## Orç
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Serviços Públicos |  |  |  | Orç Nº: 014/20
Transporte de Escória da Companhia Siderúrgica Nacional |  |  |  | Data: 09/03/2020
Local: Volta Redonda x Piraí - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo:
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR UNIT. S/ BDI | BDI 10,00% | PR UNIT C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS GERAIS | [5 empty] | 169728
04.005.0170-A | 01.1 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DA CARRETA COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H, EM CARRETA BASCULANTE, COM CAPACIDADE UTIL DE 30T | T X KM | 530400 | 0.29 | 10% | 0.32 | 169728
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 169728
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da SINAPI E EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Dezembro 2019
2- Os itens que possuem códigos genéricos, foram considerados preços de mercado
3- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 9 por, exemplo: = arred(soma(E10*F10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
4- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
5- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
6- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 10% inclusos.
7 - Preços com Desoneração

## Cron
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Serviços Públicos |  |  |  | Orç Nº: 014/20
Transporte de Escória da Companhia Siderúrgica Nacional |  |  |  | Data: 09/03/2020
Local: Volta Redonda x Piraí - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | DIAS |  |  |  | TOTAL | %
|  | 15 | 30 | 45 | 60
01.0 | SERVIÇOS GERAIS | 42432 | 42432 | 42432 | 42432 | 169728 | 100% | 169728
| TOTAL | 42432 | 42432 | 42432 | 42432 | 169728 | 100% | 169728
| % | 25% | 25% | 25% | 25%
| TOTAL ACUMULADO | 42432 | 84864 | 127296 | 169728
| % ACUMULADO | 25% | 50% | 75% | 100%

## Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Serviços Públicos |  |  |  | Orç Nº: 014/20
Transporte de Escória da Companhia Siderúrgica Nacional |  |  |  | Data: 09/03/2020
Preparado: SMOU
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo:
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR UNIT. S/ BDI | BDI 10,00% | PR UNIT C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS GERAIS | [5 empty] | 0
04.005.0170-A | 01.1 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DA CARRETA COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CARRETA,COM CAPACIDADE UTIL DE 30T | T X KM |  | 0.29 | 10% | 0.32 | 0
Memória de Cálculo
Quantidade = 340 viagens x 30 Toneladas x 52 Km = 530.400,00 T x Km
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 0
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da SINAPI E EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Dezembro 2019
2- Os itens que possuem códigos genéricos, foram considerados preços de mercado
3- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 9 por, exemplo: = arred(soma(E10*F10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
4- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
5- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
6- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 10% inclusos.
7 - Preços com Desoneração