## Orç
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç Nº: 005/2020
Obra: Reconstrução e revitalização da calçada da orla da Avenida Beira Rio |  |  |  | Data: 05/02/2020
Local: Avenida Beira Rio - Centro - 1º Distrito - Piraí/RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 120 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR UNIT. S/ BDI | BDI | PR UNIT C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 20174.68
02.020.0002-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 3 | 172.77 | 28.82% | 222.56 | 667.68
02.006.0015-A | 01.2 | ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS, ACESSORIOS, 1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO, EXCL. TRANSP. (VIDE ITEM 04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES | 4 | 490 | 28.82% | 631.22 | 2524.88
04.005.0300-A | 01.3 | TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | 70 | 21.47 | 28.82% | 27.66 | 1936.2
04.013.0015-A | 01.4 | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | 2 | 56.7 | 28.82% | 73.04 | 146.08
02.016.0001-A | 01.5 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1 | 1465.15 | 28.82% | 1887.41 | 1887.41
02.015.0001-A | 01.6 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | UN | 1 | 2901.25 | 28.82% | 3737.39 | 3737.39
02.006.0050-A | 01.7 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M DE ALTURA X 1,56M DE LARGURA E 1,16M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNIDADE MÓVEL DE SUCÇÃO PARA LIMPEZA | UNXMES | 8 | 900 | 28.82% | 1159.38 | 9275.04
| 02.0 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 13035.37
22.030.0040-A | 02.1 | PODA DE ESPÉCIES VEGETAIS DE MÉDIO NÍVEL DE DIFICULDADE, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE | UN | 1 | 182.17 | 28.82% | 234.67 | 234.67
22.030.0045-A | 02.2 | PODA DE ESPÉCIES VEGETAIS DE ALTO NÍVEL DE DIFICULDADE, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE | UN | 7 | 334.48 | 28.82% | 430.88 | 3016.16
09.005.0052-A | 02.3 | CORTE, DESGALHAMENTO, DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ÁRVORE, COM ALTURA ATÉ 3,00M, DIÂMETRO EM TORNO DE 15CM, COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO | UN | 7 | 162.08 | 28.82% | 208.79 | 1461.53
09.005.0053-A | 02.4 | CORTE, DESGALHAMENTO, DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ÁRVORE, COM ALTURA DE 3,00 A 5,00M E DIÂMETRO EM TORNO DE 25CM, COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO | UN | 1 | 231.87 | 28.82% | 298.69 | 298.69
09.005.0054-A | 02.5 | CORTE, DESGALHAMENTO, DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ÁRVORE, COM ALTURA ACIMA DE 5,00M E DIÂMETRO EM TORNO DE 50CM, COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO | UN | 6 | 367.79 | 28.82% | 473.79 | 2842.74
98527 | 02.6 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1 | 136.57 | 28.82% | 175.93 | 175.93
04.006.0009-A | 02.7 | CARGA MANUAL E DESCARGA MECÂNICA DE MATERIAL A GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MÃO, PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, EMPREGANDO 4 SERVENTES NA CARGA | T | 15 | 18.98 | 28.82% | 24.45 | 366.75
04.005.0120-A | 02.8 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, À VELOCIDADE MÉDIA DE 50KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T | T X KM | 150 | 0.64 | 28.82% | 0.82 | 123
04.014.0110-A | 02.9 | DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL | T | 15 | 143.95 | 28.82% | 185.44 | 2781.6
03.009.0015-A | 02.10 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE 10KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3 | 10 | 134.63 | 28.82% | 173.43 | 1734.3
| 03.0 | SETOR 1 (290,00M) | [5 empty] | 143806.74
05.001.0018-A | 03.1 | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO,OU PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 62 | 9.43 | 28.82% | 12.15 | 753.3
05.001.0015-A | 03.2 | DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 26 | 13.14 | 28.82% | 16.93 | 440.18
13.385.0055-A | 03.3 | PISO DE ALTA RESISTENCIA, PARA USO EXTERNO, EM PLACAS PRE-MOLDADAS, VIBROPRENSADA A 350T, MEDINDO (40X40X3)CM, CONFECCIONADA COM AGREGADOS MINERAIS (QUARTZO) E CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL CP60, COLOCADO SOBRE BASE EXISTENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 3:1 (FAROFA). FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 64 | 147.32 | 28.82% | 189.78 | 12145.92
13.301.0119-A | 03.4 | CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 2CM | M2 | 64 | 19.46 | 28.82% | 25.07 | 1604.48
COMPOSIÇÃO | 03.5 | BALAUSTRE DE CONCRETO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 345 | 38.29 | 28.82% | 49.33 | 17018.85
COMPOSIÇÃO | 03.6 | CAPITEL. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 75 | 32.5 | 28.82% | 41.87 | 3140.25
13.001.0030-B | 03.7 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 (COLUNAS, CORRIMAO, ALICERCE E MIRANTE) | M2 | 41.6 | 21.63 | 28.82% | 27.86 | 1158.98
11.013.0130-A | 03.8 | CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022, 60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (CONSTRUÇAO DE COLUNAS, CORRIMÃO) | M3 | 16.78 | 1542.18 | 28.82% | 1986.64 | 33335.82
05.004.0010-F | 03.9 | LIMPEZA DE MURETA E CALÇADA COM JATO D`AGUA | M2 | 1613.26 | 2.26 | 28.82% | 2.91 | 4694.59
17.018.0080-A | 03.10 | PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 15079),PARA EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 1214.88 | 11.64 | 28.82% | 14.99 | 18211.05
05.001.0049-A | 03.11 | REMOÇÃO DE PERGOLADO | M2 | 36 | 24.04 | 28.82% | 30.97 | 1114.92
05.105.0016-A | 03.12 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS PARA RETIRADA DE BANCOS (6 UNIDADES) | H | 6 | 13.08 | 28.82% | 16.85 | 101.1
09.010.0001-A | 03.13 | CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS NOLOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO | M | 18 | 35.75 | 28.82% | 46.05 | 828.9
09.015.0334-A | 03.14 | GRAMPOS DE PROTECAO PARA CALCADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8". CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DA CALCADA E TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENTE, COM PINTURA DE BASE ALQUIDICA E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMALTE E EXCLUSIVE CONEXOES. FORNECIMENTO E COLOCAO | UN | 18 | 392.88 | 28.82% | 506.11 | 9109.98
04.014.0095-A | 03.15 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 10 | 228.08 | 28.82% | 293.81 | 2938.1
05.001.0002-B | 03.16 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES, VIGAS E LAJES, EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSIÇÃO ESPECIAL, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO | M3 | 25.19 | 254.73 | 28.82% | 328.14 | 8265.85
17.017.0320-A | 03.17 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (GRAMPO) | M2 | 117.15 | 14.78 | 28.82% | 19.04 | 2230.54
05.001.0178-A | 03.18 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 150,00M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PÁ | M3 | 49.24 | 49.84 | 28.82% | 64.2 | 3161.21
05.001.0025-A | 03.19 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO | M3 | 19.69 | 134.04 | 28.82% | 172.67 | 3399.87
12.005.0112-B | 03.20 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15 X 20 X 40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRAÇO 1:1:10, EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA, EM PAREDES COM VÃOS OU ARESTAS, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL | M2 | 131.25 | 56.25 | 28.82% | 72.46 | 9510.38
10.028.0015-A | 03.21 | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA, ARMADA, MOLDADA NO TERRENO, COM DIÂMETRO DE 250MM, COM CAPACIDADE PARA 25T, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL, EXCLUSIVE PERFURAÇÃO | M | 66 | 75.22 | 28.82% | 96.9 | 6395.4
01.001.0077-A | 03.22 | PERFURAÇÃO MANUAL DE SOLO, A TRADO ATÉ 10” | M | 66 | 15.49 | 28.82% | 19.95 | 1316.7
20.012.0020-A | 03.23 | RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M | 10 | 2.89 | 28.82% | 3.72 | 37.2
08.027.0035-A | 03.24 | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 10 | 75.45 | 28.82% | 97.19 | 971.9
13.011.0010-A | 03.25 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA, NO TRAÇO 1:3, INCLUSIVE TELA DE REFORÇO BETUMINOSO | M2 | 48.64 | 23.3 | 28.82% | 30.02 | 1460.17
02.011.0010-A | 03.26 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAO E RETIRADA | M2 | 435 | 0.82 | 28.82% | 1.06 | 461.1
| 04.0 | SETOR 2 (340,00M) | [5 empty] | 169434.97
01.018.0002-A | 04.1 | LOCAÇÃO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRÁFICO SOBRE CERCA DE MARCAÇÃO, INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DESTA E SUA PRÉ-LOCAÇÃO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDIÇÃO O PERÍMETRO A CONSTRUIR | M | 340 | 15.96 | 28.82% | 20.56 | 6990.4
01.005.0003-A | 04.2 | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA | M2 | 1190 | 8.27 | 28.82% | 10.65 | 12673.5
03.009.0015-A | 04.3 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE 10KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3 | 20 | 134.63 | 28.82% | 173.43 | 3468.6
08.001.0002-B | 04.4 | BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APÓS A COMPACTAÇÃO | M3 | 119 | 106.34 | 28.82% | 136.99 | 16301.81
05.058.0020-A | 04.5 | LONA DE POLIETILENO (LONA TERREIRO) COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO, MEDIDA PELA AREA COBERTA, INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE | M2 | 1190 | 1.37 | 28.82% | 1.76 | 2094.4
11.004.0020-B | 04.6 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO. | M2 | 221.85 | 47.25 | 28.82% | 60.87 | 13504.01
11.009.0014-B | 04.7 | BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIÊNCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MÍNIMO (ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5, DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM, DESTINADA À ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO | KG | 212.82 | 4.06 | 28.82% | 5.23 | 1113.05
11.011.0030-B | 04.8 | CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, AÇO CA-50, EM BARRAS REDONDAS, COM DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM | KG | 212.82 | 3.36 | 28.82% | 4.33 | 921.51
11.023.0005-A | 04.9 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 10X10CM.FORNECIMENTO | KG | 2618 | 3.74 | 28.82% | 4.82 | 12618.76
11.011.0040-A | 04.10 | CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO | KG | 2618 | 1.6 | 28.82% | 2.06 | 5393.08
11.002.0042-A | 04.11 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS, INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS, COLOCACAO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 3,50M3/H | M3 | 119 | 67.72 | 28.82% | 87.24 | 10381.56
08.019.0009-A | 04.12 | JUNTA DE RETRACAO,SERRADA COM DISCO DE DIAMANTE,PARA PAVIMENTOS DE PLACAS DE CONCRETO,COM 5CM DE PROFUNDIDADE | M | 238 | 12.31 | 28.82% | 15.86 | 3774.68
16.035.0005-A | 04.13 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM SELANTE ELASTOMÉRICO À BASE DE POLIURETANO, MONOCOMPONENTE, EM JUNTAS DE DILATAÇÃO DE PISOS E FACHADAS COM MOVIMENTAÇÃO DE ATÉ 25%, SELAMENTO DE RALOS, TUBULAÇÕES DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS, VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS, CAIXILHOS METÁLICOS E DE MADEIRA, TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS, VEDAÇÃO DE CALHAS E RUFOS. CONSUMO: 360G PARA 1M DE JUNTA DE 2 X 1CM | M | 238 | 28.57 | 28.82% | 36.8 | 8758.4
09.015.0334-A | 04.14 | GRAMPOS DE PROTECAO PARA CALCADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8". CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DA CALCADA E TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENTE, COM PINTURA DE BASE ALQUIDICA E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMALTE E EXCLUSIVE CONEXOES. FORNECIMENTO E COLOCAO | UN | 70 | 392.88 | 28.82% | 506.11 | 35427.7
05.001.0142-A | 04.15 | ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS, DE GRANITO OU CONCRETO, RETOS OU CURVOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M | 340 | 14.81 | 28.82% | 19.08 | 6487.2
05.001.0178-A | 04.16 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 150,00M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PÁ | M3 | 22.95 | 49.84 | 28.82% | 64.2 | 1473.39
04.014.0095-A | 04.17 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 5 | 228.08 | 28.82% | 293.81 | 1469.05
05.001.0049-A | 04.18 | REMOÇÃO DE PERGOLADO | M2 | 36 | 24.04 | 28.82% | 30.97 | 1114.92
05.105.0016-A | 04.19 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS PARA RETIRADA DE BANCOS (6 UNIDADES) | H | 6 | 13.08 | 28.82% | 16.85 | 101.1
05.001.0002-B | 04.20 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES, VIGAS E LAJES, EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSIÇÃO ESPECIAL, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO | M3 | 4.66 | 254.73 | 28.82% | 328.14 | 1529.13
13.011.0010-A | 04.21 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA, NO TRAÇO 1:3, INCLUSIVE TELA DE REFORÇO BETUMINOSO | M2 | 24 | 23.3 | 28.82% | 30.02 | 720.48
11.013.0130-A | 04.22 | CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022, 60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (CONSTRUÇAO DE COLUNAS, CORRIMÃO) | M3 | 11 | 1542.18 | 28.82% | 1986.64 | 21853.04
12.005.0112-B | 04.23 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15 X 20 X 40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRAÇO 1:1:10, EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA, EM PAREDES COM VÃOS OU ARESTAS, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL | M2 | 10 | 56.25 | 28.82% | 72.46 | 724.6
02.011.0010-A | 04.24 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAO E RETIRADA | M2 | 510 | 0.82 | 28.82% | 1.06 | 540.6
| 05.0 | SETOR 3 (110,00M) | [5 empty] | 17888.75
09.015.0334-A | 05.1 | GRAMPOS DE PROTECAO PARA CALCADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8". CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DA CALCADA E TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENTE, COM PINTURA DE BASE ALQUIDICA E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMALTE E EXCLUSIVE CONEXOES. FORNECIMENTO E COLOCAO | UN | 35 | 392.88 | 28.82% | 506.11 | 17713.85
02.011.0010-A | 05.2 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAO E RETIRADA | M2 | 165 | 0.82 | 28.82% | 1.06 | 174.9
| 06.0 | SETOR 4 (100,00M) | [5 empty] | 15319.61
05.001.0015-A | 06.1 | DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO (CALÇADA) | M2 | 4 | 13.14 | 28.82% | 16.93 | 67.72
05.001.0018-A | 06.2 | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO,OU PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 4 | 9.43 | 28.82% | 12.15 | 48.6
13.301.0119-A | 06.3 | CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 2CM (CALÇADA) | M2 | 4 | 19.46 | 28.82% | 25.07 | 100.28
13.385.0055-A | 06.4 | PISO DE ALTA RESISTENCIA, PARA USO EXTERNO, EM PLACAS PRE-MOLDADAS, VIBROPRENSADA A 350T, MEDINDO (40X40X3)CM, CONFECCIONADA COM AGREGADOS MINERAIS (QUARTZO) E CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL CP60, COLOCADO SOBRE BASE EXISTENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 3:1 (FAROFA). FORNECIMENTO E COLOCACAO (CALÇADA) | M2 | 4 | 147.32 | 28.82% | 189.78 | 759.12
COMPOSIÇÃO | 06.5 | BALAUSTRE DE CONCRETO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 25 | 38.29 | 28.82% | 49.33 | 1233.25
COMPOSIÇÃO | 06.6 | CAPITEL. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 3 | 32.5 | 28.82% | 41.87 | 125.61
13.001.0030-B | 06.7 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 (ALICERCE) | M2 | 1 | 21.63 | 28.82% | 27.86 | 27.86
11.013.0130-A | 06.8 | CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022, 60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (CONSTRUÇAO DE COLUNAS, CORRIMÃO) | M3 | 0.42 | 1542.18 | 28.82% | 1986.64 | 834.39
05.004.0010-F | 06.9 | LIMPEZA DE MURETA E CALÇADA COM JATO D`AGUA | M2 | 396.28 | 2.26 | 28.82% | 2.91 | 1153.17
17.018.0080-A | 06.10 | PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 15079),PARA EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 359.48 | 11.64 | 28.82% | 14.99 | 5388.61
09.015.0334-A | 06.11 | GRAMPOS DE PROTECAO PARA CALCADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8". CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DA CALCADA E TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENTE, COM PINTURA DE BASE ALQUIDICA E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMALTE E EXCLUSIVE CONEXOES. FORNECIMENTO E COLOCAO | UN | 8 | 392.88 | 28.82% | 506.11 | 4048.88
05.001.0178-A | 06.12 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 150,00M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PÁ | M3 | 0.28 | 49.84 | 28.82% | 64.2 | 17.98
04.014.0095-A | 06.13 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 1 | 228.08 | 28.82% | 293.81 | 293.81
17.020.0010-A | 06.14 | ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, ANILINA E UMA DEMÃO DE ACABAMENTO | M2 | 42 | 10.56 | 28.82% | 13.6 | 571.2
17.020.0021-A | 06.15 | UMA DEMÃO ADICIONAL DE VERNIZ DE ACABAMENTO NO SERVIÇO DO ITEM 05.14 | M2 | 42 | 4.53 | 28.82% | 5.84 | 245.28
17.017.0320-A | 06.16 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (GRAMPO) | M2 | 12.86 | 14.78 | 28.82% | 19.04 | 244.85
02.011.0010-A | 06.17 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAO E RETIRADA | M2 | 150 | 0.82 | 28.82% | 1.06 | 159
| 07.0 | PRAÇA DAS MISSÕES (90,00M) | [5 empty] | 18522.31
05.001.0015-A | 07.1 | DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO (CALÇADA) | M2 | 11.28 | 13.14 | 28.82% | 16.93 | 190.97
05.001.0018-A | 07.2 | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO,OU PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 11.28 | 9.43 | 28.82% | 12.15 | 137.05
13.301.0119-A | 07.3 | CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 2CM (CALÇADA) | M2 | 10 | 19.46 | 28.82% | 25.07 | 250.7
13.385.0055-A | 07.4 | PISO DE ALTA RESISTENCIA, PARA USO EXTERNO, EM PLACAS PRE-MOLDADAS, VIBROPRENSADA A 350T, MEDINDO (40X40X3)CM, CONFECCIONADA COM AGREGADOS MINERAIS (QUARTZO) E CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL CP60, COLOCADO SOBRE BASE EXISTENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 3:1 (FAROFA). FORNECIMENTO E COLOCACAO (CALÇADA) | M2 | 10 | 147.32 | 28.82% | 189.78 | 1897.8
09.010.0001-A | 07.5 | CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS NOLOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO | M | 12 | 35.75 | 28.82% | 46.05 | 552.6
05.001.0001-A | 07.6 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO | M3 | 0.23 | 183.97 | 28.82% | 236.99 | 54.51
05.001.0142-A | 07.7 | ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS, DE GRANITO OU CONCRETO, RETOS OU CURVOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M | 7 | 14.81 | 28.82% | 19.08 | 133.56
08.027.0035-A | 07.8 | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 7 | 75.45 | 28.82% | 97.19 | 680.33
06.016.0053-A | 07.9 | GRELHA PARA CANALETA DE FºFº, COM (40X120CM) CARGA MINIMA PARATESTE 14T, RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 17,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 20MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 1.2 | 197.15 | 28.82% | 253.97 | 304.76
COMPOSIÇÃO | 07.10 | BALAUSTRE DE CONCRETO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 12 | 38.29 | 28.82% | 49.33 | 591.96
COMPOSIÇÃO | 07.11 | CAPITEL. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 6 | 32.5 | 28.82% | 41.87 | 251.22
13.011.0010-A | 07.12 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA, NO TRAÇO 1:3, INCLUSIVE TELA DE REFORÇO BETUMINOSO | M2 | 2.66 | 23.3 | 28.82% | 30.02 | 79.85
05.001.0002-B | 07.13 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES, VIGAS E LAJES, EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSIÇÃO ESPECIAL, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO | M3 | 0.9 | 254.73 | 28.82% | 328.14 | 295.33
11.013.0130-A | 07.14 | CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022, 60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M3 | 0.9 | 1542.18 | 28.82% | 1986.64 | 1787.98
05.004.0010-F | 07.15 | LIMPEZA DE MURETA E CALÇADA COM JATO D`AGUA | M2 | 953.45 | 2.26 | 28.82% | 2.91 | 2774.54
17.018.0080-A | 07.16 | PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 15079),PARA EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 416.1 | 11.64 | 28.82% | 14.99 | 6237.34
17.017.0169-A | 07.17 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO, UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR, UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR, UMA DEMAO DE MASSA PARA MADEIRA, INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 38.88 | 33.03 | 28.82% | 42.55 | 1654.34
17.017.0320-A | 07.18 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 3 | 14.78 | 28.82% | 19.04 | 57.12
05.001.0178-A | 07.19 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 150,00M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PÁ | M3 | 2.39 | 49.84 | 28.82% | 64.2 | 153.44
04.014.0095-A | 07.20 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 1 | 228.08 | 28.82% | 293.81 | 293.81
02.011.0010-A | 07.21 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAO E RETIRADA | M2 | 135 | 0.82 | 28.82% | 1.06 | 143.1
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 398182.43
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da SINAPI E EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Dezembro 2019
2- Os itens que possuem códigos genéricos, foram considerados preços de mercado
3- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 9 por, exemplo: = arred(soma(E10*F10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
4- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
5- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
6- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 28,82% inclusos.
7 - Preços com Desoneração

## Cron
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Obra: Reconstrução e revitalização da calçada da orla da Avenida Beira Rio
Local: Avenida Beira Rio - Centro - 1º Distrito - Piraí/RJ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | DIAS |  |  |  | TOTAL | %
|  | 30 | 60 | 90 | 120
01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10283.6 | 2949.98 | 2949.98 | 3991.12 | 20174.68 | 5% | 20174.68
02.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 6517.69 | 6517.68 |  |  | 13035.37 | 3% | 13035.37
03.0 | SETOR 1 (290,00M) | 86284.04 | 57522.7 |  |  | 143806.74 | 36% | 143806.74
04.0 | SETOR 2 (340,00M) |  | 50830.49 | 84717.49 | 33886.99 | 169434.97 | 43% | 169434.97
05.0 | SETOR 3 (110,00M) |  |  | 17888.75 |  | 17888.75 | 4% | 17888.75
06.0 | SETOR 4 (100,00M) |  |  |  | 15319.61 | 15319.61 | 4% | 15319.61
07.0 | PRAÇA DAS MISSÕES (90,00M) |  |  |  | 18522.31 | 18522.31 | 5% | 18522.31
| TOTAL | 103085.33 | 117820.85 | 105556.22 | 71720.03 | 398182.43 | 100% | 398182.43
| % | 25.89% | 29.59% | 26.51% | 18.01%
| TOTAL ACUMULADO | 103085.33 | 220906.18 | 326462.4 | 398182.43
| % ACUMULADO | 25.89% | 55.48% | 81.99% | 100%

## MEM CALC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | [5 empty] | Orç Nº: 037/19
Obra: Reconstrução e revitalização da calçada da orla da Avenida Beira Rio | [5 empty] | Data: 21/10/19
Local: Avenida Beira Rio - Centro - 1º Distrito - Piraí/RJ | [5 empty] | Preparado: SMOU
MEMORIA DE CÁLCULO
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | COEF | PESO | COMP | LARG | ALT | PERIM | AREA | VOLUME | TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.020.0002-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [9 empty] | 3
|  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1.5 |  |  |  |  | 3
02.006.0015-A | 01.2 | ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS, ACESSORIOS, 1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO, EXCL. TRANSP. (VIDE ITEM 04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES | [9 empty] | 4
|  | 1 Unidade x 4 Meses |  | 4 | [8 empty] | 4
04.005.0300-A | 01.3 | TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | [9 empty] | 70
|  | Ida e volta |  | 2 |  |  | 35 | [5 empty] | 70
04.013.0015-A | 01.4 | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | [9 empty] | 2
|  | Ida e volta |  | 2 | [8 empty] | 2
02.016.0001-A | 01.5 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | [9 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
02.015.0001-A | 01.6 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | UN | [9 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
02.006.0050-A | 01.7 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M DE ALTURA X 1,56M DE LARGURA E 1,16M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNIDADE MÓVEL DE SUCÇÃO PARA LIMPEZA | UNXMES | [9 empty] | 8
|  | 2 Unidade x 4 meses |  | 8 | [8 empty] | 8
| 02.0 | SERVIÇOS INICIAIS
22.030.0040-A | 02.1 | PODA DE ESPÉCIES VEGETAIS DE MÉDIO NÍVEL DE DIFICULDADE, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE | UN | [9 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
22.030.0045-A | 02.2 | PODA DE ESPÉCIES VEGETAIS DE ALTO NÍVEL DE DIFICULDADE, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE | UN | [9 empty] | 7
|  |  |  | 7 | [8 empty] | 7
09.005.0052-A | 02.3 | CORTE, DESGALHAMENTO, DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ÁRVORE, COM ALTURA ATÉ 3,00M, DIÂMETRO EM TORNO DE 15CM, COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO | UN | [9 empty] | 7
|  |  |  | 7 | [8 empty] | 7
09.005.0053-A | 02.4 | CORTE, DESGALHAMENTO, DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ÁRVORE, COM ALTURA DE 3,00 A 5,00M E DIÂMETRO EM TORNO DE 25CM, COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO | UN | [9 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
09.005.0054-A | 02.5 | CORTE, DESGALHAMENTO, DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ÁRVORE, COM ALTURA ACIMA DE 5,00M E DIÂMETRO EM TORNO DE 50CM, COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO | UN | [9 empty] | 6
|  |  |  | 6 | [8 empty] | 6
98527 | 02.6 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | [9 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
04.006.0009-A | 02.7 | CARGA MANUAL E DESCARGA MECÂNICA DE MATERIAL A GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MÃO, PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, EMPREGANDO 4 SERVENTES NA CARGA | T | [9 empty] | 15
[6 empty] | 15 | [6 empty] | 15
04.005.0120-A | 02.8 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, À VELOCIDADE MÉDIA DE 50KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T | T X KM | [9 empty] | 150
[6 empty] | 15 |  |  |  | 10 |  |  | 150
04.014.0110-A | 02.9 | DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL | T | [9 empty] | 15
[6 empty] | 15 | [6 empty] | 15
03.009.0015-A | 02.10 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE 10KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3 | [9 empty] | 10
[12 empty] | 10 | 10
| 03.0 | SETOR 1 (290,00M)
05.001.0018-A | 03.1 | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO,OU PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | [9 empty] | 62
|  | Nota 2 | [8 empty] | 6 |  | 6
|  | Nota 3 | [8 empty] | 8 |  | 8
|  | Nota 4 | [8 empty] | 24 |  | 24
|  | Nota 5 | [8 empty] | 6 |  | 6
|  | Nota 7 | [8 empty] | 6 |  | 6
|  | Nota 13 | [8 empty] | 12 |  | 12
05.001.0015-A | 03.2 | DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | [9 empty] | 26
|  | Nota 2 | [8 empty] | 6 |  | 6
|  | Nota 3 | [8 empty] | 8 |  | 8
|  | Nota 5 | [8 empty] | 6 |  | 6
|  | Nota 7 | [8 empty] | 6 |  | 6
13.385.0055-A | 03.3 | PISO DE ALTA RESISTENCIA, PARA USO EXTERNO, EM PLACAS PRE-MOLDADAS, VIBROPRENSADA A 350T, MEDINDO (40X40X3)CM, CONFECCIONADA COM AGREGADOS MINERAIS (QUARTZO) E CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL CP60, COLOCADO SOBRE BASE EXISTENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 3:1 (FAROFA). FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [9 empty] | 64
|  | Nota 1 | [8 empty] | 2 |  | 2
|  | Nota 2 | [8 empty] | 6 |  | 6
|  | Nota 3 | [8 empty] | 8 |  | 8
|  | Nota 4 | [8 empty] | 24 |  | 24
|  | Nota 5 | [8 empty] | 6 |  | 6
|  | Nota 6 | [8 empty] | 6 |  | 6
|  | Nota 13 | [8 empty] | 12 |  | 12
13.301.0119-A | 03.4 | CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 2CM | M2 | [9 empty] | 64
|  | Nota 1 | [8 empty] | 2 |  | 2
|  | Nota 2 | [8 empty] | 6 |  | 6
|  | Nota 3 | [8 empty] | 8 |  | 8
|  | Nota 4 | [8 empty] | 24 |  | 24
|  | Nota 5 | [8 empty] | 6 |  | 6
|  | Nota 7 | [8 empty] | 6 |  | 6
|  | Nota 13 | [8 empty] | 12 |  | 12
| 03.5 | BALAUSTRE DE CONCRETO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | [9 empty] | 345
|  |  |  | 75 | [8 empty] | 75
|  |  |  | 270 | [8 empty] | 270
| 03.6 | CAPITEL. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | [9 empty] | 75
|  |  |  | 30 | [8 empty] | 30
|  |  |  | 33 | [8 empty] | 33
|  | Caramanchão |  | 12 | [8 empty] | 12
13.001.0030-B | 03.7 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 (COLUNAS, CORRIMAO, ALICERCE E MIRANTE) | M2 | [9 empty] | 41.6
|  | CORRIMÃO |  |  |  |  | 280 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 5.6
|  | ALICERCE | [8 empty] | 1 |  | 1
|  | BANCOS | [8 empty] | 35 |  | 35
11.013.0130-A | 03.8 | CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022, 60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (CONSTRUÇAO DE COLUNAS, CORRIMÃO) | M3 | [9 empty] | 16.78
|  | COLUNAS |  | 33 |  |  | 0.3 | 0.3 | 1.75 |  |  |  | 5.2
|  | COLUNAS (Caramanchão) |  | 12 |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 |  |  |  | 1.08
|  | CORRIMAO | [9 empty] | 1.5 | 1.5
|  | ALICERCE |  | 2 | [7 empty] | 4.5 | 9
05.004.0010-F | 03.9 | LIMPEZA DE MURETA E CALÇADA COM JATO D`AGUA | M2 | [9 empty] | 1613.26
|  | CALÇADA, MIRANTE, PRAÇA E MURETA | [8 empty] | 1613.26 |  | 1613.26
17.018.0080-A | 03.10 | PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 15079),PARA EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | [9 empty] | 1214.88
|  | COLUNAS |  | 133 | [6 empty] | 0.962 |  | 127.95
|  | CAPITEL |  | 133 | [6 empty] | 0.225 |  | 29.93
|  | BALAUSTRE |  | 600 | 3 | [5 empty] | 0.36 |  | 648
|  | CORRIMAO |  | 290 | 2 | [5 empty] | 0.3 |  | 174
|  | VIGA BASE |  | 290 | [6 empty] | 0.7 |  | 203
|  | CORDAO | [8 empty] | 32 |  | 32
05.001.0049-A | 03.11 | REMOÇÃO DE PERGOLADO | M2 | [9 empty] | 36
|  | CARAMANCHÃO |  | 3 | [6 empty] | 12 |  | 36
05.105.0016-A | 03.12 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS PARA RETIRADA DE BANCOS (6 UNIDADES) | H | [9 empty] | 6
|  |  |  | 6 | [8 empty] | 6
09.010.0001-A | 03.13 | CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS NOLOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO | M | [9 empty] | 18
[7 empty] | 18 | [5 empty] | 18
09.015.0334-A | 03.14 | GRAMPOS DE PROTECAO PARA CALCADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8". CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DA CALCADA E TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENTE, COM PINTURA DE BASE ALQUIDICA E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMALTE E EXCLUSIVE CONEXOES. FORNECIMENTO E COLOCAO | UN | [9 empty] | 18
|  |  |  | 18 | [8 empty] | 18
04.014.0095-A | 03.15 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | [9 empty] | 10
|  | Transporte de entulhos (49,24 / 5 ~ 10 Unidade) |  | 10 | [8 empty] | 10
05.001.0002-B | 03.16 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES, VIGAS E LAJES, EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSIÇÃO ESPECIAL, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO | M3 | [9 empty] | 25.19
|  | Fundações Existentes |  | 33 |  |  | 2 |  |  |  | 0.05 |  | 3.3
|  | Alicerces Existentes |  | 2 | [7 empty] | 4.5 | 9
|  | Pilares Existentes |  | 33 |  |  | 0.3 | 0.3 | 1.75 |  |  |  | 5.2
|  | Pilares Existentes (Caramanchão) |  | 12 |  |  | 0.3 | 0.3 | 1.75 |  |  |  | 1.89
|  | Balaustres Existentes |  | 270 |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.6 |  |  |  | 3.65
|  | Corrimãos Existentes | [9 empty] | 1.5 | 1.5
|  | Capitel piramidal |  | 33 |  |  | 0.38 | 0.38 | 0.1 |  |  |  | 0.48
|  | Capitel piramidal (Caramanchão) |  | 12 |  |  | 0.38 | 0.38 | 0.1 |  |  |  | 0.17
17.017.0320-A | 03.17 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (GRAMPO) | M2 | [9 empty] | 117.15
|  |  |  | 82 | 2.5 |  | 3.64 | 0.157 |  |  |  |  | 117.15
05.001.0178-A | 03.18 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 150,00M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PÁ | M3 | [9 empty] | 49.24
|  | Fundações Existentes |  | 33 |  |  | 2 |  |  |  | 0.05 |  | 3.3
|  | Alicerces Existentes |  | 2 | [7 empty] | 4.5 | 9
|  | Pilares Existentes |  | 33 |  |  | 0.3 | 0.3 | 2 |  |  |  | 5.94
|  | Pilares Existentes (Caramanchão) |  | 12 |  |  | 0.3 | 0.3 | 1.75 |  |  |  | 1.89
|  | Balaustres Existentes |  | 270 |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.6 |  |  |  | 3.65
|  | Corrimãos Existentes | [9 empty] | 1.5 | 1.5
|  | Capitel piramidal |  | 33 |  |  | 0.38 | 0.38 | 0.1 |  |  |  | 0.48
|  | Capitel piramidal (Caramanchão) |  | 12 |  |  | 0.38 | 0.38 | 0.1 |  |  |  | 0.17
|  | Alvenaria | [5 empty] | 0.15 |  |  | 131.25 |  | 19.69
|  | Demolição de piso de cimentado | [6 empty] | 0.05 |  | 62 |  | 3.1
|  | Demolição de piso de ladrilho | [6 empty] | 0.02 |  | 26 |  | 0.52
05.001.0025-A | 03.19 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO | M3 | [9 empty] | 19.69
[8 empty] | 0.15 |  |  | 131.25 |  | 19.69
12.005.0112-B | 03.20 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15 X 20 X 40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRAÇO 1:1:10, EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA, EM PAREDES COM VÃOS OU ARESTAS, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL | M2 | [9 empty] | 131.25
[11 empty] | 131.25 |  | 131.25
10.028.0015-A | 03.21 | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA, ARMADA, MOLDADA NO TERRENO, COM DIÂMETRO DE 250MM, COM CAPACIDADE PARA 25T, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL, EXCLUSIVE PERFURAÇÃO | M | [9 empty] | 66
|  |  |  | 33 |  |  | 2 | [5 empty] | 66
01.001.0077-A | 03.22 | PERFURAÇÃO MANUAL DE SOLO, A TRADO ATÉ 10” | M | [9 empty] | 66
|  |  |  | 33 |  |  | 2 | [5 empty] | 66
20.012.0020-A | 03.23 | RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M | [9 empty] | 10
|  | RECOMPOSICAO MEIO FIO |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10
08.027.0035-A | 03.24 | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | [9 empty] | 10
[7 empty] | 10 | [5 empty] | 10
13.011.0010-A | 03.25 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA, NO TRAÇO 1:3, INCLUSIVE TELA DE REFORÇO BETUMINOSO | M2 | [9 empty] | 48.64
|  | Recuperação dos Mirantes |  | 5 | [6 empty] | 8 |  | 40
|  | Colunas |  | 120 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.8 |  |  |  | 8.64
02.011.0010-A | 03.26 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAO E RETIRADA | M2 | [9 empty] | 435
[9 empty] | 1.5 | 290 |  |  | 435
| 04.0 | SETOR 2 (340,00M)
01.018.0002-0 | 04.1 | LOCAÇÃO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRÁFICO SOBRE CERCA DE MARCAÇÃO, INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DESTA E SUA PRÉ-LOCAÇÃO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDIÇÃO O PERÍMETRO A CONSTRUIR | M | [9 empty] | 340
[7 empty] | 340 | [5 empty] | 340
01.005.0003-A | 04.2 | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA | M2 | [9 empty] | 1190
[7 empty] | 340 | 3.5 |  |  |  |  | 1190
03.009.0015-A | 04.3 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE 10KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3 | [9 empty] | 20
|  | Locais que forem necessários | [9 empty] | 20 | 20
08.001.0002-B | 04.4 | BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APÓS A COMPACTAÇÃO | M3 | [9 empty] | 119
[9 empty] | 0.1 |  | 1190 |  | 119
05.058.0020-A | 04.5 | LONA DE POLIETILENO (LONA TERREIRO) COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO, MEDIDA PELA AREA COBERTA, INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE | M2 | [9 empty] | 1190
[11 empty] | 1190 |  | 1190
11.004.0020-B | 04.6 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO. | M2 | [9 empty] | 221.85
|  |  |  | 2 |  |  | 340 |  | 0.3 |  |  |  | 204
|  |  |  | 34 |  |  | 3.5 |  | 0.15 |  |  |  | 17.85
11.009.0014-B | 04.7 | BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIÊNCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MÍNIMO (ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5, DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM, DESTINADA À ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO | KG | [9 empty] | 212.82
|  | Barra de Transferência (Quantidade = 34 x 13 = 442) |  | 442 |  | 0.963 | 0.5 | [5 empty] | 212.82
11.011.0030-B | 04.8 | CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, AÇO CA-50, EM BARRAS REDONDAS, COM DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM | KG | [9 empty] | 212.82
|  | Barra de Transferência (Quantidade = 34 x 13 = 442) |  | 442 |  | 0.963 | 0.5 | [5 empty] | 212.82
11.023.0005-A | 04.9 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 10X10CM.FORNECIMENTO | KG | [9 empty] | 2618
[6 empty] | 2.2 |  |  |  |  | 1190 |  | 2618
11.011.0040-A | 04.10 | CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO | KG | [9 empty] | 2618
[6 empty] | 2.2 |  |  |  |  | 1190 |  | 2618
11.002.0042-A | 04.11 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS, INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS, COLOCACAO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 3,50M3/H | M3 | [9 empty] | 119
[9 empty] | 0.1 |  | 1190 |  | 119
08.019.0009-A | 04.12 | JUNTA DE RETRACAO,SERRADA COM DISCO DE DIAMANTE,PARA PAVIMENTOS DE PLACAS DE CONCRETO,COM 5CM DE PROFUNDIDADE | M | [9 empty] | 238
|  | 340/5 = 68 UN |  | 68 |  |  | 3.5 | [5 empty] | 238
16.035.0005-A | 04.13 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM SELANTE ELASTOMÉRICO À BASE DE POLIURETANO, MONOCOMPONENTE, EM JUNTAS DE DILATAÇÃO DE PISOS E FACHADAS COM MOVIMENTAÇÃO DE ATÉ 25%, SELAMENTO DE RALOS, TUBULAÇÕES DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS, VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS, CAIXILHOS METÁLICOS E DE MADEIRA, TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS, VEDAÇÃO DE CALHAS E RUFOS. CONSUMO: 360G PARA 1M DE JUNTA DE 2 X 1CM | M | [9 empty] | 238
|  | 340/5 = 68 UN |  | 68 |  |  | 3.5 | [5 empty] | 238
09.015.0334-A | 04.14 | GRAMPOS DE PROTECAO PARA CALCADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8". CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DA CALCADA E TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENTE, COM PINTURA DE BASE ALQUIDICA E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMALTE E EXCLUSIVE CONEXOES. FORNECIMENTO E COLOCAO | UN | [9 empty] | 70
|  |  |  | 70 | [8 empty] | 70
05.001.0142-A | 04.15 | ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS, DE GRANITO OU CONCRETO, RETOS OU CURVOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M | [9 empty] | 340
[7 empty] | 340 | [5 empty] | 340
05.001.0178-A | 04.16 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 150,00M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PÁ | M3 | [9 empty] | 22.95
|  | Meio-Fio |  |  |  |  | 340 | 0.15 | 0.45 |  |  |  | 22.95
|  | Demolição de Concreto Armado | [9 empty] | 4.66 | 4.66
04.014.0095-A | 04.17 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | [9 empty] | 5
|  | Transporte de entulhos (22,95 / 5 ~ 5 Unidade) |  | 5 | [8 empty] | 5
05.001.0049-A | 04.18 | REMOÇÃO DE PERGOLADO | M2 | [9 empty] | 36
|  | CARAMANCHÃO |  | 3 | [6 empty] | 12 |  | 36
05.105.0016-A | 04.19 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS PARA RETIRADA DE BANCOS (6 UNIDADES) | H | [9 empty] | 6
|  |  |  | 6 | [8 empty] | 6
05.001.0002-B | 04.20 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES, VIGAS E LAJES, EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSIÇÃO ESPECIAL, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO | M3 | [9 empty] | 4.66
|  | Pilares Existentes |  | 18 |  |  | 0.3 | 0.3 | 1.75 |  |  |  | 2.84
|  | Balaustres Existentes |  | 78 |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.6 |  |  |  | 1.05
|  | Corrimãos Existentes |  | 3 |  |  |  | 0.2 | 0.1 | 8.5 |  |  | 0.51
|  | Capitel piramidal |  | 18 |  |  | 0.38 | 0.38 | 0.1 |  |  |  | 0.26
13.011.0010-0 | 04.21 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA, NO TRAÇO 1:3, INCLUSIVE TELA DE REFORÇO BETUMINOSO | M2 | [9 empty] | 24
|  | Recuperação dos Mirantes |  | 3 | [6 empty] | 8 |  | 24
11.013.0130-A | 04.22 | CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022, 60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (CONSTRUÇAO DE COLUNAS, CORRIMÃO) | M3 | [9 empty] | 11
|  | Acabamento na passarela do Asilo | [9 empty] | 1 | 1
12.005.0112-B | 04.23 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15 X 20 X 40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRAÇO 1:1:10, EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA, EM PAREDES COM VÃOS OU ARESTAS, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL | M2 | [9 empty] | 10
|  | Acabamento na passarela do Asilo | [8 empty] | 10 |  | 10
02.011.0010-A | 4.24 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAO E RETIRADA | M2 | [9 empty] | 510
[9 empty] | 1.5 | 340 |  |  | 510
| 05.0 | SETOR 3 (110,00M)
09.015.0334-A | 05.1 | GRAMPOS DE PROTECAO PARA CALCADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8". CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DA CALCADA E TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENTE, COM PINTURA DE BASE ALQUIDICA E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMALTE E EXCLUSIVE CONEXOES. FORNECIMENTO E COLOCAO | UN | [9 empty] | 35
|  |  |  | 35 | [8 empty] | 35
02.011.0010-A | 05.2 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAO E RETIRADA | M2 | [9 empty] | 165
[9 empty] | 1.5 | 110 |  |  | 165
| 06.0 | SETOR 4 (100,00M)
05.001.0015-A | 06.1 | DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO (CALÇADA) | M2 | [9 empty] | 4
|  | Nota 2 | [8 empty] | 4 |  | 4
05.001.0018-A | 06.2 | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO,OU PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | [9 empty] | 4
|  | Nota 2 | [8 empty] | 4 |  | 4
13.301.0119-A | 06.3 | CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 2CM (CALÇADA) | M2 | [9 empty] | 4
|  | Nota 2 | [8 empty] | 4 |  | 4
13.385.0055-A | 06.4 | PISO DE ALTA RESISTENCIA, PARA USO EXTERNO, EM PLACAS PRE-MOLDADAS, VIBROPRENSADA A 350T, MEDINDO (40X40X3)CM, CONFECCIONADA COM AGREGADOS MINERAIS (QUARTZO) E CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL CP60, COLOCADO SOBRE BASE EXISTENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 3:1 (FAROFA). FORNECIMENTO E COLOCACAO (CALÇADA) | M2 | [9 empty] | 4
|  | Nota 2 | [8 empty] | 4 |  | 4
| 06.5 | BALAUSTRE DE CONCRETO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | [9 empty] | 25
|  | BALAUSTRE |  | 25 | [8 empty] | 25
| 06.6 | CAPITEL. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | [9 empty] | 3
|  |  |  | 3 | [8 empty] | 3
13.001.0030-B | 06.7 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 (ALICERCE) | M2 | [9 empty] | 1
|  | ALICERCE | [8 empty] | 1 |  | 1
11.013.0130-A | 06.8 | CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022, 60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (CONSTRUÇAO DE COLUNAS, CORRIMÃO) | M3 | [9 empty] | 0.42
|  | COLUNAS |  | 3 |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 |  |  |  | 0.27
|  | CORRIMAO |  |  |  |  | 7.5 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 0.15
05.004.0010-F | 06.9 | LIMPEZA DE MURETA E CALÇADA COM JATO D`AGUA | M2 | [9 empty] | 396.28
|  | CALÇADA, MIRANTE | [8 empty] | 200 |  | 200
|  | MURETA | [8 empty] | 196.28 |  | 196.28
17.018.0080-A | 06.10 | PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 15079),PARA EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | [9 empty] | 359.48
|  | COLUNAS |  | 25 | [6 empty] | 0.962 |  | 24.05
|  | CAPITEL |  | 25 | [6 empty] | 0.225 |  | 5.63
|  | BALAUSTRE |  | 185 | 3 | [5 empty] | 0.36 |  | 199.8
|  | CORRIMAO |  |  | 2 |  | 100 |  |  |  | 0.3 |  | 60
|  | VIGA BASE |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0.7 |  | 70
09.015.0334-A | 06.11 | GRAMPOS DE PROTECAO PARA CALCADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8". CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DA CALCADA E TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENTE, COM PINTURA DE BASE ALQUIDICA E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMALTE E EXCLUSIVE CONEXOES. FORNECIMENTO E COLOCAO | UN | [9 empty] | 8
|  |  |  | 8 | [8 empty] | 8
05.001.0178-A | 06.12 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 150,00M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PÁ | M3 | [9 empty] | 0.28
|  | Demolição de piso de cimentado | [6 empty] | 0.05 |  | 4 |  | 0.2
|  | Demolição de piso de ladrilho | [6 empty] | 0.02 |  | 4 |  | 0.08
04.014.0095-A | 06.13 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | [9 empty] | 1
|  | Transporte de entulhos |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
17.020.0010-A | 06.14 | ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, ANILINA E UMA DEMÃO DE ACABAMENTO | M2 | [9 empty] | 42
|  | Caramanchão/Mirante |  |  | 3.5 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 42
17.020.0021-A | 06.15 | UMA DEMÃO ADICIONAL DE VERNIZ DE ACABAMENTO NO SERVIÇO DO ITEM 05.14 | M2 | [9 empty] | 42
|  | Caramanchão/Mirante |  |  | 3.5 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 42
17.017.0320-A | 06.16 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (GRAMPO) | M2 | [9 empty] | 12.86
|  |  |  | 9 | 2.5 |  | 3.64 | 0.157 |  |  |  |  | 12.86
02.011.0010-A | 06.17 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAO E RETIRADA | M2 | [9 empty] | 150
[9 empty] | 1.5 | 100 |  |  | 150
| 07.0 | PRAÇA DAS MISSÕES (90,00M)
05.001.0015-A | 07.1 | DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO (CALÇADA) | M2 | [9 empty] | 11.28
|  | Nota 1 | [8 empty] | 10 |  | 10
|  | Retirada de piso para construção de canteiro |  | 8 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 1.28
05.001.0018-A | 07.2 | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO,OU PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | [9 empty] | 11.28
|  | Nota 1 | [8 empty] | 10 |  | 10
|  | Retirada de piso para construção de canteiro |  | 8 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 1.28
13.301.0119-A | 07.3 | CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 2CM (CALÇADA) | M2 | [9 empty] | 10
|  | Nota 1 | [8 empty] | 10 |  | 10
13.385.0055-A | 07.4 | PISO DE ALTA RESISTENCIA, PARA USO EXTERNO, EM PLACAS PRE-MOLDADAS, VIBROPRENSADA A 350T, MEDINDO (40X40X3)CM, CONFECCIONADA COM AGREGADOS MINERAIS (QUARTZO) E CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL CP60, COLOCADO SOBRE BASE EXISTENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 3:1 (FAROFA). FORNECIMENTO E COLOCACAO (CALÇADA) | M2 | [9 empty] | 10
|  | Nota 1 | [8 empty] | 10 |  | 10
09.010.0001-A | 07.5 | CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS NOLOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO | M | [9 empty] | 12
|  | Canteiro à construir | [7 empty] | 3 |  |  | 3
|  | Cordões danificados | [7 empty] | 9 |  |  | 9
05.001.0001-A | 07.6 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO | M3 | [9 empty] | 0.23
|  | Cordões danificados | [5 empty] | 0.1 | 0.25 | 9 |  |  | 0.23
05.001.0142-A | 07.7 | ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS, DE GRANITO OU CONCRETO, RETOS OU CURVOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M | [9 empty] | 7
[7 empty] | 7 | [5 empty] | 7
08.027.0035-A | 07.8 | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | [9 empty] | 7
[7 empty] | 7 | [5 empty] | 7
06.016.0053-A | 07.9 | GRELHA PARA CANALETA DE FºFº, COM (40X120CM) CARGA MINIMA PARATESTE 14T, RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 17,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 20MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | [9 empty] | 1.2
[7 empty] | 1.2 | [5 empty] | 1.2
| 07.10 | BALAUSTRE DE CONCRETO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | [9 empty] | 12
|  |  |  | 12 | [8 empty] | 12
| 07.11 | CAPITEL. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | [9 empty] | 6
|  |  |  | 6 | [8 empty] | 6
13.011.0010-0 | 07.12 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA, NO TRAÇO 1:3, INCLUSIVE TELA DE REFORÇO BETUMINOSO | M2 | [9 empty] | 2.66
|  | COLUNAS |  | 23 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.8 |  |  |  | 1.656
|  | ALICERCE | [8 empty] | 1 |  | 1
05.001.0002-B | 07.13 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES, VIGAS E LAJES, EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSIÇÃO ESPECIAL, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO | M3 | [9 empty] | 0.9
|  | Corrimão Existentes | [5 empty] | 0.2 | 0.1 | 45 |  |  | 0.9
11.013.0130-A | 07.14 | CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022, 60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M3 | [9 empty] | 0.9
|  | Corrimão à construir | [5 empty] | 0.2 | 0.1 | 45 |  |  | 0.9
05.004.0010-F | 07.15 | LIMPEZA DE MURETA E CALÇADA COM JATO D`AGUA | M2 | [9 empty] | 953.45
|  | MURETA E CALÇADA | [8 empty] | 953.45 |  | 953.45
17.018.0080-A | 07.16 | PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 15079),PARA EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | [9 empty] | 416.1
|  | COLUNAS |  | 33 | [6 empty] | 0.962 |  | 31.75
|  | CAPITEL |  | 33 | [6 empty] | 0.225 |  | 7.43
|  | BALAUSTRE |  | 234 | 3 | [5 empty] | 0.36 |  | 252.72
|  | CORRIMAO |  | 90 | 2 | [5 empty] | 0.3 |  | 54
|  | ALICERCE |  | 90 | [6 empty] | 0.7 |  | 63
|  | CORDAO |  |  |  |  | 12 |  |  | 0.6 |  |  | 7.2
17.017.0169-A | 07.17 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO, UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR, UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR, UMA DEMAO DE MASSA PARA MADEIRA, INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | [9 empty] | 38.88
|  | BANCOS |  | 48 | 3 |  |  | 1.5 |  | 0.18 |  |  | 38.88
17.017.0320-A | 07.18 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | [9 empty] | 3
|  | PE DE BANCO |  | 12 | 2.5 |  | 2 |  |  | 0.05 |  |  | 3
05.001.0178-A | 07.19 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 150,00M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PÁ | M3 | [9 empty] | 2.39
|  | Demolição de piso de cimentado | [6 empty] | 0.05 |  | 11.28 |  | 0.56
|  | Demolição de piso de ladrilho | [6 empty] | 0.02 |  | 11.28 |  | 0.23
|  | Demolição dos cordões | [9 empty] | 0.23 | 0.23
|  | Meio Fio |  |  |  |  | 7 | 0.15 | 0.45 |  |  |  | 0.47
|  | Demolição de concreto armado | [9 empty] | 0.9 | 0.9
04.014.0095-A | 07.20 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | [9 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
02.011.0010-A | 07.21 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAO E RETIRADA | M2 | [9 empty] | 135
[9 empty] | 1.5 | 90 |  |  | 135

## COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç Nº: 037/19
Obra: Reconstrução e revitalização da calçada da orla da Avenida Beira Rio |  |  |  | Data: 21/10/19
Preparado: SMOU
Local: Avenida Beira Rio - Centro - 1º Distrito - Piraí/RJ
COMPOSIÇÃO
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO | TOTAL
COMPOSIÇÃO |  | BALAUSTRE DE CONCRETO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN |  |  | 38.29
MERCADO |  | BALAÚSTRE DE CONCRETO | UN | 1 | 17.79 | 17.79
|  | MAO DE OBRA DE PEDREIRO (3%) | H | 0.45 | 18.05 | 8.37
|  | MAO DE OBRA DE SERVENTE (3%) | H | 0.9 | 13.08 | 12.13
COMPOSIÇÃO |  | CAPITEL. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN |  |  | 32.5
|  | CAPITEL | H | 1 | 12 | 12
|  | MAO DE OBRA DE PEDREIRO (3%) | H | 0.45 | 18.05 | 8.37
|  | MAO DE OBRA DE SERVENTE (3%) | H | 0.9 | 13.08 | 12.13
05.004.0010-F |  | LIMPEZA DE MURETA E CALÇADA COM JATO D`AGUA | M2 |  |  | 2.26
|  | MÃO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.1 | 17.004 | 1.7
|  | BOMBA CENTRIFUGA AUTOESCORVANTE A GASOLINA, 6.0 CV (CP) | H | 0.05 | 10.7777 | 0.54
|  | BOMBA CENTRIFUGA AUTOESCORVANTE A GASOLINA, 6.0 CV (CI) | H | 0.05 | 0.4751 | 0.02

## BDI sem justificativa
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI
Nº do Contrato de Repasse: | -
Proponente: | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Empreendimento: | Obra reconstrução e revitalização da calçada da orla da Avenida Beira Rio, Centro, 1º Distrito - Piraí/RJ
Tipo de Obra: | Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc) |  |  |  | OK
Base de Cálculo do ISS da Prefeitura: | 100% |  |  |  | OK
Orçamento Desonerado? (Sim ou Não) | sim |  |  |  | OK
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO - %
| (1° Quartil) | MÉDIA | (3° Quartil)
Administração Central | 3 | 4 | 5.5 | 3 | OK
Seguros e Garantias (*) | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | OK
Riscos | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.97 | OK
Despesas Financeiras | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 0.59 | OK
Lucro | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 6.16 | OK
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | OK
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | OK
ISS (**) | 2 | 3.5 | 5 | 5 | OK
CPRB - Alíquota 4,5% Receita Bruta (Desoneração) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | OK
LIMITE BDI C/ DESONERAÇÃO | 26.5752 | 28.4475 | 31.4767 | 28.8199 |  | 12
LIMITE BDI S/ DESONERAÇÃO | 20.34 | 22.12 | 25
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Desoneração: Lei n°13.161/2015 |  |  | Verificação do BDI: | OK | BDI S/ DESN
|  |  | BDI s/ desoneração: | 22.4741 | BDI C/ DESN |  | 20.34 | 28.4475 | 22.12 | 31.4767 | 25
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo: |  |  |  | 26.5752 |  |  |  | 24.1587 |  | 27.0868
25.8507
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R, S, G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos (Onerado: I = COFINS+PIS+ISS / Desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB);
L = taxa de lucro.
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc) é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%. Declaramos ainda que adotamos orçamento Com Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Profissional: Rhayan de Almeida Cabral |  | Resp. Tomador: | Luiz Antonio da Silva Neves
CREA/CAU: 2018104097 |  | Cargo: | Prefeito Municipal
OS PERCENTUAIS DE ISS FORAM CALCULADOS CONSIDERANDO QUE A MÃO-DE-OBRA CORRESPONDE A BASE DE CÁLCULO DO PREÇO TOTAL DA OBRA DECLARADO PELO TOMADOR.
O VALOR DO BDI SÓ É CALCULADO APÓS O PREENCHIMENTO DE TODAS AS CÉLULAS EM AMARELO!
**********ALTERAR SOMENTE AS CÉLULAS AMARELAS*********** (Atentar para as observações nos quadros na lateral direita!)
SE O BDI CALCULADO ESTIVER NO INTERVALO DE LIMITES DO BDI ESTA CÉLULA INDICARÁ "OK", CASO CONTRÁRIO INDICARÁ "INADEQUADO" E OS COMPONENTES DO BDI DEVEM SER REDISTRIBUÍDOS ATÉ QUE TODAS OS LIMITANTES ACEITOS PELO TCU SEJAM ATENDIDOS!
OBS: (*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO. (**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
Foi publicada, em 19 de julho de 2013, a Lei n° 12.844/2013 que altera os artigos 7º, 8º, 9º e o Anexo I da Lei n° 12.546/2011 e o artigo 14, da Lei n° 11.774/2008, alterando os setores a serem beneficiados com o regime de desoneração da folha de pagamentos que substitui a contribuição previdenciária patronal de 20%, sobre o total da folha de pagamento pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Com essa alteração os setores a seguir ficam sujeitos ao recolhimento da contribuição previdenciária à alíquota de 2% sobre o valor da receita bruta. =>Construção Civil, enquadrados nos seguintes grupos da CNAE 2.0: - 412 – Construção de Edifícios; - 432 – Instalações Elétricas, Hidráulicas e Outras Instalações em Construções; - 433 – Obras de Acabamento; - 439 – Outros Serviços Especializados para Construção (4391-6 – Obras de Fundações e 4399-1 – Serviços Especializados para Construção não especificados anteriormente). =>Construção de Obras de Infraestrutura, enquadrados nos seguintes grupos da CNAE 2.0: - 421 – Construção de Rodovias, Ferrovias, Obras Urbanas e Obras-de-Arte Especiais; - 422 – Obras de Infra-Estrutura para Energia Elétrica, Telecomunicações, Água, Esgoto e Transporte Por Dutos; - 429 – Construção de Outras Obras de Infra-Estrutura; - 431 – Demolição e Preparação do Terreno
=> Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. => Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT. => Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA). => Para o tipo de obra “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se: a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. => Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se: as obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.

## Base dados - TCU 2622_2013
Sigla S/N
SIM
NÃO
| AC |  |  | SG |  |  | R |  |  | DF |  |  | L |  |  | COFINS | PIS | ISS |  |  | DESON. | LIMITE BDI
Sigla Obras | MÍN | MED | MAX | MÍN | MED | MAX | MÍN | MED | MAX | MÍN | MED | MAX | MÍN | MED | MAX |  |  | MÍN | MED | MAX |  | MÍN | MED | MAX
Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc) | 3 | 4 | 5.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 20.34 | 22.12 | 25
Construção de Praças | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 19.6 | 20.97 | 24.23
Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana) | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 19.6 | 20.97 | 24.23
Construção de Ferrovias | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 19.6 | 20.97 | 24.23
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 1 | 1.39 | 1.74 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 20.76 | 24.18 | 26.44
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 8 | 8.31 | 9.51 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 24 | 25.84 | 27.86
Portuárias, Marítimas e Fluviais | 4 | 5.52 | 7.85 | 0.81 | 1.22 | 1.99 | 1.46 | 2.32 | 3.16 | 0.94 | 1.02 | 1.33 | 7.14 | 8.4 | 10.43 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 22.8 | 27.48 | 30.95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 1.5 | 3.45 | 4.49 | 0.3 | 0.48 | 0.82 | 0.56 | 0.85 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 3.5 | 5.11 | 6.22 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 11.1 | 14.02 | 16.8