## Orç
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç Nº: 045/19 - 046/19
Obra: Reforma e Modernização da Infra Estrutura Esportiva no Município - Campo de Futebol
Local 1: Av. Beira Lago - S/Nº Bairro Ponte das Laranjeiras - 1º Distrito - PIRAÍ - RJ
Local 2: Parque de Exposições - 1º Distrito - PIRAÍ - RJ
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 60 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR UNIT. S/ BDI | BDI % | PR UNIT C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 11904.1
74209/001 | 01.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 12 | 181.82 | 22.47% | 222.67 | 2672.04
02.004.0002-B | 01.2 | BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA, PLASTIF., LISA, COLAGEM FENOLICA, PROVA D`AGUA, COM 10MM ESP. PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3ª, COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO, EXCL. PINT. E LIGACOES PROVISORIAS, INCL. INST., APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAG., PROJ. Nº2005/EMOP, ESCRITORIO, SANITARIOS, DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L, REAPROVEITADO 5 VEZES | M2 | 12 | 213.75 | 22.47% | 261.78 | 3141.36
41598 | 01.3 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 2 | 830.3 | 22.47% | 1016.87 | 2033.74
02.015.0001-A | 01.4 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | UN | 2 | 1656.31 | 22.47% | 2028.48 | 4056.96
| 02.0 | ALAMBRADO | [5 empty] | 234389.16
09.015.0020-A | 02.1 | ALAMBRADO P/CABECEIRA DE CAMPO DE ESPORTE, POSTES DE TUBOS DE FºGALV. 2", C/ALTURA LIVRE 5,30M, FICANDO 0,70M ENTERRADOS EM PRISMAS CONCRETO 25MPA, 0,30X0,30X0,75M, ESTANDO POSTES ESPACADOS 2,00M, C/3 TUBOS HORIZ .E CONTRAVENTAM., A CADA 2,00M, TODOS 2" E SOBRE ESTES, FIXADA TELA DE ARAME Nº12, PLASTIFICADA, MALHA 5CM, INCL. TES, CRUZETAS, CURVAS E FUNDACOES. FORN. E COLOC. (CABECEIRA) | M2 | 441.22 | 225.28 | 22.47% | 275.9 | 121732.6
09.015.0040-A | 02.2 | ALAMBRADO C/3,00M ALTURA, EM TELA DE ARAME GALV. Nº12, MALHA LOSANGO 5CM, FIXADA TUBOS DE FERRO GALV. (EXTERNA E INTERNAMENTE) DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESP. DE PAREDE DE 1/8", EM MODULOS DE (3,00X2,50)M, CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS, COM 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO (LATERAL) | M2 | 90 | 186.18 | 22.47% | 228.01 | 20520.9
74238/002 | 02.3 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M2 | 11.2 | 946.41 | 22.47% | 1159.07 | 12981.58
73924/002 | 02.4 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 167.04 | 31.46 | 22.47% | 38.53 | 6436.05
94975 | 02.5 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | M3 | 0.28 | 399.92 | 22.47% | 489.78 | 137.14
92873 | 02.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0.28 | 219.32 | 22.47% | 268.6 | 75.2
18.200.0020-A | 02.7 | BALIZA DE FUTEBOL DE CAMPO, TAMANHO OFICIAL (7,32X2.44M), EXCLUSIVE REDE, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 4", COM PINTURA DE BASE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 2016.16 | 22.47% | 2469.19 | 9876.76
| 02.8 | REDE P/ BALIZA | PAR | 2 | 260 | 16.8% | 303.68 | 607.36
09.020.0080-A | 02.9 | TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12 PLASTIFICADA,MALHA QUADRADA DE 7,5X7,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 1093.66 | 39.36 | 22.47% | 48.2 | 52714.41
| 02.10 | REDE DE PROTEÇAO. FORNECIMENTO E COLOCAÇAO | M2 | 2404.95 | 3.16 | 22.47% | 3.87 | 9307.16
| 03.0 | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 15633.52
05.001.0002-B | 03.1 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO (CALÇADA) | M3 | 0.12 | 287.49 | 22.47% | 352.09 | 42.25
98228 | 03.2 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 8 | 57.17 | 22.47% | 70.02 | 560.16
92778 | 03.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14.38 | 9.27 | 22.47% | 11.35 | 163.21
94964 | 03.4 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1.34 | 292.02 | 22.47% | 357.64 | 479.24
92873 | 03.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 1.34 | 219.32 | 22.47% | 268.6 | 359.92
92777 | 03.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 32.14 | 11.57 | 22.47% | 14.17 | 455.42
92759 | 03.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14.2 | 12.05 | 22.47% | 14.76 | 209.6
85662 | 03.8 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | M2 | 14.8 | 12.31 | 22.47% | 15.08 | 223.18
99839 | 03.9 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 18.76 | 425.04 | 22.47% | 520.55 | 9765.52
87448 | 03.10 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 7.02 | 53.41 | 22.47% | 65.41 | 459.18
92269 | 03.11 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | 3.68 | 84.71 | 22.47% | 103.74 | 381.76
92270 | 03.12 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | M2 | 9.16 | 67.62 | 22.47% | 82.81 | 758.54
93358 | 03.13 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0.5201 | 84.06 | 22.47% | 102.95 | 53.54
03.011.0015-B | 03.14 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | 0.4002 | 20.07 | 22.47% | 24.58 | 9.84
03.009.0008-A | 03.15 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO, PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 4KM, INCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3 | 4.4 | 133.4 | 22.47% | 163.37 | 718.82
13.333.0015-A | 03.16 | REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA, (LADRILHO HIDRAULICO) 25X25CM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010 | M2 | 2.44 | 117.55 | 22.47% | 143.96 | 351.26
13.333.0010-A | 03.17 | REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL, (LADRILHO HIDRAULICO), 25X25CM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010 | M3 | 2.06 | 117.55 | 22.47% | 143.96 | 296.56
94992 | 03.18 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 1.5 | 61.93 | 22.47% | 75.85 | 113.78
05.020.0030-A | 03.19 | SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ | M2 | 4.33 | 43.7 | 22.47% | 53.52 | 231.74
| 04.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 36121.22
97886 | 04.1 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 | UN | 6 | 151.03 | 22.47% | 184.97 | 1109.82
97888 | 04.2 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 453.9 | 22.47% | 555.89 | 555.89
96986 | 04.3 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 | UN | 9 | 85.21 | 22.47% | 104.36 | 939.24
15.017.0230-A | 04.4 | CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO.FORNECIMENTTO E COLOCACAO | UN | 9 | 42.14 | 22.47% | 51.61 | 464.49
91932 | 04.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 220 | 10.71 | 22.47% | 13.12 | 2886.4
91934 | 04.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 230 | 16.32 | 22.47% | 19.99 | 4597.7
91932 | 04.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 COR VERDE | M | 50 | 10.71 | 22.47% | 13.12 | 656
15.036.0071-A | 04.8 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 36 | 7.57 | 22.47% | 9.27 | 333.72
97667 | 04.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 160 | 7.09 | 22.47% | 8.68 | 1388.8
74246/001 | 04.10 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UN | 24 | 335.1 | 22.47% | 410.4 | 9849.6
18.045.0016-A | 04.11 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 7,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7 | 627.34 | 22.47% | 768.3 | 5378.1
04.005.0003-A | 04.12 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T | T X KM | 106.4 | 0.64 | 22.47% | 0.78 | 82.99
04.007.0050-A | 04.13 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE POSTES DE CONCRETO OU ACO,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTILDE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DO CAMINHAO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR | T | 2.66 | 83.69 | 22.47% | 102.5 | 272.65
93358 | 04.14 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 21.12 | 84.06 | 22.47% | 102.95 | 2174.3
83463 | 04.15 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 240.79 | 22.47% | 294.9 | 294.9
93665 | 04.16 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 63.84 | 22.47% | 78.18 | 156.36
74130/005 | 04.17 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)80A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 125.21 | 22.47% | 153.34 | 153.34
93672 | 04.18 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 83.33 | 22.47% | 102.05 | 102.05
74130/006 | 04.19 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)125A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 350.55 | 22.47% | 429.32 | 429.32
92987 | 04.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40 | 33.93 | 22.47% | 41.55 | 1662
87488 | 04.21 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.76 | 76.54 | 22.47% | 93.74 | 446.2
13.001.0030-B | 04.22 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 9.52 | 23.88 | 22.47% | 29.25 | 278.46
11.013.0059-A | 04.23 | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSURA DE 6CM EM PECAS DE ATE 90KG,INCLUSIVE COLOCACAO MANUAL NOLOCAL DEFINITIVO | M2 | 2.7 | 142.16 | 22.47% | 174.1 | 470.07
73933/001 | 04.24 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES | M2 | 1.04 | 570.12 | 22.47% | 698.23 | 726.16
73924/002 | 04.25 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 2.6 | 31.46 | 22.47% | 38.53 | 100.18
09.025.0100-A | 04.26 | CANTONEIRA DE 3/4"X3/4"X1/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 12 | 7 | 22.47% | 8.57 | 102.84
16.001.0088-A | 04.27 | TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3"X3",PARA COBERTURADE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 12 | 22.72 | 22.47% | 27.83 | 333.96
15.009.0135-A | 04.28 | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 12 | 11.95 | 22.47% | 14.64 | 175.68
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 298048

## MEM CALC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | [5 empty] | Orç Nº: 045/19 - 046/19
Obra: Reforma e Modernização da Infra Estrutura Esportiva no Município - Campo de Futebol
Local 1: Av. Beira Lago - S/Nº Bairro Ponte das Laranjeiras - 1º Distrito - PIRAÍ - RJ
Local 2: Parque de Exposições - 1º Distrito - PIRAÍ - RJ
PLANILHA DE LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Qtd. | Und. | Nº even | Evento |  | Nº Frente de Obra | Frente de Obra | Quant. | Valor | Preço Total
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 11904.1
74209/001 | 01.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 12 | M2 | 1 | Serviços preliminares | - | 1 | Bairro Ponte das Laranjeiras | 6 | 1336.02 | 2672.04
|  |  | #REF! |  |  |  |  | 2 | Parque de Exposição | 6 | 1336.02 | #REF!
02.004.0002-B | 01.2 | BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA, PLASTIF., LISA, COLAGEM FENOLICA, PROVA D`AGUA, COM 10MM ESP. PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3ª, COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO, EXCL. PINT. E LIGACOES PROVISORIAS, INCL. INST., APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAG., PROJ. Nº2005/EMOP, ESCRITORIO, SANITARIOS, DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L, REAPROVEITADO 5 VEZES | 12 | M2 | 1 | Serviços Preliminares | - | 1 | Bairro Ponte das Laranjeiras | 6 | 1570.68 | 3141.36
|  |  | #REF! |  |  |  |  | 2 | Parque de Exposição | 6 | 1570.68 | #REF!
41598 | 01.3 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | 2 | UN | 1 | Serviços Preliminares | - | 1 | Bairro Ponte das Laranjeiras | 1 | 1016.87 | 2033.74
|  |  | #REF! |  |  |  |  | 2 | Parque de Exposição | 1 | 1016.87 | #REF!
02.015.0001-A | 01.4 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | 2 | UN | 1 | Serviços Preliminares | - | 1 | Bairro Ponte das Laranjeiras | 1 | 2028.48 | 4056.96
|  |  | #REF! |  |  |  |  | 2 | Parque de Exposição | 1 | 2028.48 | #REF!
| 02.0 | ALAMBRADO | [9 empty] | 234389.16
09.015.0020-A | 02.1 | ALAMBRADO P/CABECEIRA DE CAMPO DE ESPORTE, POSTES DE TUBOS DE FºGALV. 2", C/ALTURA LIVRE 5,30M, FICANDO 0,70M ENTERRADOS EM PRISMAS CONCRETO 25MPA, 0,30X0,30X0,75M, ESTANDO POSTES ESPACADOS 2,00M, C/3 TUBOS HORIZ .E CONTRAVENTAM., A CADA 2,00M, TODOS 2" E SOBRE ESTES, FIXADA TELA DE ARAME Nº12, PLASTIFICADA, MALHA 5CM, INCL. TES, CRUZETAS, CURVAS E FUNDACOES. FORN. E COLOC. (CABECEIRA) | 441.22 | M2 | 2 | Alambrado | - | 1 | Bairro Ponte das Laranjeiras | 270.4 | 74603.36 | 121732.6
|  |  | #REF! |  |  |  |  | 2 | Parque de Exposição | 170.82 | 47129.24 | 20520.9
09.015.0040-A | 02.2 | ALAMBRADO C/3,00M ALTURA, EM TELA DE ARAME GALV. Nº12, MALHA LOSANGO 5CM, FIXADA TUBOS DE FERRO GALV. (EXTERNA E INTERNAMENTE) DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESP. DE PAREDE DE 1/8", EM MODULOS DE (3,00X2,50)M, CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS, COM 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO (LATERAL) | 90 | M2 | 2 | Alambrado | - | 1 | Bairro Ponte das Laranjeiras | 90 | 20520.9 | 20520.9
74238/002 | 02.3 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | 11.2 | M2 | 2 | Alambrado | - | 1 | Bairro Ponte das Laranjeiras | 2 | 2318.14 | 12981.58
|  |  | #REF! |  |  |  |  | 2 | Parque de Exposição | 9.2 | 10663.44 | 6436.05
73924/002 | 02.4 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | 167.04 | M2 | 2 | Alambrado | - | 2 | Bairro Ponte das Laranjeiras | 67.6 | 2604.63 | 6436.05
|  |  | #REF! | [5 empty] | Parque de Exposição | 99.44 | 3831.42 | 137.14
94975 | 02.5 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | 0.28 | M3 | 2 | Alambrado | - | 1 | Bairro Ponte das Laranjeiras | 0.14 | 68.57 | 137.14
|  |  | #REF! |  |  |  |  | 2 | Parque de Exposição | 0.14 | 68.57 | 75.2
92873 | 02.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 0.28 | 2 | 2 | Alambrado | - | 1 | Bairro Ponte das Laranjeiras | 0.14 | 37.6 | 75.2
|  |  | #REF! |  |  |  |  | 2 | Parque de Exposição | 0.14 | 37.6 | 9876.76
18.200.0020-A | 02.7 | BALIZA DE FUTEBOL DE CAMPO, TAMANHO OFICIAL (7,32X2.44M), EXCLUSIVE REDE, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 4", COM PINTURA DE BASE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | 4 | UN | 2 | Alambrado | - | 1 | Bairro Ponte das Laranjeiras | 2 | 4938.38 | 9876.76
|  |  | #REF! | 2 |  |  |  | 2 | Parque de Exposição | 2 | 4938.38 | 607.36
| 02.8 | REDE P/ BALIZA | 2 | PAR | 2 | Alambrado | - | 1 | Bairro Ponte das Laranjeiras | 1 | 303.68 | 607.36
|  |  | #REF! |  |  |  |  | 2 | Parque de Exposição | 1 | 303.68 | 52714.41
09.020.0080-A | 02.9 | TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12 PLASTIFICADA,MALHA QUADRADA DE 7,5X7,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 1093.66 | M2 | 2 | Alambrado | - | 2 | Parque de Exposição | 1093.66 | 52714.41 | 52714.41
| 02.10 | REDE DE PROTEÇAO. FORNECIMENTO E COLOCAÇAO | 2404.95 | M2 | 2 | Alambrado | - | 2 | Parque de Exposição | 2404.95 | 9307.16 | 9307.16
| 03.0 | ACESSIBILIDADE | [9 empty] | 15633.52
05.001.0002-B | 03.1 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO (CALÇADA) | 0.12 | M3 | 4 | Acessibilidade | - | 1 | Bairro Ponte das Laranjeiras | 0.12 | 42.25 | 42.25
98228 | 03.2 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | 8 | M | 4 | Acessibilidade | - | 1 | Bairro Ponte das Laranjeiras | 4 | 280.08 | 560.16
|  |  | #REF! |  |  |  |  | 2 | Parque de Exposição | 4 | 280.08 | #REF!
92778 | 03.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 14.38 | KG | 4 | Acessibilidade | - | 1 | Bairro Ponte das Laranjeiras | 4.46 | 50.62 | 163.21
|  |  | #REF! |  |  |  |  | 2 | Parque de Exposição | 9.92 | 112.59 | #REF!
94964 | 03.4 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 1.34 | M3 | 4 | Acessibilidade | - | 1 | Bairro Ponte das Laranjeiras | 0.65 | 232.47 | 479.24
|  |  | #REF! |  |  |  |  | 2 | Parque de Exposição | 0.69 | 246.77 | #REF!
92873 | 03.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 1.34 | M3 | 4 | Acessibilidade | - | 1 | Bairro Ponte das Laranjeiras | 0.65 | 174.59 | 359.92
|  |  | #REF! |  |  |  |  | 2 | Parque de Exposição | 0.69 | 185.33 | #REF!
92777 | 03.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 32.14 | KG | 4 | Acessibilidade | - | 1 | Bairro Ponte das Laranjeiras | 16.07 | 227.71 | 455.42
|  |  | #REF! |  |  |  |  | 2 | Parque de Exposição | 16.07 | 227.71 | #REF!
92759 | 03.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 14.2 | KG | 4 | Acessibilidade | - | 1 | Bairro Ponte das Laranjeiras | 7.1 | 104.8 | 209.6
|  |  | #REF! |  |  |  |  | 2 | Parque de Exposição | 7.1 | 104.8 | #REF!
85662 | 03.8 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | 14.8 | M2 | 4 | Acessibilidade | - | 1 | Bairro Ponte das Laranjeiras | 7.4 | 111.59 | 223.18
|  |  | #REF! |  |  |  |  | 2 | Parque de Exposição | 7.4 | 111.59 | #REF!
99839 | 03.9 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | 18.76 | M | 4 | Acessibilidade | - | 1 | Bairro Ponte das Laranjeiras | 11.16 | 5809.34 | 9765.52
|  |  | #REF! |  |  |  |  | 2 | Parque de Exposição | 7.6 | 3956.18 | #REF!
87448 | 03.10 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 7.02 | M2 | 4 | Acessibilidade | - | 1 | Bairro Ponte das Laranjeiras | 1.2 | 78.49 | 459.18
|  |  | #REF! |  |  |  |  | 2 | Parque de Exposição | 5.82 | 380.69 | #REF!
92269 | 03.11 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | 3.68 | M2 | 4 | Acessibilidade | - | 1 | Bairro Ponte das Laranjeiras | 0.96 | 99.59 | 381.76
|  |  | #REF! |  |  |  |  | 2 | Parque de Exposição | 2.72 | 282.17 | #REF!
92270 | 03.12 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | 9.16 | M2 | 4 | Acessibilidade | - | 1 | Bairro Ponte das Laranjeiras | 4.58 | 379.27 | 758.54
|  |  | #REF! |  |  |  |  | 2 | Parque de Exposição | 4.58 | 379.27 | #REF!
93358 | 03.13 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 0.52 | M3 | 4 | Acessibilidade | - | 1 | Bairro Ponte das Laranjeiras | 0.26 | 26.77 | 53.54
|  |  | #REF! |  |  |  |  | 2 | Parque de Exposição | 0.26 | 26.77 | #REF!
03.011.0015-B | 03.14 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | 0.4 | M3 | 4 | Acessibilidade | - | 1 | Bairro Ponte das Laranjeiras | 0.2 | 4.92 | 9.84
|  |  | #REF! |  |  |  |  | 2 | Parque de Exposição | 0.2 | 4.92 | #REF!
03.009.0008-A | 03.15 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO, PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 4KM, INCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | 4.4 | M3 | 4 | Acessibilidade | - | 1 | Bairro Ponte das Laranjeiras | 1.2 | 196.04 | 718.82
|  |  | #REF! |  |  |  |  | 2 | Parque de Exposição | 3.2 | 522.78 | #REF!
13.333.0015-A | 03.16 | REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA, (LADRILHO HIDRAULICO) 25X25CM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010 | 2.44 | M2 | 4 | Acessibilidade | - | 1 | Bairro Ponte das Laranjeiras | 1.56 | 224.58 | 351.26
|  |  | #REF! |  |  |  |  | 2 | Parque de Exposição | 0.88 | 126.68 | #REF!
13.333.0010-A | 03.17 | REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL, (LADRILHO HIDRAULICO), 25X25CM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010 | 2.06 | M2 | 4 | Acessibilidade | - | 1 | Bairro Ponte das Laranjeiras | 2.06 | 296.56 | 296.56
94992 | 03.18 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | 1.5 | M2 | 4 | Acessibilidade | - | 1 | Bairro Ponte das Laranjeiras | 1.5 | 113.78 | 113.78
05.020.0030-A | 03.19 | SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ | 4.33 | M2 | 4 | Acessibilidade | - | 2 | Parque de Exposição | 4.33 | 231.74 | 231.74
| 04.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [9 empty] | 36121.22
97886 | 04.1 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 | 6 | UN | 3 | Instalação Elétrica | - | 2 | Parque de Exposição | 6 | 1109.82 | 1109.82
97888 | 04.2 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | 1 | UN | 3 | Instalação Elétrica | - | 2 | Parque de Exposição | 1 | 555.89 | 555.89
96986 | 04.3 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 | 9 | UN | 3 | Instalação Elétrica | - | 2 | Parque de Exposição | 9 | 939.24 | 939.24
15.017.0230-A | 04.4 | CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO.FORNECIMENTTO E COLOCACAO | 9 | UN | 3 | Instalação Elétrica | - | 2 | Parque de Exposição | 9 | 464.49 | 464.49
91932 | 04.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 220 | M | 3 | Instalação Elétrica | - | 2 | Parque de Exposição | 220 | 2886.4 | 2886.4
91934 | 04.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 230 | M | 3 | Instalação Elétrica | - | 2 | Parque de Exposição | 230 | 4597.7 | 4597.7
91932 | 04.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 COR VERDE | 50 | M | 3 | Instalação Elétrica | - | 2 | Parque de Exposição | 50 | 656 | 656
15.036.0071-A | 04.8 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 36 | UN | 3 | Instalação Elétrica | - | 2 | Parque de Exposição | 36 | 333.72 | 333.72
97667 | 04.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 160 | M | 3 | Instalação Elétrica | - | 2 | Parque de Exposição | 160 | 1388.8 | 1388.8
74246/001 | 04.10 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | 24 | M | 3 | Instalação Elétrica | - | 2 | Parque de Exposição | 24 | 9849.6 | 9849.6
18.045.0016-A | 04.11 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 7,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 7 | UN | 3 | Instalação Elétrica | - | 2 | Parque de Exposição | 7 | 5378.1 | 5378.1
04.005.0003-A | 04.12 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T | 106.4 | T | 3 | Instalação Elétrica | - | 2 | Parque de Exposição | 106.4 | 82.99 | 82.99
04.007.0050-A | 04.13 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE POSTES DE CONCRETO OU ACO,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTILDE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DO CAMINHAO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR | 2.66 | T | 3 | Instalação Elétrica | - | 2 | Parque de Exposição | 2.66 | 272.65 | 272.65
93358 | 04.14 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 21.12 | UN | 3 | Instalação Elétrica | - | 2 | Parque de Exposição | 21.12 | 2174.3 | 2174.3
83463 | 04.15 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UN | 3 | Instalação Elétrica | - | 2 | Parque de Exposição | 1 | 294.9 | 294.9
93665 | 04.16 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 2 | UN | 3 | Instalação Elétrica | - | 2 | Parque de Exposição | 2 | 156.36 | 156.36
74130/005 | 04.17 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)80A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UN | 3 | Instalação Elétrica | - | 2 | Parque de Exposição | 1 | 153.34 | 153.34
93672 | 04.18 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 1 | UN | 3 | Instalação Elétrica | - | 2 | Parque de Exposição | 1 | 102.05 | 102.05
74130/006 | 04.19 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)125A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UN | 3 | Instalação Elétrica | - | 2 | Parque de Exposição | 1 | 429.32 | 429.32
92987 | 04.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 40 | M | 3 | Instalação Elétrica | - | 2 | Parque de Exposição | 40 | 1662 | 1662
87488 | 04.21 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 4.76 | M2 | 3 | Instalação Elétrica | - | 2 | Parque de Exposição | 4.76 | 446.2 | 446.2
13.001.0030-B | 04.22 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | 9.52 | M2 | 3 | Instalação Elétrica | - | 2 | Parque de Exposição | 9.52 | 278.46 | 278.46
11.013.0059-A | 04.23 | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSURA DE 6CM EM PECAS DE ATE 90KG,INCLUSIVE COLOCACAO MANUAL NOLOCAL DEFINITIVO | 2.7 | M2 | 3 | Instalação Elétrica | - | 2 | Parque de Exposição | 2.7 | 470.07 | 470.07
73933/001 | 04.24 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES | 1.04 | M2 | 3 | Instalação Elétrica | - | 2 | Parque de Exposição | 1.04 | 726.16 | 726.16
73924/002 | 04.25 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | 2.6 | M2 | 3 | Instalação Elétrica | - | 2 | Parque de Exposição | 2.6 | 100.18 | 100.18
09.025.0100-A | 04.26 | CANTONEIRA DE 3/4"X3/4"X1/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | 12 | M | 3 | Instalação Elétrica | - | 2 | Parque de Exposição | 12 | 102.84 | 102.84
16.001.0088-A | 04.27 | TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3"X3",PARA COBERTURADE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 12 | M | 3 | Instalação Elétrica | - | 2 | Parque de Exposição | 12 | 333.96 | 333.96
15.009.0135-A | 04.28 | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 12 | M | 3 | Instalação Elétrica | - | 2 | Parque de Exposição | 12 | 175.68 | 175.68

## Cron
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Obra: Reforma e Modernização da Infra Estrutura Esportiva no Município - Campo de Futebol
Local 1: Av. Beira Lago - S/Nº Bairro Ponte das Laranjeiras - 1º Distrito - PIRAÍ - RJ
Local 2: Parque de Exposições - 1º Distrito - PIRAÍ - RJ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Nº DE EVENTOS | TÍTULOS DO EVENTO |  | FRENTE DE OBRA | CONCLUSÃO DO EVENTO EM 30 DIAS | CONCLUSÃO DO EVENTO EM 60 DIAS
1 | Serviço Preliminar | - | Bairro Ponte das Laranjeiras | 5952.05
|  |  | Parque de Exposições | 5952.05
2 | Alambrado | - | Bairro Ponte das Laranjeiras | 105395.26
|  |  | Parque de Exposições | 128993.9
3 | Instalações Elétricas | - | Parque de Exposições |  | 36121.22
4 | Acessibilidade | - | Bairro Ponte das Laranjeiras |  | 8453.45
|  |  | Parque de Exposições |  | 7180.07
% PARCELA |  |  |  | 82.64% | 17.36%
VALOR PARCELA |  |  |  | 246293.26 | 51754.74
|  |  |  | 52120.58 | 40075.67
% ACUMULADO |  |  |  | 82.64% | 100%
VALOR ACUMULADO |  |  |  | 246293.26 | 298048
|  |  |  | 298048 |  | 298048