## PLANILHA ORÇAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  |  | Orç nº: 018/2020
Obra: Construção de Muro de Contenção em Alvenaria de Bloco de Concreto Atirantado |  |  |  |  | Data: 22/04/2020
Local: Rua das Tulipas, em frente ao n° 233, Bairro Varjão, 3º Distrito de Arrozal, Piraí, RJ. |  |  |  |  | Prazo: 120 dias |  |  | Elaborado por: SMOU
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | ORIGEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL C/ BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 9231.24
1.1 | EMOP | 02.020.0002-A | Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 3 | 172.77 | 28.82% | 222.56 | 667.68
1.2 | EMOP | 02.001.0001-A | Tapume de vedação ou proteção, executado com chapas de madeira compensada, resinada, lisa, de colagem fenólica, à prova d’água, com 2,20 x 1,10m e 6mm de espessura, pregadas em peças de madeira de 3ª de 3” x 3” horizontais e verticais a cada 1,22m, exclusive pintura | m² | 99 | 45.05 | 28.82% | 58.03 | 5744.97
1.3 | EMOP | 02.030.0005-A | Placa de sinalização preventiva para obra na via pública, de acordo com a resolução da Prefeitura-RJ, compreendendo fornecimento e pintura da placa e dos suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 4 | 65 | 28.82% | 83.73 | 334.92
1.4 | EMOP | 01.003.0001-A | Sondagem a percussão, em terreno comum, com ensaio de penetração, diâmetro de 3”, inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo | m | 21 | 91.81 | 28.82% | 118.27 | 2483.67
2 | ENGENHARIA / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 15297.78
2.1 | EMOP | 05.105.0027-A | Mão-de-obra de feitor (encarregado de turma), inclusive encargos sociais | h | 160 | 24.98 | 28.82% | 32.18 | 5148.8
2.2 | EMOP | 02.006.0015-A | Aluguel de container (módulo metálico içável), tipo escritório com WC, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassis reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas e hidro-sanitárias, suprido de acessórios, 1 vaso sanitário e 1 lavatório, exclusive transporte | un x mês | 4 | 490 | 28.82% | 631.22 | 2524.88
2.3 | EMOP | 04.013.0015-A | Carga e descarga de container | un | 2 | 56.7 | 28.82% | 73.04 | 146.08
2.4 | EMOP | 04.005.0300-A | Transporte de container, exclusive carga e descarga | un x km | 67 | 21.47 | 28.82% | 27.66 | 1853.22
2.5 | EMOP | 02.015.0001-A | Instalação e ligação provisórias para abastecimento de água e esgotamento sanitário em canteiro de obras, inclusive escavação, exclusive reposição da pavimentação do logradouro público | un | 1 | 2901.25 | 28.82% | 3737.39 | 3737.39
2.6 | EMOP | 02.016.0001-A | Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão, para canteiro de obras, M3 - chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o fornecimento do medidor | un | 1 | 1465.15 | 28.82% | 1887.41 | 1887.41
3 | SERVIÇOS INICIAIS | [7 empty] | 15634.22
3.1 | EMOP | 05.001.0023-A | Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de serviço | m³ | 1.28 | 68.99 | 28.82% | 88.87 | 113.75
3.2 | EMOP | 21.004.0095-A | Retirada de poste de concreto ou aço, de 3,50 a 9,00m | un | 1 | 91.62 | 28.82% | 118.02 | 118.02
3.3 | EMOP | 18.045.0025-A | Poste de concreto, com seção circular, com 9,00m de comprimento e carga nominal no topo de 150kg, inclusive escavação, exclusive transporte. Fornecimento e colocação | unid | 1 | 763.5 | 28.82% | 983.54 | 983.54
3.4 | EMOP | 21.001.0010-A | Assentamento de poste de concreto, circular, reto de 9,00m, com cabeça de concreto, exclusive fornecimento do poste e da cabeça | unid | 1 | 253.87 | 28.82% | 327.04 | 327.04
3.5 | EMOP | 04.006.0020-A | Carga e descarga manual de postes de concreto ou aço, em caminhão de carroceria fixa a oleo diesel, com capacidade util de 7,5t, inclusive o tempo de carga, descarga e manobra. | t | 0.8 | 174.36 | 28.82% | 224.61 | 179.69
3.6 | EMOP | 04.005.0004-A | Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como de servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 40km/h, em caminhão de carroceria fixa a oleo diesel, com capacidade util de 7,5t | t x km | 32 | 0.79 | 28.82% | 1.02 | 32.64
3.7 | EMOP | 15.011.0021-A | Entrada de energia individual, padrão light, medição direta, rede aérea, demanda até 8kVA, inclusive caixa transparente para medição (CTM), e caixa de disjuntor monopolar (CDJ1) interna e demais materiais necessários, exclusive poste, disjuntor e fios de entrada e saída | unid | 1 | 832.59 | 28.82% | 1072.54 | 1072.54
3.8 | EMOP | 05.001.0017-A | Demolição manual de pavimentação de concreto asfáltico de 5cm de espessura | m² | 30 | 17.51 | 28.82% | 22.56 | 676.8
3.9 | EMOP | 05.001.0142-A | Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto, retos ou curvos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço | m | 15 | 14.81 | 28.82% | 19.08 | 286.2
3.10 | EMOP | 20.012.0010-A | Remoção manual de material solto (1ª categoria) proveniente de deslizamento de barreira, inclusive transporte a 3km | m³ | 15 | 21.68 | 28.82% | 27.93 | 418.95
3.11 | EMOP | 01.005.0008-A | Destocamento de árvores de porte médio e raízes profundas, sem remoção e auxílio mecânico | un | 1 | 167.05 | 28.82% | 215.19 | 215.19
3.12 | EMOP | 04.006.0008-B | Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga | t | 5.18 | 27.17 | 28.82% | 35 | 181.3
3.13 | EMOP | 01.009.0050-A | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe de sondagem e perfuração rotativa, com transporte até 50km | un | 1 | 8561.22 | 28.82% | 11028.56 | 11028.56
4 | MURO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ATIRANTADO | [7 empty] | 214788.32
4.1 | EMOP | 01.018.0001-A | Marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal da área envolvente | m² | 132 | 2.35 | 28.82% | 3.03 | 399.96
4.2 | EMOP | 03.001.0085-B | Escavação manual em material de 1ª categoria, a céu aberto, para profundidades maiores que 0,50m com remoção até 1 dam | m³ | 121.87 | 43.78 | 28.82% | 56.4 | 6873.47
4.3 | EMOP | 05.001.0185-A | Transporte de materiais encosta acima, serviço inteiramente manual, inclusive carga e descarga | txm | 3412.42 | 1.21 | 28.82% | 1.56 | 5323.38
4.4 | EMOP | 04.010.0045-A | Carga e descarga mecânica de agregados, terra, escombros, material a granel, utilizando caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, considerando o tempo para carga, descarga e manobra, exclusive despesas com a pá-carregadeira empregada na carga, com capacidade de 1,50m³ | t | 80.13 | 0.99 | 28.82% | 1.28 | 102.57
4.5 | EMOP | 04.011.0051-B | Carga e descarga mecânica, com pá-carregadeira, com 1,50m³ de capacidade, utilizando caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, considerados para o caminhão os tempos de espera, manobra, carga e descarga e para a carregadeira os tempos de espera e operação para cargas de 50t por dia de 8h | t | 80.13 | 8.02 | 28.82% | 10.33 | 827.74
4.6 | EMOP | 05.005.007-A | Andaime de tabuado sobre cavaletes, inclusive estes, em madeira de 1ª, com aproveitamento da madeira 20 vezes, inclusive movimentação para pé direito de 4,00m | m² | 132 | 12.95 | 28.82% | 16.68 | 2201.76
4.7 | EMOP | 01.002.0028-A | Perfuração rotativa com coroa de widia, em solo, diâmetro H horizontal, inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo. | m | 528 | 134.67 | 28.82% | 173.48 | 91597.44
4.8 | EMOP | 11.020.0003-A | Tirantes protendidos de aço CA-50, diâmetro de 25mm (7/8”), com comprimento total até 9,00m, inclusive fornecimento de materiais, proteção anticorrosiva, preparo, colocação e protensão, exclusive perfuração e injeção | m | 528 | 71.88 | 28.82% | 92.6 | 48892.8
4.9 | EMOP | 07.050.0025-B | Injeção de calda de cimento, admitindo uma produção média bruta de 2 sacos/h, inclusive fornecimento dos materiais, medido por saco de 50kg | saco | 158 | 46.33 | 28.82% | 59.68 | 9429.44
4.10 | EMOP | 01.001.0077-A | Perfuração manual de solo, a trado até 10" | m | 19 | 15.49 | 28.82% | 19.95 | 379.05
4.11 | EMOP | 10.028.0015-A | Estaca de concreto fck=15MPa, armada, moldada no terreno, com diâmetro de 250mm, com capacidade para 25t, inclusive fornecimento dos materiais e concretagem com adensamento manual, exclusive perfuração | m | 19 | 75.22 | 28.82% | 96.9 | 1841.1
4.12 | EMOP | 11.004.0025-B | Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de concreto armado, servindo a madeira 2 vezes | m² | 57.52 | 78.69 | 28.82% | 101.37 | 5830.8
4.13 | EMOP | 11.009.0013-A | Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 6,3mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO | kg | 174 | 4.01 | 28.82% | 5.17 | 899.58
4.14 | EMOP | 11.011.0029-A | Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barras redondas, com diâmetro igual a 6,3mm | kg | 174 | 3.84 | 28.82% | 4.95 | 861.3
4.15 | EMOP | 11.009.0014-B | Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 10mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO | kg | 580.94 | 4.06 | 28.82% | 5.23 | 3038.32
4.16 | EMOP | 11.011.0030-B | Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barras redondas, com diâmetro igual a 10mm | kg | 580.94 | 3.36 | 28.82% | 4.33 | 2515.47
4.17 | EMOP | 11.003.0005-B | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 25MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento | m³ | 10.3 | 389.79 | 28.82% | 502.13 | 5171.94
4.18 | EMOP | 12.005.0126-B | Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no traço 1:1:10, em paredes com vãos ou arestas, de 3,00 a 4,50m de altura m | m² | 93.8 | 90.18 | 28.82% | 116.17 | 10896.75
4.19 | EMOP | 07.001.0065-B | Argamassa de cimento e areia no traço 1:6 | m³ | 11.42 | 316.55 | 28.82% | 407.78 | 4656.85
4.20 | EMOP | 11.003.0002-A | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 15MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento (Lastro - Proteção contra infiltração) | m³ | 4.2 | 363.89 | 28.82% | 468.76 | 1968.79
4.21 | EMOP | 06.082.0050-A | Dreno ou Barbacã em tubo de PVC, diâmetro de 2”, inclusive fornecimento do tubo e material drenante | m | 28 | 11.95 | 28.82% | 15.39 | 430.92
4.22 | EMOP | 03.011.0015-B | Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portátil, exclusive material | m³ | 64.64 | 17.85 | 28.82% | 22.99 | 1486.07
4.23 | EMOP | 06.084.0005-A | Filtro horizontal de areia, obedecendo granulometria específica, inclusive fornecimento do material | m³ | 37.94 | 99.23 | 28.82% | 127.83 | 4849.87
4.24 | EMOP | 11.023.0005-A | Tela para estrutura de concreto armado, formada por barras de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si, formando malhas quadradas de fios com diâmetro de 4,2mm e espaçamento entre eles de 15 x 15cm. FORNECIMENTO (Calçada) | kg | 85.8 | 3.74 | 28.82% | 4.82 | 413.56
4.25 | EMOP | 11.011.0040-A | Corte, montagem e colocação de telas de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si, em peças de concreto (Calçada) | kg | 85.8 | 1.6 | 28.82% | 2.06 | 176.75
4.26 | EMOP | 11.003.0002-A | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 15MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento (Calçada) | m³ | 3.9 | 363.89 | 28.82% | 468.76 | 1828.16
4.27 | EMOP | 14.002.0210-A | Guarda-corpo de tubo de ferro galvanizado com dois montantes em tubo de 1”, uma travessa superior em tubo de 2” e duas travessas inferiores em tubo de 1”, em módulos de 2,20m de comprimento e 1,00m de altura, inclusive pintura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unids | 4 | 367.66 | 28.82% | 473.62 | 1894.48
VALOR TOTAL C/ BDI (R$): | [8 empty] | 254951.56
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da SINAPI E EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Dezembro 2019.
2- Os itens que possuem códigos genéricos, foram considerados preços de mercado.
3- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = Arredondar (soma(F10*I10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
4- Em caso de divergência de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
5- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra.
6- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 28,82% inclusos.
7 - Preços com Desoneração.

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  |  | Orç nº: 018/2020
Obra: Construção de Muro de Contenção em Alvenaria de Bloco de Concreto Atirantado |  |  |  |  | Data: 22/04/2020
Local: Rua das Tulipas, em frente ao n° 233, Bairro Varjão, 3º Distrito de Arrozal, Piraí, RJ. |  |  |  |  | Prazo: 120 dias |  |  | Elaborado por: SMOU
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | DIMENSÕES |  |  | FATOR / COEF. | TOTAL
[5 empty] | COMP. | LARG. | ALT./ESP.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.020.0002-A | Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | [5 empty] | 3
|  | Placa de Obra - Prefeitura | m² | 1 | 2.5 | 1.2 |  |  | 3
1.2 | 02.001.0001-A | Tapume de vedação ou proteção, executado com chapas de madeira compensada, resinada, lisa, de colagem fenólica, à prova d’água, com 2,20 x 1,10m e 6mm de espessura, pregadas em peças de madeira de 3ª de 3” x 3” horizontais e verticais a cada 1,22m, exclusive pintura | m² | [5 empty] | 99
|  | Tapume - muro | m² | 1 | 45 |  | 2.2 |  | 99
1.3 | 02.030.0005-A | Placa de sinalização preventiva para obra na via pública, de acordo com a resolução da Prefeitura-RJ, compreendendo fornecimento e pintura da placa e dos suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | [5 empty] | 4
|  | Placa de Sinalização - Rua das Tulipas | un | 4 |  |  |  |  | 4
1.4 | 01.003.0001-A | Sondagem a percussão, em terreno comum, com ensaio de penetração, diâmetro de 3”, inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo | m | [5 empty] | 21
|  | Sondagem a percussão - Solo | m | 3 | 7 |  |  |  | 21
2 | ENGENHARIA / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2.1 | 05.105.0027-A | Mão-de-obra de feitor (encarregado de turma), inclusive encargos sociais | h | [5 empty] | 160
|  | Encarregado | h | 40 |  |  |  | 4 | 160
2.2 | 02.006.0015-A | Aluguel de container (módulo metálico içável), tipo escritório com WC, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassis reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas e hidro-sanitárias, suprido de acessórios, 1 vaso sanitário e 1 lavatório, exclusive transporte | un x mês | [5 empty] | 4
|  | Container | un x mês | 1 |  |  |  | 4 | 4
2.3 | 04.013.0015-A | Carga e descarga de container | un | [5 empty] | 2
|  | Carga e descarga - Container - Volta Redonda x Varjão | un | 1 |  |  |  |  | 1
|  | Carga e descarga - Container - Varjão x Volta Redonda | un | 1 |  |  |  |  | 1
2.4 | 04.005.0300-A | Transporte de container, exclusive carga e descarga | un x km | [5 empty] | 67
|  | Container - Volta Redonda x Varjão | un x km | 1 |  |  |  | 42 | 42
|  | Container - Varjão x Volta Redonda | un x km | 1 |  |  |  | 25 | 25
2.5 | 02.015.0001-A | Instalação e ligação provisórias para abastecimento de água e esgotamento sanitário em canteiro de obras, inclusive escavação, exclusive reposição da pavimentação do logradouro público | un | [5 empty] | 1
|  | Ligação Provisória - água | un | 1 |  |  |  |  | 1
2.6 | 02.016.0001-A | Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão, para canteiro de obras, M3 - chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o fornecimento do medidor | un | [5 empty] | 1
|  | Ligação Provisória - energia | un | 1 |  |  |  |  | 1
3 | SERVIÇOS INICIAIS
3.1 | 05.001.0023-A | Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de serviço | m³ | [5 empty] | 1.28
|  | Demolição - alvenaria - muro | m³ | 1 | 6.4 | 2 | 0.1 |  | 1.28
3.2 | 21.004.0095-A | Retirada de poste de concreto ou aço, de 3,50 a 9,00m | un | [5 empty] | 1
|  | Poste - Residência | un | 1 |  |  |  |  | 1
3.3 | 18.045.0025-A | Poste de concreto, com seção circular, com 9,00m de comprimento e carga nominal no topo de 150kg, inclusive escavação, exclusive transporte. Fornecimento e colocação | unid | [5 empty] | 1
|  | Poste de 9,00 metros - 150kg - Residência | un | 1 |  |  |  |  | 1
3.4 | 21.001.0010-A | Assentamento de poste de concreto, circular, reto de 9,00m, com cabeça de concreto, exclusive fornecimento do poste e da cabeça | unid | [5 empty] | 1
|  | Poste de 9,00 metros - 150kg - Residência | un | 1 |  |  |  |  | 1
3.5 | 04.006.0020-A | Carga e descarga manual de postes de concreto ou aço, em caminhão de carroceria fixa a oleo diesel, com capacidade util de 7,5t, inclusive o tempo de carga, descarga e manobra. | t | [5 empty] | 0.8
|  | Poste de 9,00 metros - 150kg - Residência | t | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
3.6 | 04.005.0004-A | Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como de servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 40km/h, em caminhão de carroceria fixa a oleo diesel, com capacidade util de 7,5t | t x km | [5 empty] | 32
|  | Poste de 9,00 metros - 150kg - Residência | un | 0.8 |  |  |  | 40 | 32
3.7 | 15.011.0021-A | Entrada de energia individual, padrão light, medição direta, rede aérea, demanda até 8kVA, inclusive caixa transparente para medição (CTM), e caixa de disjuntor monopolar (CDJ1) interna e demais materiais necessários, exclusive poste, disjuntor e fios de entrada e saída | unid | [5 empty] | 1
|  | Padrão light - Residência | unid | 1 |  |  |  |  | 1
3.8 | 05.001.0017-A | Demolição manual de pavimentação de concreto asfáltico de 5cm de espessura | m² | [5 empty] | 30
|  | Demolição - pavimento | m² | 1 | 30 | 1 |  |  | 30
3.9 | 05.001.0142-A | Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto, retos ou curvos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço | m | [5 empty] | 15
|  | Meio fio | m | 1 | 15 |  |  |  | 15
3.10 | 20.012.0010-A | Remoção manual de material solto (1ª categoria) proveniente de deslizamento de barreira, inclusive transporte a 3km | m³ | [5 empty] | 15
|  | Remoção - Deslizamento de solo | m³ | 1 | 15 | 1 | 1 |  | 15
3.11 | 01.005.0008-0 | Destocamento de árvores de porte médio e raízes profundas, sem remoção e auxílio mecânico | un | [5 empty] | 1
|  | Arvore | un | 1 |  |  |  |  | 1
3.12 | 04.006.0008-B | Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga | t | [5 empty] | 5.1825
|  | Demolição - Alvenaria - Muro | t | 1.28 |  |  |  | 1.5 | 1.92
|  | Demolição - Pavimento | t | 1 | 30 | 1 | 0.05 | 1.5 | 2.25
|  | Arrancamento - Meio fio | m | 1 | 15 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 1.0125
3.13 | 01.009.0050-A | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe de sondagem e perfuração rotativa, com transporte até 50km | un | [5 empty] | 1
|  | Mobilização e Desmobilização - Perfuratriz | un | 1 |  |  |  |  | 1
4 | MURO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ATIRANTADO
4.1 | 01.018.0001-A | Marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal da área envolvente | m² | [5 empty] | 132
|  | Marcação de obra - Muro c/ altura 4,40m | m² | 1 | 20 | 4.4 |  |  | 88
|  | Marcação de obra - Muro c/ altura 2,00m | m² | 1 | 22 | 2 |  |  | 44
4.2 | 03.001.0085-B | Escavação manual em material de 1ª categoria, a céu aberto, para profundidades maiores que 0,50m com remoção até 1 dam | m³ | [5 empty] | 121.8722
|  | Escavação manual - Entre Perfil 1 e Perfil 2 | m³ | 4.525 | 7.32 |  |  |  | 33.123
|  | Escavação manual - Entre Perfil 2 e Perfil 3 | m³ | 4.445 | 3.18 |  |  |  | 14.1351
|  | Escavação manual - Entre Perfil 3 e Perfil 4 | m³ | 4.17 | 14.91 |  |  |  | 62.1747
|  | Escavação manual - Entre Perfil 6 e Perfil 7 | m³ | 3.465 | 3.59 |  |  |  | 12.4393
4.3 | 05.001.0185-A | Transporte de materiais encosta acima, serviço inteiramente manual, inclusive carga e descarga | txm | [5 empty] | 3412.4202
|  | Transporte de materiais - solo | txm | 121.8722 | 20 |  |  | 1.4 | 3412.4202
4.4 | 04.010.0045-A | Carga e descarga mecânica de agregados, terra, escombros, material a granel, utilizando caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, considerando o tempo para carga, descarga e manobra, exclusive despesas com a pá-carregadeira empregada na carga, com capacidade de 1,50m³ (caminhão) | t | [5 empty] | 80.1285
|  | Carga de materiais - solo | t | 57.2347 |  |  |  | 1.4 | 80.1285
4.5 | 04.011.0051-B | Carga e descarga mecânica, com pá-carregadeira, com 1,50m³ de capacidade, utilizando caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, considerados para o caminhão os tempos de espera, manobra, carga e descarga e para a carregadeira os tempos de espera e operação para cargas de 50t por dia de 8h (equipamento) | t | [5 empty] | 80.1285
|  | Carga de materiais - solo | t | 57.2347 |  |  |  | 1.4 | 80.1285
4.6 | 05.005.007-A | Andaime de tabuado sobre cavaletes, inclusive estes, em madeira de 1ª, com aproveitamento da madeira 20 vezes, inclusive movimentação para pé direito de 4,00m | m² | [5 empty] | 132
|  | Andaime - base para perfuratriz - muro c/ altura 4,40m | m² | 1 | 20 | 4.4 |  |  | 88
|  | Andaime - base para perfuratriz - muro c/ altura 2,00m | m² | 1 | 22 | 2 |  |  | 44
4.7 | 01.002.0028-A | Perfuração rotativa com coroa de widia, em solo, diâmetro H horizontal, inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo. | m | [5 empty] | 528
|  | Perfuração em solo - Tirantes | m | 88 | 6 |  |  |  | 528
4.8 | 11.020.0003-A | Tirantes protendidos de aço CA-50, diâmetro de 25mm (7/8”), com comprimento total até 9,00m, inclusive fornecimento de materiais, proteção anticorrosiva, preparo, colocação e protensão, exclusive perfuração e injeção | m | [5 empty] | 528
|  | Tirantes | m | 88 | 6 |  |  |  | 528
4.9 | 07.050.0025-B | Injeção de calda de cimento, admitindo uma produção média bruta de 2 sacos/h, inclusive fornecimento dos materiais, medido por saco de 50kg | saco | [5 empty] | 158.4
|  | Injeção de calda de cimento - Tirantes | saco | 528 |  |  |  | 0.3 | 158.4
4.10 | 01.001.0077-A | Perfuração manual de solo, a trado até 10" | m | [5 empty] | 19
|  | Perfuração - estacas de concreto | m | 8 | 1.5 |  |  |  | 12
|  | Perfuração - estacas de concreto | m | 7 | 1 |  |  |  | 7
4.11 | 10.028.0015-A | Estaca de concreto fck=15MPa, armada, moldada no terreno, com diâmetro de 250mm, com capacidade para 25t, inclusive fornecimento dos materiais e concretagem com adensamento manual, exclusive perfuração | m | [5 empty] | 19
|  | Estacas de concreto | m | 8 | 1.5 |  |  |  | 12
|  | Estacas de concreto | m | 7 | 1 |  |  |  | 7
4.12 | 11.004.0025-B | Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de concreto armado, servindo a madeira 2 vezes | m² | [5 empty] | 57.5205
|  | Forma de madeira - sapata corrida | m² | 2 | 42 | 0.25 |  | 2 | 10.5
|  | Forma de madeira - viga intermediária 1 | m² | 2 | 19.6 | 0.25 |  | 2 | 4.9
|  | Forma de madeira - viga intermediária 2 | m² | 2 | 19.6 | 0.25 |  | 2 | 4.9
|  | Forma de madeira - viga intermediária 3 | m² | 2 | 39 | 0.25 |  | 2 | 9.75
|  | Forma de madeira - viga superior | m² | 2 | 39 | 0.25 |  | 2 | 9.75
|  | Fôrma de madeira - pilares | m² | 16 | 4.2 | 0.25 |  | 2 | 8.4
|  | Fôrma de madeira - pilares | m² | 14 | 1.8 | 0.25 |  | 2 | 3.15
|  | Fôrma de madeira - escada (patamar) | m² | 2 | 1.05 | 0.2 |  | 2 | 0.21
|  | Fôrma de madeira - escada (fundo-patamar) | m² | 1 | 1.05 | 1.05 |  | 1 | 1.1025
|  | Fôrma de madeira - escada (fundo) | m² | 1 | 3.37 | 1 |  | 1 | 3.37
|  | Fôrma de madeira - escada (espelho) | m² | 11 | 1 | 0.18 |  | 2 | 0.99
|  | Fôrma de madeira - escada (lateral) | m² | 1 | 3.32 | 0.3 |  | 2 | 0.498
4.13 | 11.009.0013-A | Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 6,3mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO | kg | [5 empty] | 174.0025
|  | N3 - 6,3mm - escada | kg | 21 | 1.09 |  |  | 0.25 | 5.7225
|  | N5 - 6,3mm - pilar 4,20m | kg | 176 | 0.7 |  |  | 0.25 | 30.8
|  | N5 - 6,3mm - pilar 1,80m | kg | 70 | 0.7 |  |  | 0.25 | 12.25
|  | N7 - 6,3mm - viga intermediária 1 | kg | 106 | 0.48 |  |  | 0.25 | 12.72
|  | N7 - 6,3mm - viga intermediária 2 | kg | 106 | 0.48 |  |  | 0.25 | 12.72
|  | N7 - 6,3mm - viga intermediária 3 | kg | 196 | 0.48 |  |  | 0.25 | 23.52
|  | N7 - 6,3mm - viga superior | kg | 196 | 0.48 |  |  | 0.25 | 23.52
|  | N10 - 6,3mm - sapata corrida | kg | 211 | 1 |  |  | 0.25 | 52.75
4.14 | 11.011.0029-A | Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barras redondas, com diâmetro igual a 6,3mm | kg | [5 empty] | 174.0025
|  | N3 - 6,3mm - escada | kg | 21 | 1.09 |  |  | 0.25 | 5.7225
|  | N5 - 6,3mm - pilar 4,20m | kg | 176 | 0.7 |  |  | 0.25 | 30.8
|  | N5 - 6,3mm - pilar 1,80m | kg | 70 | 0.7 |  |  | 0.25 | 12.25
|  | N7 - 6,3mm - viga intermediária 1 | kg | 106 | 0.48 |  |  | 0.25 | 12.72
|  | N7 - 6,3mm - viga intermediária 2 | kg | 106 | 0.48 |  |  | 0.25 | 12.72
|  | N7 - 6,3mm - viga intermediária 3 | kg | 196 | 0.48 |  |  | 0.25 | 23.52
|  | N7 - 6,3mm - viga superior | kg | 196 | 0.48 |  |  | 0.25 | 23.52
|  | N10 - 6,3mm - sapata corrida | kg | 211 | 1 |  |  | 0.25 | 52.75
4.15 | 11.009.0014-B | Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 10mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO | kg | [5 empty] | 580.9356
|  | N1 - 10mm - escada (longitudinal) | kg | 5 | 4.46 |  |  | 0.63 | 14.049
|  | N2 - 10mm - patamar da escada | kg | 11 | 1.22 |  |  | 0.63 | 8.4546
|  | N4 - 10mm - Pilares (4,20m) | kg | 32 | 4.6 |  |  | 0.63 | 92.736
|  | N4 - 10mm - Pilares (1,80m) | kg | 28 | 2.2 |  |  | 0.63 | 38.808
|  | N6 - 10,0mm - viga intermediaria 1 | kg | 4 | 21.4 |  |  | 0.63 | 53.928
|  | N6 - 10,0mm - viga intermediaria 2 | kg | 4 | 21.4 |  |  | 0.63 | 53.928
|  | N8 - 10,0mm - viga intermediaria 3 | kg | 4 | 42.2 |  |  | 0.63 | 106.344
|  | N8 - 10,0mm - viga superior | kg | 4 | 42.2 |  |  | 0.63 | 106.344
|  | N9 - 10,0mm - sapata corrida | kg | 4 | 42.2 |  |  | 0.63 | 106.344
4.16 | 11.011.0030-B | Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barras redondas, com diâmetro igual a 10mm | kg | [5 empty] | 580.9356
|  | N1 - 10mm - escada (longitudinal) | kg | 5 | 4.46 |  |  | 0.63 | 14.049
|  | N2 - 10mm - patamar da escada | kg | 11 | 1.22 |  |  | 0.63 | 8.4546
|  | N4 - 10mm - Pilares (4,20m) | kg | 32 | 4.6 |  |  | 0.63 | 92.736
|  | N4 - 10mm - Pilares (1,80m) | kg | 28 | 2.2 |  |  | 0.63 | 38.808
|  | N6 - 10,0mm - viga intermediaria 1 | kg | 4 | 21.4 |  |  | 0.63 | 53.928
|  | N6 - 10,0mm - viga intermediaria 2 | kg | 4 | 21.4 |  |  | 0.63 | 53.928
|  | N8 - 10,0mm - viga intermediaria 3 | kg | 4 | 42.2 |  |  | 0.63 | 106.344
|  | N8 - 10,0mm - viga superior | kg | 4 | 42.2 |  |  | 0.63 | 106.344
|  | N9 - 10,0mm - sapata corrida | kg | 4 | 42.2 |  |  | 0.63 | 106.344
4.17 | 11.003.0005-B | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 25MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento | m³ | [5 empty] | 10.302
|  | Concreto - sapata corrida | m³ | 1 | 42 | 0.35 | 0.2 |  | 2.94
|  | Concreto - viga intermediaria 1 | m³ | 1 | 19.6 | 0.2 | 0.2 |  | 0.784
|  | Concreto - viga intermediaria 2 | m³ | 1 | 19.6 | 0.2 | 0.2 |  | 0.784
|  | Concreto - viga intermediaria 3 | m³ | 1 | 39 | 0.2 | 0.2 |  | 1.56
|  | Concreto - viga superior | m³ | 1 | 39 | 0.2 | 0.2 |  | 1.56
|  | Concreto - pilar c/ 4,20m | m³ | 8 | 4.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.344
|  | Concreto - pilar c/ 1,80m | m³ | 7 | 1.8 | 0.2 | 0.2 |  | 0.504
|  | Concreto - escada (patamar) | m³ | 1 | 1 | 1 | 0.13 |  | 0.13
|  | Concreto - escada (degraus) | m³ | 1 | 1 |  |  | 0.696 | 0.696
4.18 | 12.005.0126-B | Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no traço 1:1:10, em paredes com vãos ou arestas, de 3,00 a 4,50m de altura m | m² | [5 empty] | 93.8
|  | Alvenaria de blocos de concreto - muro 4,40m | m² | 7 | 2.8 | 0.4 |  |  | 7.84
|  | Alvenaria de blocos de concreto - muro 4,40m | m² | 21 | 2.8 | 1 |  |  | 58.8
|  | Alvenaria de blocos de concreto - muro 2,00m | m² | 6 | 2.8 | 0.4 |  |  | 6.72
|  | Alvenaria de blocos de concreto - muro 2,00m | m² | 1 | 2.6 | 0.4 |  |  | 1.04
|  | Alvenaria de blocos de concreto - muro 2,00m | m² | 6 | 2.8 | 1 |  |  | 16.8
|  | Alvenaria de blocos de concreto - muro 2,00m | m² | 1 | 2.6 | 1 |  |  | 2.6
4.19 | 07.001.0065-B | Argamassa de cimento e areia no traço 1:6 | m³ | [5 empty] | 11.4216
|  | Preenchimento dos blocos - muro 4,40m | m³ | 7 | 2.8 | 0.4 |  | 0.12176 | 0.95464
|  | Preenchimento dos blocos - muro 4,40m | m³ | 21 | 2.8 | 1 |  | 0.12176 | 7.1598
|  | Preenchimento dos blocos - muro 2,00m | m³ | 6 | 2.8 | 0.4 |  | 0.12176 | 0.81826
|  | Preenchimento dos blocos - muro 2,00m | m³ | 1 | 2.6 | 0.4 |  | 0.12176 | 0.12664
|  | Preenchimento dos blocos - muro 2,00m | m³ | 6 | 2.8 | 1 |  | 0.12176 | 2.0457
|  | Preenchimento dos blocos - muro 2,00m | m³ | 1 | 2.6 | 1 |  | 0.12176 | 0.31659
4.20 | 11.003.0002-A | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 15MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento (Lastro - Proteção contra infiltração) | m³ | [5 empty] | 4.2
|  | Lastro de concreto - proteção contra infiltração | m³ | 2 | 42 | 1 | 0.05 |  | 4.2
4.21 | 06.082.0050-A | Dreno ou Barbacã em tubo de PVC, diâmetro de 2”, inclusive fornecimento do tubo e material drenante | m | [5 empty] | 28
|  | Dreno de tubo pvc | m | 56 | 0.5 |  |  |  | 28
4.22 | 03.011.0015-B | Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portátil, exclusive material | m³ | [5 empty] | 64.6375
|  | Aterro manual - Entre Perfil 4 e Perfil 5 | m³ | 5.125 | 5.05 |  |  |  | 25.8812
|  | Aterro manual - Entre Perfil 5 e Perfil 6 | m³ | 4.875 | 7.95 |  |  |  | 38.7563
4.23 | 06.084.0005-A | Filtro horizontal de areia, obedecendo granulometria específica, inclusive fornecimento do material | m³ | [5 empty] | 37.944
|  | Aterro hidraulico | m³ | 1 | 21.2 | 0.3 | 4.2 |  | 26.712
|  | Aterro hidraulico | m³ | 1 | 20.8 | 0.3 | 1.8 |  | 11.232
4.24 | 11.023.0005-A | Tela para estrutura de concreto armado, formada por barras de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si, formando malhas quadradas de fios com diâmetro de 4,2mm e espaçamento entre eles de 10 x 10cm. FORNECIMENTO (Calçada) | kg | [5 empty] | 85.8
|  | Tela p/ Estrutura (Calçada) | kg | 1 | 39 | 1 |  | 2.2 | 85.8
4.25 | 11.011.0040-A | Corte, montagem e colocação de telas de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si, em peças de concreto (Calçada) | kg | [5 empty] | 85.8
|  | Tela p/ Estrutura (Calçada) | kg | 1 | 39 | 1 |  | 2.2 | 85.8
4.26 | 11.003.0002-A | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 15MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento (Calçada) | m³ | [5 empty] | 3.9
|  | Concreto - calçada | m³ | 1 | 39 | 1 | 0.1 |  | 3.9
4.27 | 14.002.0210-A | Guarda-corpo de tubo de ferro galvanizado com dois montantes em tubo de 1”, uma travessa superior em tubo de 2” e duas travessas inferiores em tubo de 1”, em módulos de 2,20m de comprimento e 1,00m de altura, inclusive pintura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unids | [5 empty] | 4
|  | Guarda-corpo - Muro | unids | 2 |  |  |  |  | 2
|  | Guarda-corpo - Escada | unids | 2 |  |  |  |  | 2

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç nº: 018/2020
Obra: Construção de Muro de Contenção em Alvenaria de Bloco de Concreto Atirantado |  |  |  | Data: 22/04/2020
Local: Rua das Tulipas, em frente ao n° 233, Bairro Varjão, 3º Distrito de Arrozal, Piraí, RJ. |  |  |  | Prazo: 120 dias |  | Elaborado por: SMOU
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | DIAS |  |  |  | TOTAL | %
|  | 30 | 60 | 90 | 120
01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9231.24 |  |  |  | 9231.24 | 3.621%
02.0 | ENGENHARIA / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 3824.445 | 3824.445 | 3824.445 | 3824.445 | 15297.78 | 6%
03.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 15634.22 |  |  |  | 15634.22 | 6.132%
04.0 | MURO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ATIRANTADO | 21478.832 | 64436.496 | 64436.496 | 64436.496 | 214788.32 | 84.25%
| TOTAL | 50168.737 | 68260.941 | 68260.941 | 68260.941 | 254951.56 | 100%
| % | 19.68% | 26.77% | 26.77% | 26.77%
| TOTAL ACUMULADO | 50168.737 | 118429.678 | 186690.619 | 254951.56
| PERCENTUAL ACUMULADO | 19.68% | 46.45% | 73.23% | 100%