## Memória sem piso
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.1 - Placa de Obra
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
Rodoviária | 1 | 2 |  | 1.5 | 3
Total ( m ) |  |  |  |  | 3
1.2- Aluguel de Container
Local | Quant | Comprimento | Duração |  | Total
Container com WC | 1 |  | 3 |  | 3
Total (unid.xmês) |  |  |  |  | 3
1.3- Transporte de Container
Local | Quant | Comprimento | Duração | Distância | Total
Container com WC | 1 |  |  | 34 | 34
Total (unid.xkm) |  |  |  |  | 34
1.4- Transporte de Container
Local | Quant | Comprimento | Duração | Distância | Total
Container com WC - Carga | 1 |  |  |  | 1
Container com WC -Descarga | 1 |  |  |  | 1
Total (unid.xkm) |  |  |  |  | 2
1.5- Placa Preventiva de obra
Local | Descrição |  |  |  | Total
Rodoviária | Sinalizadores de obra temporária |  |  |  | 4
Total (unid) |  |  |  |  | 4
1.6- Aluguel de Andaime
Local | Quant | Comprimento | Altura | Duração | Total
Rodoviária | 6 | 1.5 | 5 | 3 | 135
0
Total m²xmês) |  |  |  |  | 135
1.7- Transporte de Andaime
Local | Quant | Comprimento | Altura | Distância | Total
Rodoviária | 6 | 1.5 | 5 | 34 | 1530
0
Total (m²xkm) |  |  |  |  | 1530
1.8- Movimentação Vertical e Horizontal de Plataforma
Local | Quant | Comprimento | Largura |  | Total
Rodoviária | 2 | 9 | 1 |  | 18
0
Total (m²) |  |  |  |  | 18
1.9- Montagem e Desmontagem de Andaime
Local | Quant | Comprimento | Altura |  | Total
Rodoviária | 6 | 1.5 | 5 |  | 45
0
Total (m²) |  |  |  |  | 45
1.10- Carga e Descarga de Andaime
Local | Quant | Comprimento | Altura |  | Total
Rodoviária | 6 | 1.5 | 5 |  | 45
0
Total (m²) |  |  |  |  | 45
1.11- Carga e Descarga Manual de Material em Caminhão Carroceria
Local | Quant (m³ ) | Peso Espec. |  |  | Total
Telhas | 25.5 | 2.1 |  |  | 53.55
Louças | 0.68985 | 1.5 |  |  | 1.0348
Caixas d'água | 2.31 | 1.5 |  |  | 3.465
Placa | 0.9 | 1.5 |  |  | 1.35
Total ( t ) |  |  |  |  | 59.3998
1.11- Cerquite
Local | Quant | Comprimento | Altura |  | Total
Rodoviária | 1 | 100 | 1.2 |  | 120
0
Total (m²) |  |  |  |  | 120
2.1 - Demolição de Alvenaria de 1/2vez
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
Para Sanitário PNE | 1 | 1.2 | 0.15 | 2.1 | 0.378
Para Sanitário PNE | 1 | 3.78 | 0.15 | 4.16 | 3.78
Para Sanitário PNE | 1 | 3.78 | 0.15 | 2.4 | 3.78
Na Administração | 1 | 3.5 | 0.15 | 4.16 | 3.5
Atendimento | 1 | 2.8 | 0.15 | 4.16 | 2.8
No Sanitário Público | 6 | 1.5 | 0.15 | 2.2 | 9
No Sanitário Público | 2 | 1 | 0.15 | 2.2 | 2
No Sanitário Público | 2 | 0.5 | 0.15 | 2.2 | 1
No Sanitário Público | 2 | 1.45 | 0.15 | 2.2 | 2.9
0
Total ( m³ ) |  |  |  |  | 29.138
2.2 - Remoção de Azulejos
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
No Sanitário Público Masc. | 2 | 3.5 |  | 2.4 | 16.8
No Sanitário Público Masc. | 2 | 5.6 |  | 2.4 | 26.88
No Sanitário Público Masc. | 2 | 1.8 |  | 2.4 | 8.64
No Sanitário Público Feminino | 2 | 3.5 |  | 2.4 | 16.8
No Sanitário Público Feminino | 2 | 5.6 |  | 2.4 | 26.88
No Sanitário Público Feminino | 2 | 1.8 |  | 2.4 | 8.64
Total (m²) |  |  |  |  | 104.64
2.3 - Demolição de Argamassa
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
No Sanitário Público Masc. | 2 | 3.5 |  | 2.4 | 16.8
No Sanitário Público Masc. | 2 | 5.6 |  | 2.4 | 26.88
No Sanitário Público Masc. | 2 | 1.8 |  | 2.4 | 8.64
No Sanitário Público Feminino | 2 | 3.5 |  | 2.4 | 16.8
No Sanitário Público Feminino | 2 | 5.6 |  | 2.4 | 26.88
No Sanitário Público Feminino | 2 | 1.8 |  | 2.4 | 8.64
Total (m²) |  |  |  |  | 104.64
2.4 - Demolição de Piso Marmorite exclusive contrapiso
Local | Quant | Comprimento | Largura | % | Total
Administração e Atendimento | 1 | 5.75 | 3.5 |  | 20.125
Sanitário Masculino | 1 | 5.6 | 3.5 |  | 19.6
Sanitário Feminino | 1 | 5.6 | 3.5 |  | 19.6
Sala 1 ( Cad ) |  |  |  |  | 34.23
Área Interna de Circulação | 4 | 6.05 | 3.5 | 0.1 | 8.47
Área Interna de Circulação | 1 | 30.5 | 5.55 | 0.1 | 16.9275
Área externa de Circulação( entorno)-cad | 1 | 238 |  | 0.1 | 23.8
Depósito ( cad ) | 1 |  |  |  | 5.6
Total (m²) |  |  |  |  | 148.3525
2.5 - Arrancamento de Aparelhos Sanitários
Local | Quant |  |  |  | Total
Sanitário Masculino | Vaso Convencional de louça |  |  |  | 3
Sanitário Feminino | Vaso Convencional de louça |  |  |  | 3
Circulação | Bebedouro |  |  |  | 1
WC Admintração | Vaso Convencional de louça |  |  |  | 1
Total ( unid ) |  |  |  |  | 8
2.6 - Arrancamento de Bancada
Local | Descrição |  |  |  | Total
Sanitário Masculino | Bancada com cubas de 3,00x0,60m |  |  |  | 3
Sanitário Feminino | Bancada com cubas de 3,00x0,60m |  |  |  | 3
Total ( m ) |  |  |  |  | 6
2.7 - Demolição de Contrapiso
Local | Quant | Comprimento | Largura | % | Total
Administração e Atendimento | 1 | 5.75 | 3.5 |  | 20.125
Sanitário Masculino | 1 | 5.6 | 3.5 |  | 19.6
Sanitário Feminino | 1 | 5.6 | 3.5 |  | 19.6
Sala 1 ( Cad ) |  |  |  |  | 34.23
Área Interna de Circulação | 4 | 6.05 | 3.5 | 0.1 | 8.47
Área Interna de Circulação | 1 | 30.5 | 5.55 | 0.1 | 16.9275
Área externa de Circulação( entorno)-cad | 1 | 238 |  | 0.1 | 23.8
Depósito ( cad ) | 1 |  |  |  | 5.6
Total ( m² ) |  |  |  |  | 148.3525
2.8 - Demolição de Emboço
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
No Sanitário Público Masc. | 2 | 3.5 |  | 2.4 | 16.8
No Sanitário Público Masc. | 2 | 5.6 |  | 2.4 | 26.88
No Sanitário Público Masc. | 2 | 1.8 |  | 2.4 | 8.64
No Sanitário Público Feminino | 2 | 3.5 |  | 2.4 | 16.8
No Sanitário Público Feminino | 2 | 5.6 |  | 2.4 | 26.88
No Sanitário Público Feminino | 2 | 1.8 |  | 2.4 | 8.64
Total (m²) |  |  |  |  | 104.64
2.9 - Arrancamento de Portas, janelas...
Local | Descrição |  |  |  | Total
Sanitário Masculino e Feminino | Porta lisa de 80x210 |  |  |  | 2
Administração | Porta lisa de 70x210 |  |  |  | 1
Sala 1 | Porta lisa de 70x210 ( correr ) |  |  |  | 4
Depósito | Porta de Aço ( Lanchonete ) |  |  |  | 1
Total ( unid ) |  |  |  |  | 8
2.10 - Remoção de Cobertura
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
Cobertura ( cad ) |  |  |  |  | 571
0
0
Total (m²) |  |  |  |  | 571
2.11 - Retirada Impermeabilização, incluisve limpeza com escova de Aço
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
Calhas da Cobertura Rodoviári(par) | 1 | 85 |  | 0.4 | 34
Calhas da Cobertura Rodoviária ( fundo) | 1 | 85 | 0.4 |  | 34
Lanternim ( cad) | 1 | 130 |  |  | 130
Total (m²) |  |  |  |  | 198
2.12 - Limpeza com Jato de Água
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
Calhas(laje) da Cobert. Rodoviária (cad) | 4 | 26.05 |  |  | 104.2
Calhas(laje) da Cobert. Rodoviária (cad) | 6 | 5.32 |  |  | 31.92
Lanternim ( cad) | 1 | 130 |  |  | 130
Calhas da Cobertura Rodoviári(par) | 1 | 85 |  | 0.8 | 68
Calhas da Cobertura Rodoviária ( fundo) | 1 | 85 | 0.4 |  | 34
Total (m²) |  |  |  |  | 368.12
2.13 - Raspagem com espátula de Emboço Podre
Local | Quant( m² ) | % Podre |  |  | Total
Área referente | 1046.4332 | 0.5 |  |  | 523.2166
Desconto Sala Administração |  |  |  |  | -16.8
0
Total (m²) |  |  |  |  | 506.4166
2.14 - Retirada de Entulho em Caçamba
Local | Quant(m³) | Empolamento |  |  | Total
Demolição de Contrapiso | 5.1923 | 1.1 |  |  | 5.7116
Demolição de Emboço | 2.616 | 1.1 |  |  | 2.8776
Demolição de Azulejo | 1.5696 | 1.1 |  |  | 1.7266
Demolição de Marmorite | 5.9341 | 1.1 |  |  | 6.5275
Demolição Argamassa de Assent. | 1.0464 | 1.1 |  |  | 1.151
Demolição de Emboço Podre | 12.6604 | 1.1 |  |  | 13.9265
Total ( m³ ) |  |  |  |  | 31.9207
nº de Caçambas |  |  |  |  | 7
2.15 - Transporte Horizontal em Carrinhos de mão
Local | Volume | Empolamento |  |  | Total
Demolição de Contrapiso | 5.1923 | 1.1 |  |  | 5.7116
Demolição de Emboço | 2.616 | 1.1 |  |  | 2.8776
Demolição de Azulejo | 1.5696 | 1.1 |  |  | 1.7266
Demolição de Marmorite | 5.9341 | 1.1 |  |  | 6.5275
Demolição Argamassa de Assent. | 1.0464 | 1.1 |  |  | 1.151
Demolição de Emboço Podre | 12.6604 | 1.1 |  |  | 13.9265
Total ( m³ ) |  |  |  |  | 31.9207
3.1 - Alvenaria de 1/2 vez
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
Sanitário PNE | 1 | 3.8 |  | 2.4 | 9.12
Sanitário PNE | 1 | 1.7 |  | 2.4 | 4.08
Sanitário PNE | 1 | 3.2 |  | 2.4 | 7.68
Sanitário PNE | 2 | 3.55 |  | 2.4 | 17.04
Desconto | 2 | 1 |  | 2.1 | -4.2
Administração/Atendimento | 1 | 3.5 |  | 2.4 | 8.4
Desconto | 1 | 0.7 |  | 2.1 | -1.47
WC Administração | 1 | 1.65 |  | 2.4 | 3.96
WC Administração | 1 | 1.2 |  | 2.4 | 2.88
Desconto | 1 | 0.7 |  | 2.1 | -1.47
Sanitário Masculino | 1 | 1.8 |  | 2.4 | 4.32
Sanitário Feminino | 1 | 1.8 |  | 2.4 | 4.32
Depósito | 1 | 4.51 |  | 2.4 | 10.824
Total ( m² ) |  |  |  |  | 65.484
3.2 - Divisórias em Granito
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
Sanitário Masculino | 3 | 1.52 |  | 2 | 9.12
Sanitário Masculino | 4 | 0.42 |  | 1.4 | 2.352
Sanitário Masculino | 1 | 0.82 |  | 2 | 1.64
Sanitário Masculino | 1 | 2.75 |  | 2 | 5.5
Desconto | 3 | 0.6 |  | 2 | -3.6
Sanitário Feminino | 4 | 1.52 |  | 2 | 12.16
Sanitário Feminino | 1 | 4.4 |  | 2 | 8.8
Sanitário Feminino | 1 | 0.82 |  | 2 | 1.64
Desconto | 5 | 0.6 |  | 2 | -6
Total ( m² ) |  |  |  |  | 31.612
3.3 - Verga e Contraverga
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
Sanitário Masculino | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.012
Sanitário Feminino | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.012
Sanitário PNE Masc. | 1 | 1.35 | 0.1 | 0.1 | 0.0135
Sanitário PNE Feminino | 1 | 1.35 | 0.1 | 0.1 | 0.0135
WC Administração | 1 | 0.95 | 0.1 | 0.1 | 0.0095
Administração | 1 | 1.05 | 0.1 | 0.1 | 0.0105
Administração ( guiche ) | 2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.034
Depósito | 1 | 1.15 | 0.1 | 0.1 | 0.0115
Total ( m³ ) |  |  |  |  | 0.1165
4.1 - Chapisco
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
Sanitário PNE | 2 | 3.8 |  | 2.4 | 18.24
Sanitário PNE | 2 | 1.7 |  | 2.4 | 8.16
Sanitário PNE | 2 | 3.2 |  | 2.4 | 15.36
Sanitário PNE | 4 | 3.55 |  | 2.4 | 34.08
Desconto | 4 | 1 |  | 2.1 | -8.4
Administração/Atendimento | 2 | 3.5 |  | 2.4 | 16.8
Desconto | 2 | 0.7 |  | 2.1 | -2.94
WC Administração | 2 | 1.65 |  | 2.4 | 7.92
WC Administração | 2 | 1.2 |  | 2.4 | 5.76
Desconto | 2 | 0.7 |  | 2.1 | -2.94
Sanitário Masculino | 2 | 1.8 |  | 2.4 | 8.64
Sanitário Feminino | 2 | 1.8 |  | 2.4 | 8.64
Depósito | 2 | 4.51 |  | 2.4 | 21.648
0
Total (m²) |  |  |  |  | 130.968
4.2 - Emboço
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
Sanitário PNE | 2 | 3.8 |  | 2.4 | 18.24
Sanitário PNE | 2 | 1.7 |  | 2.4 | 8.16
Sanitário PNE | 2 | 3.2 |  | 2.4 | 15.36
Sanitário PNE | 4 | 3.55 |  | 2.4 | 34.08
Desconto | 4 | 1 |  | 2.1 | -8.4
Administração/Atendimento | 2 | 3.5 |  | 2.4 | 16.8
Desconto | 2 | 0.7 |  | 2.1 | -2.94
WC Administração | 2 | 1.65 |  | 2.4 | 7.92
WC Administração | 2 | 1.2 |  | 2.4 | 5.76
Desconto | 2 | 0.7 |  | 2.1 | -2.94
Sanitário Masculino | 2 | 1.8 |  | 2.4 | 8.64
Sanitário Feminino | 2 | 1.8 |  | 2.4 | 8.64
Depósito | 2 | 4.51 |  | 2.4 | 21.648
Total (m²) |  |  |  |  | 130.968
4.3 -Recomposição de revestimento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3
Local | Quant( m² ) | % Podre |  |  | Total
Área referente | 1046.43 | 0.5 |  |  | 523.215
Desconto Sala Administração |  |  |  |  | -16.8
Total (m²) |  |  |  |  | 506.415
4.4 - Revestimento Cerâmico em Paredes
Local | Quant | Perímetro | Largura | Altura | Total
WC Administração | 1 | 5.4 |  | 2.4 | 12.96
Sanitário PNE Masc. | 1 | 6.8 |  | 2.4 | 16.32
Sanitário PNE Feminino | 1 | 6.8 |  | 2.4 | 16.32
Sanitário Masculino | 1 | 21.3 |  | 2.4 | 51.12
Sanitário Feminino | 1 | 21.3 |  | 2.4 | 51.12
Desconto | 2 | 1 |  | 2.1 | -4.2
0
Total (m²) |  |  |  |  | 143.64
4.5 - Contrapiso
Local | Quant | Comprimento | Largura | % | Total
Administração e Atendimento | 1 | 5.75 | 3.5 |  | 20.125
Sanitário Masculino | 1 | 5.6 | 3.5 |  | 19.6
Sanitário Feminino | 1 | 5.6 | 3.5 |  | 19.6
Sala 1 ( Cad ) |  |  |  |  | 23.9
WC PNE Masc. / Feminino | 2 | 1.7 | 1.7 |  | 5.78
Área Interna de Circulação | 4 | 6.05 | 3.5 | 0.1 | 8.47
Área Interna de Circulação | 1 | 30.5 | 5.55 | 0.1 | 16.9275
Área externa de Circulação( entorno)-cad | 1 | 238 |  | 0.1 | 23.8
Depósito ( cad ) | 1 |  |  |  | 5.6
Total (m²) |  |  |  |  | 143.8025
4.6 - Piso Cerâmico 60x60cm
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
WC Administração | 1 | 1.5 | 1.2 |  | 1.8
Sanitário PNE Masc. | 1 | 1.7 | 1.7 |  | 2.89
Sanitário PNE Feminino | 1 | 1.7 | 1.7 |  | 2.89
Hall de Entrada do Sanitário PNE | 1 | 3.55 | 1.2 |  | 4.26
Sala 1 ( Cad ) |  |  |  |  | 23.9
Administração e Atendimento | 1 | 5.75 | 3.5 |  | 20.125
Total (m²) |  |  |  |  | 55.865
4.7 - Marmorite com junta plástica
Local | Quant | Comprimento | Largura | % | Total
Área Interna de Circulação | 4 | 6.05 | 3.5 | 0.8 | 67.76
Área Interna de Circulação | 1 | 30.5 | 5.55 | 0.8 | 135.42
Área externa de Circulação( entorno)-cad | 1 | 238 |  | 0.8 | 190.4
Total (m²) |  |  |  |  | 393.58
4.8 -Piso em Granito Cinza Corumbá - Polido e Lustrado
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
Sanitário Coletivo Feminino | 1 | 5.35 | 3.5 |  | 18.725
Sanitário Coletivo Masculino | 1 | 5.35 | 3.5 |  | 18.725
0
Total (m²) |  |  |  |  | 37.45
4.9 - Piso Cerâmico comum 60x60cm
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
Depósito ( cad ) |  |  |  |  | 5.6
0
Total ( m² ) |  |  |  |  | 5.6
4.10 - Rodapé cerâmico
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
Sala 1 | 1 | 8.75 |  |  | 8.75
Depósito | 1 | 8.95 |  |  | 8.95
Total ( m ) |  |  |  |  | 17.7
4.11 - Soleira em Granito
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
Sanitário Coletivo Masculino | 1 |  | 1.04 |  | 1.04
Sanitário Coletivo Feminino | 1 |  | 1.04 |  | 1.04
Sanitário PNE Masc. | 1 |  | 1.04 |  | 1.04
Sanitário PNE Feminino | 1 |  | 1.04 |  | 1.04
Hall dos Sanitários PNE | 1 |  | 1.24 |  | 1.24
Atendimento | 1 |  | 0.84 |  | 0.84
Administração | 1 |  | 0.84 |  | 0.84
WC Administração | 1 |  | 0.64 |  | 0.64
Depósito | 1 |  | 0.84 |  | 0.84
Total ( m ) |  |  |  |  | 8.56
4.12 - Rebaixo com Placa de PVC 20cm
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
Sanitário Coletivo Masculino | 1 | 5.75 | 3.5 |  | 20.125
Sanitário Coletivo Feminino | 1 | 5.75 | 3.5 |  | 20.125
Sanitário PNE Masc./ Feminino / Circ | 1 | 3.05 | 3.55 |  | 10.8275
WC Administração/Admist. / Atend. | 1 | 5.75 | 3.5 |  | 20.125
Total ( m ) |  |  |  |  | 71.2025
5.1- Porta de Madeira 100x210
Local | Descrição |  |  |  | Total
Sanitário Masculino e Feminino | Porta lisa de 100x210 |  |  |  | 2
Sanitário PNE Masc. e Feminino | Porta lisa de 100x210 |  |  |  | 2
0
Total ( unid ) |  |  |  |  | 4
5.2- Porta de Madeira 80x210
Local | Descrição |  |  |  | Total
Atendimento/Administração | Porta lisa de 80x210 |  |  |  | 2
Depósito | Porta lisa de 80x210 |  |  |  | 1
Total ( unid ) |  |  |  |  | 3
5.3- Porta de Madeira 60x210
Local | Descrição |  |  |  | Total
WC Administração | Porta lisa de 60x210 |  |  |  | 1
0
Total ( unid ) |  |  |  |  | 1
5.4 - Porta Serigrafada
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
Sanitário Coletivo Masculino | 3 |  | 0.6 | 1.8 | 3.24
Sanitário Coletivo Feminino | 5 |  | 0.6 | 1.8 | 5.4
0
Total ( m² ) |  |  |  |  | 8.64
5.5 - Ferragens para Porta de Madeira
Local | Descrição |  |  |  | Total
Depósito | Fechadura Completa |  |  |  | 1
Atendimento/Administração | Fechadura Completa |  |  |  | 1
Sanitário Coletivo Masculino | Fechadura Completa |  |  |  | 1
Sanitário Coletivo Feminino | Fechadura Completa |  |  |  | 1
Sanitário PNE Masc. | Fechadura Completa |  |  |  | 1
Sanitário PNE Feminino | Fechadura Completa |  |  |  | 1
Total ( unid ) |  |  |  |  | 6
5.6 -Barra de Apoio - Puxador Horizontal
Local | Descrição |  |  |  | Total
Sanitário PNE Masc. | Puxador Horizontal |  |  |  | 2
Sanitário PNE Feminino | Puxador Horizontal |  |  |  | 2
Total ( unid ) |  |  |  |  | 4
5.7 -Trinco Livre-Ocupado
Local | Descrição |  |  |  | Total
Sanitário Coletivo Masc. | Trinco Livre Ocupado |  |  |  | 3
Sanitário Coletivo Feminino | Trinco Livre Ocupado |  |  |  | 5
Total ( unid ) |  |  |  |  | 8
5.8 - Chapa de Proteção para Porta PNE
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
Sanitário PNE Masculino | 2 |  | 1 | 0.5 | 1
Sanitário PNE Feminino | 2 |  | 1 | 0.5 | 1
Total ( m² ) |  |  |  |  | 2
6.1 - Trama Metálica para Cobertura
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
Cobertura Rodoviária ( cad) |  |  |  |  | 571
Total ( m² ) |  |  |  |  | 571
6.2 - Trama Metálica para Cobertura
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
Cobertura Rodoviária ( cad) |  |  |  |  | 571
Total ( m² ) |  |  |  |  | 571
6.3- Cobertura com Telha Aluminio
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
Cobertura Rodoviária ( cad) |  |  |  |  | 571
Total ( m² ) |  |  |  |  | 571
6.3 - Impermeabilização Calhas
Local | Quant | Compr./Área | Largura | Altura | Total
Calhas(laje) da Cobert. Rodoviária (cad) | 4 | 26.05 |  |  | 104.2
Calhas(laje) da Cobert. Rodoviária (cad) | 6 | 5.32 |  |  | 31.92
Lanternim ( cad) | 1 | 130 |  |  | 130
Calhas da Cobertura Rodoviári(par) | 1 | 85 |  | 0.8 | 68
Calhas da Cobertura Rodoviária ( fundo) | 1 | 85 | 0.4 |  | 34
Total ( m² ) |  |  |  |  | 368.12
7.0 - Reservatórios
Local | Item | Descrição |  |  | Total
WC Administração | 07.1 | Reservatório de 300 L |  |  | 1
Sanitórios Coletivos e Sanitário PNE | 07.2 | Reservatório de 1000 L |  |  | 3
WC Administração | 07.3 | Instalação Reservatório de 300 L |  |  | 1
Sanitórios Coletivos e Sanitário PNE | 07.4 | Instalação Reservatório de 1000 L |  |  | 3
8.0 - Louças e Metais
Local | Item | Descrição |  |  | Total
Sanitário Coletivo Masculino e Fem. | 8.1 | Vaso de Louça br. com Cx. Acoplada |  |  | 8
WC Administração | 8.1 | Vaso de Louça br. com Cx. Acoplada |  |  | 1
Sanitário PNE Masc. e Feminino | 8.2 | Vaso para PNE |  |  | 2
Sanitários e WC | 8.3 | Instalação Vasos |  |  | 11
Sanitário Coletivo Masculino e Fem. | 8.4 | Cuba de Embutir de louça br. |  |  | 6
WC Administração | 8.5 | Lavatório de louça br. com coluna |  |  | 1
WC Administração | 8.6 | Instalação de Lavatório |  |  | 1
Sanitário Coletivo Masculino e Fem. | 8.7 | Torneira com sensor de presença |  |  | 6
Sanitário Coletivo Masculino e Fem./PNE | 8.8 | Torneira para lavagem |  |  | 4
Sanitário Coletivo Masculino e Fem. | 8.9 | Instalação de torneira |  |  | 4
Sanitários PNE e Coletivos e WC | 8.10 | Porta Papel Higiênico |  |  | 11
Sanitários PNE e Coletivos e WC | 8.11 | Porta Toalha de Papel |  |  | 7
Sanitários PNE e Coletivos e WC | 8.12 | Saboneteira ( sabonete e alcool) |  |  | 10
Sanitário Coletivo Masculino | 8.13 | Mictório de Louça Br. |  |  | 5
Sanitário Coletivo Masculino | 8.14 | Instalação de Mictório |  |  | 5
Sanitário PNE Masc. e Feminino | 8.15 | Barra de Apoio para PNE |  |  | 4
8.18 - Espelho de Cristal de 4mm
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
Sanitário Coletivo Masculino | 1 | 3 |  | 1.2 | 3.6
Sanitário Coletivo Feminino | 1 | 3 |  | 1.2 | 3.6
WC Administração | 1 | 0.5 |  | 0.7 | 0.35
Sanitário PNE Masc. e Feminino | 2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.7
Total ( m² ) |  |  |  |  | 8.25
8.19 - Bancada de Granito
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
Sanitário Coletivo Masculino | 1 | 3 | 0.6 |  | 1.8
Sanitário Coletivo Feminino | 1 | 3 | 0.6 |  | 1.8
Total ( m² ) |  |  |  |  | 3.6
8.20 - Frontispicio de Granito
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
Sanitário Coletivo Masculino | 2 | 3.6 |  |  | 7.2
Sanitário Coletivo Feminino | 2 | 3.6 |  |  | 7.2
0
Total ( m ) |  |  |  |  | 14.4
9.1 - Preparo de Paredes Novas
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
Sala 1 | 2 | 3.05 |  | 2.4 | 14.64
Sala 1 | 1 | 3.55 |  | 2.4 | 8.52
Sala 1 | 2 | 0.5 |  | 2.4 | 2.4
Administração/Atendimento | 2 | 3.5 |  | 2.4 | 16.8
Administração | 1 | 1.35 |  | 2.4 | 3.24
Administração | 1 | 1.65 |  | 2.4 | 3.96
Paredes Ext.Sanitários | 2 | 1.8 |  | 2.4 | 8.64
Depósito | 2 | 4.516 |  | 2.4 | 21.6768
Total ( m² ) |  |  |  |  | 79.8768
9.2 - Pintura com Tinta Látex ( interna )
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
Paredes
Sala 1 | 2 | 3.05 |  | 2.4 | 14.64
Sala 1 | 1 | 3.55 |  | 2.4 | 8.52
Sala 1 | 2 | 0.5 |  | 2.4 | 2.4
Administração/Atendimento | 2 | 3.5 |  | 2.4 | 16.8
Administração | 1 | 1.35 |  | 2.4 | 3.24
Administração | 1 | 1.65 |  | 2.4 | 3.96
Paredes Ext.Sanitários | 2 | 1.8 |  | 2.4 | 8.64
Depósito | 2 | 4.51 |  | 2.4 | 21.648
Tetos
Circulações Laterais | 4 | 6.6 | 3.5 |  | 92.4
Circulação Central ( cad ) | 1 |  |  |  | 71
Lanternim ( laje ) | 1 |  |  |  | 87.4
Beiral do Lanternim | 1 |  |  |  | 36.38
Beiral Interno | 1 |  |  |  | 32.26
Total ( m² ) |  |  |  |  | 399.288
9.3 - Pintura com Tinta Látex (externa )
Local | Quant | Comprimento | Altura | Fator Mult | Total
Colunas das Lanchonetes | 24 | 1.3 | 4.16 | 1 | 129.792
Colunas guiches e sanitários | 10 | 1.3 | 4.16 | 1 | 54.08
Platibanda/Projeção Platibanda | 1 | 43.8 | 4.2 | 1 | 183.96
Cobogós | 4 | 10.21 | 1.26 | 3 | 154.3752
Paredes Ext . Lanchonetes | 2 | 3.39 | 2.1 | 1 | 14.238
Muro lateral | 1 | 61.5 | 1.8 | 1 | 110.7
Total ( m² ) |  |  |  |  | 647.1452
9.4 - Preparo de Madeira Nova
Local | Quant | Comprimento | Altura | fator Mult | Total
Sanitário Coletivo Masculino | 1 | 1 | 2.1 | 3 | 6.3
Sanitário Coletivo Feminino | 1 | 1 | 2.1 | 3 | 6.3
WC Adminitração | 1 | 0.6 | 2.1 | 3 | 3.78
Administração/Atendimento | 2 | 0.8 | 2.1 | 3 | 10.08
Sanitário PNE Masculino | 1 | 1 | 2.1 | 3 | 6.3
Sanitário PNE Feminino | 1 | 1 | 2.1 | 3 | 6.3
Depósito | 1 | 0.8 | 2.1 | 3 | 5.04
Total ( m² ) |  |  |  |  | 44.1
9.5 - Pintura em Esquadrias de Madeira
Local | Quant | Comprimento | Altura | fator Mult | Total
Sanitário Coletivo Masculino | 1 | 1 | 2.1 | 3 | 6.3
Sanitário Coletivo Feminino | 1 | 1 | 2.1 | 3 | 6.3
WC Adminitração | 1 | 0.6 | 2.1 | 3 | 3.78
Administração/Atendimento | 2 | 0.8 | 2.1 | 3 | 10.08
Sanitário PNE Masculino | 1 | 1 | 2.1 | 3 | 6.3
Sanitário PNE Feminino | 1 | 1 | 2.1 | 3 | 6.3
Depósito | 1 | 0.8 | 2.1 | 3 | 5.04
Total ( m² ) |  |  |  |  | 44.1
9.6 - Repintura em Esquadrias de Ferro
Local | Quant | Comprimento | Largura | fator Mult | Total
Portas de Aço das Lanchonetes | 3 | 3.16 | 2.1 | 2 | 39.816
Portas de Aço das Lanchonetes | 4 | 3.15 | 2.1 | 2 | 52.92
Portas de Aço das Lanchonetes | 2 | 3.9 | 2.1 | 2 | 32.76
Básculas do Lanternim | 1 | 43.8 | 0.9 | 2 | 78.84
Gradil Área Externa | 1 | 61.5 | 0.2 | 2 | 24.6
Gradil Área Externa | 3 | 61.5 | 0.15 | 2 | 55.35
Gradil Área Externa ( montantes ) | 23 | 0.9 | 0.15 | 2 | 6.21
Total ( m² ) |  |  |  |  | 290.496
9.6 - Repintura em Esquadrias de Madeira
Local | Quant | Comprimento | Altura | fator Mult | Total
Circulação Guiche | 1 | 0.7 | 2.1 | 3 | 4.41
0
0
Total ( m² ) |  |  |  |  | 4.41
10.1 - Levatamento Fotográfico
Local | Quant | Nº Fotos |  |  | Total
Medições | 3 | 15 |  |  | 45
0
0
Total (unid ) |  |  |  |  | 45
10.2 - Placa de Inauguração
Local | Descrição |  |  |  | Total
Rodoviária | Placa de inauguração em alumínio, medindo 0,40 x 0,60m |  |  |  | 1
0
0
Total (unid ) |  |  |  |  | 1
10.3 Limpeza em Piso de Marmorite
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
Administração e Atendimento | 1 | 5.75 | 3.5 |  | 20.125
Área Interna de Circulação | 4 | 6.05 | 3.5 |  | 84.7
Área Interna de Circulação | 1 | 30.5 | 5.55 |  | 169.275
Área externa de Circulação( entorno)-cad | 1 |  |  |  | 238
Total (m²) |  |  |  |  | 512.1
10.4 - Placas de Identificação para Sanitários
Local | Descrição |  |  |  | Total
Rodoviária | Identificação de Sanitário Masculino |  |  |  | 1
Rodoviária | Identificação de Sanitário Feminino |  |  |  | 1
Rodoviária | Identificação de Sanitário PNE Masculino |  |  |  | 1
Rodoviária | Identificação de Sanitário PNE Feminino |  |  |  | 1
Total (unid ) |  |  |  |  | 4
10.5 - Placas de Identificação Escrita em Braile
Local | Descrição |  |  |  | Total
Rodoviária | Identificação de Sanitário PNE Masculino |  |  |  | 1
Rodoviária | Identificação de Sanitário PNE Feminino |  |  |  | 1
0
Total (unid ) |  |  |  |  | 2
10.6 - Placas de Identificação de Sala
Local | Descrição |  |  |  | Total
Rodoviária | Identificação da Administração |  |  |  | 1
Total (unid ) |  |  |  |  | 1
10.7- Letra de aço inox nº 22 com 20cm de altura
Local | Descrição |  |  |  | Total
Rodoviária | RODOVIÁRIA DE PIRAÍ |  |  |  | 19
Total (unid ) |  |  |  |  | 19
10.8 -Totem informativo nas dimensões de (0,50 x 1,50)m
Local | Descrição |  |  |  | Total
Rodoviária | Totem informativo com o nome da Rodoviária |  |  |  | 1
Total (unid ) |  |  |  |  | 1

## Planilha Rodoviária sem piso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç . Base 04/20
OBRA: Obra de Reforma da Rodoviáaria Municipal de Piraí
Local: Centro- PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 90 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO UNIT.SEM BDI | PREÇO UNIT.COM BDI | PREÇO TOTAL
1.25
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 8609.16
02.020.0002-A | 01.1 | Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, constituída porlona e impressão digital, inclusive suportes de madeira.FORNECIMENTO eCOLOCAÇÃO | M2 | 3 | 179.94 | 224.92 | 674.76
02.006.0015-A | 01.2 | Aluguel de container (módulo metálico içável), para escritório com WC, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassis reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas e hidrossanitárias, suprido de acessórios, 1 vaso sanitário e 1 lavatório, exclusive transporte (vide item 04.005.0300), carga e descarga (vide item 04.013.0015 | UNXMÊS | 3 | 490 | 612.5 | 1837.5
04.005.0300-A | 01.3 | Transporte de container, segundo descrição da família 02.006, exclusive carga e descarga (vide item 04.013.0015) | UNxKM | 34 | 21.03 | 26.28 | 893.52
04.013.0015-A | 01.4 | Carga e descarga de container, segundo descrição da família 02.006 | UN | 2 | 57.13 | 71.41 | 142.82
02.030.0005-A | 01.5 | Placa de sinalização preventiva para obra na via pública, de acordo com a resolução da Prefeitura-RJ, compreendendo fornecimento e pintura da placa e dos suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 4 | 66.34 | 82.92 | 331.68
05.006.0001-B | 01.6 | Aluguel de andaime com elementos tubulares sobre sapatas fixas, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à sua utilização, exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001 | M²xMÊS | 135 | 6.06 | 7.57 | 1021.95
04.020.0122-A | 01.7 | Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, exclusive carga, descarga e tempo de espera do caminhão (vide item 04.021.0010) | M²xKM | 1530 | 0.11 | 0.13 | 198.9
05.008.0008-B | 01.8 | Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela | M2 | 18 | 0.46 | 0.57 | 10.26
05.008.0001-A | 01.9 | Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área vertical recoberta | M2 | 45 | 5.6 | 7 | 315
04.021.0010-A | 01.10 | Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhão, considerando-se a área de projeção vertical | M2 | 45 | 0.65 | 0.81 | 36.45
04.006.0013-B | 01.11 | Carga e descarga manual de peças de peso reduzido: tijolos, telhas, cimento e agregados em sacos, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t, inclusive o tempo de carga, descarga e manobra | T | 59.4 | 40.91 | 51.13 | 3037.12
02.011.0010-A | 01.12 | Cerca protetora de borda de vala ou obra, com tela plástica na cor laranja ou amarela, considerando 2 vezes de utilização, inclusive apoios, fornecimento, colocação e retirada | M2 | 120 | 0.73 | 0.91 | 109.2
| 02.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 49374.64
05.001.0023-A | 02.1 | Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço | M3 | 29.14 | 71.73 | 89.66 | 2612.69
05.001.0009-A | 02.2 | Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas ou mármore em parede, exclusive a camada de assentamento | M2 | 104.64 | 16.8 | 21 | 2197.44
05.001.0014-A | 02.3 | Demolição de argamassa de assentamento de azulejo, cerâmica ou mármore em parede, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço | M2 | 104.64 | 7 | 8.75 | 915.6
05.001.0031-A | 02.4 | Demolição de piso de alta resistência, exclusive camada de assentamento (contrapiso) | M2 | 148.35 | 21.01 | 26.26 | 3895.67
05.001.0145-A | 02.5 | Arrancamento de aparelhos sanitários | UN | 8 | 16.64 | 20.8 | 166.4
05.001.0146-A | 02.6 | Arrancamento de bancada de pia/lavatório ou banca seca de até 1,00m de altura e até 0,80m de largura | M | 6 | 33.34 | 41.67 | 250.02
05.001.0021-A | 02.7 | Demolição a ponteiro, de base suporte, contrapiso, camada regularizadora ou de assentamento de tacos, cerâmicas e azulejos, com espessura até 4cm | M2 | 148.35 | 21.01 | 26.26 | 3895.67
05.001.0007-A | 02.8 | Demolição de revestimento em argamassa de cal e areia ou cimento e saibro | M2 | 104.64 | 7 | 8.75 | 915.6
05.001.0134-A | 02.09 | Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros | UN | 8 | 19.8 | 24.75 | 198
05.001.0041-A | 02.10 | Remoção de cobertura em telhas de fibrocimento convencional, ondulada ,inclusive madeiramento, medido o conjunto pela área real de cobertura | M2 | 571 | 12.16 | 15.2 | 8679.2
05.001.0012-A | 02.11 | Demolição de revestimento de argamassa de cimento e areia e impermeabilizante em reservatórios ou outra superfície de concreto, inclusive limpeza com escova de aço, exclusive jato de areia, água ou ar ( calhas ) | M2 | 198 | 37.82 | 47.27 | 9359.46
05.004.0010-A | 02.12 | Limpeza de concreto aparente com jato d’água, solvente e escova de piaçava | M2 | 368.12 | 5.46 | 6.82 | 2510.58
05.001.0876-A | 02.13 | Raspagem com espátula de aço ou escova de aço para remoção de craquele de pintura | M2 | 506.42 | 17.46 | 21.82 | 11050.08
04.014.0095-A | 02.14 | Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados | UN | 7 | 238.4 | 298 | 2086
05.001.0170-A | 02.15 | Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 10,00m de distância, inclusive carga a pá | M3 | 31.92 | 16.1 | 20.12 | 642.23
| 03.0 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 15118.44
12.003.0075-B | 03.1 | Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real | M2 | 65.48 | 45.07 | 56.33 | 3688.49
12.035.0005-A | 03.2 | Parede divisória para sanitário em granito cinza corumbá, com 3cm de espessura,polida nas duas faces, fixação piso ou parede, exclusive ferragens para fixação. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 31.61 | 283.8 | 354.75 | 11213.65
11.013.0003-B | 03.3 | Vergas de concreto armado para alvenaria, com aproveitamento da madeira por 10 vezes | M3 | 0.117 | 1478.97 | 1848.71 | 216.3
| 04.0 | REVESTIMENTO DE PISO, PAREDES E TETO |  |  |  |  | 112225
13.001.0010-B | 04.1 | Chapisco em superfície de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, com 5mm de espessura | M2 | 130.97 | 4.68 | 5.85 | 766.17
13.001.0036-A | 04.2 | Emboço interno com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia,no traço 1:1:8, com 1,5cm de espessura, exclusive chapisco | M2 | 130.97 | 17.92 | 22.4 | 2933.73
13.001.0106-A | 04.3 | Recomposição de revestimento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com 2cm de espessura, aditivada com 10% de microssílica | M2 | 506.42 | 14.31 | 17.88 | 9054.79
13.030.0290-A | 04.4 | Revestimento de paredes com cerâmica, medindo em torno de 32x57cm, assente argamassa colante e rejuntamento com argamassa industrializada, exclusive chapisco | M2 | 143.64 | 88.36 | 110.45 | 15865.04
13.301.0131-A | 04.5 | Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura de 1,5cm | M2 | 143.8 | 31.97 | 39.96 | 5746.25
13.331.0015-A | 04.6 | Revestimento de piso cerâmico em porcelanato técnico natural, acabamento da borda retificado, para uso em áreas comerciais com acesso para rua, no formato (60x60)cm, assentes em superfície em osso com argamassa de cimento e cola (argamassa colante) e rejuntamento pronto | M2 | 55.87 | 156.1 | 195.12 | 10901.35
84191 sinapi | 04.7 | Piso em granilite, marmorite ou granitina, espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plástica | M2 | 393.58 | 110.8 | 138.5 | 54510.83
13.365.0075-A | 04.8 | Revestimento de piso com granito cinza corumbá, em placas, com espessura de 2cm, polido e lustrado, assente com argamassa colante, juntas de 2mm de espessura e rejuntamento pronto | M2 | 37.45 | 147.34 | 184.17 | 6897.17
87256 sinapi | 04.9 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60cm aplicada em ambientes de área ente 5m2 e 10m2 . AF_06/2014 | M2 | 5.6 | 76.45 | 95.56 | 535.14
13.331.0050-A | 04.10 | Rodapé com cerâmica em porcelanato técnico natural , com 7,5 a 10cm de altura, assentes conforme item 13.025.0016 | M | 17.7 | 35.97 | 44.96 | 795.79
13.365.0170-A | 04.11 | Soleira em granito cinza corumbá, 2cm de espessura, com 2 polimentos, largura de 13cm, assente em superfície em osso, com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2 e rejuntamento com cimento branco e corante | M | 8.56 | 19.98 | 24.97 | 213.74
13.175.0010-A | 04.12 | Forro de PVC em réguas de 200mm de largura, espessura igual ou superior a 8mm, encaixados entre si, inclusive rodaforro de PVC para acabamento, estrutura em metalon (20x20)mm e parafusos de fixação. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 71.2 | 45 | 56.25 | 4005
| 05.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 12105.88
14.006.0005-A | 05.1 | Porta de madeira de lei em compensado, de 100 x 210 x 3,5cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens.FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 4 | 448.78 | 560.97 | 2243.88
14.006.0010-A | 05.2 | Porta de madeira de lei em compensado, de 80 x 210 x 3,5cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens.FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 3 | 407.27 | 509.08 | 1527.24
14.006.0014-A | 05.3 | Porta de madeira de lei em compensado, de 60 x 210 x 3,5cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens.FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 1 | 398.83 | 498.53 | 498.53
CP01 | 05.4 | Porta de Vidro Serigrafada | M2 | 8.64 | 358.47 | 448.08 | 3871.41
14.007.0015-A | 05.5 | Ferragens para porta de madeira, de 1 folha de abrir, de entrada principal, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de -Fechadura de cilindro de ferro, acabamento cromado -Maçaneta tipo bola em zamak polido e cromado -Espelho retangular em ferro polido, acabamento cromado -3 dobradiças 3” x 3” de ferro galvanizado, com pino e bolas de latão | UN | 6 | 175.62 | 219.52 | 1317.12
18.016.0125-A | 05.6 | Barra de apoio (puxador horizontal/vertical), em aço inoxidável AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixação com parafusos inoxidáveis e buchas plásticas, com 40cm, para portas de sanitários, vestiários e quartos acessíveis em locais de hospedagem e de saúde. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | UN | 4 | 88.48 | 110.6 | 442.4
14.007.0296-A | 05.7 | Fecho de sobrepor “Livre-Ocupado”, inclusive targeta com tranca fixa. | UN | 8 | 31.95 | 39.93 | 319.44
CP02 | 05.8 | Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação | M2 | 2 | 754.35 | 942.93 | 1885.86
| 06.0 | COBERTURA |  |  |  |  | 103534.82
92580 SINAPI | 06.1 | Trama de aço composta por terças para telhados até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento , metálica, plástica ou termoacustica, incluso transporte vertical. AF_07/2019 | M2 | 571 | 29.74 | 37.17 | 21224.07
92602 SINAPI | 06.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015 | UN | 13 | 461.85 | 577.31 | 7505.03
94213 SINAPI | 06.3 | Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. AF_07/201 | M2 | 571 | 40.3 | 50.37 | 28761.27
16.030.0010-A | 06.4 | Impermeabilização de banheiro ou marquise sujeita a tráfego leve,com proteção mecânica, exclusive esta, utilizando elastômero de poliuretano (preto), aplicado a frio em 5 demãos (1,5kg/m²) | M2 | 368.12 | 100.07 | 125.08 | 46044.45
| 07.0 | RESERVATÓRIOS |  |  |  |  | 3472.86
18.021.0025-A | 07.1 | Reservatório apoiado para armazenamento de água potável ou para aproveitamento de água da chuva AAC, em fibra de vidro ou polietileno, com capacidade em torno de 300 L, inclusive tampa de vedação com escotilha efixadores, conforme normas ABNT NBR 15527, NBR 12217 e NBR 8220. FORNECIMENTO | UN | 1 | 128.24 | 160.3 | 160.3
18.021.0035-A | 07.2 | Reservatório apoiado para armazenamento de água potável ou para aproveitamento de água da chuva AAC, em fibra de vidro ou polietileno, com capacidade em torno de 1000 L, inclusive tampa de vedação com escotilha efixadores, conforme normas ABNT NBR 15527, NBR 12217 e NBR 8220. FORNECIMENTO | UN | 3 | 240 | 300 | 900
15.028.0003-A | 07.3 | Colocação de reservatório de fibrocimento, fibra de vidro ou semelhante de 300L,inclusive peças de apoio em alvenaria e madeira serrada, e flanges de ligação hidráulica, exclusive fornecimento do reservatório | UN | 1 | 429.45 | 536.81 | 536.81
15.028.0010-A | 07.4 | Colocação de reservatório de fibrocimento, fibra de vidro ou semelhante de 1000L,inclusive peças de apoio em alvenaria e madeira serrada, e flanges de ligação hidráulica, exclusive fornecimento do reservatório | UN | 3 | 500.2 | 625.25 | 1875.75
| 08.0 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 22524.85
18.002.0065-A | 08.1 | Vaso sanitário de louça branca, tipo popular, com caixa acoplada, completo, com medidas em torno de 35 x 65 x 35cm, inclusive assento plástico tipo popular, bolsa de ligação, rabicho em PVC e acessórios de fixação. FORNECIMENTO | UN | 9 | 224.82 | 281.02 | 2529.18
18.002.0090-A | 08.2 | Vaso sanitário de louça branca ou branco gelo, para pessoas com necessidades específicas, inclusive assento especial, bolsa de ligação e acessórios de fixação. FORNECIMENTO | UN | 2 | 377.87 | 472.33 | 944.66
15.004.0103-A | 08.3 | Instalação e assentamento de vaso sanitário com caixa acoplada, com 2,00m de tubo de PVC de 25mm, até a caixa acoplada, ligação de esgotos com 3,00m de tubo de PVC de 100mm aos tubos de queda e ventilação, inclusive conexões, exclusive os tubos de queda e ventilação | UN | 11 | 260.11 | 325.13 | 3576.43
18.002.0029-A | 08.4 | Cuba de louça branca, de sobrepor, oval, inclusive rabicho em metal cromado, sifão em metal cromado, torneira para lavatório tipo banca 1193 ou similar de 1/2” e válvula de escoamento | UN | 6 | 234.68 | 293.35 | 1760.1
18.002.0014-A | 08.5 | Lavatório de louça branca, com coluna suspensa, para pessoas com necessidades específicas, com medidas em torno de 45,5 x 35,5cm, inclusive sifão em PVC flexível, válvula de escoamento cromada, rabicho em PVC, torneira de fechamento automático de parede,antivandalismo, de para lavatório e acessórios de fixação. FORNECIMENTO | UN | 1 | 437.53 | 546.91 | 546.91
15.004.0063-A | 08.6 | Instalação e assentamento de lavatório de uma torneira (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 2,00m de tubo PVC de 40mm e conexões | UN | 1 | 149.63 | 187.03 | 187.03
18.009.0115-A | 08.7 | Torneira para lavatório, automática, com sensor de presença. FORNECIMENTO | UN | 6 | 373.76 | 467.2 | 2803.2
18.009.0078-A | 08.8 | Torneira para jardim, de 3/4” x 10cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO | UN | 4 | 27.41 | 34.26 | 137.04
15.003.0379-A | 08.9 | Assentamento de torneira (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais necessários | UN | 4 | 19.42 | 24.27 | 97.08
18.005.0013-A | 08.10 | Porta papel higiênico em plástico ABS. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 11 | 28.84 | 36.05 | 396.55
18.005.0012-A | 08.11 | Porta-toalha de papel em plástico ABS. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 7 | 39.71 | 49.63 | 347.41
95547 SINAPI | 08.12 | Saboneteira plástica tipo Dispense para sabonete liquído e ou álcool gel com reservatório para 800 a 1500ml, incluso fixação AF_10/2016 | UN | 10 | 46.64 | 58.3 | 583 | 0
18.002.0055-A | 08.13 | Mictório de louça branca com sifão integrado e medidas em torno de 33 x 28 x53cm, inclusive acessórios de fixação. Ferragens em metal cromado: registro de pressão 1416 de 1/2” e tubo de ligação de 1/2”. FORNECIMENTO | UN | 5 | 200.15 | 250.18 | 1250.9
15.004.0050-A | 08.14 | Instalação e assentamento de mictório (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 1,50m de tubos de PVC de 40mm e 50mm, cada, conexões e ralo sifonado de PVC com 100 x 100 x 50mm,com tampa cega | UN | 5 | 147.31 | 184.13 | 920.65
18.016.0111-A | 08.15 | Barra de apoio em aço inoxidável AISI 304, tubo de 1 1/4", em “L”, inclusive fixação com parafusos inoxidáveis e buchas plásticas, medindo 70 x 70cm, para pessoas com necessidades específicas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 4 | 246.23 | 307.78 | 1231.12
14.004.0100-A | 08.16 | Espelho de Cristal , 4mm de espessura.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 8.2499 | 243.1 | 303.87 | 2506.9
18.081.0052-A | 08.17 | Banca de granito cinza corumbá, com 3cm de espessura, com abertura para 1 cuba (exclusive esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 3.6 | 453.78 | 567.22 | 2041.99
18.081.0105-A | 08.18 | Frontispício de granito cinza corumbá, com seção de 10 x 2cm, inclusive rejuntamento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M | 14.4 | 36.93 | 46.16 | 664.7
| 09.0 | PINTURA |  |  |  |  | 31900.79
17.018.0010-A | 09.1 | Preparo de superfícies novas, com revestimento liso, interior, inclusive raspagem, limpeza, uma demão de selador, uma demão de massa corrida e lixamentos necessários | M2 | 79.88 | 20.29 | 25.36 | 2025.76
17.018.0031-A | 09.2 | Pintura com tinta látex, classificação premium ou standard (NBR 15079), fosca em revestimento liso, interior, acabamento de alta classe, em três demãos e mais uma demão de massa corrida e lixamento, sobre a superfície já preparada, conforme o item 17.018.0010, exclusive este preparo | M2 | 399.29 | 22.77 | 28.46 | 11363.79
17.018.0050-A | 09.3 | Pintura com tinta látex, classificação standard ou premium, para interior e exterior (NBR 15079), sobre chapisco, inclusive selador e duas demãos de acabamento | M2 | 647.15 | 15.24 | 19.05 | 12328.21
17.017.0110-A | 09.4 | Pintura interna ou externa sobre madeira, com tinta a óleo brilhante ou acetinada, lixamento, uma demão de verniz isolante incolor, duas demãos de massa para madeira, lixamento e remoção de pó, uma demão de fundo sintético nivelador e duas demãos de acabamento | M2 | 44.1 | 23.26 | 29.07 | 1281.99
17.017.0301-A | 09.5 | Repintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento leve, limpeza, uma demão de antióxido e uma demão de acabamento na cor existente | M2 | 290.5 | 13.26 | 16.57 | 4813.59
17.017.0176-A | 09.6 | Repintura interna sobre madeira com esmalte sintético alto brilho ou acetinado, sobre superfície já pintada em bom estado, após lixamento, limpeza, duas demãos de acabamento com material da mesma linha de fabricação e na cor existente | M2 | 4.41 | 15.87 | 19.83 | 87.45
| 10.0 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 23546.99
01.016.0092-A | 010.1 | Levantamento fotográfico de aspecto de área urbana, com impressão colorida | UN | 39 | 1.47 | 1.83 | 71.37
05.050.0001-A | 010.2 | Placa de inauguração em alumínio, medindo 0,40 x 0,60m, com 1mm de espessura, com inscrição em plotter. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 1 | 346.2 | 432.75 | 432.75
05.001.0820-A | 010.3 | Limpeza e polimento de piso de alta resistência, antigo, usando estuque com adesivo, cimento branco e corante, sendo 2 polimentos mecânicos | M2 | 512.1 | 28.13 | 35.16 | 18005.44
05.054.0015-A | 010.4 | Placa de acrílico, desenhada, indicando sanitário masculino ou feminino, de 39 x 19cm, conforme detalhe nº 6035/EMOP. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 4 | 68.38 | 85.47 | 341.88
05.057.0010-A | 010.5 | Placa de identificação em aço inoxidável, escrita em braille, medindo 8 x 25cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 2 | 95.68 | 119.6 | 239.2
05.054.0001-A | 010.6 | Placa de acrílico para identificação de salas, medindo 8 x 25cm, conforme detalhe nº 6033/EMOP, polida nas bordas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 1 | 38.27 | 47.83 | 47.83
05.055.0010-A | 010.7 | Letra de aço inox nº 22 com 20cm de altura. ( RODOVIÁRIA DE PIRAÍ )FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 19 | 93.67 | 117.08 | 2224.52
05.054.0040-A | 010.8 | Totem informativo nas dimensões de (0,50 x 1,50)m, produzido em resina de poliéster reforçado com fibra de vidro e coremat, com impressão serigráfica ou policromática em dupla face agregada ao material com U.V, pré-acelerado,catalizado e pigmentado. Estrutura de amarração em perfil de aço carbono laminado nº 14 e sustentação tubular vertical com 1,80m em tubo de aço de bitolade 3,5” e espessura nº 14, conforme projeto FPJ. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 1 | 1747.2 | 2184 | 2184
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 382413.43
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários do EMOP-RJ, 13ª edição e ou SINAPI - Preços referentes a Abril 2020
2- Os itens que possuem códigos genéricos, foram considerados preços de mercado
3- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 11 por, exemplo: = arred(soma(E11*G11);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
3- Fórmulas na coluna Preço com BDI, para a linha 11 por, exemplo: =TRUNCAR(F11*$G$7;2)) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
4- Em caso de divergência de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
5- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
6- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 25%
7 - Preços com Desoneração

## cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
OBRA: Obra Reforma Rodoviária de Piraí
Local: Centro - Piraí - RJ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | DIAS |  |  | TOTAL
|  | 30 | 60 | 90
01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4304.58 | 2152.29 | 2152.29 | 8609.16 | 2.251%
02.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 29624.784 | 19749.856 |  | 49374.64 | 12.91%
03.0 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | 15118.44 |  |  | 15118.44 | 3.953%
04.0 | REVESTIMENTO DE PISO, TETO E PAREDES | 16833.75 | 61723.75 | 33667.5 | 112225 | 29.35%
05.0 | ESQUADRIAS |  | 8474.116 | 3631.764 | 12105.88 | 3.166%
06.0 | COBERTURA | 20706.964 | 36237.187 | 46590.669 | 103534.82 | 27.07%
07.0 | RESERVATÓRIO | 3472.86 |  |  | 3472.86 | 0.9081%
08.0 | LOUÇAS E METAIS |  |  | 22524.85 | 22524.85 | 5.89%
09.0 | PINTURA |  |  | 31900.79 | 31900.79 | 8.342%
010.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 1177.3495 | 1177.3495 | 21192.291 | 23546.99 | 6.157%
| TOTAL | 91238.7275 | 129514.5485 | 161660.154 | 382413.43 | 100%
| % | 23.86% | 33.87% | 42.27%
| o | 91238.7275 | 220753.276 | 382413.43
| % ACUMULADO | 23.86% | 57.73% | 100%

## Composição
CPU-01 |  | PORTA DE VIDRO SERIGRAFADO | M2 |  |  | 358.47
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO |  | INSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 00004750 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3826 | 18.21 | 6.97
SINAPI | 6111 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.191 | 13.18 | 2.52
SINAPI-I | 2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 3 | 25.07 | 75.21
SINAPI-I | 34390 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 10 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | 1 | 273.77 | 273.77
CPU-02 |  | COLOCAÇÃO DE CHAPA DE ALUMINIO EM PORTA DE MADEIRA PARA PROTEÇÃO DE CADEIRAS | M2 |  |  | 754.35
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO |  | INSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 12868 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 18.6 | 3.72
SINAPI | 248 | AJUDANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 13.18 | 2.64
SINAPI-I | 12759 | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), | M2 | 1 | 747.99 | 747.99