## ORÇ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano |  |  |  | Orç 042/20
OBRA: Construção de Muro de Proteção e Reforma do Calçamento |  |  |  | Data: 25/09/2020
Local: Avenida dos Acadêmicos - 1º Distrito - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 45 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO S/ BDI | BDI | PREÇO C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 9320.89
02.020.0002-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 3 | 194.21 | 28.82% | 250.18 | 750.54
02.015.0001-A | 01.2 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO. | UN | 1 | 3017.66 | 28.82% | 3887.35 | 3887.35
02.016.0001-A | 01.3 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV. | UN | 1 | 1503.64 | 28.82% | 1936.99 | 1936.99
02.006.0015-A | 01.4 | ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES | 2 | 515.72 | 28.82% | 664.35 | 1328.7
04.005.0300-A | 01.5 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | 50 | 20.87 | 28.82% | 26.88 | 1344
04.013.0015-A | 01.6 | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | 1 | 56.91 | 28.82% | 73.31 | 73.31
| 02.0 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 28062.14
05.105.0051-A | 02.1 | MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 8 | 25.98 | 28.82% | 33.47 | 267.76
01.005.0001-A | 02.2 | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTACAO | M2 | 112.5 | 7 | 28.82% | 9.02 | 1014.75
02.002.0007-A | 02.3 | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES, EXCLUSIVE PINTURA | M2 | 83.6 | 16.96 | 28.82% | 21.85 | 1826.66
05.001.0023-A | 02.4 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 15 | 71.73 | 28.82% | 92.4 | 1386
05.001.0002-B | 02.5 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 28.14 | 264.86 | 28.82% | 341.19 | 9601.09
05.001.0015-A | 02.6 | DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 199.4 | 13.67 | 28.82% | 17.61 | 3511.43
05.001.0142-A | 02.7 | ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU CURVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M | 60 | 15.4 | 28.82% | 19.84 | 1190.4
05.001.0147-A | 02.8 | ARRANCAMENTO DE GUARDA CORPO | M2 | 110 | 14 | 28.82% | 18.03 | 1983.3
05.001.0172-A | 02.9 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 65.11 | 23.11 | 28.82% | 29.77 | 1938.32
04.014.0095-A | 02.10 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 13 | 238.4 | 28.82% | 307.11 | 3992.43
02.011.0010-A | 02.11 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO, COLOCACAO E RETIRADA | M2 | 1350 | 0.78 | 28.82% | 1 | 1350
| 03.0 | MURO (25,00 x 3,00) = 75,00 M2 (TIPO III) | [5 empty] | 79733.68
03.001.0001-B | 03.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 1.5 | 47.62 | 28.82% | 61.34 | 92.01
01.001.0076-A | 03.2 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8" (P/ ESTACAS) | M | 33 | 13.3 | 28.82% | 17.13 | 565.29
11.013.0070-B | 03.3 | CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA MOLDADA ,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS (ESTACAS, CINTAS, VIGAS E PILARES) | M3 | 7.23 | 1886.18 | 28.82% | 2429.78 | 17567.31
12.005.0085-B | 03.4 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA, COM VAOS OU ARESTAS, | M2 | 72.72 | 75.19 | 28.82% | 96.86 | 7043.66
07.001.0065-B | 03.5 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6, PREPARO MANUAL | M3 | 7.27 | 346.44 | 28.82% | 446.28 | 3244.46
01.002.0028-A | 03.6 | PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM SOLO, DIÂMETRO H HORIZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO. (VIDE ITENS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO NA FAMÍLIA 01.009) | M | 132 | 134.81 | 28.82% | 173.66 | 22923.12
01.009.0050-A | 03.7 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURAÇÃO ROTATIVA, COM TRANSPORTE ATÉ 50KM | UN | 1 | 8825.86 | 28.82% | 11369.47 | 11369.47
11.020.0003-F | 03.8 | TIRANTES PROTENDIDOS DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20MM, COM COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 9,00M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, PREPARO, COLOCAÇÃO E PROTENSÃO, EXCLUSIVE PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | 132 | 67.23 | 28.82% | 86.61 | 11432.52
07.050.0025-B | 03.9 | INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO, ADMITINDO UMA PRODUÇÃO MÉDIA BRUTA DE 2 SACOS/H, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDO POR SACO DE 50KG | SACO | 74 | 51.05 | 28.82% | 65.76 | 4866.24
06.082.0050-A | 03.10 | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC, DIAMETRO DE 2", INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M | 40 | 12.22 | 28.82% | 15.74 | 629.6
| 04.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 124531.98
11.003.0002-A | 04.1 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANCAMENTO P/ CALÇADA | M3 | 21.74 | 400.05 | 28.82% | 515.34 | 11203.49
11.023.0002-A | 04.2 | TELA FORMADA P/BARRAS DE ACO CA-60, FORMANDO MALHA QUADRADA C/DIAM. DE 3,4MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE 15 X 15CM | KG | 299.56 | 3.16 | 28.82% | 4.07 | 1219.21
11.011.0040-A | 04.3 | CORTE, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE TELAS DE AÇO CA-60, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, EM PEÇAS DE CONCRETO. | KG | 299.56 | 1.66 | 28.82% | 2.14 | 641.06
13.385.0055-A | 04.4 | PISO DE ALTA RESISTENCIA, PARA USO EXTERNO, EM PLACAS PRE-MOLDADAS, VIBROPRENSADA A 350T, MEDINDO (40X40X3)CM, CONFECCIONADA COM AGREGADOS MINERAIS (QUARTZO) E CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL CP60, COLOCADO SOBRE BASE EXISTENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 3:1 (FAROFA). FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 360.9 | 146.96 | 28.82% | 189.31 | 68321.98
08.027.0042-A | 04.5 | MEIO-FIO DE CONCR. PRE-MOLD., 15MPA, C/ 0,15M DE BASE E 0,30M DE ALT., REJUNT. C/CIM. E AREIA 1:3,5 | M | 79 | 53.32 | 28.82% | 68.69 | 5426.51
03.010.0022-A | 04.6 | MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA PARA ATERROS, COMPREENDENDO: ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE A 3KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA, CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO | M3 | 140.9 | 13.08 | 28.82% | 16.85 | 2374.17
03.010.0100-A | 04.7 | COMPACTACAO DE ATERRO, EM CAMADAS DE 30CM, UTILIZANDO COMPACTADOR PNEUMATICO (SAPO), INCLUSIVE COMPRESSOR | M3 | 140.9 | 23.01 | 28.82% | 29.64 | 4176.28
17.017.0320-A | 04.8 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (GUARDA CORPO) | M2 | 967.5 | 15.87 | 28.82% | 20.44 | 19775.7
* | 04.9 | MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA ASSENTAMENTO DE GUARDA CORPO | H | 50 | 20.81 | 28.82% | 26.81 | 1340.5
* | 04.10 | MAO DE OBRA DE SERVENTE PARA ASSENTAMENTO DE GUARDA CORPO | H | 50 | 14 | 28.82% | 18.03 | 901.5
17.012.0010-A | 04.11 | CAIACAO EM MEIO FIO, EM DUAS DEMAOS,ADICIONANDO FIXADOR | M2 | 450 | 7.43 | 28.82% | 9.57 | 4306.5
05.004.0010-F | 04.12 | LIMPEZA DE CALÇADA COM JATO D`AGUA | M2 | 1620 | 2.3 | 28.82% | 2.96 | 4795.2
13.011.0010-A | 04.13 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA,NO TRACO1:3,INCLUSIVE TELA DE REFORCO BETUMINOSO | M2 | 1.5 | 25.81 | 28.82% | 33.25 | 49.88
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 241648.69
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Julho 2020
2- Os itens que possuem códigos genéricos, foram considerados preços de mercado
3- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*F10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
4- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
5- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
6- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 28,82% inclusos.

## Cron
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano
OBRA: Construção de Muro de Proteção e Reforma do Calçamento
Local: Avenida dos Acadêmicos - 1º Distrito - PIRAÍ - RJ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | DIAS |  |  | TOTAL
|  | 15 | 30 | 45
01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9320.89 |  |  | 9320.89 | 3.857% | 9320.89
02.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 22449.712 | 5612.428 |  | 28062.14 | 11.61% | 28062.14
03.0 | MURO (25,00 x 3,00) = 75,00 M2 (TIPO III) | 39866.84 | 39866.84 |  | 79733.68 | 33% | 79733.68
04.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 124531.98 | 124531.98 | 51.53% | 124531.98
| TOTAL | 71637.44 | 45479.27 | 124531.98 | 241648.69 | 100% | 241648.69
| % | 29.65% | 18.82% | 51.53%
| TOTAL ACUMULADO | 71637.44 | 117116.71 | 241648.69
| % ACUMULADO | 29.65% | 48.47% | 100%

## MEM CALC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano |  |  |  | Orç 042/20
OBRA: Construção de Muro de Proteção e Reforma do Calçamento |  |  |  | Data: 25/09/2020
Local: Avenida dos Acadêmicos - 1º Distrito - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
MEMORIA DE CALCULO
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | COEF | COMPR | LARG | ALT | PERIM | AREA | VOLUME | TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.020.0002-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [8 empty] | 3
|  | PLACA |  |  |  |  | 2 | 1.5 |  |  |  | 3
02.015.0001-A | 01.2 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO. | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
02.016.0001-A | 01.3 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV. | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
02.006.0015-A | 01.4 | ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES | [8 empty] | 2
|  |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
04.005.0300-A | 01.5 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | [8 empty] | 50
|  |  |  | 1 |  | 50 | [5 empty] | 50
04.013.0015-A | 01.6 | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| 02.0 | SERVIÇOS INICIAIS
05.105.0051-0 | 02.1 | MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | [8 empty] | 8
|  |  |  | 8 | [7 empty] | 8
01.005.0001-A | 02.2 | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTACAO | M2 | [8 empty] | 112.5
[5 empty] | 1.5 |  | 25 | 3 |  |  |  | 112.5
02.002.0007-A | 02.3 | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES, EXCLUSIVE PINTURA | M2 | [8 empty] | 83.6
|  | (30,00+4,00+4,00) = 38,00M | [5 empty] | 2.2 | 38 |  |  | 83.6
05.001.0023-A | 02.4 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | [8 empty] | 15
[6 empty] | 25 | 0.2 | 3 |  |  |  | 15
05.001.0002-B | 02.5 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | [8 empty] | 28.14
|  | VIGAS |  | 3 |  | 25 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 4.5
|  | PILARES |  | 10 |  | 0.2 | 0.2 | 3 |  |  |  | 1.2
|  | VIGA TIRANTE |  | 10 |  | 0.2 | 0.3 | 3 |  |  |  | 1.8
|  | BLOCO |  | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1.25
|  | LAJE CALÇADA |  | 1 |  | 25 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 4.25
|  | LAJE CALÇADA INICIO |  | 1 |  | 3 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 0.51
|  | LAJE CALÇADA ANTES DA ESTAÇAO |  | 1 |  | 6 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 1.02
|  | LAJE CALÇADA EM FRENTE A ESTAÇAO |  | 1 |  | 20 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 3.4
|  | LAJE CALÇADA EM FRENTE AO CONDOMINIO |  | 1 |  | 5 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 0.85
|  | LAJE CALÇADA ENCONTRO DA COM REVESTIMENTO E A DE CONCRETO |  | 1 |  | 3 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 0.51
|  | LAJE CALÇADA FINAL DO ENCONTRO DA COM REVESTIMENTO E A DE CONCRETO |  | 1 |  | 3 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 0.51
|  | PERTO DA PONTE |  | 1 |  | 27 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 4.59
|  | DEPOIS DA PONTE |  | 1 |  | 5 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 0.85
|  | CALÇADA EM FRENTE AO CONDOMINIO |  | 1 |  | 5 | 1.8 | 0.1 |  |  |  | 0.9
|  | CALÇADA EM BAIXO DA PONTE |  | 1 |  | 10 | 2 | 0.1 |  |  |  | 2
05.001.0015-A | 02.6 | DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | [8 empty] | 199.4
[6 empty] | 30 | 1.6 |  |  |  |  | 48
|  | LAJE CALÇADA INICIO |  | 1 |  | 3 | 1.7 |  |  |  |  | 5.1
|  | LAJE CALÇADA ANTES DA ESTAÇAO |  | 1 |  | 6 | 1.7 |  |  |  |  | 10.2
|  | LAJE CALÇADA EM FRENTE A ESTAÇAO |  | 1 |  | 20 | 1.7 |  |  |  |  | 34
|  | LAJE CALÇADA EM FRENTE AO CONDOMINIO |  | 1 |  | 5 | 1.7 |  |  |  |  | 8.5
|  | LAJE CALÇADA ENCONTRO DA COM REVESTIMENTO E A DE CONCRETO |  | 1 |  | 3 | 1.7 |  |  |  |  | 5.1
|  | LAJE CALÇADA FINAL DO ENCONTRO DA COM REVESTIMENTO E A DE CONCRETO |  | 1 |  | 3 | 1.7 |  |  |  |  | 5.1
|  | PERTO DA PONTE |  | 1 |  | 27 | 1.7 |  |  |  |  | 45.9
|  | DEPOIS DA PONTE |  | 1 |  | 5 | 1.7 |  |  |  |  | 8.5
|  | CALÇADA EM FRENTE AO CONDOMINIO |  | 1 |  | 5 | 1.8 |  |  |  |  | 9
|  | CALÇADA EM BAIXO DA PONTE |  | 1 |  | 10 | 2 |  |  |  |  | 20
05.001.0142-A | 02.7 | ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU CURVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M | [8 empty] | 60
[6 empty] | 30 | [5 empty] | 30
|  | EM FRENTE A ESTAÇAO |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30
05.001.0147-A | 02.8 | ARRANCAMENTO DE GUARDA CORPO | M2 | [8 empty] | 110
[6 empty] | 110 |  | 1 |  |  |  | 110
05.001.0172-A | 02.9 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | [8 empty] | 65.11
|  | ALVENARIA | [8 empty] | 15 | 15
|  | CONCRETO | [8 empty] | 28.14 | 28.14
|  | PISO LADRILHO | [5 empty] | 0.1 |  | 199.4 |  | 19.94
|  | MEIO FIO |  |  |  | 30 | 0.15 | 0.45 |  |  |  | 2.03
04.014.0095-A | 02.10 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | [8 empty] | 13
|  | 34,83/5=6,97 = 7UN |  | 13 | [7 empty] | 13
02.011.0010-A | 02.11 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO, COLOCACAO E RETIRADA | M2 | [8 empty] | 1350
[6 empty] | 900 |  | 1.5 |  |  |  | 1350
| 03.0 | MURO (25,00 x 3,00) = 75,00 M2 (TIPO III)
03.001.0001-1 | 03.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | [8 empty] | 1.5
|  | CINTA |  |  |  | 25 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 1.5
01.001.0076-0 | 03.6 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8" (P/ ESTACAS) | M | [8 empty] | 33
|  | 25,00 /2,50 = 10 + 1 = 11 UNID |  | 11 |  | 3 | [5 empty] | 33
11.013.0070-1 | 03.3 | CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA MOLDADA ,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBR | M3 | 10.18 | [7 empty] | 7.23
|  | CINTA |  |  |  | 25 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 1.5
|  | VIGA |  | 2 |  | 25 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2
|  | PILAR |  | 11 |  | 0.2 | 0.2 | 3 |  |  |  | 1.32
|  | ESTACA |  | 11 | [5 empty] | 0.094 |  | 1.03
|  | BLOCO |  | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1.38
12.005.0085-1 | 03.4 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA, COM VAOS OU ARESTAS, | M2 | [8 empty] | 72.72
|  | ALVENARIA |  |  |  | 25 |  | 3 |  |  |  | 75
|  | PILAR DESCONTO |  | 11 |  | 0.2 | 0.2 | 3 |  |  |  | -1.32
|  | VIGA DESCONTO |  | 2 |  | 12 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | -0.96
07.001.0065-1 | 03.5 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6,PREPARO MANUAL | M3 | [8 empty] | 7.27
[7 empty] | 0.1 |  |  | 72.72 |  | 7.27
01.002.0028-A | 03.6 | PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM SOLO, DIÂMETRO H HORIZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO. (VIDE ITENS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO NA FAMÍLIA 01.009) | M | [8 empty] | 132
|  |  |  | 22 |  | 6 | [5 empty] | 132
01.009.0050-A | 03.7 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURAÇÃO ROTATIVA, COM TRANSPORTE ATÉ 50KM | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
11.020.0003-F | 03.8 | TIRANTES PROTENDIDOS DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20MM, COM COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 9,00M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, PREPARO, COLOCAÇÃO E PROTENSÃO, EXCLUSIVE PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | [8 empty] | 132
|  |  |  | 22 |  | 6 | [5 empty] | 132
07.050.0025-B | 03.9 | INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO, ADMITINDO UMA PRODUÇÃO MÉDIA BRUTA DE 2 SACOS/H, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDO POR SACO DE 50KG | SACO | [8 empty] | 73.92
|  | T1 (28 Kg/m = 0,56 sc/m) |  | 22 | 0.56 | 6 | [5 empty] | 73.92
06.082.0050-0 | 03.10 | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC, DIAMETRO DE 2", INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M | [8 empty] | 40
|  |  |  | 20 | 5 | 0.4 | [5 empty] | 40
| 04.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.003.0002-A | 04.1 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANCAMENTO P/ CALÇADA | M3 | 42.5 | [7 empty] | 21.74
[6 empty] | 30 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 5.1
|  | ENTRE O MURO E O MEIO FIO EM FRENTE A ESTAÇAO |  |  |  | 50 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 1.5
|  | LAJE CALÇADA INICIO |  | 1 |  | 3 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 0.51
|  | LAJE CALÇADA ANTES DA ESTAÇAO |  | 1 |  | 6 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 1.02
|  | LAJE CALÇADA EM FRENTE A ESTAÇAO |  | 1 |  | 20 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 3.4
|  | LAJE CALÇADA EM FRENTE AO CONDOMINIO |  | 1 |  | 5 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 0.85
|  | LAJE CALÇADA ENCONTRO DA COM REVESTIMENTO E A DE CONCRETO |  | 1 |  | 3 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 0.51
|  | LAJE CALÇADA FINAL DO ENCONTRO DA COM REVESTIMENTO E A DE CONCRETO |  | 1 |  | 3 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 0.51
|  | PERTO DA PONTE |  | 1 |  | 27 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 4.59
|  | DEPOIS DA PONTE |  | 1 |  | 5 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 0.85
|  | CALÇADA EM FRENTE AO CONDOMINIO |  | 1 |  | 5 | 1.8 | 0.1 |  |  |  | 0.9
|  | CALÇADA EM BAIXO DA PONTE |  | 1 |  | 10 | 2 | 0.1 |  |  |  | 2
|  | BLOCOS PARA CHUMBAR GUARDA CORPO |  | 142 |  | 0 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 0
11.023.0002-A | 04.2 | TELA FORMADA P/BARRAS DE ACO CA-60, FORMANDO MALHA QUADRADA C/DIAM. DE 3,4MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE 15 X 15CM | KG | [8 empty] | 299.56
[5 empty] | 1.48 | 30 | 1.7 |  |  |  |  | 75.48
|  | LAJE CALÇADA INICIO |  | 1 | 1.48 | 3 | 1.7 |  |  |  |  | 7.55
|  | LAJE CALÇADA ANTES DA ESTAÇAO |  | 1 | 1.48 | 6 | 1.7 |  |  |  |  | 15.1
|  | LAJE CALÇADA EM FRENTE A ESTAÇAO |  | 1 | 1.48 | 20 | 1.7 |  |  |  |  | 50.32
|  | LAJE CALÇADA EM FRENTE AO CONDOMINIO |  | 1 | 1.48 | 5 | 1.7 |  |  |  |  | 12.58
|  | LAJE CALÇADA ENCONTRO DA COM REVESTIMENTO E A DE CONCRETO |  | 1 | 1.48 | 3 | 1.7 |  |  |  |  | 7.55
|  | LAJE CALÇADA FINAL DO ENCONTRO DA COM REVESTIMENTO E A DE CONCRETO |  | 1 | 1.48 | 3 | 1.7 |  |  |  |  | 7.55
|  | PERTO DA PONTE |  | 1 | 1.48 | 27 | 1.7 |  |  |  |  | 67.93
|  | DEPOIS DA PONTE |  | 1 | 1.48 | 5 | 1.7 |  |  |  |  | 12.58
|  | CALÇADA EM FRENTE AO CONDOMINIO |  | 1 | 1.48 | 5 | 1.8 |  |  |  |  | 13.32
|  | CALÇADA EM BAIXO DA PONTE |  | 1 | 1.48 | 10 | 2 |  |  |  |  | 29.6
11.011.0040-A | 04.3 | CORTE, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE TELAS DE AÇO CA-60, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, EM PEÇAS DE CONCRETO. | KG | [8 empty] | 299.56
[5 empty] | 1.48 | 30 | 1.7 |  |  |  |  | 75.48
|  | LAJE CALÇADA INICIO |  | 1 | 1.48 | 3 | 1.7 |  |  |  |  | 7.55
|  | LAJE CALÇADA ANTES DA ESTAÇAO |  | 1 | 1.48 | 6 | 1.7 |  |  |  |  | 15.1
|  | LAJE CALÇADA EM FRENTE A ESTAÇAO |  | 1 | 1.48 | 20 | 1.7 |  |  |  |  | 50.32
|  | LAJE CALÇADA EM FRENTE AO CONDOMINIO |  | 1 | 1.48 | 5 | 1.7 |  |  |  |  | 12.58
|  | LAJE CALÇADA ENCONTRO DA COM REVESTIMENTO E A DE CONCRETO |  | 1 | 1.48 | 3 | 1.7 |  |  |  |  | 7.55
|  | LAJE CALÇADA FINAL DO ENCONTRO DA COM REVESTIMENTO E A DE CONCRETO |  | 1 | 1.48 | 3 | 1.7 |  |  |  |  | 7.55
|  | PERTO DA PONTE |  | 1 | 1.48 | 27 | 1.7 |  |  |  |  | 67.93
|  | DEPOIS DA PONTE |  | 1 | 1.48 | 5 | 1.7 |  |  |  |  | 12.58
|  | CALÇADA EM FRENTE AO CONDOMINIO |  | 1 | 1.48 | 5 | 1.8 |  |  |  |  | 13.32
|  | CALÇADA EM BAIXO DA PONTE |  | 1 | 1.48 | 10 | 2 |  |  |  |  | 29.6
13.385.0055-A | 04.4 | PISO DE ALTA RESISTENCIA, PARA USO EXTERNO, EM PLACAS PRE-MOLDADAS, VIBROPRENSADA A 350T, MEDINDO (40X40X3)CM, CONFECCIONADA COM AGREGADOS MINERAIS (QUARTZO) E CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL CP60, COLOCADO SOBRE BASE EXISTENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 3:1 (FAROFA). FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [8 empty] | 360.9
[6 empty] | 30 | 1.6 |  |  |  |  | 48
|  | LAJE CALÇADA INICIO |  | 1 |  | 3 | 1.7 |  |  |  |  | 5.1
|  | LAJE CALÇADA ANTES DA ESTAÇAO |  | 1 |  | 6 | 1.7 |  |  |  |  | 10.2
|  | LAJE CALÇADA EM FRENTE A ESTAÇAO |  | 1 |  | 20 | 1.7 |  |  |  |  | 34
|  | LAJE CALÇADA EM FRENTE AO CONDOMINIO |  | 1 |  | 5 | 1.7 |  |  |  |  | 8.5
|  | LAJE CALÇADA ENCONTRO DA COM REVESTIMENTO E A DE CONCRETO |  | 1 |  | 3 | 1.7 |  |  |  |  | 5.1
|  | LAJE CALÇADA FINAL DO ENCONTRO DA COM REVESTIMENTO E A DE CONCRETO |  | 1 |  | 3 | 1.7 |  |  |  |  | 5.1
|  | PERTO DA PONTE |  | 1 |  | 27 | 1.7 |  |  |  |  | 45.9
|  | DEPOIS DA PONTE |  | 1 |  | 5 | 1.7 |  |  |  |  | 8.5
|  | CALÇADA EM FRENTE AO CONDOMINIO |  | 1 |  | 5 | 1.8 |  |  |  |  | 9
|  | CALÇADA EM BAIXO DA PONTE |  | 1 |  | 10 | 2 |  |  |  |  | 20
|  | EM FRENTE AO CONDOMINIO |  | 1 |  | 10 | 1.7 |  |  |  |  | 17
|  | PRIMEIRA CALÇADA |  | 1 |  | 60 | 1.7 |  |  |  |  | 102
|  | SEGUNDA CALÇADA |  | 1 |  | 25 | 1.7 |  |  |  |  | 42.5
08.027.0042-A | 04.5 | MEIO-FIO DE CONCR. PRE-MOLD., 15MPA, C/ 0,15M DE BASE E 0,30M DE ALT., REJUNT. C/CIM. E AREIA 1:3,5 | M | [8 empty] | 79
[6 empty] | 30 | [5 empty] | 30
|  | EM FRENTE A ESTAÇAO |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30
|  | EM FRENTE AO CONDOMINIO |  |  |  | 15 | [5 empty] | 15
|  | PONTE PEQUENA |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4
03.010.0022-A | 04.6 | MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA PARA ATERROS, COMPREENDENDO: ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE A 3KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA, CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO | M3 | [8 empty] | 140.9
[6 empty] | 25 | 1.8 | 3 |  |  |  | 135
|  | CALÇADA EM FRENTE AO CONDOMINIO |  |  |  | 5 | 1.8 | 0.1 |  |  |  | 0.9
|  | CALÇADA EM BAIXO DA PONTE |  |  |  | 10 | 2 | 0.1 |  |  |  | 2
|  | ENTRE O MURO E O MEIO FIO EM FRENTE A ESTAÇAO |  |  |  | 50 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 3
03.010.0100-A | 04.7 | COMPACTACAO DE ATERRO, EM CAMADAS DE 30CM, UTILIZANDO COMPACTADOR PNEUMATICO (SAPO), INCLUSIVE COMPRESSOR | M3 | [8 empty] | 140.9
[6 empty] | 25 | 1.8 | 3 |  |  |  | 135
|  | CALÇADA EM FRENTE AO CONDOMINIO |  |  |  | 5 | 1.8 | 0.1 |  |  |  | 0.9
|  | CALÇADA EM BAIXO DA PONTE |  |  |  | 10 | 2 | 0.1 |  |  |  | 2
|  | ENTRE O MURO E O MEIO FIO EM FRENTE A ESTAÇAO |  |  |  | 50 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 3
17.017.0320-A | 04.8 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (GUARDA CORPO) | M2 | [8 empty] | 967.5
[5 empty] | 1.5 | 645 |  | 1 |  |  |  | 967.5
| 04.9 | MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA ASSENTAMENTO DE GUARDA CORPO | H | [8 empty] | 50
|  |  |  | 50 | [7 empty] | 50
| 04.10 | MAO DE OBRA DE SERVENTE PARA ASSENTAMENTO DE GUARDA CORPO | H | [8 empty] | 50
|  |  |  | 50 | [7 empty] | 50
17.012.0010-A | 04.11 | CAIACAO EM MEIO FIO, EM DUAS DEMAOS,ADICIONANDO FIXADOR | M2 | [8 empty] | 450
[6 empty] | 900 | 0.15 |  |  |  |  | 135
[6 empty] | 900 | 0.35 |  |  |  |  | 315
05.004.0010-A | 04.12 | LIMPEZA DE CALÇADA COM JATO D`AGUA | M2 | [8 empty] | 1620
[6 empty] | 900 | 1.8 |  |  |  |  | 1620
13.011.0010-A | 04.13 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA,NO TRACO1:3,INCLUSIVE TELA DE REFORCO BETUMINOSO | M2 | [8 empty] | 1.5
|  | PONTE PEQUENA |  |  |  | 5 |  |  | 0.3 |  |  | 1.5