## ORÇ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano |  |  |  | Orç 037/20
OBRA: Construção de Muro de Proteção |  |  |  | Data: 15/09/2020
Local: Rua Belmont - Nº 99 - Ponte das Laranjeiras - 1º Distrito - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 45 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO S/ BDI | BDI | PREÇO C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 9320.89
02.020.0002-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 3 | 194.21 | 28.82% | 250.18 | 750.54
02.015.0001-A | 01.2 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO. | UN | 1 | 3017.66 | 28.82% | 3887.35 | 3887.35
02.016.0001-A | 01.3 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV. | UN | 1 | 1503.64 | 28.82% | 1936.99 | 1936.99
02.006.0015-A | 01.4 | ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES | 2 | 515.72 | 28.82% | 664.35 | 1328.7
04.005.0300-A | 01.5 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | 50 | 20.87 | 28.82% | 26.88 | 1344
04.013.0015-A | 01.6 | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | 1 | 56.91 | 28.82% | 73.31 | 73.31
| 02.0 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 754.84
05.105.0051-A | 02.1 | MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 8 | 25.98 | 28.82% | 33.47 | 267.76
01.005.0001-A | 02.2 | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTACAO | M2 | 54 | 7 | 28.82% | 9.02 | 487.08
| 03.0 | MURO (12,00 x 3,00) = 36,00 M2 (TIPO III) | [5 empty] | 48754.17
03.001.0001-B | 03.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 0.72 | 47.62 | 28.82% | 61.34 | 44.16
01.001.0076-A | 03.2 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8" (P/ ESTACAS) | M | 18 | 13.3 | 28.82% | 17.13 | 308.34
11.013.0070-B | 03.3 | CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA MOLDADA ,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS (ESTACAS, CINTAS, VIGAS E PILARES) | M3 | 3.71 | 1886.18 | 28.82% | 2429.78 | 9014.48
12.005.0085-B | 03.4 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA, COM VAOS OU ARESTAS, | M2 | 34.8 | 75.19 | 28.82% | 96.86 | 3370.73
07.001.0065-B | 03.5 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6, PREPARO MANUAL | M3 | 3.48 | 346.44 | 28.82% | 446.28 | 1553.05
01.002.0028-A | 03.6 | PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM SOLO, DIÂMETRO H HORIZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO. (VIDE ITENS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO NA FAMÍLIA 01.009) | M | 72 | 134.81 | 28.82% | 173.66 | 12503.52
01.009.0050-A | 03.7 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURAÇÃO ROTATIVA, COM TRANSPORTE ATÉ 50KM | UN | 1 | 8825.86 | 28.82% | 11369.47 | 11369.47
11.020.0003-F | 03.8 | TIRANTES PROTENDIDOS DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20MM, COM COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 9,00M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, PREPARO, COLOCAÇÃO E PROTENSÃO, EXCLUSIVE PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | 72 | 67.23 | 28.82% | 86.61 | 6235.92
07.050.0025-B | 03.9 | INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO, ADMITINDO UMA PRODUÇÃO MÉDIA BRUTA DE 2 SACOS/H, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDO POR SACO DE 50KG | SACO | 41 | 51.05 | 28.82% | 65.76 | 2696.16
06.082.0050-A | 03.10 | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC, DIAMETRO DE 2", INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M | 24 | 12.22 | 28.82% | 15.74 | 377.76
06.003.0010-A | 03.11 | CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO, DIAMETRO INTERNO DE 300MM, INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 12 | 40.61 | 28.82% | 52.31 | 627.72
15.001.0026-A | 03.12 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM), EM PAREDES DE MEIA VEZ, COM DIMENSOES DE 0,40X0,40X0,40M, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN | 2 | 253.4 | 28.82% | 326.43 | 652.86
| 04.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 2217.98
94992 | 04.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/ | M2 | 18 | 58.92 | 28.82% | 75.9 | 1366.2
03.020.0200-A | 04.2 | ESCAVACAO MECANICA, PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3 | M3 | 22.5 | 4.11 | 28.82% | 5.29 | 119.03
03.010.0101-A | 04.3 | COMPACTACAO DE ATERRO, EM CAMADAS DE 20CM, UTILIZANDO COMPACTADOR PNEUMATICO(SAPO), INCLUSIVE COMPRESSOR | M3 | 15 | 29.47 | 28.82% | 37.96 | 569.4
04.005.0122-A | 04.4 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T | T X KM | 135 | 0.85 | 28.82% | 1.09 | 147.15
04.010.0045-A | 04.5 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA, ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA, COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 | T | 13.5 | 0.93 | 28.82% | 1.2 | 16.2
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 61047.88
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Julho 2020
2- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*F10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
3- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
4- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
5- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 28,82% inclusos.

## Cron
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano
OBRA: Construção de Muro de Proteção
Local: Rua Belmont - Nº 99 - Ponte das Laranjeiras - 1º Distrito - PIRAÍ - RJ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | DIAS |  |  | TOTAL
|  | 15 | 30 | 45
01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9320.89 |  |  | 9320.89 | 15.27% | 9320.89
02.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 754.84 |  |  | 754.84 | 1.236% | 754.84
03.0 | MURO (12,00 x 3,00) = 36,00 M2 (TIPO III) | 17063.9595 | 17063.9595 | 14626.251 | 48754.17 | 79.86% | 48754.17
04.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 443.596 | 1774.384 | 2217.98 | 3.633% | 2217.98
0
| TOTAL | 27139.69 | 17507.56 | 16400.64 | 61047.88 | 100% | 61047.89
| % | 44.46% | 28.68% | 26.87%
| TOTAL ACUMULADO | 27139.69 | 44647.25 | 61047.89
| % ACUMULADO | 44.46% | 73.13% | 100%

## MEM CALC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano |  |  |  | Orç 037/20
OBRA: Construção de Muro de Proteção |  |  |  | Data: 15/09/2020
Local: Rua do Cruzeiro - 139 A - Bairro Cruzeiro - 1º Distrito - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
MEMORIA DE CALCULO
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | COEF | COMPR | LARG | ALT | PERIM | AREA | VOLUME | TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.020.0002-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [8 empty] | 3
|  | PLACA |  |  |  |  | 2 | 1.5 |  |  |  | 3
02.015.0001-A | 01.2 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO. | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
02.016.0001-A | 01.3 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV. | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
02.006.0015-A | 01.4 | ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES | [8 empty] | 2
|  |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
04.005.0300-A | 01.5 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | [8 empty] | 50
|  |  |  | 1 |  | 50 | [5 empty] | 50
04.013.0015-A | 01.6 | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| 02.0 | SERVIÇOS INICIAIS
05.105.0051-0 | 02.1 | MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | [8 empty] | 8
|  |  |  | 8 | [7 empty] | 8
01.005.0001-A | 02.2 | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTACAO | M2 | [8 empty] | 54
[5 empty] | 1.5 |  | 12 | 3 |  |  |  | 54
| 03.0 | MURO (12,00 x 3,00) = 36,00 M2 (TIPO III)
03.001.0001-1 | 03.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | [8 empty] | 0.72
|  | CINTA |  |  |  | 12 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 0.72
01.001.0076-0 | 03.6 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8" (P/ ESTACAS) | M | [8 empty] | 18
|  | 12,00 /2,40 = 5 + 1 = 6 UNID |  | 6 |  | 3 | [5 empty] | 18
11.013.0070-1 | 03.3 | CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA MOLDADA ,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBR | M3 | 10.18 | [7 empty] | 3.71
|  | CINTA |  |  |  | 12 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 0.72
|  | VIGA |  | 2 |  | 12 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.96
|  | PILAR |  | 6 |  | 0.2 | 0.2 | 3 |  |  |  | 0.72
|  | ESTACA |  | 6 | [5 empty] | 0.094 |  | 0.56
|  | BLOCO |  | 6 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.75
12.005.0085-1 | 03.4 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA, COM VAOS OU ARESTAS, | M2 | [8 empty] | 34.8
|  | ALVENARIA |  |  |  | 12 |  | 3 |  |  |  | 36
|  | PILAR DESCONTO |  | 6 |  | 0.2 | 0.2 | 3 |  |  |  | -0.72
|  | VIGA DESCONTO |  |  |  | 12 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | -0.48
07.001.0065-1 | 03.5 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6,PREPARO MANUAL | M3 | [8 empty] | 3.48
[7 empty] | 0.1 |  |  | 34.8 |  | 3.48
01.002.0028-A | 03.6 | PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM SOLO, DIÂMETRO H HORIZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO. (VIDE ITENS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO NA FAMÍLIA 01.009) | M | [8 empty] | 72
|  |  |  | 12 |  | 6 | [5 empty] | 72
01.009.0050-A | 03.7 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURAÇÃO ROTATIVA, COM TRANSPORTE ATÉ 50KM | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
11.020.0003-F | 03.8 | TIRANTES PROTENDIDOS DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20MM, COM COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 9,00M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, PREPARO, COLOCAÇÃO E PROTENSÃO, EXCLUSIVE PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | [8 empty] | 72
|  |  |  | 12 |  | 6 | [5 empty] | 72
07.050.0025-B | 03.9 | INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO, ADMITINDO UMA PRODUÇÃO MÉDIA BRUTA DE 2 SACOS/H, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDO POR SACO DE 50KG | SACO | [8 empty] | 40.32
|  | T1 (28kg/m = 0,56sc/m) |  | 12 | 0.56 | 6 | [5 empty] | 40.32
06.082.0050-0 | 03.8 | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC, DIAMETRO DE 2", INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M | [8 empty] | 24
|  | 5 x 5 X 0,40)= 10,00M) |  | 12 | 5 | 0.4 | [5 empty] | 24
06.003.0010-0 | 03.9 | CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO, DIAMETRO INTERNO DE 300MM, INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | [8 empty] | 12
[6 empty] | 12 | [5 empty] | 12
15.001.0026-A | 03.10 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM), EM PAREDES DE MEIA VEZ, COM DIMENSOES DE 0,40X0,40X0,40M, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN | [8 empty] | 2
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
| 04.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
94992 | 04.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/ | M2 | 42.5 | [7 empty] | 18
[6 empty] | 12 | 1.5 |  |  |  |  | 18
03.020.0200-A | 04.2 | ESCAVACAO MECANICA, PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3 | M3 | [8 empty] | 22.5
|  | BXH/2) (3,00X3,00/2X5) = 22,50M3 |  |  | 2 | 5 | 3 | 3 |  |  |  | 22.5
03.010.0101-A | 04.3 | COMPACTACAO DE ATERRO, EM CAMADAS DE 20CM, UTILIZANDO COMPACTADOR PNEUMATICO(SAPO), INCLUSIVE COMPRESSOR | M3 | [8 empty] | 15
[5 empty] | 2 | 5 | 2 | 3 |  |  |  | 15
04.005.0122-A | 04.4 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T | T X KM | [8 empty] | 135
|  | 22,50-15,00 = 7,50 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 13.5 | 135
04.010.0045-A | 04.5 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA, ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA, COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 | T | [8 empty] | 13.5
[5 empty] | 1.8 | [5 empty] | 7.5 | 13.5