## ORÇ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano |  |  |  | Orç 038/20
OBRA: Construção de Muro de Proteção |  |  |  | Data: 16/09/2020
Local: Rua Miguel Barbosa Leite - em frente ao Nº 650 - Rosa Machado - 1º Distrito - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 45 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO S/ BDI | BDI | PREÇO C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 9320.89
02.020.0002-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 3 | 194.21 | 28.82% | 250.18 | 750.54
02.015.0001-A | 01.2 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO. | UN | 1 | 3017.66 | 28.82% | 3887.35 | 3887.35
02.016.0001-A | 01.3 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV. | UN | 1 | 1503.64 | 28.82% | 1936.99 | 1936.99
02.006.0015-A | 01.4 | ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES | 2 | 515.72 | 28.82% | 664.35 | 1328.7
04.005.0300-A | 01.5 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | 50 | 20.87 | 28.82% | 26.88 | 1344
04.013.0015-A | 01.6 | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | 1 | 56.91 | 28.82% | 73.31 | 73.31
| 02.0 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 2161.96
05.105.0051-A | 02.1 | MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 8 | 25.98 | 28.82% | 33.47 | 267.76
01.005.0001-A | 02.2 | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTACAO | M2 | 210 | 7 | 28.82% | 9.02 | 1894.2
| 03.0 | MURO (35,00 x 4,00) = 140,00 M2 | [5 empty] | 81704.32
20.006.0100-A | 03.1 | CONTENCAO DE TERRAS COM SACOS DE ANIAGEM PREENCHIDOS COM SOLO-CIMENTO | M3 | 280 | 156.24 | 28.82% | 201.27 | 56355.6
06.082.0050-A | 03.2 | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC, DIAMETRO DE 2", INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M | 52 | 12.22 | 28.82% | 15.74 | 818.48
11.003.0014-B | 03.3 | CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO 30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDDRA-DE-MAO,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 56 | 340.04 | 28.82% | 438.04 | 24530.24
| 04.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 17860.78
03.020.0200-A | 04.1 | ESCAVACAO MECANICA, PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3 | M3 | 140 | 4.11 | 28.82% | 5.29 | 740.6
04.005.0122-A | 04.2 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T | T X KM | 2520 | 0.85 | 28.82% | 1.09 | 2746.8
04.010.0045-A | 04.3 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA, ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA, COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 | T | 252 | 0.93 | 28.82% | 1.2 | 302.4
14.002.0212-F | 04.4 | GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDO MODULOS DE 3,10M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIARIA DE 1". COLOCACAO | M | 35 | 272.95 | 28.82% | 351.61 | 12306.35
11.003.0002-A | 04.5 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANCAMENTO P/ CALÇADA | M3 | 2.8 | 400.05 | 28.82% | 515.34 | 1442.95
11.023.0002-A | 04.6 | TELA FORMADA P/BARRAS DE ACO CA-60, FORMANDO MALHA QUADRADA C/DIAM. DE 3,4MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE 15 X 15CM | KG | 51.8 | 3.16 | 28.82% | 4.07 | 210.83
11.011.0040-A | 04.7 | CORTE, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE TELAS DE AÇO CA-60, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, EM PEÇAS DE CONCRETO. | KG | 51.8 | 1.66 | 28.82% | 2.14 | 110.85
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 111047.95
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Julho 2020
2- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*h10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
3- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
4- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
5- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 28,82% inclusos.

## Cron
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano
OBRA: Construção de Muro de Proteção
Local: Rua Miguel Barbosa Leite - em frente ao Nº 650 - Rosa Machado - 1º Distrito - PIRAÍ - RJ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | DIAS |  |  | TOTAL
|  | 15 | 30 | 45
01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9320.89 |  |  | 9320.89 | 8.394% | 9320.89
02.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 2161.96 |  |  | 2161.96 | 1.947% | 2161.96
03.0 | MURO (35,00 x 4,00) = 140,00 M2 | 24511.296 | 28596.512 | 28596.512 | 81704.32 | 73.58% | 81704.32
04.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 17860.78 |  |  | 17860.78 | 16.08% | 17860.78
0
| TOTAL | 53854.93 | 28596.51 | 28596.51 | 111047.95 | 100% | 111047.95
| % | 48.5% | 25.75% | 25.75%
| TOTAL ACUMULADO | 53854.93 | 82451.44 | 111047.95
| % ACUMULADO | 48.5% | 74.25% | 100%

## MEM CALC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano |  |  |  | Orç 038/20
OBRA: Construção de Muro de Proteção |  |  |  | Data: 16/09/2020
Local: Rua Miguel Barbosa Leite - em frente ao Nº 650 - Rosa Machado - 1º Distrito - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | COEF | COMPR | LARG | ALT | PERIM | AREA | VOLUME | TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.020.0002-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [8 empty] | 3
|  | PLACA |  |  |  |  | 2 | 1.5 |  |  |  | 3
02.015.0001-A | 01.2 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO. | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
02.016.0001-A | 01.3 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV. | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
02.006.0015-A | 01.4 | ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES | [8 empty] | 2
|  |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
04.005.0300-A | 01.5 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | [8 empty] | 50
|  |  |  | 1 |  | 50 | [5 empty] | 50
04.013.0015-A | 01.6 | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| 02.0 | SERVIÇOS INICIAIS
05.105.0051-0 | 02.1 | MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | [8 empty] | 8
|  |  |  | 8 | [7 empty] | 8
01.005.0001-A | 02.2 | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTACAO | M2 | [8 empty] | 210
[5 empty] | 1.5 |  | 35 | 4 |  |  |  | 210
| 03.0 | MURO (35,00 x 4,00) = 140,00 M2
20.006.0100-A | 03.1 | CONTENCAO DE TERRAS COM SACOS DE ANIAGEM PREENCHIDOS COM SOLO-CIMENTO | M3 | [8 empty] | 280
[6 empty] | 35 | 2 | 4 |  |  |  | 280
06.082.0050-0 | 03.2 | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC, DIAMETRO DE 2", INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M | [8 empty] | 52
|  |  |  | 26 | 5 | 0.4 | [5 empty] | 52
11.003.0014-B | 03.3 | CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO 30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDDRA-DE-MAO,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | [8 empty] | 56
[6 empty] | 35 | 4 | 0.4 |  |  |  | 56
| 04.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
03.020.0200-A | 04.1 | ESCAVACAO MECANICA, PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3 | M3 | [8 empty] | 140
|  | BXH/2) (2,00X4,00/2X35,00) = 140,00M3 |  |  | 2 | 35 | 2 | 4 |  |  |  | 140
04.005.0122-A | 04.2 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T | T X KM | [8 empty] | 2520
[6 empty] | 10 |  |  |  |  | 252 | 2520
04.010.0045-A | 04.3 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA, ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA, COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 | T | [8 empty] | 252
[5 empty] | 1.8 | [5 empty] | 140 | 252
14.002.0212-F | 04.4 | GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDO MODULOS DE 3,10M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIARIA DE 1". COLOCACAO | M | [8 empty] | 35
[6 empty] | 35 | [5 empty] | 35
11.003.0002-A | 04.5 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANCAMENTO P/ CALÇADA | M3 | [8 empty] | 2.8
[6 empty] | 35 | 1 | 0.08 |  |  |  | 2.8
11.023.0002-A | 04.6 | TELA FORMADA P/BARRAS DE ACO CA-60, FORMANDO MALHA QUADRADA C/DIAM. DE 3,4MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE 15 X 15CM | KG | [8 empty] | 51.8
[5 empty] | 1.48 | 35 | 1 |  |  |  |  | 51.8
11.011.0040-A | 04.7 | CORTE, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE TELAS DE AÇO CA-60, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, EM PEÇAS DE CONCRETO. | KG | [8 empty] | 51.8
[5 empty] | 1.48 | 35 | 1 |  |  |  |  | 51.8