## ORÇ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano |  |  |  | Orç 043/20
OBRA: Reforma de Piso na Quadra do Centro de Eventos de Piraí e da Sala de Dança com aplicação de Sinteco e Pintura de demarcação de área de modalidade esportiva |  |  |  | Data: 29/09/2020
Local: Centro de Eventos, RJ 145 Km 2,5 - Rua Comendador Sá - 25 - 1º Distrito - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 30 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO S/ BDI | BDI | PREÇO C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS GERAIS | [5 empty] | 89016.03
02.020.0002-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 6 | 194.21 | 28.82% | 250.18 | 1501.08
05.041.0875-F | 01.2 | RASPAGEM,CALAFETACAO E APLICACAO DE QUATRO DEMAOS DE SINTECO ACETINADO E UMA APLICAÇAO DE VERNIZ POLIURETANO MONOCOMPONENTE | M2 | 1149 | 40 | 28.82% | 51.53 | 59207.97
17.040.0021-A | 01.3 | MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ACRILICA PROPRIA PARA PINTURA DE PISOS,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITACREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA | M2 | 432.63 | 50.79 | 28.82% | 65.43 | 28306.98
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 89016.03
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Julho 2020
2- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*H10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
3- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
4- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
5- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 28,82% inclusos.

## Cron
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano
OBRA: Reforma de Piso na Quadra do Centro de Eventos de Piraí e da Sala de Dança com aplicação de Sinteco e Pintura de demarcação de área de modalidade esportiva
Local: Centro de Eventos, RJ 145 Km 2,5 - Rua Comendador Sá - 25 - 1º Distrito - PIRAÍ - RJ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | DIAS | TOTAL
30
01.0 | SERVIÇOS GERAIS | 89016.03 | 89016.03 | 100% | 89016.03
| TOTAL | 89016.03 | 89016.03 | 100% | 89016.03
| % | 100%
| TOTAL ACUMULADO | 89016.03
| % ACUMULADO | 100%

## MEM CALC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano |  |  |  | Orç 043/20
OBRA: Reforma de Piso na Quadra do Centro de Eventos de Piraí e da Sala de Dança com aplicação de Sinteco e Pintura de demarcação de área de modalidade esportiva |  |  |  | Data: 29/09/2020
Local: Centro de Eventos, RJ 145 Km 2,5 - Rua Comendador Sá - 25 - 1º Distrito - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
MEMORIA DE CALCULO
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | COEF | COMPR | LARG | ALT | PERIM | AREA | VOLUME | TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.020.0002-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [8 empty] | 6
|  | PLACA |  | 2 |  |  | 2 | 1.5 |  |  |  | 6
05.041.0875-F | 01.2 | RASPAGEM,CALAFETACAO E APLICACAO DE QUATRO DEMAOS DE SINTECO ACETINADO E UMA APLICAÇAO DE VERNIZ POLIURETANO MONOCOMPONENTE | M2 | [8 empty] | 1149
|  | QUADRA | [7 empty] | 1030 |  | 1030
|  | SALA DE DANÇA | [7 empty] | 119 |  | 119
17.040.0021-A | 01.3 | MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ACRILICA PROPRIA PARA PINTURA DE PISOS,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITACREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA | M2 | [8 empty] | 432.63
|  | VOLEI |  | 4 |  | 9 | 0.1 |  |  |  |  | 3.6
|  | VOLEI |  | 2 |  | 18 | 0.1 |  |  |  |  | 3.6
|  | GARRAFAO BASQUETE |  | 2 |  | 4.9 | 5.9 |  |  |  |  | 57.82
|  | BASQUETE |  | 3 |  | 15 | 0.1 |  |  |  |  | 4.5
|  | BASQUETE |  | 2 |  | 28 | 0.1 |  |  |  |  | 5.6
|  | BASQUETE |  | 4 |  | 5.6 | 0.1 |  |  |  |  | 2.24
|  | BASQUETE |  | 2 |  | 3.6 | 0.1 |  |  |  |  | 0.72
|  | BASQUETE |  | 3 |  | 11.3 | 0.1 |  |  |  |  | 3.39
|  | BASQUETE |  | 4 |  | 7 | 0.1 |  |  |  |  | 2.8
|  | BASQUETE |  | 2 |  | 3.6 | 0.1 |  |  |  |  | 0.72
|  | FUTSAL |  | 3 |  | 18 | 0.1 |  |  |  |  | 5.4
|  | FUTSAL |  | 2 |  | 38 | 0.1 |  |  |  |  | 7.6
|  | FUTSAL |  | 2 |  | 18.9 | 0.1 |  |  |  |  | 3.78
|  | FUTSAL |  | 1 |  | 18.9 | 0.1 |  |  |  |  | 1.89
|  | HANDEBOL |  | 3 |  | 20 | 0.1 |  |  |  |  | 6
|  | HANDEBOL |  | 2 |  | 40 | 0.1 |  |  |  |  | 8
|  | HANDEBOL |  | 2 |  | 38 | 0.1 |  |  |  |  | 7.6
|  | HANDEBOL |  | 2 |  | 44 | 0.1 |  |  |  |  | 8.8
|  | LATERAL |  | 1 |  | 38 | 1.82 |  |  |  |  | 69.16
|  | LATERAL |  | 1 |  | 38 | 3 |  |  |  |  | 114
|  | FRENTE |  | 1 |  | 12.4 | 1.5 |  |  |  |  | 18.6
|  | FUNDOS |  | 1 |  | 23.9 | 1.5 |  |  |  |  | 35.85
|  | FUNDOS |  | 1 |  | 5.75 | 5.3 |  |  |  |  | 30.48
|  | FUNDOS |  | 1 |  | 5.3 | 5.75 |  |  |  |  | 30.48