## NOVO RESUMO MEMÓRIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.1 - Placa de Obra
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
Obra Beira Rio | 1 | 2 |  | 1.5 | 3
Total ( m² ) |  |  |  |  | 3
1.2- Levantamento Fotográfico
Local | Quant | Fotos/medição |  |  | Total
Medições | 2 | 20 |  |  | 40
0
Total ( unid ) |  |  |  |  | 40
1.3- Demolição de Concreto Armado
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
Chafariz ( fundo ) | 1 | 3.14 | 6.25 | 0.08 | 1.57
Colunas | 4 | 0.15 | 0.15 | 0.6 | 0.054
Total ( m³ ) |  |  |  |  | 1.624
1.4- Horas de Vigia
Local | Horas | Dias |  |  | Total
Vigia Noturno | 8 | 30 |  |  | 240
Total ( h ) |  |  |  |  | 240
1.5- Concreto Armado
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
Colunas para Floreiras | 2 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.104
Colunas para Floreiras | 2 | 0.2 | 0.2 | 1.75 | 0.14
Total ( m³ ) |  |  |  |  | 0.244
2.1 e 2.3 Plantio e Fornecimento de Grama Esmeralda ( plano )
Local | Quant | Comprimento | Largura | % | Total
Beira Rio | 1 | 480 | 0.6 | 0.7 | 201.6
Diversos Canteiros ( cad ) |  |  |  |  | 84
0
Total ( m² ) |  |  |  |  | 285.6
2.2 Plantio e Fornecimento de Grama Esmeralda encosta abaixo
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
Beira Rio | 1 | 480 | 0.6 | 0.3 | 86.4
Total ( m² ) |  |  |  |  | 86.4
2.3- Capina de ervas
Local | Quant | Comprimento | Largura | Altura | Total
Beira Rio | 1 | 480 | 1 |  | 480
Total ( m² ) |  |  |  |  | 480
3.2 Especieis Vegetais 12unid / m²
Local | Quant/m² | Descrição ( nome popular ) |  |  | Total
Beira Rio ( cad ) | 12 | Agapanto |  |  | 7.9
Beira Rio ( cad ) | 12 | Falsa Iris |  |  | 9.3
Total ( m² ) |  |  |  |  | 17.2
3.1 e 3.3 Especieis Vegetais 25unid / m²
Local | Quant/m² | Descrição ( nome popular ) |  |  | Total
Beira Rio ( cad ) | 25 | Mini Ixora |  |  | 72.3
Beira Rio ( cad ) | 25 | Barba de Serpente |  |  | 17.2
Beira Rio ( cad ) | 25 | Onze Horas |  |  | 34.34
Beira Rio ( cad ) | 25 | Onze Horas |  |  | 10.8
Beira Rio ( cad ) | 25 | Russélia Coral |  |  | 2.2
Beira Rio ( cad ) | 25 | Pingo de Ouro |  |  | 23.9
Beira Rio ( cad ) | 25 | Bela Emília |  |  | 58.9
Beira Rio ( cad ) | 25 | Gerâneo Pendente |  |  | 2.7
Beira Rio ( cad ) | 12 | Penta mista |  |  | 7.9
Total ( m² ) |  |  |  |  | 230.24
3.4 Plantio com altura de 0,60m à 1,20m
Local | Quant | Descrição ( nome popular ) |  |  | Total
Vaso de Cimento |  | Rhododendron simsii ( Azaléia Arbusto) |  |  | 3
Vaso de Cimento |  | Geranium ( Gerâneo ) |  |  | 4
Vaso de Cimento |  | Mussaenda Rosa |  |  | 22
Total (unid ) |  |  |  |  | 29
3.5 - Aterro com Terra Vegetal Preta
Local | Quant | Área Cad ( m² ) | Altura |  | Total
Espécies vegetais com altura de (0,10 a 0,30)m | 1 | 230.24 | 0.2 |  | 46.048
| 1 | 17.2 | 0.2 |  | 3.44
| 1 | 7.38 | 0.2 |  | 1.476
Total ( m³ ) |  |  |  |  | 50.964
3.6 - Aterro com Material de 1ª Categoria ( terra vermelha)
Local | Quant | Área Cad /Comp | Largura | Altura | Total
Beira Rio | 1 | 480 | 1 | 0.4 | 192
Fonte | 1 | 19.625 |  | 0.6 | 11.775
0
Total ( m³ ) |  |  |  |  | 203.775
3.7 - Irrigação de Grama e cobertura
Local | Quant | Área Cad ( m² ) | Período | m² para dam² | Total
Gramado em encosta ( cad ) | 1 | 86.4 | 45 | 0.01 | 38.88
Gramado área plana ( cad ) | 1 | 285.6 | 45 | 0.01 | 128.52
Espécies vegetais com altura de (0,10 a 0,30)m | 1 | 230.24 | 45 | 0.01 | 103.608
| 1 | 17.2 | 45 | 0.01 | 7.74
Total (dam²) |  |  |  |  | 278.748
4.1 - Assentamento Banco para Jardim de Madeira
Local | Descrição |  |  |  | Total
Beira - Rio | Banco para jardins com 08 réguas de madeira de lei, seção de 5,5 x 2,5cm e comprimento de 1,50m, presas com parafusos de porca nos pés de ferro fundido - com encosto - colocação |  |  |  | 20
Total (unid ) |  |  |  |  | 20
4.2 - Banco para Jardim de Madeira sem Encosto
Local | Descrição |  |  |  | Total
Beira - Rio | Banco de madeira de maçaranduba em ripas de 8 x 2,5cm fixadas em estrutura de 7,5 x 4cm |  |  |  | 17
Total (unid ) |  |  |  |  | 17
Vasos de Cimento
Local | Item | Descrição |  |  | Total
Beira - Rio | 04.3 | Vaso Bola 3G de cimento com 59cm de base, 80cm de diâmetro e 80cm de altura |  |  | 22
Beira - Rio | 04.4 | Vaso Quadrado de cimento 91x91x28cm de altura e 43cm de base |  |  | 2
Beira - Rio | 04.5 | Vaso Quadrado de cimento 70x70x22cm de altura e 25cm de base |  |  | 2
Total (unid ) |  |  |  |  | 26
4.6 - Lascas de Pinos
Local | Quant | Sacos / kg |  |  | Total
Vasos de Cimento | 26 | 1.154 |  |  | 30.004
Total ( sacos ) |  |  |  |  | 30.004
4.7 - Limitador de Grama
Local | Quant | Compirmento |  |  | Total
Beira Rio | 1 | 480 |  |  | 480
Total (m) |  |  |  |  | 480
5.1- Caixa de Alvenaria
Local | Quant | Descrição |  |  | Total
Beira - Rio ( cad ) - 01 unid a cada 45m | 1 | Caixa de alvenaria em tijolos maciços (7 x 10 x 20cm), em paredes de meia vez, com dimensões de 0,20 x 0,20 x 0,30m, assentada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, revestida internamente com a mesma argamassa, com fundo de concreto e tampa de concreto armado |  |  | 11
Total (unid ) |  |  |  |  | 11
5.2- Registro Gaveta de 1/2"
Local | Quant | Descrição |  |  | Total
Beira - Rio ( cad ) - 01 unid a cada 45m | 1 | Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1/2 |  |  | 11
Total (unid ) |  |  |  |  | 11
5.3 e 5.4 - Fornecimento e assentamento de tubo PVC água de 1/2"
Local | Quant | Descrição |  |  | Total
Beira - Rio ( cad ) | 1 | Fornecimento e assentamento de tubo PVC água de 1/2" |  |  | 480
Total ( m ) |  |  |  |  | 480

## Nova Planilha
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Obra: Prestação de Serviço de Paisagismo da Avenida Beira Rio
Local: Avenida Beira Rio, Bairro Centro - 1º Distrito - Piraí -RJ |  |  | Preparado: SMOU
Base: emop 08/2020
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | Prazo: 45 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO SEM BDI | PREÇO COM BDI | PREÇO COM BDI
1.27
| 01.0 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 6296
02.020.0002-A | 01.1 | Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, constituída porlona e impressão digital, inclusive suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m² | 3 | 194.21 | 246.65 | 739.95
01.016.0092-A | 01.2 | Levantamento Fotográfico, com impressão colorida | unid | 40 | 1.47 | 1.87 | 74.8
05.001.0002-B | 01.3 | Demolição manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posição especial, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço | m³ | 1.62 | 264.86 | 336.37 | 544.92
05.105.0097-A | 01.4 | Mão de obra de vigia, inclusive encargos sociais | h | 240 | 14.31 | 18.17 | 4360.8
11.013.0070-B | 01.5 | Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m² de área moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de aço CA-50, inclusive mão de obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas | m³ | 0.24 | 1888.22 | 2398.04 | 575.53
| 02.0 | PLANTIO DE GRAMA |  |  |  |  | 15166.18
09.001.0020-A | 02.1 | Plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento da grama e transporte, exclusive preparo do terreno e o material para este | m² | 285.6 | 7.96 | 10.11 | 2887.42 | 93 placas
09.001.0025-F | 02.2 | Plantio de grama em placas tipo esmeralda, em encosta, inclusive transporte manual encosta baixo | m² | 86.4 | 11.85 | 15.05 | 1300.32
09.002.0030-A | 02.3 | Plantio de grama, incluindo preparo do terreno com 10cm de saibro e 5cm de terra estrumada, exclusive fornecimento da grama | m² | 372 | 19.66 | 24.97 | 9288.84
09.005.0145-A | 02.4 | Capina de ervas, gramíneas, etc, em área de brita | m² | 480 | 2.77 | 3.52 | 1689.6
| 03.0 | PLANTIO DE ARBUSTOS E COBERTURA VEGETAL |  |  |  |  | 63381.67
09.003.0192-A | 03.1 | Espécies vegetais com altura de (0,10 a 0,30)m, tipo Lantana Camara (Cambara),Ajuga Reptans (Ajuga), barleria Repens (Barleria-Vermelha), CatharanthunsRoseus (Vinca), Coreopsis Lanceolata (Margaridinha Amarela), Euphorbia Millii (Coroa-de-Cristo Pequena), Iresine Herbstii (Orelha-de-Macaco), LantanaSellowiana (Lantana), Lantana Undulata (Lantana Branca), Plectranthus,Nummlarius (Dólar), Portulaca Grandiflora (Onze-Horas), Salvia Splendens(Sálvia), Selaginella Umbrosa (Selaginela), Senecio Douglasii (Cinerária),Solanum Violaefolium (Solano- Rasteiro), Tulbaghia Violacea (Junquilho-Alho-Social), Unxia Kubitzkii (Botão-de-Ouro) ou similar e considerando 25 mudas por m². FORNECIMENTO | m² | 230.24 | 27.5 | 34.93 | 8042.28 |  | 75 | 75
09.002.0019-A | 03.2 | Plantio de plantas de cobertura vegetal, considerando 12 mudas/m², exclusive fornecimento da planta | m² | 17.2 | 8.4 | 10.67 | 183.52
09.002.0023-A | 03.3 | Plantio de plantas de cobertura vegetal, considerando 25 mudas/m², exclusive fornecimento da planta | m² | 230.24 | 17.5 | 22.23 | 5118.24
09.002.0003-A | 03.4 | Plantio de arbustos de 70 a 100cm de altura, formando jardim, com 9 unidades por metro quadrado, exclusive o fornecimento (Azaléia e Mussaenda ) | unid | 29 | 4.99 | 6.34 | 183.86
09.006.0030-A | 03.5 | Aterro com terra preta vegetal, para execução de gramado e jardins | m³ | 50.96 | 179.01 | 227.34 | 11585.25
03.009.0005-A | 03.6 | Aterro com material de 1ª categoria, compactado manualmente em camadas de 20cm de material apiloado, proveniente de jazida distante até 1km, inclusive escavação, carga, transporte em caminhão basculante, descarga, espalhamento e irrigação manuais | m³ | 203.78 | 112.55 | 142.94 | 29128.31
09.005.0041-A | 03.7 | Irrigação de gramado com caminhão pipa, inclusive fornecimento de água ( cobertura vegetal e gramados ) | dam² | 278.75 | 25.82 | 32.79 | 9140.21 |  |  |  | 1 vez por semana durante 8 semanas
| 04.0 | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 35710
COMPOSIÇÃO | 04.1 | Mão de Obra para Assentamento de Banco de Jardim com encosto | unid | 20 | 81.84 | 103.94 | 2078.8
09.013.0010-A | 04.2 | Banco de madeira de maçaranduba em ripas de 8 x 2,5cm, fixadas em estrutura de 7,5 x 4cm, conforme detalhe nº 6026/EMOP | unid | 17 | 654.8 | 831.6 | 14137.2
MERCADO | 04.3 | Vaso Bola 3G de cimento com 59cm de base, 80cm de diâmetro e 80cm de altura, espessura 3cm | unid | 22 | 500 | 635 | 13970 | 500 | 510 | 575
MERCADO | 04.4 | Vaso Bacia Quadrada de cimento com 91x91x28cm de altura e 43cm de base, espessura 4cm | unid | 2 | 180 | 228.6 | 457.2 | 180 | 240 | 230 | c/frete
MERCADO | 04.5 | Vaso Bacia Quadrada de cimento com 70x70x22cm de altura e 25cm de base, espessura 4cm | unid | 2 | 140 | 177.8 | 355.6 | 140 | 147.5 | 190 | c/frete
MERCADO | 04.6 | Lascas de Pinos ( saco de 40 kg ) | sc | 30 | 40 | 50.8 | 1524 | 40 | 45 | 42
09.004.0023-A | 04.7 | Limitador de grama em PVC reciclado - Linha Borda. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 480 | 5.23 | 6.64 | 3187.2
| 05.0 | RAMAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |  |  |  |  | 4881.4
15.001.0020-B | 05.1 | Caixa de alvenaria em tijolos maciços (7 x 10 x 20cm), em paredes de meia vez, com dimensões de 0,20 x 0,20 x 0,30m, assentada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, revestida internamente com a mesma argamassa, com fundo de concreto e tampa de concreto armado | unid | 11 | 174.8 | 222 | 2442
15.029.0011-A | 05.2 | Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1/2”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 11 | 42.68 | 54.2 | 596.2
06.001.0270-A | 05.3 | Assentamento de tubo de PVC rosqueável, exclusive fornecimento deste, inclusive montagem das conexões, inclusive materiais para vedação, diâmetro de 1/2” | m | 480 | 1.26 | 1.6 | 768
06.271.0060-A | 05.4 | Tubo de PVC rígido, soldavél, para água fria, com diâmetro de 20mm. FORNECIMENTO | m | 480 | 1.76 | 2.24 | 1075.2
| 06.0 | LIMPEZA FINAL DA OBRA E INAUGURAÇÃO |  |  |  |  | 749.6
09.005.0036-A | 06.1 | Retirada de material proveniente de poda, de varredura, ou de limpezas diversas, a ser feita em caminhão com no mínimo 4,00m³ de capacidade, compreendendo carga, descarga e transporte até 30km de distância | m³ | 8 | 24.23 | 30.77 | 246.16
05.050.0001-A | 06.2 | Placa de inauguração em alumínio, medindo 0,40 x 0,60m, com 1mm de espessura, com inscrição em plotter. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | unid | 1 | 396.41 | 503.44 | 503.44
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 126184.85
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários do EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Agosto 2020
2- Os itens que possuem códigos genéricos, foram considerados o menor preço de mercado e o frete foi dividido pelo quantidade de itens
3- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*H10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
4- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
5- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
6- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 27,00%
7 - Preços com Desoneração

## Novo Cronograma a cada 15d
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Obra: Prestação de Serviço de Paisagismo da Avenida Beira Rio
Local: - PIRAÍ - RJ
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | DIAS |  |  | TOTAL
|  | 15 | 30 | 45
01.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 5351.6 | 944.4 |  | 6296 | 4.99%
02.0 | PLANTIO DE GRAMA | 4549.854 | 7583.09 | 3033.236 | 15166.18 | 12.02%
03.0 | PLANTIO DE ARBUSTOS E COBERTURA VEGETAL | 6338.167 | 31690.835 | 25352.668 | 63381.67 | 50.23%
04.0 | EQUIPAMENTOS |  | 10713 | 24997 | 35710 | 28.3%
05.0 | RAMAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 4881.4 |  |  | 4881.4 | 3.868%
06.0 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 449.76 |  | 299.84 | 749.6 | 0.594%
| TOTAL | 21570.781 | 50931.325 | 53682.744 | 126184.85 | 100%
| % | 17.09% | 40.36% | 42.54%
| TOTAL ACUMULADO | 21570.781 | 72502.106 | 126184.85
| % ACUMULADO | 17.09% | 57.46% | 100%

## composição
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
Codigo | Assentamento de Banco de Madeira | Unid | Quant | Percentual | Preço Unit | Preço Total
20045 | Mão de Obra de Carpinteiro | H | 2.35 | 3 | 20.21 | 48.9183
20132 | Mão de Obra de Ajudante | H | 2.35 | 3 | 13.6 | 32.9188
VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA | Valor Total da Composição |  |  |  |  | 81.8371