## RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
DATA:11/06/2021
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DER
| LOCAL | EXTENSÃO (M) | VALOR / CONTRAPARTIDA
01 | ESTRADA JOÃO BRITO (MÁRCIO VETERINÁRIO) | 1320 | 358049.15
02 | ESTRADA VALE DOS SONHOS (JOAQUIM) | 600 | 122805.5
03 | RUA JOÃO XIII | 600 | 148563.41
04 | ESTRADA VALE VERDE (TIÃO CRUZ) | 855 | 210794.41
05 | RUA OMAR FERREIRA NUNES (MARIO HERMÍNEO) | 432 | 98971.18
06 | RUA AS MARGENS DA RJ 133 (ROSA MACHADO) | 665 | 146185.66
07 | SOSSEGO II TRECHO I | 98 | 16497.06
07 | SOSSEGO II TRECHO II (RUA PROJETADA) | 323 | 71315.95
07 | SOSSEGO II TRECHO III (PRACINHA) | 360 | 101077.04
08 | RUA ESPERANÇA ATÉ A RUA A SAROLE | 1700 | 405182.97
|  | TOTAL | 1679442.33

## Estr. João Brito
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Administração
Obra: Pavimentação
Local: Estrada João Brito Junior - Arrozal
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 180 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO S/ BDI | BDI 29,77% | PREÇO C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 01.0 | ESTRADA JOÃO BRITO JUNIOR- ARROZAL | [5 empty] | 358049.15
20.004.0005-A | 01.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "IN"STRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INCLUSIVE EXECUCAO E O TRANSPORTE DE AGUA,MAS SEM TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.O CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA | M2 | 7920 | 0.9 | 29.77% | 1.1679 | 9250.01
20.008.0002-A | 01.2 | BASE DE BRITA CORRIDA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3 | 950.4 | 8.96 | 29.77% | 11.6274 | 11050.67
20.115.0011-A | 01.3 | PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVETRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3 | 950.4 | 63.92 | 29.77% | 82.949 | 78834.71
04.005.0143-B | 01.4 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIA AR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T ( brita corrida ) | TXKM | 68428.8 | 0.88 | 29.77% | 1.142 | 78144.05
08.026.0001-A | 01.5 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC"OES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M2 | 7920 | 8.01 | 29.77% | 10.3946 | 82325.05
08.026.0002-A | 01.6 | PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA"O",DO DER-RJ | M2 | 7920 | 1.53 | 29.77% | 1.9855 | 15725.01
20.009.0060-A | 01.7 | REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACOR"DO COM AS ""INSTRUCOES PARA EXECUCAO""DO DER-RJ,COMPREENDENDO"APENAS O ESPALHAMENTO E A COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 10,00M3/H | M3 | 396 | 39.73 | 29.77% | 51.5576 | 20416.82
04.018.0020-B | 01.8 | RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T | T | 712.8 | 0.57 | 29.77% | 0.73969 | 527.25
15.001.0031-A | 01.9 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,90X1,00M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4, REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO,SEM TAMPA | UN | 34 | 859.21 | 29.77% | 1114.9968 | 37909.89
20.028.0020-A | 01.10 | TAMPA PARA CAIXA COLETORA,EM CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE TODOSOS MATERIAIS E COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM) | M2 | 24.48 | 134.09 | 29.77% | 174.0086 | 4259.73
06.004.0092-A | 01.11 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 102 | 148.12 | 29.77% | 192.2153 | 19605.96
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 358049.15
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Janeiro 2021
2- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*H10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
3- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
4- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
5- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 29,77%

## MC Estr. João Brito
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç Nº: 045/21
Obra: Pavimentação |  |  |  | Data: 01/07/21
Local: Estrada João Brito Junior - Arrozal |  |  |  | Preparado: SMOU
|  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Prazo: 180 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | COEF | COMPR | LARG | ALT | PERIM | AREA | VOLUME | TOTAL
| 01.0 | ESTRADA JOÃO BRITO - ARROZAL
20.004.0005-A | 01.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "IN"STRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INCLUSIVE EXECUCAO E O TRANSPORTE DE AGUA,MAS SEM TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.O CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA | M2 | [8 empty] | 7920
[6 empty] | 1320 | 6 |  |  |  |  | 7920
20.008.0002-A | 01.2 | BASE DE BRITA CORRIDA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3 | [8 empty] | 950.4
[8 empty] | 0.12 |  | 7920 |  | 950.4
20.115.0011-A | 01.3 | PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVETRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3 | [8 empty] | 950.4
[8 empty] | 0.12 |  | 7920 |  | 950.4
04.005.0143-B | 01.4 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIA AR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T ( brita corrida ) | TXKM | [8 empty] | 68428.8
[5 empty] | 1.8 | 40 |  |  |  |  | 950.4 | 68428.8
08.026.0001-A | 01.5 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC"OES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M2 | [8 empty] | 7920
[6 empty] | 1320 | 6 |  |  |  |  | 7920
08.026.0002-A | 01.6 | PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA"O",DO DER-RJ | M2 | [8 empty] | 7920
[6 empty] | 1320 | 6 |  |  |  |  | 7920
20.009.0060-A | 01.7 | REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACOR"DO COM AS ""INSTRUCOES PARA EXECUCAO""DO DER-RJ,COMPREENDENDO"APENAS O ESPALHAMENTO E A COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 10,00M3/H | M3 | [8 empty] | 396
[8 empty] | 0.05 |  | 7920 |  | 396
04.018.0020-B | 01.8 | RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T | T | [8 empty] | 712.8
[5 empty] | 1.8 | [5 empty] | 396 | 712.8
15.001.0031-A | 01.9 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,90X1,00M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4, REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO,SEM TAMPA | UN | [8 empty] | 34
|  | 17 travessias x 2 = 34 um |  | 34 | [7 empty] | 34
20.028.0020-A | 01.10 | TAMPA PARA CAIXA COLETORA,EM CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE TODOSOS MATERIAIS E COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM) | M2 | [8 empty] | 24.48
|  |  |  | 34 |  | 1.2 | 0.6 |  |  |  |  | 24.48
06.004.0092-A | 01.11 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | [8 empty] | 102
|  |  |  | 17 |  | 6 | [5 empty] | 102

## Vale dos Sonhos Joaquim
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Administração
Obra: Pavimentação
Local: Trecho da Rua Vale dos Sonhos - Vale Verde - Piraí - RJ
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 180 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO S/ BDI | BDI 29,77% | PREÇO C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 02.0 | TRECHO DA RUA VALE DOS SONHOS - VALE VERDE | [5 empty] | 122805.5
20.004.0005-A | 02.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "IN"STRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INCLUSIVE EXECUCAO E O TRANSPORTE DE AGUA,MAS SEM TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.O CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA | M2 | 2700 | 0.9 | 29.77% | 1.1679 | 3153.41
20.008.0002-A | 02.2 | BASE DE BRITA CORRIDA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3 | 324 | 8.96 | 29.77% | 11.6274 | 3767.28
20.115.0011-A | 02.3 | PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVETRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3 | 324 | 63.92 | 29.77% | 82.949 | 26875.47
04.005.0143-B | 02.4 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIA AR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T ( brita corrida ) | TXKM | 23328 | 0.88 | 29.77% | 1.142 | 26640.02
08.026.0001-A | 02.5 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC"OES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M2 | 2700 | 8.01 | 29.77% | 10.3946 | 28065.36
08.026.0002-A | 02.6 | PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA"O",DO DER-RJ | M2 | 2700 | 1.53 | 29.77% | 1.9855 | 5360.8
20.009.0060-A | 02.7 | REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACOR"DO COM AS ""INSTRUCOES PARA EXECUCAO""DO DER-RJ,COMPREENDENDO"APENAS O ESPALHAMENTO E A COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 10,00M3/H | M3 | 135 | 39.73 | 29.77% | 51.5576 | 6960.28
04.018.0020-B | 02.8 | RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T | T | 243 | 0.57 | 29.77% | 0.73969 | 179.74
15.001.0031-A | 02.9 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,90X1,00M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4, REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO,SEM TAMPA | UN | 12 | 859.21 | 29.77% | 1114.9968 | 13379.96
20.028.0020-A | 02.10 | TAMPA PARA CAIXA COLETORA,EM CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE TODOSOS MATERIAIS E COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM) | M2 | 8.64 | 134.09 | 29.77% | 174.0086 | 1503.43
06.004.0092-A | 02.11 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 36 | 148.12 | 29.77% | 192.2153 | 6919.75
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 122805.5
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Janeiro 2021
2- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*H10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
3- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
4- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
5- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 29,77%

## MC Vale dos Sonhos Joaquim
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç Nº: 045/21
Obra: Pavimentação |  |  |  | Data: 01/07/21
Local: Trecho da Rua Vale dos Sonhos - Vale Verde - Piraí - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
|  | MEMORIA DE CÁLCULO |  | Prazo: 180 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | COEF | COMPR | LARG | ALT | PERIM | AREA | VOLUME | TOTAL
| 02.0 | TRECHO DA RUA VALE DOS SONHOS - VALE VERDE
20.004.0005-A | 02.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "IN"STRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INCLUSIVE EXECUCAO E O TRANSPORTE DE AGUA,MAS SEM TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.O CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA | M2 | [8 empty] | 2700
[6 empty] | 600 | 4.5 |  |  |  |  | 2700
20.008.0002-A | 02.2 | BASE DE BRITA CORRIDA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3 | [8 empty] | 324
[8 empty] | 0.12 |  | 2700 |  | 324
| 02.3 | PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVETRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3 | [8 empty] | 324
[8 empty] | 0.12 |  | 2700 |  | 324
04.005.0143-B | 02.4 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIA AR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T ( brita corrida ) | TXKM | [8 empty] | 23328
[5 empty] | 1.8 | 40 |  |  |  |  | 324 | 23328
08.026.0001-A | 02.5 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC"OES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M2 | [8 empty] | 2700
[6 empty] | 600 | 4.5 |  |  |  |  | 2700
08.026.0002-A | 02.6 | PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA"O",DO DER-RJ | M2 | [8 empty] | 2700
[6 empty] | 600 | 4.5 |  |  |  |  | 2700
20.009.0060-A | 02.7 | REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACOR"DO COM AS ""INSTRUCOES PARA EXECUCAO""DO DER-RJ,COMPREENDENDO"APENAS O ESPALHAMENTO E A COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 10,00M3/H | M3 | [8 empty] | 135
[8 empty] | 0.05 |  | 2700 |  | 135
04.018.0020-B | 02.8 | RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T | T | [8 empty] | 243
[5 empty] | 1.8 | [5 empty] | 135 | 243
15.001.0031-A | 02.9 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,90X1,00M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4, REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO,SEM TAMPA | UN | [8 empty] | 12
|  | 6 TRAVESSIAS X 2 = 12UN |  | 12 | [7 empty] | 12
20.028.0020-A | 02.10 | TAMPA PARA CAIXA COLETORA,EM CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE TODOSOS MATERIAIS E COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM) | M2 | [8 empty] | 8.64
|  |  |  | 12 |  | 1.2 | 0.6 |  |  |  |  | 8.64
06.004.0092-A | 02.11 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | [8 empty] | 36
|  |  |  | 6 |  | 6 | [5 empty] | 36

## Vale Verde (Tião Cruz)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Administração
Obra: Recuperação da Pavimentação da Rua Comendador Sá
Local: Rua Vale Verde - Vale Verde
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 180 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO S/ BDI | BDI 29,77% | PREÇO C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 03.0 | RUA VALE VERDE - VALE VERDE | [5 empty] | 210794.41
20.004.0005-A | 03.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "IN"STRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INCLUSIVE EXECUCAO E O TRANSPORTE DE AGUA,MAS SEM TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.O CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA | M2 | 4275 | 0.9 | 29.77% | 1.1679 | 4992.9
20.008.0002-A | 03.2 | BASE DE BRITA CORRIDA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3 | 513 | 8.96 | 29.77% | 11.6274 | 5964.85
20.115.0011-A | 03.3 | PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVETRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3 | 513 | 63.92 | 29.77% | 82.949 | 42552.83
04.005.0143-B | 03.4 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIA AR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T ( brita corrida ) | TXKM | 36936 | 0.88 | 29.77% | 1.142 | 42180.03
08.026.0001-A | 03.5 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC"OES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M2 | 4275 | 8.01 | 29.77% | 10.3946 | 44436.82
08.026.0002-A | 03.6 | PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA"O",DO DER-RJ | M2 | 4275 | 1.53 | 29.77% | 1.9855 | 8487.93
20.009.0060-A | 03.7 | REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACOR"DO COM AS ""INSTRUCOES PARA EXECUCAO""DO DER-RJ,COMPREENDENDO"APENAS O ESPALHAMENTO E A COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 10,00M3/H | M3 | 213.75 | 39.73 | 29.77% | 51.5576 | 11020.44
04.018.0020-B | 03.8 | RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T | T | 384.75 | 0.57 | 29.77% | 0.73969 | 284.6
15.001.0031-A | 03.9 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,90X1,00M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4, REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO,SEM TAMPA | UN | 28 | 859.21 | 29.77% | 1114.9968 | 31219.91
20.028.0020-A | 03.10 | TAMPA PARA CAIXA COLETORA,EM CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE TODOSOS MATERIAIS E COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM) | M2 | 20.16 | 134.09 | 29.77% | 174.0086 | 3508.01
06.004.0092-A | 03.11 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 84 | 148.12 | 29.77% | 192.2153 | 16146.09
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 210794.41
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Janeiro 2021
2- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*H10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
3- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
4- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
5- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 29,77%

## MC Estr. Vale Verde (Tião Cruz)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Administração
Obra: Recuperação da Pavimentação da Rua Comendador Sá
Local: Rua Vale Verde - Vale Verde
|  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Prazo: 180 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | COEF | COMPR | LARG | ALT | PERIM | AREA | VOLUME | TOTAL
| 03.0 | RUA VALE VERDE - VALE VERDE
20.004.0005-A | 03.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "IN"STRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INCLUSIVE EXECUCAO E O TRANSPORTE DE AGUA,MAS SEM TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.O CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA | M2 | [8 empty] | 4275
[6 empty] | 855 | 5 |  |  |  |  | 4275
20.008.0002-A | 03.2 | BASE DE BRITA CORRIDA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3 | [8 empty] | 513
[6 empty] | 855 | 5 | 0.12 |  |  |  | 513
20.115.0011-A | 03.3 | PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVETRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3 | [8 empty] | 513
[6 empty] | 855 | 5 | 0.12 |  |  |  | 513
04.005.0143-B | 03.4 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIA AR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T ( brita corrida ) | TXKM | [8 empty] | 36936
[5 empty] | 1.8 | 40 |  |  |  |  | 513 | 36936
08.026.0001-A | 03.5 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC"OES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M2 | [8 empty] | 4275
[6 empty] | 855 | 5 |  |  |  |  | 4275
08.026.0002-A | 03.6 | PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA"O",DO DER-RJ | M2 | [8 empty] | 4275
[6 empty] | 855 | 5 |  |  |  |  | 4275
20.009.0060-A | 03.7 | REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACOR"DO COM AS ""INSTRUCOES PARA EXECUCAO""DO DER-RJ,COMPREENDENDO"APENAS O ESPALHAMENTO E A COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 10,00M3/H | M3 | [8 empty] | 213.75
[8 empty] | 0.05 |  | 4275 |  | 213.75
04.018.0020-B | 03.8 | RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T | T | [8 empty] | 384.75
[5 empty] | 1.8 | [5 empty] | 213.75 | 384.75
15.001.0031-A | 03.9 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,90X1,00M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4, REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO,SEM TAMPA | UN | [8 empty] | 28
|  | 14 TRAVESSIAS X 2 = 28 UM |  | 28 | [7 empty] | 28
20.028.0020-A | 03.10 | TAMPA PARA CAIXA COLETORA,EM CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE TODOSOS MATERIAIS E COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM) | M2 | [8 empty] | 20.16
|  |  |  | 28 |  | 1.2 | 0.6 |  |  |  |  | 20.16
06.004.0092-A | 03.11 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | [8 empty] | 84
|  |  |  | 14 |  | 6 | [5 empty] | 84

## RuaJoão XXIII Pirai
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Administração
Obra: Pavimentação
Local: Trecho da Rua João XXIII - Piraí - RJ
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 180 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO S/ BDI | BDI 29,77% | PREÇO C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 04.0 | TRECHO DA RUA JOÃO XIII - CENTRO | [5 empty] | 148563.41
20.004.0005-A | 04.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "IN"STRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INCLUSIVE EXECUCAO E O TRANSPORTE DE AGUA,MAS SEM TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.O CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA | M2 | 3000 | 0.9 | 29.77% | 1.1679 | 3503.79
20.008.0002-A | 04.2 | BASE DE BRITA CORRIDA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3 | 360 | 8.96 | 29.77% | 11.6274 | 4185.86
20.115.0011-A | 04.3 | PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVETRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3 | 360 | 63.92 | 29.77% | 82.949 | 29861.63
04.005.0143-B | 04.4 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIA AR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T ( brita corrida ) | TXKM | 25920 | 0.88 | 29.77% | 1.142 | 29600.02
08.026.0001-A | 04.5 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC"OES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M2 | 3000 | 8.01 | 29.77% | 10.3946 | 31183.73
08.026.0002-A | 04.6 | PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA"O",DO DER-RJ | M2 | 3000 | 1.53 | 29.77% | 1.9855 | 5956.44
20.009.0060-A | 04.7 | REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACOR"DO COM AS ""INSTRUCOES PARA EXECUCAO""DO DER-RJ,COMPREENDENDO"APENAS O ESPALHAMENTO E A COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 10,00M3/H | M3 | 150 | 39.73 | 29.77% | 51.5576 | 7733.64
04.018.0020-B | 04.8 | RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T | T | 270 | 0.57 | 29.77% | 0.73969 | 199.72
15.001.0031-A | 04.9 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,90X1,00M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4, REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO,SEM TAMPA | UN | 20 | 859.21 | 29.77% | 1114.9968 | 22299.94
20.028.0020-A | 04.10 | TAMPA PARA CAIXA COLETORA,EM CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE TODOSOS MATERIAIS E COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM) | M2 | 14.4 | 134.09 | 29.77% | 174.0086 | 2505.72
06.004.0092-A | 04.11 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 60 | 148.12 | 29.77% | 192.2153 | 11532.92
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 148563.41
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Janeiro 2021
2- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*H10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
3- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
4- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
5- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 29,77%

## MC RuaJoão XXIII Pirai
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Obra: Pavimentação
Local: Trecho da Rua João XXIII - Piraí - RJ
|  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Prazo: 180 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | COEF | COMPR | LARG | ALT | PERIM | AREA | VOLUME | TOTAL
| 04.0 | TRECHO DA RUA JOÃO XIII - CENTRO
20.004.0005-A | 04.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "IN"STRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INCLUSIVE EXECUCAO E O TRANSPORTE DE AGUA,MAS SEM TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.O CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA | M2 | [8 empty] | 3000
[6 empty] | 600 | 5 |  |  |  |  | 3000
20.008.0002-A | 04.2 | BASE DE BRITA CORRIDA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3 | [8 empty] | 360
[8 empty] | 0.12 |  | 3000 |  | 360
20.115.0011-A | 04.3 | PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVETRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3 | [8 empty] | 360
[8 empty] | 0.12 |  | 3000 |  | 360
04.005.0143-B | 04.4 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIA AR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T ( brita corrida ) | TXKM | [8 empty] | 25920
[5 empty] | 1.8 | 40 |  |  |  |  | 360 | 25920
08.026.0001-A | 04.5 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC"OES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M2 | [8 empty] | 3000
[6 empty] | 600 | 5 |  |  |  |  | 3000
08.026.0002-A | 04.6 | PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA"O",DO DER-RJ | M2 | [8 empty] | 3000
[6 empty] | 600 | 5 |  |  |  |  | 3000
20.009.0060-A | 04.7 | REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACOR"DO COM AS ""INSTRUCOES PARA EXECUCAO""DO DER-RJ,COMPREENDENDO"APENAS O ESPALHAMENTO E A COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 10,00M3/H | M3 | [8 empty] | 150
[8 empty] | 0.05 |  | 3000 |  | 150
04.018.0020-B | 04.8 | RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T | T | [8 empty] | 270
[5 empty] | 1.8 | [5 empty] | 150 | 270
15.001.0031-A | 04.9 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,90X1,00M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4, REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO,SEM TAMPA | UN | [8 empty] | 20
|  | 10 TRAVESSIAS X 2 = 20UN |  | 20 | [7 empty] | 20
20.028.0020-A | 04.10 | TAMPA PARA CAIXA COLETORA,EM CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE TODOSOS MATERIAIS E COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM) | M2 | [8 empty] | 14.4
[5 empty] | 20 | 1.2 | 0.6 |  |  |  |  | 14.4
06.004.0092-A | 04.11 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | [8 empty] | 60
[5 empty] | 10 | 6 | [5 empty] | 60

## Rua Omar Ferreira
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Administração
Obra: Pavimentação
Local: Rua Omar Ferreira Nunes - Centro - Piraí - RJ
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 180 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO S/ BDI | BDI 29,77% | PREÇO C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 05.0 | RUA OMAR FERREIRA NUNES - CENTRO | [5 empty] | 98971.18
20.004.0005-A | 05.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "IN"STRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INCLUSIVE EXECUCAO E O TRANSPORTE DE AGUA,MAS SEM TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.O CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA | M2 | 2160 | 0.9 | 29.77% | 1.1679 | 2522.73
20.008.0002-A | 05.2 | BASE DE BRITA CORRIDA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3 | 259.2 | 8.96 | 29.77% | 11.6274 | 3013.82
20.115.0011-A | 05.3 | PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVETRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3 | 259.2 | 63.92 | 29.77% | 82.949 | 21500.38
04.005.0143-B | 05.4 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIA AR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T ( brita corrida ) | TXKM | 18662.4 | 0.88 | 29.77% | 1.142 | 21312.01
08.026.0001-A | 05.5 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC"OES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M2 | 2160 | 8.01 | 29.77% | 10.3946 | 22452.29
08.026.0002-A | 05.6 | PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA"O",DO DER-RJ | M2 | 2160 | 1.53 | 29.77% | 1.9855 | 4288.64
20.009.0060-A | 05.7 | REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACOR"DO COM AS ""INSTRUCOES PARA EXECUCAO""DO DER-RJ,COMPREENDENDO"APENAS O ESPALHAMENTO E A COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 10,00M3/H | M3 | 108 | 39.73 | 29.77% | 51.5576 | 5568.22
04.018.0020-B | 05.8 | RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T | T | 194.4 | 0.57 | 29.77% | 0.73969 | 143.8
15.001.0031-A | 05.9 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,90X1,00M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4, REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO,SEM TAMPA | UN | 10 | 859.21 | 29.77% | 1114.9968 | 11149.97
20.028.0020-A | 05.10 | TAMPA PARA CAIXA COLETORA,EM CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE TODOSOS MATERIAIS E COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM) | M2 | 7.2 | 134.09 | 29.77% | 174.0086 | 1252.86
06.004.0092-A | 05.11 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 30 | 148.12 | 29.77% | 192.2153 | 5766.46
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 98971.18
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Janeiro2021
2- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*H10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
3- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
4- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
5- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 29,77%

## MC Rua Omar Ferreira
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Administração
Obra: Pavimentação
Local: Rua Omar Ferreira Nunes - Centro - Piraí - RJ
|  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Prazo: 180 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | COEF | COMPR | LARG | ALT | PERIM | AREA | VOLUME | TOTAL
| 05.0 | RUA OMAR FERREIRA NUNES - CENTRO
20.004.0005-A | 05.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "IN"STRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INCLUSIVE EXECUCAO E O TRANSPORTE DE AGUA,MAS SEM TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.O CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA | M2 | [8 empty] | 2160
[6 empty] | 432 | 5 |  |  |  |  | 2160
20.008.0002-A | 05.2 | BASE DE BRITA CORRIDA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3 | [8 empty] | 259.2
[8 empty] | 0.12 |  | 2160 |  | 259.2
20.115.0011-A | 05.3 | PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVETRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3 | [8 empty] | 259.2
[8 empty] | 0.12 |  | 2160 |  | 259.2
04.005.0143-B | 05.4 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIA AR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T ( brita corrida ) | TXKM | [8 empty] | 18662.4
[5 empty] | 1.8 | 40 |  |  |  |  | 259.2 | 18662.4
08.026.0001-A | 05.5 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC"OES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M2 | [8 empty] | 2160
[6 empty] | 432 | 5 |  |  |  |  | 2160
08.026.0002-A | 05.6 | PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA"O",DO DER-RJ | M2 | [8 empty] | 2160
[6 empty] | 432 | 5 |  |  |  |  | 2160
20.009.0060-A | 05.7 | REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACOR"DO COM AS ""INSTRUCOES PARA EXECUCAO""DO DER-RJ,COMPREENDENDO"APENAS O ESPALHAMENTO E A COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 10,00M3/H | M3 | [8 empty] | 108
[8 empty] | 0.05 |  | 2160 |  | 108
04.018.0020-B | 05.8 | RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T | T | [8 empty] | 194.4
[5 empty] | 1.8 | [5 empty] | 108 | 194.4
15.001.0031-A | 05.9 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,90X1,00M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4, REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO,SEM TAMPA | UN | [8 empty] | 10
|  | 5 TRAVESSIAS X 2 = 10 UM |  | 10 | [7 empty] | 10
20.028.0020-A | 05.10 | TAMPA PARA CAIXA COLETORA,EM CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE TODOSOS MATERIAIS E COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM) | M2 | [8 empty] | 7.2
|  |  |  | 10 |  | 1.2 | 0.6 |  |  |  |  | 7.2
06.004.0092-A | 05.11 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | [8 empty] | 30
|  |  |  | 5 |  | 6 | [5 empty] | 30

## Rua as Margens RJ 133
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Administração
Obra: Pavimentação
Local: Rua às Margens da Rodovia RJ 133 - Rosa Machado - Piraí - RJ
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 180 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO S/ BDI | BDI 29,77% | PREÇO C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 06.0 | RUA ÀS MARGENS DA RODOVIA RJ 133 - ROSA MACHADO | [5 empty] | 146185.66
20.004.0005-A | 06.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "IN"STRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INCLUSIVE EXECUCAO E O TRANSPORTE DE AGUA,MAS SEM TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.O CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA | M2 | 3325 | 0.9 | 29.77% | 1.1679 | 3883.37
20.008.0002-A | 06.2 | BASE DE BRITA CORRIDA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3 | 399 | 8.96 | 29.77% | 11.6274 | 4639.33
20.115.0011-A | 06.3 | PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVETRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3 | 399 | 63.92 | 29.77% | 82.949 | 33096.64
04.005.0143-B | 06.4 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIA AR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T ( brita corrida ) | TXKM | 28728 | 0.88 | 29.77% | 1.142 | 32806.69
08.026.0001-A | 06.5 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC"OES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M2 | 3325 | 8.01 | 29.77% | 10.3946 | 34561.97
08.026.0002-A | 06.6 | PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA"O",DO DER-RJ | M2 | 3325 | 1.53 | 29.77% | 1.9855 | 6601.72
20.009.0060-A | 06.7 | REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACOR"DO COM AS ""INSTRUCOES PARA EXECUCAO""DO DER-RJ,COMPREENDENDO"APENAS O ESPALHAMENTO E A COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 10,00M3/H | M3 | 166.25 | 39.73 | 29.77% | 51.5576 | 8571.45
04.018.0020-B | 06.8 | RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T | T | 299.25 | 0.57 | 29.77% | 0.73969 | 221.35
15.001.0031-A | 06.9 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,90X1,00M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4, REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO,SEM TAMPA | UN | 12 | 859.21 | 29.77% | 1114.9968 | 13379.96
20.028.0020-A | 06.10 | TAMPA PARA CAIXA COLETORA,EM CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE TODOSOS MATERIAIS E COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM) | M2 | 8.64 | 134.09 | 29.77% | 174.0086 | 1503.43
06.004.0092-A | 06.11 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 36 | 148.12 | 29.77% | 192.2153 | 6919.75
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 146185.66
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Janeiro 2021
2- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*H10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
3- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
4- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
5- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 29,77%

## MC Rua as Margens RJ 133
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Administração
Obra: Pavimentação
Local: Rua As Margens da Rodovia RJ 133 - Rosa Machado - Piraí - RJ
|  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Prazo: 180 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | COEF | COMPR | LARG | ALT | PERIM | AREA | VOLUME | TOTAL
| 06.0 | RUA ÀS MARGENS DA RODOVIA RJ 133 - ROSA MACHADO
20.004.0005-A | 06.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "IN"STRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INCLUSIVE EXECUCAO E O TRANSPORTE DE AGUA,MAS SEM TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.O CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA | M2 | [8 empty] | 3325
[6 empty] | 665 | 5 |  |  |  |  | 3325
20.008.0002-A | 06.2 | BASE DE BRITA CORRIDA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3 | [8 empty] | 399
[8 empty] | 0.12 |  | 3325 |  | 399
20.115.0011-A | 06.3 | PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVETRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3 | [8 empty] | 399
[8 empty] | 0.12 |  | 3325 |  | 399
04.005.0143-B | 06.4 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIA AR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T ( brita corrida ) | TXKM | [8 empty] | 28728
[5 empty] | 1.8 | 40 |  |  |  |  | 399 | 28728
08.026.0001-A | 06.5 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC"OES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M2 | [8 empty] | 3325
[6 empty] | 665 | 5 |  |  |  |  | 3325
08.026.0002-A | 06.6 | PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA"O",DO DER-RJ | M2 | [8 empty] | 3325
[6 empty] | 665 | 5 |  |  |  |  | 3325
20.009.0060-A | 06.7 | REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACOR"DO COM AS ""INSTRUCOES PARA EXECUCAO""DO DER-RJ,COMPREENDENDO"APENAS O ESPALHAMENTO E A COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 10,00M3/H | M3 | [8 empty] | 166.25
[8 empty] | 0.05 |  | 3325 |  | 166.25
04.018.0020-B | 06.8 | RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T | T | [8 empty] | 299.25
[5 empty] | 1.8 | [5 empty] | 166.25 | 299.25
15.001.0031-A | 06.9 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,90X1,00M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4, REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO,SEM TAMPA | UN | [8 empty] | 12
|  | 6 travessias x 2 = 12 um |  | 12 | [7 empty] | 12
20.028.0020-A | 06.10 | TAMPA PARA CAIXA COLETORA,EM CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE TODOSOS MATERIAIS E COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM) | M2 | [8 empty] | 8.64
|  |  |  | 12 |  | 1.2 | 0.6 |  |  |  |  | 8.64
06.004.0092-A | 06.11 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | [8 empty] | 36
|  |  |  | 6 |  | 6 | [5 empty] | 36

## Rua Projetada Sossego II
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Administração
Obra: Pavimentação
Local: Rua Projetada - Sossego II - Piraí - RJ
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 180 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO S/ BDI | BDI 29,77% | PREÇO C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 07.0 | SOSSEGO II
| 07.1 | TRECHO I | [5 empty] | 16497.06
20.004.0005-A | 07.1.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "IN"STRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INCLUSIVE EXECUCAO E O TRANSPORTE DE AGUA,MAS SEM TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.O CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA | M2 | 441 | 0.9 | 29.77% | 1.1679 | 515.06
20.008.0002-A | 07.1.2 | BASE DE BRITA CORRIDA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3 | 52.92 | 8.96 | 29.77% | 11.6274 | 615.32
20.115.0011-A | 07.1.3 | PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVETRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3 | 52.92 | 63.92 | 29.77% | 82.949 | 4389.66
04.005.0143-B | 07.1.4 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIA AR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T ( brita corrida ) | TXKM | 3810.24 | 0.88 | 29.77% | 1.142 | 4351.2
08.026.0001-A | 07.1.5 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC"OES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M2 | 441 | 8.01 | 29.77% | 10.3946 | 4584.01
08.026.0002-A | 07.1.6 | PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA"O",DO DER-RJ | M2 | 441 | 1.53 | 29.77% | 1.9855 | 875.6
20.009.0060-A | 07.1.7 | REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACOR"DO COM AS ""INSTRUCOES PARA EXECUCAO""DO DER-RJ,COMPREENDENDO"APENAS O ESPALHAMENTO E A COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 10,00M3/H | M3 | 22.05 | 39.73 | 29.77% | 51.5576 | 1136.85
04.018.0020-B | 07.1.8 | RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T | T | 39.69 | 0.57 | 29.77% | 0.73969 | 29.36
| 07.2 | TRECHO II | [5 empty] | 71315.95
20.004.0005-A | 07.2.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "IN"STRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INCLUSIVE EXECUCAO E O TRANSPORTE DE AGUA,MAS SEM TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.O CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA | M2 | 1615 | 0.9 | 29.77% | 1.1679 | 1886.21
20.008.0002-A | 07.2.2 | BASE DE BRITA CORRIDA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3 | 193.8 | 8.96 | 29.77% | 11.6274 | 2253.39
20.115.0011-A | 07.2.3 | PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVETRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3 | 193.8 | 63.92 | 29.77% | 82.949 | 16075.51
04.005.0143-B | 07.2.4 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIA AR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T ( brita corrida ) | TXKM | 13953.6 | 0.88 | 29.77% | 1.142 | 15934.68
08.026.0001-A | 07.2.5 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC"OES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M2 | 1615 | 8.01 | 29.77% | 10.3946 | 16787.24
08.026.0002-A | 07.2.6 | PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA"O",DO DER-RJ | M2 | 1615 | 1.53 | 29.77% | 1.9855 | 3206.55
20.009.0060-A | 07.2.7 | REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACOR"DO COM AS ""INSTRUCOES PARA EXECUCAO""DO DER-RJ,COMPREENDENDO"APENAS O ESPALHAMENTO E A COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 10,00M3/H | M3 | 80.75 | 39.73 | 29.77% | 51.5576 | 4163.28
04.018.0020-B | 07.2.8 | RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T | T | 145.35 | 0.57 | 29.77% | 0.73969 | 107.51
15.001.0031-A | 07.2.9 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,90X1,00M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4, REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO,SEM TAMPA | UN | 6 | 859.21 | 29.77% | 1114.9968 | 6689.98
20.028.0020-A | 07.2.10 | TAMPA PARA CAIXA COLETORA,EM CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE TODOSOS MATERIAIS E COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM) | M2 | 4.32 | 134.09 | 29.77% | 174.0086 | 751.72
06.004.0092-A | 07.2.11 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 18 | 148.12 | 29.77% | 192.2153 | 3459.88
| 07.3 | TRECHO III | [5 empty] | 101077.04
20.004.0005-A | 07.3.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "IN"STRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INCLUSIVE EXECUCAO E O TRANSPORTE DE AGUA,MAS SEM TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.O CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA | M2 | 2702 | 0.9 | 29.77% | 1.1679 | 3155.75
20.008.0002-A | 07.3.2 | BASE DE BRITA CORRIDA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3 | 324.24 | 8.96 | 29.77% | 11.6274 | 3770.07
20.115.0011-A | 07.3.3 | PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVETRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3 | 324.24 | 63.92 | 29.77% | 82.949 | 26895.38
04.005.0143-B | 07.3.4 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIA AR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T ( brita corrida ) | TXKM | 23345.28 | 0.88 | 29.77% | 1.142 | 26659.75
08.026.0001-A | 07.3.5 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC"OES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M2 | 2702 | 8.01 | 29.77% | 10.3946 | 28086.15
08.026.0002-A | 07.3.6 | PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA"O",DO DER-RJ | M2 | 2702 | 1.53 | 29.77% | 1.9855 | 5364.77
20.009.0060-A | 07.3.7 | REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACOR"DO COM AS ""INSTRUCOES PARA EXECUCAO""DO DER-RJ,COMPREENDENDO"APENAS O ESPALHAMENTO E A COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 10,00M3/H | M3 | 135.1 | 39.73 | 29.77% | 51.5576 | 6965.43
04.018.0020-B | 07.3.8 | RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T | T | 243 | 0.57 | 29.77% | 0.73969 | 179.74
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 188890.05
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Janeiro 2021
2- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*H10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
3- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
4- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
5- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 29,77%

## MC Rua Projetada Sossego II
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Administração
Obra: Pavimentação
Local: Rua Projetada - Sossego II - Piraí - RJ
|  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Prazo: 180 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | COEF | COMPR | LARG | ALT | PERIM | AREA | VOLUME | TOTAL
| 07.0 | SOSSEGO
| 07.1 | TRECHO I
20.004.0005-A | 07.1.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "IN"STRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INCLUSIVE EXECUCAO E O TRANSPORTE DE AGUA,MAS SEM TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.O CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA | M2 | [8 empty] | 441
[6 empty] | 98 | 4.5 |  |  |  |  | 441
20.008.0002-A | 07.1.2 | BASE DE BRITA CORRIDA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3 | [8 empty] | 52.92
[8 empty] | 0.12 |  | 441 |  | 52.92
20.115.0011-A | 07.1.3 | PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVETRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3 | [8 empty] | 52.92
[8 empty] | 0.12 |  | 441 |  | 52.92
04.005.0143-B | 07.1.4 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIA AR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T ( brita corrida ) | TXKM | [8 empty] | 3810.24
[5 empty] | 1.8 | 40 |  |  |  |  | 52.92 | 3810.24
08.026.0001-A | 07.1.5 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC"OES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M2 | [8 empty] | 441
[6 empty] | 98 | 4.5 |  |  |  |  | 441
08.026.0002-A | 07.1.6 | PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA"O",DO DER-RJ | M2 | [8 empty] | 441
[6 empty] | 98 | 4.5 |  |  |  |  | 441
20.009.0060-A | 07.1.7 | REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACOR"DO COM AS ""INSTRUCOES PARA EXECUCAO""DO DER-RJ,COMPREENDENDO"APENAS O ESPALHAMENTO E A COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 10,00M3/H | M3 | [8 empty] | 22.05
[8 empty] | 0.05 |  | 441 |  | 22.05
04.018.0020-B | 07.1.8 | RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T | T | [8 empty] | 39.69
[5 empty] | 1.8 | [5 empty] | 22.05 | 39.69
| 07.2 | TRECHO II
20.004.0005-A | 07.2.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "IN"STRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INCLUSIVE EXECUCAO E O TRANSPORTE DE AGUA,MAS SEM TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.O CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA | M2 | [8 empty] | 1615
[6 empty] | 323 | 5 |  |  |  |  | 1615
20.008.0002-A | 07.2.2 | BASE DE BRITA CORRIDA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3 | [8 empty] | 193.8
[8 empty] | 0.12 |  | 1615 |  | 193.8
20.115.0011-A | 07.2.3 | PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVETRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3 | [8 empty] | 193.8
[8 empty] | 0.12 |  | 1615 |  | 193.8
04.005.0143-B | 07.2.4 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIA AR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T ( brita corrida ) | TXKM | [8 empty] | 13953.6
[5 empty] | 1.8 | 40 |  |  |  |  | 193.8 | 13953.6
08.026.0001-A | 07.2.5 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC"OES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M2 | [8 empty] | 1615
[6 empty] | 323 | 5 |  |  |  |  | 1615
08.026.0002-A | 07.2.6 | PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA"O",DO DER-RJ | M2 | [8 empty] | 1615
[6 empty] | 323 | 5 |  |  |  |  | 1615
20.009.0060-A | 07.2.7 | REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACOR"DO COM AS ""INSTRUCOES PARA EXECUCAO""DO DER-RJ,COMPREENDENDO"APENAS O ESPALHAMENTO E A COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 10,00M3/H | M3 | [8 empty] | 80.75
[8 empty] | 0.05 |  | 1615 |  | 80.75
04.018.0020-B | 07.2.8 | RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T | T | [8 empty] | 145.35
[5 empty] | 1.8 | [5 empty] | 80.75 | 145.35
15.001.0031-A | 07.2.9 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,90X1,00M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4, REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO,SEM TAMPA | UN | [8 empty] | 6
|  | 3 TRAVESSIAS X 2 = 6UN |  | 6 | [7 empty] | 6
20.028.0020-A | 07.2.10 | TAMPA PARA CAIXA COLETORA,EM CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE TODOSOS MATERIAIS E COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM) | M2 | [8 empty] | 4.32
|  |  |  | 6 |  | 1.2 | 0.6 |  |  |  |  | 4.32
06.004.0092-A | 07.2.11 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | [8 empty] | 18
|  |  |  | 3 |  | 6 | [5 empty] | 18
| 07.3 | TRECHO III
20.004.0005-A | 07.3.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "IN"STRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INCLUSIVE EXECUCAO E O TRANSPORTE DE AGUA,MAS SEM TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.O CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA | M2 | [8 empty] | 2702
[6 empty] | 360 | 6 |  |  |  |  | 2160
|  | LARGO | [7 empty] | 542 |  | 542
20.008.0002-A | 07.3.2 | BASE DE BRITA CORRIDA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3 | [8 empty] | 324.24
[8 empty] | 0.12 |  | 2702 |  | 324.24
20.115.0011-A | 07.3.3 | PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVETRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3 | [8 empty] | 324.24
[8 empty] | 0.12 |  | 2702 |  | 324.24
04.005.0143-B | 07.3.4 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIA AR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T ( brita corrida ) | TXKM | [8 empty] | 23345.28
[5 empty] | 1.8 | 40 |  |  |  |  | 324.24 | 23345.28
08.026.0001-A | 07.3.5 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC"OES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M2 | [8 empty] | 2702
[6 empty] | 360 | 6 |  |  |  |  | 2160
[10 empty] | 370 |  | 370
[10 empty] | 172 |  | 172
08.026.0002-A | 07.3.6 | PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA"O",DO DER-RJ | M2 | [8 empty] | 2702
[6 empty] | 360 | 6 |  |  |  |  | 2160
[10 empty] | 370 |  | 370
[10 empty] | 172 |  | 172
20.009.0060-A | 07.3.7 | REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACOR"DO COM AS ""INSTRUCOES PARA EXECUCAO""DO DER-RJ,COMPREENDENDO"APENAS O ESPALHAMENTO E A COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 10,00M3/H | M3 | [8 empty] | 135.1
[8 empty] | 0.05 |  | 2702 |  | 135.1
04.018.0020-B | 07.3.8 | RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T | T | [8 empty] | 243
[5 empty] | 1.8 | [5 empty] | 135 | 243

## Rua Esperança
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Administração
Obra: Pavimentação
Local: Trecho da Rua Esperança - Vila das Palmeiras - Piraí - RJ
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 180 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO S/ BDI | BDI 29,77% | PREÇO C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 08.0 | TRECHO DA RUA ESPERANÇA - VILA DAS PALMEIRAS | [5 empty] | 405182.97
20.004.0005-A | 08.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "IN"STRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INCLUSIVE EXECUCAO E O TRANSPORTE DE AGUA,MAS SEM TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.O CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA | M2 | 8500 | 0.9 | 29.77% | 1.1679 | 9927.41
20.008.0002-A | 08.2 | BASE DE BRITA CORRIDA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3 | 1020 | 8.96 | 29.77% | 11.6274 | 11859.94
20.115.0011-A | 08.3 | PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVETRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3 | 1020 | 63.92 | 29.77% | 82.949 | 84607.96
04.005.0143-B | 08.4 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIA AR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T ( brita corrida ) | TXKM | 73440 | 0.88 | 29.77% | 1.142 | 83866.72
08.026.0001-A | 08.5 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC"OES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M2 | 8500 | 8.01 | 29.77% | 10.3946 | 88353.9
08.026.0002-A | 08.6 | PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA"O",DO DER-RJ | M2 | 8500 | 1.53 | 29.77% | 1.9855 | 16876.59
20.009.0060-A | 08.7 | REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACOR"DO COM AS ""INSTRUCOES PARA EXECUCAO""DO DER-RJ,COMPREENDENDO"APENAS O ESPALHAMENTO E A COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 10,00M3/H | M3 | 425 | 39.73 | 29.77% | 51.5576 | 21911.99
04.018.0020-B | 08.8 | RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T | T | 765 | 0.57 | 29.77% | 0.73969 | 565.86
15.001.0031-A | 08.9 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,90X1,00M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4, REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO,SEM TAMPA | UN | 48 | 859.21 | 29.77% | 1114.9968 | 53519.85
20.028.0020-A | 08.10 | TAMPA PARA CAIXA COLETORA,EM CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE TODOSOS MATERIAIS E COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM) | M2 | 34.56 | 134.09 | 29.77% | 174.0086 | 6013.74
06.004.0092-A | 08.11 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 144 | 148.12 | 29.77% | 192.2153 | 27679.01
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 405182.97
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Janeiro 2021
2- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*H10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
3- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
4- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
5- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 29,77%

## MC Rua Esperança
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Administração
Obra: Pavimentação
Local: Rua Esperança - Piraí - RJ
|  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Prazo: 180 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | COEF | COMPR | LARG | ALT | PERIM | AREA | VOLUME | TOTAL
| 08.0 | RUA ESPERANÇA - VILA DAS PALMEIRAS
20.004.0005-A | 08.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "IN"STRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INCLUSIVE EXECUCAO E O TRANSPORTE DE AGUA,MAS SEM TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.O CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA | M2 | [8 empty] | 8500
[6 empty] | 1700 | 5 |  |  |  |  | 8500
20.008.0002-A | 08.2 | BASE DE BRITA CORRIDA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3 | [8 empty] | 1020
[8 empty] | 0.12 |  | 8500 |  | 1020
20.115.0011-A | 08.3 | PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVETRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3 | [8 empty] | 1020
[8 empty] | 0.12 |  | 8500 |  | 1020
04.005.0143-B | 08.4 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIA AR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T ( brita corrida ) | TXKM | [8 empty] | 73440
[5 empty] | 1.8 | 40 |  |  |  |  | 1020 | 73440
08.026.0001-A | 08.5 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC"OES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M2 | [8 empty] | 8500
[6 empty] | 1700 | 5 |  |  |  |  | 8500
08.026.0002-A | 08.6 | PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA"O",DO DER-RJ | M2 | [8 empty] | 8500
[6 empty] | 1700 | 5 |  |  |  |  | 8500
20.009.0060-A | 08.7 | REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACOR"DO COM AS ""INSTRUCOES PARA EXECUCAO""DO DER-RJ,COMPREENDENDO"APENAS O ESPALHAMENTO E A COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 10,00M3/H | M3 | [8 empty] | 425
[8 empty] | 0.05 |  | 8500 |  | 425
04.018.0020-B | 08.8 | RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T | T | [8 empty] | 765
[5 empty] | 1.8 | [5 empty] | 425 | 765
15.001.0031-A | 08.9 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,90X1,00M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4, REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO,SEM TAMPA | UN | [8 empty] | 48
|  |  |  | 48 | [7 empty] | 48
20.028.0020-A | 08.10 | TAMPA PARA CAIXA COLETORA,EM CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE TODOSOS MATERIAIS E COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM) | M2 | [8 empty] | 34.56
|  |  |  | 48 |  | 1.2 | 0.6 |  |  |  |  | 34.56
06.004.0092-A | 08.11 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | [8 empty] | 144
|  |  |  | 24 |  | 6 | [5 empty] | 144

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Administração
Obra: Pavimentação
Local: Arrozal, Vale Verde, Centro, Rosa Machado, Sossego II e Vila das Palmeiras - Piraí - RJ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E DESEMBOLSO MÁXIMO
ITEM | SERVIÇOS | 30º DIA | 60º DIA | 90º DIA | 120º DIA | 150 | 180 | TOTAL
| Andamento do Serviço | 30% | 30% | 40%
1.0 | ESTRADA JOÃO BRITO JUNIOR- ARROZAL | 107414.745 | 107414.745 | 143219.66 |  |  |  | 358049.15 | 358049.15
| Andamento do Serviço | 40% | 30% | 30%
2.0 | TRECHO DA RUA VALE DOS SONHOS - VALE VERDE | 49122.2 | 36841.65 | 36841.65 |  |  |  | 122805.5 | 122805.5
| Andamento do Serviço | 40% | 30% | 30%
3.0 | RUA VALE VERDE - VALE VERDE | 84317.764 | 63238.323 | 63238.323 |  |  |  | 210794.41 | 210794.41
| Andamento do Serviço |  |  |  | 40% | 30% | 30%
4.0 | TRECHO DA RUA JOÃO XIII - CENTRO |  |  |  | 59425.364 | 44569.023 | 44569.023 | 148563.41 | 148563.41
| Andamento do Serviço |  |  | 40% | 30% | 30%
5.0 | RUA OMAR FERREIRA NUNES - CENTRO |  |  | 39588.472 | 29691.354 | 29691.354 |  | 98971.18 | 98971.18
| Andamento do Serviço |  |  |  | 40% | 30% | 30%
6.0 | RUA ÀS MARGENS DA RODOVIA RJ 133 - ROSA MACHADO |  |  |  | 58474.264 | 43855.698 | 43855.698 | 146185.66 | 146185.66
| Andamento do Serviço |  | 40% | 30% | 30%
7.0 | SOSSEGO TRECHO I, TRECHO II, TRECHO III |  | 75556.02 | 56667.015 | 56667.015 |  |  | 188890.05 | 188890.05
| Andamento do Serviço |  |  |  | 30% | 30% | 40%
8.0 | TRECHO DA RUA ESPERANÇA - VILA DAS PALMEIRAS |  |  |  | 121554.891 | 121554.891 | 162073.188 | 405182.97 | 405182.97
TOTAL GERAL |  | 240854.71 | 283050.74 | 339555.12 | 325812.89 | 239670.97 | 250497.91 | 1679442.33 | 1679442.34
CONCEDENTE |  | 15538.3 |  |  | 35992.22 |  |  | #REF!
PROPONENTE |  | 225316.41 |  |  | 289820.67 |  |  | #REF!