## ORÇ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano |  |  |  | Orç 044/21
OBRA: Construção de Muro de Proteção |  |  |  | Data: 20/05/2021
Local: Travessa 6 Casa 28 - Rua do Cruzeiro - Cruzeiro - 1º Distrito - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 60 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO S/ BDI | BDI | PREÇO C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 683.97
02.020.0002-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 3 | 176.98 | 28.82% | 227.99 | 683.97
| 02.0 | MURO TRAVESSA 6 RUA DO CRUZEIRO - CRUZEIRO (6,00 X1,00) = 6,00M2 (6,00 X 2,00) = 12,00M2 TIPO I | [5 empty] | 10011.54
|  | 6,00 X 1,00 = 6,00M2 | [5 empty] | 3619.31
03.001.0001-B | 02.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 0.36 | 47.62 | 28.82% | 61.34 | 22.08
01.001.0076-A | 02.2 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8" (P/ ESTACAS) | M | 4 | 13.3 | 28.82% | 17.13 | 68.52
11.013.0075-A | 02.3 | CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 14,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035, 60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS | M3 | 1.12 | 2005.51 | 28.82% | 2583.5 | 2893.52
12.005.0085-B | 02.4 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA, COM VAOS OU ARESTAS, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 5.68 | 86.81 | 28.82% | 111.83 | 635.19
|  | 6,00 X 2,00 = 12,00M2 | [5 empty] | 4858.15
03.001.0001-B | 02.5 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 0.36 | 47.62 | 28.82% | 61.34 | 22.08
01.001.0076-A | 02.6 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8" (P/ ESTACAS) | M | 6 | 13.3 | 28.82% | 17.13 | 102.78
11.013.0075-A | 02.7 | CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 14,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035, 60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS | M3 | 1.33 | 2005.51 | 28.82% | 2583.5 | 3436.06
12.005.0085-B | 02.8 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA, COM VAOS OU ARESTAS, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 11.6 | 86.81 | 28.82% | 111.83 | 1297.23
|  | CALÇADA E GUARDA CORPO | [5 empty] | 1534.08
01.005.0004-A | 02.9 | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL | M2 | 12.2 | 14 | 28.82% | 18.03 | 219.97
11.003.0002-A | 02.10 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.98 | 436.22 | 28.82% | 561.94 | 550.7
11.023.0002-A | 02.11 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO | KG | 18.06 | 4.42 | 28.82% | 5.69 | 102.76
11.011.0040-A | 02.12 | CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO | KG | 18.06 | 1.66 | 28.82% | 2.14 | 38.65
12.005.0010-A | 02.13 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA, DE SUPERFICIE CORRIDA ,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 9.76 | 49.47 | 28.82% | 63.73 | 622
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 10695.51
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Março 2021
2- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*H10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
3- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
4- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
5- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 28,82% inclusos.

## Cron
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano
OBRA: Construção de Muro de Proteção
Local: Travessa 6 Casa 28 - Rua do Cruzeiro - Cruzeiro - 1º Distrito - PIRAÍ - RJ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | DIAS |  | TOTAL
|  | 30 | 60
01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 683.97 |  | 683.97 | 6.395% | 683.97
05.0 | MURO TRAVESSA 6 RUA DO CRUZEIRO - CRUZEIRO (6,00 X1,00) = 6,00M2 (6,00 X 2,00) = 12,00M2 TIPO I | 5005.77 | 5005.77 | 10011.54 | 93.61% | 10011.54
| TOTAL | 5689.74 | 5005.77 | 10695.51 | 6% | 10695.51
| % | 53.2% | 46.8%
| TOTAL ACUMULADO | 5689.74 | 10695.51
| % ACUMULADO | 53.2% | 100%

## MEM CALC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano |  |  |  | Orç 044/21
OBRA: Construção de Muro de Proteção |  |  |  | Data: 20/05/21
Local: Travessa 6 Casa 28 - Rua do Cruzeiro - Cruzeiro - 1º Distrito - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
MEMORIA DE CALCULO
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | COEF | COMPR | LARG | ALT | PERIM | AREA | VOLUME | TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.020.0002-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [8 empty] | 3
|  | PLACA |  | 1 |  |  | 2 | 1.5 |  |  |  | 3
| 02.0 | MURO TRAVESSA 6 RUA DO CRUZEIRO - CRUZEIRO (6,00 X1,00) = 6,00M2 (6,00 X 2,00) = 12,00M2
6,00 X 1,00 = 6,00M2
03.001.0001-1 | 02.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | [8 empty] | 0.36
|  | CINTA |  |  |  | 6 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 0.36
01.001.0076-0 | 02.2 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8" (P/ ESTACAS) | M | [8 empty] | 4
|  | 6,00 /3,00 = 2 UNID |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | 4
11.013.0070-1 | 02.3 | CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA MOLDADA ,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBR | M3 | [8 empty] | 1.12
|  | CINTA |  |  |  | 6 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 0.36
|  | VIGA |  |  |  | 6 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.24
|  | PILAR |  | 2 |  | 0.2 | 0.2 | 1 |  |  |  | 0.08
|  | ESTACA |  | 2 | [5 empty] | 0.094 |  | 0.19
|  | BLOCO |  | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.25
12.005.0085-1 | 02.4 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA, COM VAOS OU ARESTAS, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | [8 empty] | 5.68
|  | ALVENARIA |  |  |  | 6 |  | 1 |  |  |  | 6
|  | PILAR DESCONTO |  | 2 |  | 0.2 | 0.2 | 1 |  |  |  | -0.08
|  | VIGA DESCONTO |  |  |  | 6 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | -0.24
6,00 X 2,00 = 12,00M2
03.001.0001-1 | 02.5 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | [8 empty] | 0.36
|  | CINTA |  |  |  | 6 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 0.36
01.001.0076-0 | 02.6 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8" (P/ ESTACAS) | M | [8 empty] | 6
|  | 6,00 /3,00 = 2 + 1 = 3UNID |  | 3 |  | 2 | [5 empty] | 6
11.013.0070-1 | 02.7 | CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA MOLDADA ,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBR | M3 | [8 empty] | 1.33
|  | CINTA |  |  |  | 6 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 0.36
|  | VIGA |  |  |  | 6 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.24
|  | PILAR |  | 2 |  | 0.2 | 0.2 | 2 |  |  |  | 0.16
|  | ESTACA |  | 2 | [5 empty] | 0.094 |  | 0.19
|  | BLOCO |  | 3 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.38
12.005.0085-1 | 02.8 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA, COM VAOS OU ARESTAS, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | [8 empty] | 11.6
|  | ALVENARIA |  |  |  | 6 |  | 2 |  |  |  | 12
|  | PILAR DESCONTO |  | 2 |  | 0.2 | 0.2 | 2 |  |  |  | -0.16
|  | VIGA DESCONTO |  |  |  | 6 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | -0.24
CALÇADA E GUARDA CORPO
01.005.0004-A | 02.9 | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL | M2 | [8 empty] | 12.2
[6 empty] | 12.2 | 1 |  |  |  |  | 12.2
11.003.0002-A | 02.10 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | [8 empty] | 0.98
[6 empty] | 12.2 | 1 | 0.08 |  |  |  | 0.98
11.023.0002-A | 02.11 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO | KG | [8 empty] | 18.06
[5 empty] | 1.48 | 12.2 | 1 |  |  |  |  | 18.06
11.011.0040-A | 02.12 | CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO | KG | [8 empty] | 18.06
[5 empty] | 1.48 | 12.2 | 1 |  |  |  |  | 18.06
12.005.0010-A | 02.13 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDAPELA AREA REAL | M2 | [8 empty] | 9.76
[6 empty] | 12.2 |  | 0.8 |  |  |  | 9.76