## Recapeamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Administração
OBRA: Recapeamento de Pavimentação
Local: Av. dos Acadêmicos - Country Club, Centro - PIRAÍ - RJ
ANEXO IV
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 60 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO S/ BDI | BDI 29,77% | PREÇO C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 01.0 | RECAPEAMENTO | [5 empty] | 1248744.87
05.002.0005-B | 01.1 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 1360.59 | 20.79 | 29.77% | 26.98 | 36708.72
03.016.0005-B | 01.2 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3 | 816 | 19.92 | 29.77% | 25.85 | 21093.6
04.011.0051-B | 01.3 | CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H | T | 2448 | 9.23 | 29.77% | 11.98 | 29327.04
04.005.0125-A | 01.4 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE8T | T X KM | 146880 | 2.17 | 29.77% | 2.82 | 414201.6
08.003.0015-A | 01.5 | BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA DE AGREGADO SIDERURGICO(ESCORIA DE ACIARIA), MISTURA EM USINA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MISTURA, MEDIDA APOS A COMPACTACAO | M3 | 1068 | 105.12 | 29.77% | 136.41 | 145685.88
1810 | 01.6 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | M3 | 40.8 | 1167.05 | 29.77% | 1514.48 | 61790.78
04.005.0125-A | 01.7 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE8T | TXKM | 4140 | 2.17 | 29.77% | 2.82 | 11674.8
08.015.0250-A | 01.8 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 2.000T/MES | T | 794.6 | 389.83 | 29.77% | 505.88 | 401972.25
08.037.0054-A | 01.9 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES | T | 794.6 | 5.75 | 29.77% | 7.46 | 5927.72
08.026.0002-A | 01.10 | PINTURA DE LIGACAO, DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO", DO DER-RJ | M2 | 11516 | 2.09 | 29.77% | 2.71 | 31208.36
04.005.0123-B | 01.11 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T | TXKM | 47676 | 1.44 | 29.77% | 1.87 | 89154.12
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 1248744.87
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Novembro 2021
2- Os itens que possuem códigos genéricos, foram considerados preços de mercado
3- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*H10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
4- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
5- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
6- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 29,77%

## Cron
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Administração
OBRA: Recapeamento de Pavimentação
Local: Av. dos Acadêmicos - Country Club, Centro - PIRAÍ - RJ
ANEXO V
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E DESEMBOLSO MÁXIMO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | DIAS |  | TOTAL
|  | 30 | 60
|  | 50% | 50%
01.0 | RECAPEAMENTO | 624372.435 | 624372.435 | 1248744.87 | 100% | 1248744.87
| TOTAL | 624372.44 | 624372.44 | 1248744.87 | 100% | 1248744.88
| % | 50% | 50%
| TOTAL ACUMULADO | 624372.44 | 1248744.88
| % ACUMULADO | 50% | 100%

## MEM CALC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç 020/22
OBRA: Recapeamento de Pavimentação |  |  |  | Data: 14/01/22
Local: Av. dos Acadêmicos - Country Club, Centro - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | COEF | COMPR | LARG | ALT | PERIM | AREA | VOLUME | TON | TOTAL
| 01.0 | RECAPEAMENTO
05.002.0005-B | 01.1 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | [9 empty] | 1360.59
[6 empty] | 6.91 | 4.69 | [5 empty] | 32.41
[6 empty] | 12.8 | 5.88 | [5 empty] | 75.26
[6 empty] | 4.21 | 4 | [5 empty] | 16.84
[6 empty] | 3.69 | 2.69 | [5 empty] | 9.93
[6 empty] | 8.33 | 3.78 | [5 empty] | 31.49
[6 empty] | 11.47 | 4.55 | [5 empty] | 52.19
[6 empty] | 18.61 | 3.99 | [5 empty] | 74.25
[6 empty] | 4.11 | 4.66 | [5 empty] | 19.15
[6 empty] | 5.9 | 5.05 | [5 empty] | 29.8
[6 empty] | 6.47 | 4.78 | [5 empty] | 30.93
[6 empty] | 10.22 | 3.22 | [5 empty] | 32.91
[6 empty] | 9.96 | 4.05 | [5 empty] | 40.34
[6 empty] | 3.69 | 2.33 | [5 empty] | 8.6
[6 empty] | 4.77 | 3.55 | [5 empty] | 16.93
[6 empty] | 9.98 | 4.87 | [5 empty] | 48.6
[6 empty] | 8.69 | 3.66 | [5 empty] | 31.81
[6 empty] | 10.58 | 2.14 | [5 empty] | 22.64
[6 empty] | 14.99 | 4.59 | [5 empty] | 68.8
[6 empty] | 11.63 | 4.29 | [5 empty] | 49.89
[6 empty] | 8.78 | 2.42 | [5 empty] | 21.25
[6 empty] | 7.58 | 3.68 | [5 empty] | 27.89
[6 empty] | 8.63 | 3.11 | [5 empty] | 26.84
[6 empty] | 15.99 | 3.97 | [5 empty] | 63.48
[6 empty] | 14.01 | 3.12 | [5 empty] | 43.71
[6 empty] | 8.69 | 3.05 | [5 empty] | 26.5
[6 empty] | 9.22 | 3.6 | [5 empty] | 33.19
[6 empty] | 9.09 | 3.21 | [5 empty] | 29.18
[6 empty] | 11.89 | 2.96 | [5 empty] | 35.19
[6 empty] | 15.8 | 4.28 | [5 empty] | 67.62
[6 empty] | 9.75 | 3.26 | [5 empty] | 31.79
[6 empty] | 4.4 | 3.12 | [5 empty] | 13.73
[6 empty] | 16.9 | 4.55 | [5 empty] | 76.9
[6 empty] | 22.98 | 3.78 | [5 empty] | 86.86
[6 empty] | 20.87 | 4.01 | [5 empty] | 83.69
03.016.0005-B | 01.2 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3 | [9 empty] | 816
[8 empty] | 0.6 |  | 1360 |  |  | 816
04.011.0051-B | 01.3 | CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H | T | [9 empty] | 2448
[5 empty] | 1.8 | [5 empty] | 1360 |  | 2448
04.005.0125-A | 01.4 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE8T | T X KM | [9 empty] | 146880
[6 empty] | 60 | [5 empty] | 2448 | 146880
08.003.0015-A | 01.5 | BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA DE AGREGADO SIDERURGICO(ESCORIA DE ACIARIA), MISTURA EM USINA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MISTURA, MEDIDA APOS A COMPACTACAO | M3 | [9 empty] | 1068
[8 empty] | 0.6 |  | 1780 |  |  | 1068
101810 | 01.6 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | M3 | [9 empty] | 40.8
[8 empty] | 0.03 |  | 1360 |  |  | 40.8
04.005.0125-A | 01.7 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE8T | TXKM | [9 empty] | 4140
[5 empty] | 2.3 | 60 |  |  |  |  | 30 |  | 4140
08.015.0250-A | 01.8 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 2.000T/MES | T | [9 empty] | 794.6
[5 empty] | 2.3 |  |  | 0.03 |  | 11516 |  |  | 794.6
08.037.0054-A | 01.9 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES | T | [9 empty] | 794.6
[5 empty] | 2.3 |  |  | 0.03 |  | 11516 |  |  | 794.6
08.026.0002-A | 01.10 | PINTURA DE LIGACAO, DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO", DO DER-RJ | M2 | [9 empty] | 11516
[10 empty] | 11516 |  |  | 11516
04.005.0123-B | 01.11 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T | TXKM | [9 empty] | 47676
[6 empty] | 60 | [5 empty] | 794.6 | 47676

## Cron Geral
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Administração
OBRA: Recapeamento de Pavimentação
Local: Av. dos Acadêmicos - Country Club - Centro, Rua Osmar Teixeira - Arrozal e Cacaria - PIRAÍ - RJ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - GERAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | DIAS |  | TOTAL
|  | 15 | 20 | 30 | 60
|  |  |  | 50% | 50%
01.0 | AV. DOS ACADÊMICOS |  |  | 624372.435 | 624372.435 | 1248744.87 | 71.34% | 1248744.87
02.0 | ARROZAL | 284882.27 |  |  |  | 284882.27 | 16.28% | 284882.27
03.0 | CACARIA |  | 216753.55 |  |  | 216753.55 | 12.38% | 216753.55
| TOTAL | 284882.27 | 216753.55 | 624372.44 | 624372.44 | 1750380.69 | 100% | 1750380.7
| % | 16.28% | 12.38% | 35.67% | 35.67%
| TOTAL ACUMULADO | 284882.27 | 501635.82 | 1126008.26 | 1750380.7
| % ACUMULADO | 16.28% | 28.66% | 64.33% | 100%

## BDI
BDI 1
TIPO DE OBRA
Pavimentação - Tapa Buraco
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  |  | AC | 3.8% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.32% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Risco |  |  |  | R | 0.5% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.02% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Lucro |  |  |  | L | 6.64% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CPRB | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 23.38% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 29.77%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
| BDI = | (1+K1+K2)*(1+K3) | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)