## Orç
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç 003/22
OBRA: Revitalização da Quadra Poliesportiva |  |  |  | Data: 04/01/22
Local: Bairro Asilo 1º Distrito - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 90 DIAS
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO S/ BDI | BDI 28,82% | PREÇO C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 746.07
02.020.0002-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 3 | 193.05 | 28.82% | 248.69 | 746.07
| 02.0 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 9236.23
05.001.0147-A | 02.1 | ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES | M2 | 148.3 | 14.77 | 28.82% | 19.03 | 2822.15
05.001.0070-A | 02.2 | REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO, ALTAMENTE VIBRADO, INTERTRAVADO, PRE-FABRICADO | M2 | 176 | 5.16 | 28.82% | 6.65 | 1170.4
01.006.0003-A | 02.3 | DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS MAIORES QUE O,50M DE DIAMETRO | UN | 1 | 116.25 | 28.82% | 149.75 | 149.75
05.001.0134-A | 02.4 | ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS | UN | 2 | 20.89 | 28.82% | 26.91 | 53.82
05.001.0001-A | 02.5 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 3.75 | 201.72 | 28.82% | 259.86 | 974.48
05.001.0041-A | 02.6 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL, ONDULADA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2 | 47.99 | 12.83 | 28.82% | 16.53 | 793.27
05.001.0023-A | 02.7 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 5.79 | 75.64 | 28.82% | 97.44 | 564.18
03.001.0085-B | 02.8 | ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,PARA PROFUNDIDADES MAIORES QUE 0,50M COM REMOCAO ATE 1 DAM | M3 | 42.6 | 48 | 28.82% | 61.83 | 2633.96
05.001.0136-F | 02.9 | ARRANCAMENTO DE TUBOS DE PVC, COM DIAMETRO DE 0,10 A 0,30M, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M | 6 | 9.6 | 28.82% | 12.37 | 74.22
| 03.0 | QUADRA | [5 empty] | 118505.86
11.016.0505-B | 03.1 | RECONSTITUICAO DE ESTRUTURAS METALICAS LEVES, MEDIDAS POR KG DE ACO NECESSARIO (CHAPAS, PERFIS, ETC), INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E PINTURA EM TINTA A BASE DE EPOXI | KG | 199.44 | 19.99 | 28.82% | 25.75 | 5135.58
11.013.0100-A | 03.2 | CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035, 80KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS (P/ PILARES) | M3 | 0.93 | 2614.24 | 28.82% | 3367.66 | 3131.92
16.007.0027-A | 03.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM 50CM DE DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 55 | 116.4 | 28.82% | 149.95 | 8247.25
16.004.0055-A | 03.4 | CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 84 | 38.35 | 28.82% | 49.4 | 4149.6
11.013.0059-A | 03.5 | GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS, COM FCK=20MPA, ESPESSURA DE 6CM, INCLUSIVE COLOCACAO MANUAL NO LOCAL DEFINITIVO | M2 | 18.72 | 176.62 | 28.82% | 227.52 | 4259.17
18.200.0004-A | 03.6 | TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO, EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS. FORNECIMENTO | PAR | 1 | 2987 | 28.82% | 3847.85 | 3847.85
09.015.0040-A | 03.7 | ALAMBRADO C/3,00M ALTURA, EM TELA DE ARAME GALV.Nº12, MALHA LOSANGO 5CM, FIXADA TUBOS DE FERRO GALV. (EXTERNA E INTERNAMENTE) DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESP. DE PAREDE DE 1/8", EM MODULOS DE (3,00X1,50)M, CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS, COM 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 79.2 | 295.21 | 28.82% | 380.29 | 30118.97
11.023.0010-A | 03.8 | TELA DE ARAME GALVANIZADO,BWG,FIO 12,MALHA 40MM,SEM REVESTIMENTO DE PVC.FORNECIMENTO | M2 | 472.4 | 33.77 | 28.82% | 43.5 | 20549.4
09.015.0074-A | 03.9 | CONTRAVENTAMENTO DE ALAMBRADO COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERN. E INTERNAMENTE), C/DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8". FORNECIMENTO E COLOCACAO (ATRAS DO GOL) | M | 36 | 133.69 | 28.82% | 172.22 | 6199.92
17.040.0021-A | 03.10 | MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ACRILICA PROPRIA PARA PINTURA DE PISOS,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA | M2 | 16.05 | 54.71 | 28.82% | 70.48 | 1131.2
17.040.0024-A | 03.11 | PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA, DILUICAO EM AGUA 20% | M2 | 520.08 | 12.74 | 28.82% | 16.41 | 8534.51
14.002.0084-A | 03.12 | PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 2", COM 1 OU DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA LOSANGO 5CM, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 10 | 732.22 | 28.82% | 943.25 | 9432.5
17.017.0320-A | 03.13 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (ESTRUTURA METALICA) | M2 | 578.15 | 18.08 | 28.82% | 23.29 | 13465.11
05.006.0002-B | 03.14 | ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS, EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM | MXMES | 5 | 20 | 28.82% | 25.76 | 128.8
05.008.0001-A | 03.15 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA | M | 4 | 5.9 | 28.82% | 7.6 | 30.4
05.005.0012-B | 03.16 | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRANSPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) | M2 | 3.6 | 6.48 | 28.82% | 8.35 | 30.06
05.006.0010-A | 03.17 | ALUGUEL DE RODIZIOS DE FERRO,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4RODIZIOS | UNXMES | 2 | 20 | 28.82% | 25.76 | 51.52
04.020.0122-A | 03.18 | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | M2XKM | 225 | 0.16 | 28.82% | 0.21 | 47.25
04.021.0010-A | 03.19 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL | M2 | 15 | 0.77 | 28.82% | 0.99 | 14.85
| 04.0 | VESTIÁRIOS, BANHEIROS E DEPÓSITO | [5 empty] | 72751.94
03.001.0001-B | 04.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 3.16 | 50.21 | 28.82% | 64.68 | 204.39
11.013.0100-A | 04.2 | CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035, 80KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS | M3 | 1.18 | 2614.24 | 28.82% | 3367.66 | 3973.84
11.030.0050-A | 04.3 | LAJE PRE-MOLDADA BETA 12, PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,10M, CONSIDERANDO VIGOTAS, TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA, INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA, COM CONCRETO FCK=20MPA E ESCORAMENTO. FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2 | 8.23 | 123.53 | 28.82% | 159.13 | 1309.64
11.013.0003-B | 04.4 | VERGAS E CONTRA VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES | M3 | 0.06 | 2089.74 | 28.82% | 2692 | 161.52
12.003.0075-B | 04.5 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA EMEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 19.67 | 54.93 | 28.82% | 70.76 | 1391.85
13.001.0030-B | 04.6 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 47.82 | 26 | 28.82% | 33.49 | 1601.49
13.030.0252-A | 04.7 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,COM MEDIDASEM TORNO DE 20X20CM,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO (ALTURA 2,00M) | M2 | 23.04 | 82.3 | 28.82% | 106.02 | 2442.7
13.330.0051-A | 04.8 | REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COMMEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOSA CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-III,ASSENTESEM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE SOBRE ARGAMASSADE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 6.8 | 83.55 | 28.82% | 107.63 | 731.88
15.004.0110-A | 04.9 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO | UN | 2 | 290.85 | 28.82% | 374.67 | 749.34
18.002.0090-A | 04.10 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSADE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 2 | 581.13 | 28.82% | 748.61 | 1497.22
18.002.0080-A | 04.11 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, CONVENCIONAL, TIPO POPULAR, COM MEDIDAS EM TORNO DE 37X47X38CM, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR, CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA, TUBO DE DESCARGA LONGO, BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO | UN | 2 | 179.42 | 28.82% | 231.13 | 462.26
15.004.0063-A | 04.12 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES | UN | 2 | 172.1 | 28.82% | 221.7 | 443.4
18.002.0014-A | 04.13 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35,5CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA,RABICHO EM PVC,TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE,ANTIVANDALISMO DE 85MM,PARA LAVATORIO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 2 | 776.05 | 28.82% | 999.71 | 1999.42
15.004.0180-A | 04.14 | RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM, EM PAVIMENTO TERREO, COM SAIDA DE 75MM, GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA, COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO. FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 148.71 | 28.82% | 191.57 | 383.14
18.016.0106-A | 04.15 | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 127.77 | 28.82% | 164.59 | 658.36
18.016.0110-A | 04.16 | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", EM"L", INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, MEDINDO 70X70CM, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 264.43 | 28.82% | 340.64 | 681.28
18.016.0125-A | 04.17 | BARRA DE APOIO (PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL) EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1 1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 40CM, PARA PORTAS DE SANITARIOS, VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM E DE SAUDE. FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 83.17 | 28.82% | 107.14 | 214.28
18.016.0100-A | 04.18 | BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AI"SI 304,TUBO DE 1.1/4"",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXID"AVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO 60X40CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 315.33 | 28.82% | 406.21 | 812.42
13.348.0075-A | 04.19 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 3CM, COM 2 PLIMENTOS, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M | 2.1 | 63.14 | 28.82% | 81.34 | 170.81
13.348.0050-A | 04.20 | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA 15 A 18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M | 1.7 | 80.66 | 28.82% | 103.91 | 176.65
14.002.0013-A | 04.21 | PORTA DE FERRO EM BARRAS HORIZONTAIS DE 1.1/4"X1/4" A CADA 10CM, CONTORNO DO MESMO MATERIAL, REVESTIDA COM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16, GUARNICAO EM CANTONEIRA DE 1.1/2"X1/8", COM FECHO PARA CADEADO DE 30MM, EXCLUSIVE ESTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 4.2 | 1482.35 | 28.82% | 1909.56 | 8020.15
14.007.0266-A | 04.22 | FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR, DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS: -FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS, EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO, -ESPELHO RETANGULAR, EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO, -MACANETA TIPO ALAVANCA, EM LATAO, ZAMAK OU ACO ZINCADO, ACABAMENTO CROMADO, EXCLUSIVE DOBRADICA | UN | 2 | 115 | 28.82% | 148.14 | 296.28
14.007.0282-A | 04.23 | DOBRADICA 3"X2.1/2", DE LATAO CROMADO, COM PINO, BOLAS E ANEIS DE LATAO. FORNECIMENTO | UN | 6 | 41.52 | 28.82% | 53.49 | 320.94
14.002.0434-A | 04.24 | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE, DE 1 SECAO COM 2 BASCULAS, MEDINDO 0,80X0,60M, PRE-PINTADA, COMPLETA, COM 2 QUADROS FIXOS (UM SUPERIOR E UM INFERIOR) E 2 PARTES LATERAIS FIXAS SEM DIVISOES, EXCLUSIVE VIDRO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 176.79 | 28.82% | 227.74 | 455.48
14.004.0015-A | 04.25 | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 1.52 | 104.2 | 28.82% | 134.23 | 204.03
17.017.0320-A | 04.26 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 27.9 | 18.08 | 28.82% | 23.29 | 649.79
17.018.0110-A | 04.27 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 330.98 | 16.1 | 28.82% | 20.74 | 6864.53
17.017.0169-A | 04.28 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,UMA DEMAO DE FUNDO SSINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAO DE MASSA PARA MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 43.29 | 41.99 | 28.82% | 54.09 | 2341.56
13.175.0012-A | 04.29 | FORRO DE PVC EM REGUAS DE 100MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUALOU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRODE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA DE METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 7.4 | 39.27 | 28.82% | 50.59 | 374.37
16.001.0050-A | 04.30 | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS, CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2", CAIBROS DE 3"X1.1/2", RIPAS DE 1,5X4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 104.34 | 123.31 | 28.82% | 158.85 | 16574.41
16.002.0012-A | 04.31 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 104.34 | 62.47 | 28.82% | 80.47 | 8396.24
16.002.0015-A | 04.32 | CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 13.55 | 25.25 | 28.82% | 32.53 | 440.78
16.002.0025-A | 04.33 | CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO EXECUTADO EM TELHAS COLONIAIS DUPLAS, LIGEIRAMENTE SOBREPOSTAS, PRESAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 15.4 | 50.53 | 28.82% | 65.09 | 1002.39
94992 | 04.34 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/ | M2 | 45 | 89.01 | 28.82% | 114.66 | 5159.7
15.036.0092-A | 04.35 | TUBO DE PVC(NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 6 | 119.58 | 28.82% | 154.04 | 924.24
15.001.0027-A | 04.36 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM), EM PAREDES DE MEIA VEZ, COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X0,60M, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN | 1 | 513.24 | 28.82% | 661.16 | 661.16
| 05.0 | ÁREA EXTERNA | [5 empty] | 93228.58
05.035.0011-A | 05.1 | CERCA DIVISORIA C/ALT. UTIL 2,50M, ALT. 2,00M EM TELA ARAME 16 PLAST. MALHA 3/4", P/SUPERIOR C/4 FIADAS ARAME FARP. Nº14, FIX. MOIROES CONCR. ARMADO, SECAO "T" 0,13X0,14M BASE, 0,10X0,10M PONTA E COMPRIMENTO RETO 2,90M, MAIS 0,44M PONTA INCL. ESPACADOS 2,50M, CRAVADOS 0,80M SOLO, MOIROES ESTICADORES C/ESCORAS A CADA 7,5M, INCLUSIVE ESC. REAT. FUND. FCK= 10MPA. FORN. E COLOCACAO | M | 64 | 159.19 | 28.82% | 205.07 | 13124.48
13.001.0030-B | 05.2 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 27.2 | 26 | 28.82% | 33.49 | 910.93
01.005.0004-A | 05.3 | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL | M2 | 259.19 | 14.77 | 28.82% | 19.03 | 4932.39
13.301.0140-A | 05.4 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 8CM | M2 | 16 | 67.16 | 28.82% | 86.52 | 1384.32
94992 | 05.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/ | M2 | 51.17 | 89.01 | 28.82% | 114.66 | 5867.15
14.002.0212-A | 05.6 | GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDO MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM 3 MONTANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE ESTE), TRAVESSA SUPERIOR DE 2" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIARIA DE 1". FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 47.1 | 443.93 | 28.82% | 571.87 | 26935.08
09.015.0025-A | 05.7 | ALAMBRADO DE TELA FORMADA P/BARRAS DE ACO CA-60, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, CONSTITUINDO MALHAS 5X15CM, FIO 3MM, SOLDADA EM POSTES DE TUBO DE FERRO GALVALVANIZADO 1.1/2", C/ALTURA LIVRE DE 1,60M, FICANDO 0,40M ENTERRADOS EM PRISMAS DE CONCRETO 25MPA, C/0,30X0,30X0,50M, ESTANDO OS POSTES ESPACADOS 2,00M, INCLUSIVE FUNDACOES, EXCLUSIVE PINTURA. FORNECIMENT COLOC. | M2 | 39 | 175.47 | 28.82% | 226.04 | 8815.56
14.002.0084-A | 05.8 | PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 2", COM 1 OU DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA LOSANGO 5CM, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 3 | 732.22 | 28.82% | 943.25 | 2829.75
17.018.0110-A | 05.9 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 40 | 16.1 | 28.82% | 20.74 | 829.6
17.017.0320-A | 05.10 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 222.75 | 18.08 | 28.82% | 23.29 | 5187.85
09.001.0003-B | 05.11 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,EXCLUSIVE TRANSPORTE | M2 | 70 | 13.27 | 28.82% | 17.09 | 1196.3
1858 | 05.12 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO. AF_12/2020 | M2 | 160 | 24.86 | 28.82% | 32.02 | 5123.2
08.020.0012-A | 05.13 | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO, ALTAMENTE VIBRADO, INTERTRAVADO, C/ARTICULACAO VERTICAL, PRE-FABRICADOS, COR NATURAL, ESP. 10CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA, ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO, EXCL. PREPARO TERRENO, C/FORN. DE TODOS OS MAT., BEM COMO A COLOC. | M2 | 99.19 | 118.3 | 28.82% | 152.39 | 15115.56
09.010.0002-A | 05.14 | CORDOES DE CONCRETO SIMPLES PRE-MOLDADO, COM SECAO DE 6X25CM, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO | M | 28.31 | 26.77 | 28.82% | 34.49 | 976.41
| 06.0 | ELETRICA | [5 empty] | 32675.56
15.015.0026-A | 06.1 | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, APARENTE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTTERRUPTOR DE SOBREPOR | UN | 23 | 207.04 | 28.82% | 266.71 | 6134.33
| 06.2 | REFLETORES DE LED 200W / BIVOLT | UN | 10 | 576.25 | 28.82% | 742.33 | 7423.3
| 06.3 | REFLETORES DE LED 100W / BIVOLT | UN | 8 | 545.6 | 28.82% | 702.84 | 5622.72
18.027.0476-A | 06.4 | LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 2 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCA | UN | 6 | 116.07 | 28.82% | 149.52 | 897.12
18.027.0474-A | 06.5 | LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 2 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCAC | UN | 2 | 102.05 | 28.82% | 131.46 | 262.92
15.004.0046-A | 06.6 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE E PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00MDE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETROD"UTO DE PVC DIAMETRO DE 3/4"" E CONEXOES" | UN | 2 | 427.01 | 28.82% | 550.07 | 1100.14
18.007.0049-A | 06.7 | CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO | UN | 2 | 36.99 | 28.82% | 47.65 | 95.3
15.007.0507-A | 06.8 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 520.27 | 28.82% | 670.21 | 670.21
03.001.0001-B | 06.9 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 1.5 | 50.21 | 28.82% | 64.68 | 97.02
15.036.0065-A | 06.10 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 25 | 18.18 | 28.82% | 23.42 | 585.5
15.036.0061-A | 06.11 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 74 | 7.43 | 28.82% | 9.57 | 708.18
15.018.0030-A | 06.12 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM"ATO C,DIAMETRO DE 3/4"".FORNECIMENTO E COLOCACAO" | UN | 20 | 15.24 | 28.82% | 19.63 | 392.6
15.008.0085-A | 06.13 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E E COLOCACAO (PRETO) | M | 200 | 3.47 | 28.82% | 4.47 | 894
15.008.0085-A | 06.14 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E E COLOCACAO (VERDE) | M | 200 | 3.47 | 28.82% | 4.47 | 894
15.008.0085-A | 06.15 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E E COLOCACAO (VERMELHO) | M | 200 | 3.47 | 28.82% | 4.47 | 894
15.019.0050-A | 06.16 | TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,C"OM PLACA 4""X2"".FORNECIMENTO E COLOCACAO." | UN | 4 | 10.94 | 28.82% | 14.09 | 56.36
15.019.0045-A | 06.17 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E TOMADA 2P+T,10A/250V,PADR"AO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA DE 4""X2"".FORNECIMENTO E C"OLOCACAO | UN | 4 | 19.07 | 28.82% | 24.57 | 98.28
15.008.0105-A | 06.18 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 120 | 14.08 | 28.82% | 18.14 | 2176.8
15.007.0575-A | 06.19 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 15A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3 | 39.39 | 28.82% | 50.74 | 152.22
15.007.0575-A | 06.20 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 25A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 39.39 | 28.82% | 50.74 | 101.48
15.007.0570-A | 06.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 20A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 12.87 | 28.82% | 16.58 | 66.32
15.007.0570-A | 06.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 12.87 | 28.82% | 16.58 | 33.16
18.027.0445-A | 06.23 | ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO,COM BASE PARA FIXACAO,EXCLUSIVELAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6 | 60.55 | 28.82% | 78 | 468
15.020.0200-A | 06.24 | LAMPADA LED,BULBO,A60,12W,100/200V,BASE E-27.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN | 6 | 10.71 | 28.82% | 13.8 | 82.8
88264 | 06.25 | 2 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 26.87 | 28.82% | 34.61 | 2768.8
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 327144.24
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Novembro 2021
2- Os itens que possuem códigos genéricos, foram considerados preços de mercado
3- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*H10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
4- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
5- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
6- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 28,82%

## Cron
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
OBRA: Revitalização da Quadra Poliesportiva
Local: Bairro Asilo 1º Distrito - PIRAÍ - RJ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | DIAS |  |  | TOTAL
|  | 30 | 60 | 90
01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 746.07 |  |  | 746.07 | 0.2281% | 746.07
02.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 9236.23 |  |  | 9236.23 | 2.823% | 9236.23
03.0 | QUADRA | 47402.344 | 47402.344 | 23701.172 | 118505.86 | 36.22% | 118505.86
04.0 | VESTIÁRIOS, BANHEIROS E DEPÓSITO | 29100.776 | 29100.776 | 14550.388 | 72751.94 | 22.24% | 72751.94
05.0 | ÁREA EXTERNA |  | 37291.432 | 55937.148 | 93228.58 | 28.5% | 93228.58
06.0 | ELETRICA | 6535.112 | 13070.224 | 13070.224 | 32675.56 | 9.988% | 32675.56
| TOTAL | 93020.53 | 126864.78 | 107258.93 | 327144.24 | 100% | 327144.24
| % | 28.43% | 38.78% | 32.79%
| TOTAL ACUMULADO | 93020.53 | 219885.31 | 327144.24
| % ACUMULADO | 28.43% | 67.21% | 100%

## MEM CALC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç 003/22
OBRA: Revitalização da Quadra Poliesportiva |  |  |  | Data: 04/01/22
Local: Bairro Asilo 1º Distrito - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | COEF |  | COMPR | LARG | ALT | PERIM | AREA | VOLUME | TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.020.0001-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [9 empty] | 3
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 1.5 |  |  |  | 3
| 02.0 | SERVIÇOS INICIAIS
05.001.0147-A | 02.1 | ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES | M2 | [9 empty] | 148.3
|  | GUARDA CORPO |  |  |  |  | 47 |  | 0.9 |  |  |  | 42.3
|  | ESTRUTURA E TELA FRENTE E LATERAL RAMPA |  |  |  |  | 26 |  | 1.5 |  |  |  | 39
|  | PORTÃO ACESSO À RAMPA |  |  |  |  | 1.5 |  | 2 |  |  |  | 3
|  | CERCA |  |  |  |  | 64 |  | 1 |  |  |  | 64
05.001.0070-A | 02.2 | REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO, ALTAMENTE VIBRADO, INTERTRAVADO, PRE-FABRICADO | M2 | [9 empty] | 176
|  | RETIRADO DO PROJETO | [8 empty] | 160 |  | 160
|  | AREA PARA APARELHO GINASTICA |  | 4 | [6 empty] | 4 |  | 16
01.006.0003-A | 02.3 | DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS MAIORES QUE O,50M DE DIAMETRO | UN | [9 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
05.001.0134-A | 02.4 | ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS | UN | [9 empty] | 2
|  | VEST MASC E FEM |  | 2 | [8 empty] | 2
05.001.0001-A | 02.5 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | [9 empty] | 3.75
|  | CALÇADA FRENTE |  |  |  |  | 16.32 | 1.5 | 0.07 |  |  |  | 1.71
|  | RAMPA |  |  |  |  | 8 | 1.5 | 0.07 |  |  |  | 0.84
|  | LATERAL QUADRA |  |  |  |  | 5 | 1.2 | 0.07 |  |  |  | 0.42
|  | CALÇADA EM FRENTE AO PATIO MANOBRA | [6 empty] | 0.07 |  | 11.17 |  | 0.78
05.001.0041-A | 02.6 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL, ONDULADA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2 | [9 empty] | 47.99
[7 empty] | 12.15 | 3.95 |  |  |  |  | 47.99
05.001.0023-A | 02.7 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | [9 empty] | 5.79
|  | EMPENA |  | 2 |  |  | 7.14 | 0.15 | 1 |  |  |  | 2.14
|  | EMPENA |  | 2 |  |  | 12.15 | 0.15 | 1 |  |  |  | 3.65
03.001.0085-B | 02.8 | ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,PARA PROFUNDIDADES MAIORES QUE 0,50M COM REMOCAO ATE 1 DAM | M3 | [9 empty] | 42.6
|  | RETIRADO DO PROJETO | [9 empty] | 6 | 6
|  | ATRAS DO VESTIARIO |  |  |  |  | 12.2 | 3 | 1 |  |  |  | 36.6
| 03.0 | QUADRA
11.016.0505-B | 03.1 | RECONSTITUICAO DE ESTRUTURAS METALICAS LEVES, MEDIDAS POR KG DE ACO NECESSARIO (CHAPAS, PERFIS, ETC), INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E PINTURA EM TINTA A BASE DE EPOXI | KG | [9 empty] | 199.44
|  | PERFIL U 125 X 50 X 6MM |  | 12 |  |  | 8.31 | 2 |  |  |  |  | 199.44
11.013.0100-A | 03.2 | CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035, 80KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS (P/ PILARES) | M3 | [9 empty] | 0.93
|  | PILAR |  | 12 |  |  | 0.2 | 0.4 | 1.2 |  |  |  | 1.15
|  | DESCONTO PILAR METALICO |  | 12 |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.8 |  |  |  | -0.22
16.007.0027-A | 03.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM 50CM DE DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | [9 empty] | 55
|  |  |  | 2 |  |  | 27.5 | [5 empty] | 55
16.004.0055-A | 03.4 | CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | [9 empty] | 84
|  |  |  | 12 |  |  | 7 | [5 empty] | 84
11.013.0059-A | 03.5 | GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS, COM FCK=20MPA, ESPESSURA DE 6CM, INCLUSIVE COLOCACAO MANUAL NO LOCAL DEFINITIVO | M2 | [9 empty] | 18.72
[7 empty] | 93.6 | 0.2 |  |  |  |  | 18.72
18.200.0004-A | 03.6 | TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO, EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS. FORNECIMENTO | PAR | [9 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
09.015.0040-A | 03.7 | ALAMBRADO C/3,00M ALTURA, EM TELA DE ARAME GALV.Nº12, MALHA LOSANGO 5CM, FIXADA TUBOS DE FERRO GALV. (EXTERNA E INTERNAMENTE) DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESP. DE PAREDE DE 1/8", EM MODULOS DE (3,00X1,50)M, CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS, COM 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [9 empty] | 79.2
|  | LATERAL DA QUADRA |  |  |  |  | 26.4 |  | 3 |  |  |  | 79.2
11.023.0010-A | 03.8 | TELA DE ARAME GALVANIZADO,BWG,FIO 12,MALHA 40MM,SEM REVESTIMENTO DE PVC.FORNECIMENTO | M2 | [9 empty] | 472.4
|  | 26,40+20,40+20,40= 67,20M |  |  |  |  | 67.2 |  | 6 |  |  |  | 403.2
|  | LATERAL DA QUADRA |  |  |  |  | 26.4 |  | 3 |  |  |  | 79.2
|  | PORTAO | [8 empty] | 10 |  | -10
09.015.0074-A | 03.9 | CONTRAVENTAMENTO DE ALAMBRADO COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERN. E INTERNAMENTE), C/DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8". FORNECIMENTO E COLOCACAO (ATRAS DO GOL) | M | [9 empty] | 36
|  |  |  | 12 |  |  | 3 | [5 empty] | 36
17.040.0021-A | 03.10 | MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ACRILICA PROPRIA PARA PINTURA DE PISOS,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA | M2 | [9 empty] | 16.05
|  | FUTSAL (COR AZUL) |  |  |  |  | 119.68 | 0.08 |  |  |  |  | 9.57
|  | VOLEI (COR BRANCA) |  |  |  |  | 81 | 0.08 |  |  |  |  | 6.48
17.040.0024-A | 03.11 | PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADASA ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA 20% | M2 | [9 empty] | 520.08
[7 empty] | 26.4 | 19.7 |  |  |  |  | 520.08
14.002.0084-A | 03.12 | PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 2", COM 1 OU DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA LOSANGO 5CM, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [9 empty] | 10
|  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 8
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
17.017.0320-A | 03.13 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (ESTRUTURA METALICA) | M2 | [9 empty] | 578.15
|  | PILAR |  | 12 |  |  | 5 |  |  | 0.7 |  |  | 42
|  | TESOURA |  | 6 |  |  | 25 |  |  | 1.15 |  |  | 172.5
|  | TERÇA |  | 12 |  |  | 38 |  |  | 0.3 |  |  | 136.8
|  | CONTRAVENTAMENTO |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 0.3 |  |  | 19.2
|  | ALAMBRADO (TUBOS) |  | 20 |  |  | 6 |  |  | 0.24 |  |  | 28.8
|  |  |  | 12 |  |  | 19.7 |  |  | 0.24 |  |  | 56.74
|  |  |  | 12 |  |  | 26.4 |  |  | 0.24 |  |  | 76.03
|  |  |  | 24 |  |  | 8 |  |  | 0.24 |  |  | 46.08
05.006.0002-B | 03.14 | ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS, EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM | MXMES | [9 empty] | 5
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
05.008.0001-A | 03.15 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA | M | [9 empty] | 4
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4
05.005.0012-B | 03.16 | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRANSPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) | M2 | [9 empty] | 3.6
[7 empty] | 3 | 1.2 |  |  |  |  | 3.6
05.006.0010-A | 03.17 | ALUGUEL DE RODIZIOS DE FERRO,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4RODIZIOS | UNXMES | [9 empty] | 2
|  |  |  | 1 |  | 2 | [6 empty] | 2
04.020.0122-A | 03.18 | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | M2XKM | [9 empty] | 225
|  |  |  | 15 |  |  | 5 | 3 |  |  |  |  | 225
04.021.0010-A | 03.19 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL | M2 | [9 empty] | 15
[7 empty] | 5 | 3 |  |  |  |  | 15
| 04.0 | VESTIÁRIOS, BANHEIROS E DEPÓSITO
03.001.0001-B | 04.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | [9 empty] | 3.16
|  | CINTA |  |  |  |  | 9.55 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 0.57
|  | BLOCO |  | 6 |  |  | 0.6 | 0.6 | 1.2 |  |  |  | 2.59
11.013.0100-A | 04.2 | CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035, 80KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS | M3 | [9 empty] | 1.18
|  | CINTA |  |  |  |  | 9.55 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 0.57
|  | VIGA |  | 6 |  |  | 9.55 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.38
|  | PILAR |  | 6 |  |  | 0.15 | 0.3 | 2.6 |  |  |  | 0.12
|  | BLOCO |  | 6 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.2 |  |  |  | 0.07
|  | ARRANQUE |  | 6 |  |  | 0.2 | 0.2 | 1 |  |  |  | 0.04
11.030.0050-A | 04.3 | LAJE PRE-MOLDADA BETA 12, PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,10M, CONSIDERANDO VIGOTAS, TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA, INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA, COM CONCRETO FCK=20MPA E ESCORAMENTO. FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2 | [9 empty] | 8.23
[7 empty] | 4.45 | 1.85 |  |  |  |  | 8.23
11.013.0003-B | 04.4 | VERGAS E CONTRA VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES | M3 | [9 empty] | 0.06
|  | PORTAS |  | 2 |  |  | 1.2 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.02
|  | JANELAS |  | 4 |  |  | 1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.04
12.003.0075-B | 04.5 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA EMEDIDA PELA AREA REAL | M2 | [9 empty] | 19.67
|  | ALVENARIA |  |  |  |  | 9.55 |  | 2.6 |  |  |  | 24.83
|  | PORTA DESCONTO |  | 2 |  |  |  | 1 | 2.1 |  |  |  | -4.2
|  | JANELA DESCONTO |  | 2 |  |  |  | 0.8 | 0.6 |  |  |  | -0.96
13.001.0030-B | 04.6 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | [9 empty] | 47.82
|  | PAREDE |  | 2 | [6 empty] | 20.51 |  | 41.02
|  | TETO |  | 2 |  |  | 2 | 1.7 |  |  |  |  | 6.8
13.030.0252-A | 04.7 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,COM MEDIDASEM TORNO DE 20X20CM,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO | M2 | [9 empty] | 23.04
|  | BANHEIROS |  | 4 |  |  | 2 |  | 1.8 |  |  |  | 14.4
|  |  |  | 4 |  |  | 1.7 |  | 1.8 |  |  |  | 12.24
|  | DESCONTO PORTA |  | 2 |  |  | 1 |  | 1.8 |  |  |  | -3.6
13.330.0051-A | 04.8 | REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COMMEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOSA CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-III,ASSENTESEM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE SOBRE ARGAMASSADE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | [9 empty] | 6.8
|  |  |  | 2 |  |  | 2 | 1.7 |  |  |  |  | 6.8
15.004.0110-A | 04.9 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO | UMUN | [9 empty] | 2
|  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
18.002.0090-A | 04.10 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSADE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | [9 empty] | 2
|  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
18.002.0080-A | 04.11 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, CONVENCIONAL, TIPO POPULAR, COM MEDIDAS EM TORNO DE 37X47X38CM, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR, CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA, TUBO DE DESCARGA LONGO, BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO | UN | [9 empty] | 2
|  | BANH MASC |  | 2 | [8 empty] | 2
15.004.0063-A | 04.12 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES | UN | [9 empty] | 2
|  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
18.002.0014-A | 04.13 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35,5CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA,RABICHO EM PVC,TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE,ANTIVANDALISMO DE 85MM,PARA LAVATORIO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | [9 empty] | 2
|  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
15.004.0180-A | 04.14 | RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM, EM PAVIMENTO TERREO, COM SAIDA DE 75MM, GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA, COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO. FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [9 empty] | 2
|  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
18.016.0106-A | 04.15 | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [9 empty] | 4
|  |  |  | 4 | [8 empty] | 4
18.016.0110-A | 04.16 | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", EM"L", INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, MEDINDO 70X70CM, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [9 empty] | 2
|  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
18.016.0125-A | 04.17 | BARRA DE APOIO (PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL) EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1 1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 40CM, PARA PORTAS DE SANITARIOS, VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM E DE SAUDE. FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [9 empty] | 2
|  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
18.016.0100-A | 04.18 | BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AI"SI 304,TUBO DE 1.1/4"",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXID"AVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO 60X40CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [9 empty] | 2
|  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
13.348.0075-A | 04.19 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 3CM, COM 2 PLIMENTOS, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M | [9 empty] | 2.1
|  |  |  | 2 |  |  | 1.05 | [5 empty] | 2.1
13.348.0050-A | 04.20 | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA 15 A 18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M | [9 empty] | 1.7
|  |  |  | 2 |  |  | 0.85 | [5 empty] | 1.7
14.002.0013-A | 04.21 | PORTA DE FERRO EM BARRAS HORIZONTAIS DE 1.1/4"X1/4" A CADA 10CM, CONTORNO DO MESMO MATERIAL, REVESTIDA COM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16, GUARNICAO EM CANTONEIRA DE 1.1/2"X1/8", COM FECHO PARA CADEADO DE 30MM, EXCLUSIVE ESTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [9 empty] | 4.2
|  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 2.1 |  |  |  | 4.2
14.007.0266-A | 04.22 | FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR, DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS: -FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS, EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO, -ESPELHO RETANGULAR, EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO, -MACANETA TIPO ALAVANCA, EM LATAO, ZAMAK OU ACO ZINCADO, ACABAMENTO CROMADO, EXCLUSIVE DOBRADICA | UN | [9 empty] | 2
|  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
14.007.0282-A | 04.23 | DOBRADICA 3"X2.1/2",DE LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEISDE LATAO.FORNECIMENTO | UN | [9 empty] | 6
|  |  |  | 6 | [8 empty] | 6
14.002.0434-A | 04.24 | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE, DE 1 SECAO COM 2 BASCULAS, MEDINDO 0,80X0,60M, PRE-PINTADA, COMPLETA, COM 2 QUADROS FIXOS (UM SUPERIOR E UM INFERIOR) E 2 PARTES LATERAIS FIXAS SEM DIVISOES, EXCLUSIVE VIDRO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [9 empty] | 2
|  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
14.004.0015-A | 04.25 | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [9 empty] | 1.52
|  | BANH PNE |  | 2 |  |  | 0.8 | 0.6 |  |  |  |  | 0.96
|  | VEST |  | 4 |  |  | 0.7 | 0.2 |  |  |  |  | 0.56
17.017.0320-A | 04.26 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | [9 empty] | 27.9
|  | JANELA |  | 2 | 2.5 |  | 0.8 | 0.6 |  |  |  |  | 2.4
|  | JANELA |  | 4 | 2.5 |  | 2 | 0.6 |  |  |  |  | 12
|  | PORTA |  | 2 | 2.5 |  | 1 | 2.1 |  |  |  |  | 10.5
|  | JANELA DEPOSITO |  | 1 | 2.5 |  | 2 | 0.6 |  |  |  |  | 3
17.018.0110-A | 04.27 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | [9 empty] | 330.98
|  | TETO PNE |  | 2 |  |  | 2 | 1.7 |  |  |  |  | 6.8
|  | TETO BANH MASC E FEM |  | 2 |  |  | 4.1 | 2.1 |  |  |  |  | 17.22
|  | TETO VEST MAS E FEM |  | 2 |  |  | 5 | 3.6 |  |  |  |  | 36
|  | PAREDE PNE |  | 2 |  |  |  |  | 0.8 | 9.55 |  |  | 15.28
|  | PAREDE BANH MASC E FEM |  | 2 |  |  |  |  | 0.8 | 12.4 |  |  | 19.84
|  | PAREDE VEST MASC E FEM |  | 2 |  |  |  |  | 0.8 | 17.2 |  |  | 27.52
|  | PAREDE EXTERNA |  | 1 |  |  |  |  | 2.7 | 35.2 |  |  | 95.04
|  | PAREDE DEPOSITO |  | 2 |  |  |  |  | 2.6 | 11.4 |  |  | 59.28
|  | PAREDE CHURRASQUEIRA |  | 2 |  |  |  |  | 1.8 | 15 |  |  | 54
17.017.0169-A | 04.28 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,UMA DEMAO DE FUNDO SSINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAO DE MASSA PARA MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | [9 empty] | 43.29
|  | PORTAS |  | 6 | 3 |  |  | 0.8 | 2.1 |  |  |  | 30.24
|  | PORTAS |  | 8 |  |  |  | 0.6 | 1.5 |  |  |  | 7.2
|  | PORTAS |  | 2 |  |  |  | 0.85 | 1.5 |  |  |  | 2.55
|  | PORTAS |  | 2 |  |  |  | 1.1 | 1.5 |  |  |  | 3.3
13.175.0012-A | 04.29 | FORRO DE PVC EM REGUAS DE 100MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUALOU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRODE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA DE METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [9 empty] | 7.4
|  | DEPOSITO |  |  |  |  | 2 | 3.7 |  |  |  |  | 7.4
16.001.0050-A | 04.30 | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS, CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2", CAIBROS DE 3"X1.1/2", RIPAS DE 1,5X4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [9 empty] | 104.34
|  | A²= B²+C² A²= 1,45²+3,57² A²= 2,10+12,47 A²= 14,84 A= 3,85M |  | 2 |  |  | 13.55 | 3.85 |  |  |  |  | 104.34
16.002.0012-A | 04.31 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [9 empty] | 104.34
|  | A²= B²+C² A²= 1,45²+3,57² A²= 2,10+12,47 A²= 14,84 A= 3,85M |  | 2 |  |  | 13.55 | 3.85 |  |  |  |  | 104.34
16.002.0015-A | 04.32 | CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | [9 empty] | 13.55
[7 empty] | 13.55 | [5 empty] | 13.55
16.002.0025-A | 04.33 | CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO EXECUTADO EM TELHAS COLONIAIS DUPLAS, LIGEIRAMENTE SOBREPOSTAS, PRESAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | [9 empty] | 15.4
|  | A²= B²+C² A²= 1,45²+3,57² A²= 2,10+12,47 A²= 14,84 A= 3,85M |  | 4 |  |  | 3.85 | [5 empty] | 15.4
94992 | 04.34 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/ | M2 | [9 empty] | 45
|  | RETIRADO DO PROJETO | [8 empty] | 45 |  | 45
15.036.0092-A | 04.35 | TUBO DE PVC(NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | [9 empty] | 6
|  | RETIRADO DO PROJETO |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6
15.001.0027-A | 04.36 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM), EM PAREDES DE MEIA VEZ, COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X0,60M, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN | [9 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| 05.0 | ÁREA EXTERNA
05.035.0011-A | 05.1 | CERCA DIVISORIA C/ALT. UTIL 2,50M, ALT. 2,00M EM TELA ARAME 16 PLAST. MALHA 3/4", P/SUPERIOR C/4 FIADAS ARAME FARP. Nº14, FIX. MOIROES CONCR. ARMADO, SECAO "T" 0,13X0,14M BASE, 0,10X0,10M PONTA E COMPRIMENTO RETO 2,90M, MAIS 0,44M PONTA INCL. ESPACADOS 2,50M, CRAVADOS 0,80M SOLO, MOIROES ESTICADORES C/ESCORAS A CADA 7,5M, INCLUSIVE ESC. REAT. FUND. FCK= 10MPA. FORN. E COLOCACAO | M | [9 empty] | 64
|  | RETIRADO DO PROJETO | [7 empty] | 64 |  |  | 64
13.001.0030-B | 05.2 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | [9 empty] | 27.2
|  | MURO ENTRE RAMPA E QUADRA |  |  |  |  | 13.6 |  | 2 |  |  |  | 27.2
01.005.0004-A | 05.3 | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL | M2 | [9 empty] | 259.19
|  | AREA NA FRENTE DA QUADRA | [8 empty] | 160 |  | 160
|  | PATIO MANOBRA | [8 empty] | 99.19 |  | 99.19
13.301.0140-A | 05.4 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 8CM | M2 | [9 empty] | 16
|  | AREA PARA APARELHOS GINASTICA |  | 4 | [6 empty] | 4 |  | 16
94992 | 05.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/ | M2 | [9 empty] | 51.17
|  | CALÇADA | [8 empty] | 25 |  | 25
|  | RAMPA | [8 empty] | 15 |  | 15
|  | CALÇADA EM FRENTE AO PATIO DE MANOBRA | [8 empty] | 11.17 |  | 11.17
14.002.0212-A | 05.6 | GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDO MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM 3 MONTANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE ESTE), TRAVESSA SUPERIOR DE 2" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIARIA DE 1". FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | [9 empty] | 47.1
|  | RAMPA |  |  |  |  | 47.1 | [5 empty] | 47.1
09.015.0025-A | 05.7 | ALAMBRADO DE TELA FORMADA P/BARRAS DE ACO CA-60, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, CONSTITUINDO MALHAS 5X15CM, FIO 3MM, SOLDADA EM POSTES DE TUBO DE FERRO GALVALVANIZADO 1.1/2", C/ALTURA LIVRE DE 1,60M, FICANDO 0,40M ENTERRADOS EM PRISMAS DE CONCRETO 25MPA, C/0,30X0,30X0,50M, ESTANDO OS POSTES ESPACADOS 2,00M, INCLUSIVE FUNDACOES, EXCLUSIVE PINTURA. FORNECIMENT COLOC. | M2 | [9 empty] | 39
[7 empty] | 26 |  | 1.5 |  |  |  | 39
14.002.0084-A | 05.8 | PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 2", COM 1 OU DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA LOSANGO 5CM, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [9 empty] | 3
[7 empty] | 1.5 |  | 2 |  |  |  | 3
17.018.0110-A | 05.9 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | [9 empty] | 40
|  | RETIRADO DO PROJETO | [8 empty] | 40 |  | 40
17.017.0320-A | 05.10 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | [9 empty] | 222.75
|  | PORTAO |  | 1 | 2.5 |  |  | 1.5 | 2 |  |  |  | 7.5
|  | GUARDA CORPO |  | 1 | 2.5 |  | 47.1 |  | 1 |  |  |  | 117.75
|  | ALAMBRADO |  | 1 | 2.5 |  | 26 |  | 1.5 |  |  |  | 97.5
09.001.0003-B | 05.11 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,EXCLUSIVE TRANSPORTE | M2 | [9 empty] | 70
[11 empty] | 70 |  | 70
1858 | 05.12 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO. AF_12/2020 | M2 | [9 empty] | 160
|  | AREA EM FRENTE A QUADRA | [8 empty] | 160 |  | 160
08.020.0012-A | 05.13 | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR NATURAL,ESP.10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOC. | M2 | [9 empty] | 99.19
|  | PATIO MANOBRA | [8 empty] | 99.19 |  | 99.19
09.010.0002-A | 05.14 | CORDOES DE CONCRETO SIMPLES PRE-MOLDADO,COM SECAO DE 6X25CM,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO | M | [9 empty] | 28.31
|  | PATIO DE MANOBRA |  |  |  |  | 28.31 | [5 empty] | 28.31
| 06.0 | ELETRICA
15.015.0026-A | 06.1 | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, APARENTE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTTERRUPTOR DE SOBREPOR | UN | [9 empty] | 18
|  |  |  | 18 | [8 empty] | 18
| 06.2 | REFLETORES DE LED 200W / BIVOLT | UN | [9 empty] | 10
|  |  |  | 10 | [8 empty] | 10
| 06.3 | REFLETORES DE LED 100W / BIVOLT | UN | [9 empty] | 8
|  |  |  | 8 | [8 empty] | 8
18.027.0476-A | 06.4 | LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 2 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCA | UN | [9 empty] | 6
|  |  |  | 6 | [8 empty] | 6
18.027.0474-A | 06.5 | LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 2 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCAC | UN | [9 empty] | 2
|  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
15.004.0046-A | 06.6 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE E PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00MDE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETROD"UTO DE PVC DIAMETRO DE 3/4"" E CONEXOES" | UN | [9 empty] | 2
|  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
18.007.0049-A | 06.7 | CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO | UN | [9 empty] | 2
|  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
15.007.0507-A | 06.8 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [9 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
03.001.0001-B | 06.9 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | [9 empty] | 1.5
[7 empty] | 25 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 1.5
15.036.0065-A | 06.10 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | [9 empty] | 25
[7 empty] | 25 | [5 empty] | 25
15.036.0061-A | 06.11 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | [9 empty] | 74
[7 empty] | 74 | [5 empty] | 74
15.018.0030-A | 06.12 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM"ATO C,DIAMETRO DE 3/4"".FORNECIMENTO E COLOCACAO" | UN | [9 empty] | 20
|  |  |  | 20 | [8 empty] | 20
15.008.0085-A | 06.13 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E E COLOCACAO (PRETO) | M | [9 empty] | 200
[7 empty] | 200 | [5 empty] | 200
15.008.0085-A | 06.14 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E E COLOCACAO (VERDE) | M | [9 empty] | 200
[7 empty] | 200 | [5 empty] | 200
15.008.0085-A | 06.15 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E E COLOCACAO (AZUL) | M | [9 empty] | 200
[7 empty] | 200 | [5 empty] | 200
15.019.0050-A | 06.16 | TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,C"OM PLACA 4""X2"".FORNECIMENTO E COLOCACAO." | UN | [9 empty] | 4
|  |  |  | 4 | [8 empty] | 4
15.019.0045-A | 06.17 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E TOMADA 2P+T,10A/250V,PADR"AO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA DE 4""X2"".FORNECIMENTO E C"OLOCACAO | UN | [9 empty] | 4
|  |  |  | 4 | [8 empty] | 4
15.008.0105-A | 06.18 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | [9 empty] | 120
[7 empty] | 120 | [5 empty] | 120
15.007.0575-A | 06.19 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 15A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [9 empty] | 3
|  |  |  | 3 | [8 empty] | 3
15.007.0575-A | 06.20 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 25A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [9 empty] | 2
|  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
15.007.0570-A | 06.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 20A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [9 empty] | 4
|  |  |  | 4 | [8 empty] | 4
15.007.0570-A | 06.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [9 empty] | 2
|  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
18.027.0445-A | 06.23 | ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO,COM BASE PARA FIXACAO,EXCLUSIVELAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [9 empty] | 6
|  |  |  | 6 | [8 empty] | 6
15.020.0200-A | 06.24 | LAMPADA LED,BULBO,A60,12W,100/200V,BASE E-27.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN | [9 empty] | 6
|  |  |  | 6 | [8 empty] | 6
88264 | 06.25 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | [9 empty] | 80
|  |  |  | 2 | 40 | [7 empty] | 80

## BDI
BDI 1
TIPO DE OBRA
Reforma Quadra de Esporte
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  |  | K1 | 3% | - | 3% | 4.93% | 6.71%
Seguro e Garantia |  |  |  | K2 | 0.8% | - | 0.8% | 0.49% | 0.75%
Risco |  |  |  |  | 0.97% | - | 0.97% | 1.39% | 1.74%
Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.59% | - | 0.59% | 0.99% | 1.17%
Lucro |  |  |  | K3 | 6.16% | - | 6.16% | 8.04% | 9.4%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 22.47% | OK | 20.34% | 24.78% | 26.44%
BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 28.82%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
| BDI = | (1+K1+K2)*(1+K3) | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)