## pLAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç Nº: 53/22
Obra: Reforma do Campo de Cacaria |  |  |  | Data: 24/05/22
Local: Cacaria - 2º Distrito - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 60 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO S/ BDI | BDI - 28,82% | PREÇO C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 800.55
02.020.0002-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOC | M2 | 3 | 207.15 | 28.82% | 266.85 | 800.55
| 02.0 | SERVIÇOS GERAIS | [5 empty] | 196147.86
| 02.1 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 860 | 2.02 | 28.82% | 2.6 | 2236
09.015.0040-A | 02.2 | ALAMBRADO C/3,00M ALTURA,EM TELA DE ARAME GALV.N§12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA TUBOS DE FERRO GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE ) DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOSDE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ES CAVACAO,REATERRO CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,COM 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 372 | 282.64 | 28.82% | 364.1 | 135445.2
15.036.0074-A | 02.3 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO | M | 132 | 21.32 | 28.82% | 27.46 | 3624.72
15.008.0230-A | 02.4 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 490 | 21.44 | 28.82% | 27.62 | 13533.8
17.018.0115-A | 02.5 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E EXTERIOR, INCOLOR OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO, REVESTIMENTO, MADEIRA E FERRO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 72 | 38.61 | 28.82% | 49.74 | 3581.28
13.330.0050-A | 02.6 | REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOS A CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-V,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M2 | 48.95 | 89.98 | 28.82% | 115.91 | 5673.79
13.030.0290-A | 02.7 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 | M2 | 99.6 | 114.26 | 28.82% | 147.19 | 14660.12
14.006.0010-A | 02.8 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE (80 X 210 X 3,5)CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13 X 3CM E ALIZARES DE (5 X 2)CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 7 | 625.56 | 28.82% | 805.85 | 5640.95
17.017.0320-A | 02.9 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 92.7 | 18.24 | 28.82% | 23.5 | 2178.45
18.002.0080-A | 02.10 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO POPULAR,C/MEDIDAS EM TORNO DE (37X47X38)CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO T IPO POPULAR,CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA,TUBODE DESCARGA LONGO,BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO | UN | 3 | 202.09 | 28.82% | 260.33 | 780.99
18.002.0019-A | 02.11 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO (55X45)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,TORNEIR A PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" EM METALCROMADO E VALVULA DE ESCOAMENTO,SIFAO E RABICHO EM PVC.FORN ECIMENTO | UN | 3 | 149.52 | 28.82% | 192.61 | 577.83
17.018.0110-A | 02.12 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 352.36 | 15.13 | 28.82% | 19.49 | 6867.5
2474 | 02.13 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIAMÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.25 | 464.81 | 28.82% | 598.77 | 1347.23
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 196948.41
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da EMOP-RJ, 12ª edição Preços referentes a Abril 2022
2- Os itens que possuem códigos genéricos, foram considerados preços de mercado
3- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*H10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
4- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
5- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
6- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 28,82% inclusos.
7- Preços com desoneração

## MEM CALC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç Nº: 53/22
Obra: Reforma do Campo de Cacaria |  |  |  | Data: 24/05/22
Local: Cacaria - 2º Distrito - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
|  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | Prazo: 60 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | COEF | COMPR | LARG | ALT | PERIM | AREA | VOL | TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS INICIAIS
02.020.0002-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOC | M2 | [8 empty] | 3
[6 empty] | 2 |  | 1.5 |  |  |  | 3
| 02.0 | SERVIÇOS GERAIS
| 02.1 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA | M2 | [8 empty] | 860
|  |  |  | 2 |  | 50 |  | 5 |  |  |  | 500
|  |  |  | 2 |  | 100 |  | 1.8 |  |  |  | 360
09.015.0040-A | 02.2 | ALAMBRADO C/3,00M ALTURA,EM TELA DE ARAME GALV.N§12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA TUBOS DE FERRO GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE ) DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOSDE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ES CAVACAO,REATERRO CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,COM 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [8 empty] | 372
[6 empty] | 124 |  | 3 |  |  |  | 372
15.036.0074-A | 02.3 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO | UN | [8 empty] | 132
|  |  |  | 3 |  | 44 | [5 empty] | 132
15.008.0230-A | 02.4 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [8 empty] | 490
[6 empty] | 490 | [5 empty] | 490
17.018.0115-A | 02.5 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E EXTERIOR, INCOLOR OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO, REVESTIMENTO, MADEIRA E FERRO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | [8 empty] | 72
[6 empty] | 10 | 2 |  |  |  |  | 20
[6 empty] | 6 | 2 |  |  |  |  | 12
[6 empty] | 10 | 2 |  |  |  |  | 20
[6 empty] | 6 | 2 |  |  |  |  | 12
|  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 8
13.330.0050-A | 02.6 | REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOS A CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-V,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | M2 | [8 empty] | 48.95
|  | VESTIARIOS |  | 2 | [5 empty] | 16.39 |  | 32.78
|  | CIRCULAÇAO |  | 3 | [5 empty] | 1.96 |  | 5.88
|  | DEPOSITO E BANHEIROS |  | 3 | [5 empty] | 3.43 |  | 10.29
13.030.0290-A | 02.7 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 | M2 | [8 empty] | 99.6
[10 empty] | 99.6 |  | 99.6
14.006.0010-A | 02.8 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE (80 X 210 X 3,5)CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13 X 3CM E ALIZARES DE (5 X 2)CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | [8 empty] | 7
|  |  |  | 7 | [7 empty] | 7
17.017.0320-A | 01.3.4 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | [8 empty] | 92.7
|  | TELA |  | 2 | [5 empty] | 16.11 |  | 32.22
|  | ESQUADRIAS |  | 1 | [5 empty] | 60.48 |  | 60.48
18.002.0080-A | 01.3.5 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO POPULAR,C/MEDIDAS EM TORNO DE (37X47X38)CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO T IPO POPULAR,CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA,TUBODE DESCARGA LONGO,BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO | UN | [8 empty] | 3
|  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
18.002.0019-A |  | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO (55X45)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,TORNEIR A PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" EM METALCROMADO E VALVULA DE ESCOAMENTO,SIFAO E RABICHO EM PVC.FORN ECIMENTO | UN | [8 empty] | 3
|  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
17.018.0110-A |  | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | [8 empty] | 352.36
|  | VESTIARIO / COBERTURA |  | 4 |  | 12 | 2.5 |  |  |  |  | 120
|  | AREA EXTERNA |  | 2 |  | 11.4 |  | 3.7 |  |  |  | 84.36
|  | AREA EXTERNA |  | 2 |  | 4.3 |  | 3.7 |  |  |  | 31.82
|  | AREA EXTERNA |  | 2 |  | 11.4 |  | 3.7 |  |  |  | 84.36
|  | AREA EXTERNA |  | 2 |  | 4.3 |  | 3.7 |  |  |  | 31.82
2474 |  | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIAMÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | [8 empty] | 2.25
|  |  |  | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 2.25

## Cron
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Obra: Reforma do Campo de Cacaria
Local: Cacaria - 2º Distrito - PIRAÍ - RJ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | DIAS |  | TOTAL | %
|  | 30 | 60
01.1 | SERVIÇOS INICIAIS | 800.55 |  | 800.55 | 0.4065%
01.2 | SERVIÇOS GERAIS | 98073.93 | 98073.93 | 196147.86 | 99.59%
| TOTAL | 98874.48 | 98073.93 | 196948.41 | 100%
| % | 50.2% | 49.8%
| TOTAL ACUMULADO | 98874.48 | 196948.41
| % ACUMULADO | 50.2% | 100%