## Orç
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç 050/22
OBRA: Reforma da Sala p/ funcionamento do Tarifa Legal |  |  |  | Data: 03/05/22
Local: Rodoviária de Piraí -1º Distrito - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 60 DIAS
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO S/ BDI | BDI 28,82% | PREÇO C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 786.48
02.020.0002-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 3 | 203.51 | 28.82% | 262.16 | 786.48
| 02.0 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 495.96
05.001.0147-A | 02.1 | ARRANCAMENTO DE PORTA DE FERRO DE ENROLAR | M2 | 11.7 | 14.77 | 28.82% | 19.03 | 222.65
05.001.0163-A | 02.2 | RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS OU LADRILHOS CERAMICOS E RESPECTIVA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL RETIRADO | M2 | 3.85 | 55.11 | 28.82% | 70.99 | 273.31
| 03.0 | REVESTIMENTO E ESQUADRIA | [5 empty] | 18318.74
13.196.0030-A | 03.1 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD A SER APLICADO NO SISTEMA DRYWALL, C/PLACA BORDA QUADRADA 625X1250MM, ESP. 6,5,9,5 OU 12,5MM, ESTROR. FORN. E COLOC | M2 | 10.51 | 83.1 | 28.82% | 107.05 | 1125.1
12.016.0010-A | 03.2 | PAREDE DRYWALL, C/ESP. 95MM, ESTRUT. C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM, FIX. A GUIAS HORIZONTAIS 70MM, AMBOS ACO GALV. ESP. 0,5MM, C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD, C/ADICAO DE LAMINERAL, ESP. 12,5MM, LARG. 1200MM, FIX. MONTANT. POR MEIO DE PARAFUSOS, C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF. SUPERF. DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO, APLIC. AREAS SECAS. FORN. E COLOCACAO | M2 | 6.7 | 88.2 | 28.82% | 113.62 | 761.25
13.331.0015-A | 03.3 | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA, NO FORMATO (60X60)CM, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLANTE)E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 10.51 | 186.4 | 28.82% | 240.12 | 2523.66
13.001.0030-B | 03.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 3.85 | 26.19 | 28.82% | 33.74 | 129.9
14.004.0120-A | 03.5 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM DE ESPESSURA, PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 16.47 | 540.9 | 28.82% | 696.79 | 11476.13
14.007.0195-A | 03.6 | FERRAGENS PARA PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM (CONJUNTO COMPLETO), CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO) | UN | 1 | 156.96 | 28.82% | 202.2 | 202.2
14.007.0185-A | 03.7 | FERRAGENS P/PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/BANDEIRA E 2 PAINES FIXOS LATERAIS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, CONST. DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO)HIDRAULICA DE | UN | 1 | 1074.88 | 28.82% | 1384.66 | 1384.66
13.348.0035-A | 03.8 | RODAPE DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 10 CM DE ALTURA E 2 CM DE ESPESSURA, ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRACO 1:2:2 E NATA DE CIMENTO SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 (INCLUSIVE ESTE) E REJUNTAMENTO PRONTO (EXTERNO) | M | 3.9 | 60.53 | 28.82% | 77.97 | 304.08
13.331.0050-A | 03.9 | RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO TECNICO NATURAL, COM 7,5 A 10CM DE ALTURA, ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0016 | M | 7.75 | 41.24 | 28.82% | 53.13 | 411.76
| 04.0 | PINTURA | [5 empty] | 1452.06
17.018.0253-A | 04.1 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR OU EXTERIOR, SISTEMA TINTOMETRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 39.33 | 28.66 | 28.82% | 36.92 | 1452.06
| 05.0 | ELÉTRICA | [5 empty] | 11862.69
18.027.0434-A | 05.1 | LUMINARIA TIPO SPOT,DIRECIONAL,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6 | 48.56 | 28.82% | 62.55 | 375.3
15.020.0178-A | 05.2 | LAMPADA LED, DICROICA MR16 5W/12V. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6 | 17.95 | 28.82% | 23.12 | 138.72
15.015.0020-A | 05.3 | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 9 | 298.29 | 28.82% | 384.26 | 3458.34
18.027.0430-A | 05.4 | LUMINARIA DE EMBUTIR, FIXADA EM GESSO, PARA LAMPADA LED DE 25W (INCLUSIVE LAMPADA). FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 134.92 | 28.82% | 173.8 | 347.6
15.018.0180-A | 05.5 | INSTALACAO DE PONTO PARA LUMINARIA FLUORESCENTE PENDENTE EM CANALETA (38X38X6000)MM (EXCLUSIVE LUMINARIA) INCLUSIVE TOMADA E 1,00M DE CABO PP 1,50MM2 | UN | 1 | 39.74 | 28.82% | 51.19 | 51.19
18.027.0476-A | 05.6 | LUMINARIA PENDENTE, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 2 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 124.25 | 28.82% | 160.06 | 160.06
15.005.0201-A | 05.7 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S, COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, (VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.0030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSAOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) | UN | 1 | 677.04 | 28.82% | 872.16 | 872.16
15.005.0255-A | 05.8 | TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO, ALIMENTACAO ELETRICA, CONEXOES E FIXACAO, PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S. FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6 | 216.66 | 28.82% | 279.1 | 1674.6
15.015.0250-A | 05.9 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 18,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR, 2P+T, 10A, PADRAO BRASILEIRO, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 5 | 291.87 | 28.82% | 375.99 | 1879.95
15.015.0250-A | 05.10 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 18,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR, 2P+T, 10A, PADRAO BRASILEIRO, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA (220V) | UN | 1 | 291.87 | 28.82% | 375.99 | 375.99
15.015.0203-A | 05.11 | INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE E LOGICA, COMPREENDENDO: 2 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4", CONEXOES E CAIXAS, EXCLUSIVE CABOS OU FIOS | UN | 2 | 175.79 | 28.82% | 226.45 | 452.9
| 05.12 | CABO DE REDE CAT 6 FORNECIMENTO E COLOCAÇAO | M | 50 | 3.45 | 28.82% | 4.44 | 222
15.019.0050-A | 05.13 | TOMADA ELETRICA 2P+T, 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA 4"X2". FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 2 | 10.16 | 28.82% | 13.09 | 26.18
15.007.0570-A | 05.14 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR,DE 20A, 3KA, MODELO DIN ,TIPO C .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3 | 11.7 | 28.82% | 15.07 | 45.21
15.007.0575-A | 05.15 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 20A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 39.1 | 28.82% | 50.37 | 50.37
15.007.0600-A | 05.16 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 30A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 50.63 | 28.82% | 65.22 | 65.22
15.008.0095-A | 05.17 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 85 | 6.59 | 28.82% | 8.49 | 721.65
15.007.0410-A | 05.18 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE SOBREPOR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, PARA INSTALAACAO DE ATE 12 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 154.94 | 28.82% | 199.59 | 199.59
15.018.0509-A | 05.19 | ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, TIPO "U", 100X100MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 3 | 108.96 | 28.82% | 140.36 | 421.08
| 05.20 | KANAFLEX 1 1/4". FORNECIMENTO E COLOCAÇAO | M | 18 | 11.6 | 28.82% | 14.94 | 268.92
15.019.0095-A | 05.21 | TOMADA TIPO RJ45,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA LOGICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 21.6 | 28.82% | 27.83 | 55.66
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 32915.93
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Março 2022
2- Os itens que possuem códigos genéricos, foram considerados preços de mercado
3- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*H10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
4- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
5- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
6- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 28,82%

## MEM CALC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç 050/22
OBRA: Reforma da Sala p/ funcionamento do Tarifa Legal |  |  |  | Data: 03/05/22
Local: Rodoviária de Piraí -1º Distrito - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | COEF | COMPR | LARG | ALT | PERIM | AREA | VOLUME | TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.020.0001-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [8 empty] | 3
|  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1.5 |  |  |  | 3
| 02.0 | SERVIÇOS INICIAIS
05.001.0147-A | 02.1 | ARRANCAMENTO DE PORTA DE FERRO DE ENROLAR | M2 | [8 empty] | 11.7
[6 empty] | 3.9 |  | 3 |  |  |  | 11.7
05.001.0163-A | 02.2 | RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS OU LADRILHOS CERAMICOS E RESPECTIVA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL RETIRADO | M2 | [8 empty] | 3.85
|  | RETIRADO DO PROJETO |  |  |  |  | 1.4 | 2.75 |  |  |  | 3.85
| 03.0 | REVESTIMENTO E ESQUADRIA
13.196.0030-A | 03.1 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD A SER APLICADO NO SISTEMA DRYWALL, C/PLACA BORDA QUADRADA 625X1250MM, ESP. 6,5,9,5 OU 12,5MM, ESTROR. FORN. E COLOC | M2 | [8 empty] | 10.51
|  | SALA | [7 empty] | 10.51 |  | 10.51
12.016.0010-A | 03.2 | PAREDE DRYWALL, C/ESP. 95MM, ESTRUT. C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM, FIX. A GUIAS HORIZONTAIS 70MM, AMBOS ACO GALV. ESP. 0,5MM, C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD, C/ADICAO DE LAMINERAL, ESP. 12,5MM, LARG. 1200MM, FIX. MONTANT. POR MEIO DE PARAFUSOS, C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF. SUPERF. DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO, APLIC. AREAS SECAS. FORN. E COLOCACAO | M2 | [8 empty] | 6.7
|  |  |  | 1 |  |  | 2.35 | 2.85 |  |  |  | 6.7
13.331.0015-A | 03.3 | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA, NO FORMATO (60X60)CM, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLANTE)E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | [8 empty] | 10.51
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 10.51 |  | 10.51
13.001.0030-B | 03.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | [8 empty] | 3.85
|  | RETIRADO DO PROJETO |  |  |  |  | 1.4 | 2.75 |  |  |  | 3.85
14.004.0120-A | 03.5 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM DE ESPESSURA, PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [8 empty] | 16.47
|  | PAINEL FIXO |  |  |  |  | 2 | 2.85 |  |  |  | 5.7
|  | PORTA CORRER |  |  |  |  | 3.78 | 2.85 |  |  |  | 10.77
14.007.0195-A | 03.6 | FERRAGENS PARA PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM (CONJUNTO COMPLETO), CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO) | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
14.007.0185-A | 03.7 | FERRAGENS P/PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/BANDEIRA E 2 PAINES FIXOS LATERAIS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, CONST. DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO)HIDRAULICA DE | UN | [8 empty] | 1
|  | BANHEIRO |  | 1 | [7 empty] | 1
13.348.0035-A | 03.8 | RODAPE DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 10 CM DE ALTURA E 2 CM DE ESPESSURA, ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRACO 1:2:2 E NATA DE CIMENTO SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 (INCLUSIVE ESTE) E REJUNTAMENTO PRONTO | M | [8 empty] | 3.9
[6 empty] | 3.9 | [5 empty] | 3.9
13.331.0050-A | 03.9 | RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO TECNICO NATURAL, COM 7,5 A 10CM DE ALTURA, ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0016 | M | [8 empty] | 7.75
[6 empty] | 7.75 | [5 empty] | 7.75
| 04.0 | PINTURA
17.018.0253-A | 04.1 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR OU EXTERIOR, SISTEMA TINTOMETRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | [8 empty] | 39.33
|  | PAREDE |  | 1 |  | 2.31 |  | 2.85 |  |  |  | 6.58
|  | PAREDE |  | 1 |  | 3.1 |  | 2.85 |  |  |  | 8.84
|  | PAREDE DRYWALL |  | 2 |  | 2.35 |  | 2.85 |  |  |  | 13.4
|  | FORRO GESSO |  | 1 | [5 empty] | 10.51 |  | 10.51
| 05.0 | ELÉTRICA
18.027.0434-A | 05.1 | LUMINARIA TIPO SPOT,DIRECIONAL,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 6
|  |  |  | 6 | [7 empty] | 6
15.020.0178-A | 05.2 | LAMPADA LED, DICROICA MR16 5W/12V. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 6
|  |  |  | 6 | [7 empty] | 6
15.015.0020-A | 05.3 | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | [8 empty] | 9
|  |  |  | 9 | [7 empty] | 9
18.027.0430-A | 05.4 | LUMINARIA DE EMBUTIR, FIXADA EM GESSO, PARA LAMPADA LED DE 25W (INCLUSIVE LAMPADA). FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 2
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
15.018.0180-A | 05.5 | INSTALACAO DE PONTO PARA LUMINARIA FLUORESCENTE PENDENTE EM CANALETA (38X38X6000)MM (EXCLUSIVE LUMINARIA) INCLUSIVE TOMADA E 1,00M DE CABO PP 1,50MM2 | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
18.027.0476-A | 05.6 | LUMINARIA PENDENTE, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 2 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
15.005.0201-A | 05.7 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S, COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, (VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.0030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSAOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) | UN | [8 empty] | 1 | 12000
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
15.005.0255-A | 05.8 | TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO, ALIMENTACAO ELETRICA, CONEXOES E FIXACAO, PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S. FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | [8 empty] | 6
[6 empty] | 6 | [5 empty] | 6
15.015.0250-A | 05.9 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 18,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR, 2P+T, 10A, PADRAO BRASILEIRO, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | [8 empty] | 5
|  |  |  | 5 | [7 empty] | 5
15.015.0250-A | 05.10 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 18,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR, 2P+T, 10A, PADRAO BRASILEIRO, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA (220V) | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
15.015.0203-A | 05.11 | INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO:2 VAR"AS DE ELETRODUTO DE 3/4"",CONEXOES E CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS O"U FIOS | UN | [8 empty] | 2
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
| 05.12 | CABO DE REDE CAT 6 FORNECIMENTO E COLOCAÇAO | M | [8 empty] | 50
[6 empty] | 50 | [5 empty] | 50
15.019.0050-A | 05.13 | TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,C"OM PLACA 4""X2"".FORNECIMENTO E COLOCACAO." | UN | [8 empty] | 2
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
15.007.0570-A | 05.14 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR,DE 20A, 3KA, MODELO DIN ,TIPO C .FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 3
|  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
15.007.0575-A | 05.15 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 20A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
15.007.0600-A | 05.16 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 30A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
15.008.0095-A | 05.17 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | [8 empty] | 85
[6 empty] | 85 | [5 empty] | 85
15.007.0410-A | 05.18 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE SOBREPOR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, PARA INSTALAACAO DE ATE 12 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
15.018.0509-A | 05.19 | ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, TIPO "U", 100X100MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | [8 empty] | 3
[6 empty] | 3 | [5 empty] | 3
| 05.20 | KANAFLEX 1 1/4". FORNECIMENTO E COLOCAÇAO | M | [8 empty] | 18
[6 empty] | 18 | [5 empty] | 18
15.019.0095-A | 05.21 | TOMADA TIPO RJ45,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA LOGICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 2
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 2

## Cron
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
OBRA: Reforma da Sala p/ funcionamento do Tarifa Legal
Local: Rodoviária de Piraí -1º Distrito - PIRAÍ - RJ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | DIAS |  | TOTAL
|  | 30 | 60
01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 786.48 |  | 786.48 | 2.389% | 786.48
02.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 495.96 |  | 495.96 | 1.507% | 495.96
03.0 | REVESTIMENTO E ESQUADRIA | 10991.244 | 7327.496 | 18318.74 | 55.65% | 18318.74
04.0 | PINTURA | 580.824 | 871.236 | 1452.06 | 4.411% | 1452.06
05.0 | ELÉTRICA | 7117.614 | 4745.076 | 11862.69 | 36.04% | 11862.69
| TOTAL | 19972.12 | 12943.81 | 32915.93 | 100% | 32915.93
| % | 60.68% | 39.32%
| TOTAL ACUMULADO | 19972.12 | 32915.93
| % ACUMULADO | 60.68% | 100%

## BDI
BDI 1
TIPO DE OBRA
Reforma Quadra
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  |  | K1 | 3% | - | 3% | 4.93% | 6.71%
Seguro e Garantia |  |  |  | K2 | 0.8% | - | 0.8% | 0.49% | 0.75%
Risco |  |  |  |  | 0.97% | - | 0.97% | 1.39% | 1.74%
Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.59% | - | 0.59% | 0.99% | 1.17%
Lucro |  |  |  | K3 | 6.16% | - | 6.16% | 8.04% | 9.4%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 22.47% | OK | 20.34% | 24.78% | 26.44%
BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 28.82%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
| BDI = | (1+K1+K2)*(1+K3) | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)