## Orç
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç : 004/23
Obra: Drenagem Pluvial |  |  |  | Data: 03/01/2023
Local: Trecho da Rua Stª Rita de Cássia e Rua "A" - Varjão - 3º Distrito - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 75 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO S/ BDI | BDI 28,82% | PREÇO C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 16813.35
02.020.0002-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 3 | 242.72 | 28.82% | 312.67 | 938.01
02.015.0001-A | 01.2 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | UN | 1 | 4301.85 | 28.82% | 5541.64 | 5541.64
02.016.0001-A | 01.3 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1 | 2218.86 | 28.82% | 2858.34 | 2858.34
02.006.0010-A | 01.4 | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENNTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES | 2.5 | 648.43 | 28.82% | 835.31 | 2088.28
04.005.0300-A | 01.5 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | 30 | 32.61 | 28.82% | 42.01 | 1260.3
04.013.0015-A | 01.6 | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | 1 | 78.52 | 28.82% | 101.15 | 101.15
02.006.0050-A | 01.7 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMEENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | UNXMES | 2.5 | 1250 | 28.82% | 1610.25 | 4025.63
| 02.0 | DRENAGEM | M |  |  |  |  | 134738.22
01.018.0002-A | 02.1 | LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR |  | 138 | 23.21 | 28.82% | 29.9 | 4126.2
01.001.0040-A | 02.2 | SONDAGEM MANUAL,COM TRADO CAVADEIRA,POR METRO LINEAR OU FRACAO | M | 4 | 177.54 | 28.82% | 228.71 | 914.84
03.016.0005-B | 02.3 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3 | 248.4 | 26.9 | 28.82% | 34.65 | 8607.06
06.004.0070-A | 02.4 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 138 | 497.69 | 28.82% | 641.12 | 88474.56
06.014.0013-A | 02.5 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 1,30X1,30X1,40M,SENDO AS PAREDESREVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARRGAMASSA,COM BASE DE CONCRETOSIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,SENDO O CONCRETO DOSADO PARA UM FCK=10MPA,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAMETRO | UN | 5 | 3669.56 | 28.82% | 4727.13 | 23635.65
06.014.0068-A | 02.6 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 1,00X1,00X1,00M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM | UN | 1 | 2489.47 | 28.82% | 3206.94 | 3206.94
20.067.0076-A | 02.7 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 1,00M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | UN | 1 | 1967.22 | 28.82% | 2534.17 | 2534.17
03.011.0015-B | 02.8 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | 115.92 | 21.69 | 28.82% | 27.94 | 3238.8
| 03.0 | ASBUILT | [5 empty] | 4106.86
01.050.0300-A | 03.1 | RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,INCL.DESENHOS TAMANHO A-1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPODOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM 2 VIAS.O ITEM DEVERA SER MEDIDOPELO NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O RELATORIO | UN | 2 | 1511.01 | 28.82% | 1946.48 | 3892.96
01.050.0093-A | 03.2 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 138 | 1.2 | 28.82% | 1.55 | 213.9
| 04.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 5164.53
05.105.0137-A | 04.1 | MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 0.18 | 22272.8 | 28.82% | 28691.82 | 5164.53
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 160822.96
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Novembro 2022
2- Os itens que possuem códigos genéricos, foram considerados preços de mercado
3- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*H10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
4- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
5- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
6- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 28,82%

## Cron
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Obra: Drenagem Pluvial |  |  |  |  | Orç : 004/23
Local: Trecho da Rua Stª Rita de Cássia e Rua "A" - Varjão - 3º Distrito - PIRAÍ - RJ |  |  |  |  | Data: 03/01/2023
Preparado: SMOU
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  | 15 | 30 | 45 | 60 | 75
01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 16813.35 |  |  |  |  | 16813.35 | 10.45% | 16813.35
02.0 | DRENAGEM |  | 33684.555 | 33684.555 | 33684.555 | 33684.555 | 134738.22 | 83.78% | 134738.22
03.0 | ASBUILT |  |  |  |  | 4106.86 | 4106.86 | 2.554% | 4106.86
04.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1032.906 | 1032.906 | 1032.906 | 1032.906 | 1032.906 | 5164.53 | 3.211% | 5164.53
17846.26
| TOTAL | 17846.26 | 34717.46 | 34717.46 | 34717.46 | 38824.32 | 160822.96 | 100% | 160822.96
| % | 11.1% | 21.59% | 21.59% | 21.59% | 24.14%
| TOTAL ACUMULADO | 17846.26 | 52563.72 | 87281.18 | 121998.64 | 160822.96
| % ACUMULADO | 11.1% | 32.68% | 54.27% | 75.86% | 100%

## MEM CALC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç : 004/23
Obra: Drenagem Pluvial |  |  |  | Data: 03/01/2023
Local: Trecho da Rua Stª Rita de Cássia e Rua "A" - Varjão - 3º Distrito - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | COEF | COMPR | LARG | ALT | PERIM | AREA | VOLUME | TON | TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.020.0002-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [9 empty] | 3
[7 empty] | 2 | 1.5 |  |  |  |  | 3
02.015.0001-A | 01.2 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | UN | [9 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
02.016.0001-A | 01.3 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | [9 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
02.006.0010-A | 01.4 | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENNTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES | [9 empty] | 2.5
|  |  |  | 1 | 2.5 | [7 empty] | 2.5
04.005.0300-A | 01.5 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | [9 empty] | 30
|  |  |  | 1 |  | 30 | [6 empty] | 30
04.013.0015-A | 01.6 | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | [9 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
02.006.0050-A | 01.7 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMEENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | UNXMES | [9 empty] | 2.5
|  |  |  | 1 | 2.5 | [7 empty] | 2.5
| 02.0 | DRENAGEM | M
01.018.0002-A | 02.1 | LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR | [10 empty] | 138
[6 empty] | 138 | [6 empty] | 138
01.001.0040-A | 02.2 | SONDAGEM MANUAL,COM TRADO CAVADEIRA,POR METRO LINEAR OU FRACAO | M | [9 empty] | 4
|  |  |  | 2 |  | 2 | [6 empty] | 4
03.016.0005-B | 02.3 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3 | [9 empty] | 248.4
[6 empty] | 138 | 1.2 | 1.5 |  |  |  |  | 248.4
06.004.0070-A | 02.4 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | [9 empty] | 138
[6 empty] | 138 | [6 empty] | 138
06.014.0013-A | 02.5 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 1,30X1,30X1,40M,SENDO AS PAREDESREVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARRGAMASSA,COM BASE DE CONCRETOSIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,SENDO O CONCRETO DOSADO PARA UM FCK=10MPA,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAMETRO | UN | [9 empty] | 5
|  |  |  | 5 | [8 empty] | 5
06.014.0068-A | 02.6 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 1,00X1,00X1,00M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM | UN | [9 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
20.067.0076-A | 02.7 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 1,00M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | UN | [9 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
03.011.0015-B | 02.8 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | [9 empty] | 115.92
[6 empty] | 138 | 1.2 | 0.7 |  |  |  |  | 115.92
| 03.0 | ASBUILT
01.050.0300-A | 03.1 | RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,INCL.DESENHOS TAMANHO A-1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPODOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM 2 VIAS.O ITEM DEVERA SER MEDIDOPELO NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O RELATORIO | UN | [9 empty] | 2
|  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
01.050.0093-A | 03.2 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | [9 empty] | 138
[6 empty] | 138 | 1 | [5 empty] | 138
| 04.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
05.105.0137-A | 04.1 | MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | [9 empty] | 0.18
|  |  |  | 0.18 | [8 empty] | 0.18