## Orç
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç : 012/23
Obra: Instalação de Sistema de Fossa e Filtro Anaeróbico |  |  |  | Data: 03/01/2023
Local: Trecho da Estrada Cacaria c/ Rua 1 - Cacaria 1º Distrito - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 75 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO S/ BDI | BDI 28,82% | PREÇO C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 18157.67
02.020.0002-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 3 | 242.72 | 28.82% | 312.67 | 938.01
02.015.0001-A | 01.2 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | UN | 1 | 4301.85 | 28.82% | 5541.64 | 5541.64
02.016.0001-A | 01.3 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1 | 2218.86 | 28.82% | 2858.34 | 2858.34
02.006.0010-A | 01.4 | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENNTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES | 2.5 | 648.43 | 28.82% | 835.31 | 2088.28
04.005.0300-A | 01.5 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | 62 | 32.61 | 28.82% | 42.01 | 2604.62
04.013.0015-A | 01.6 | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | 1 | 78.52 | 28.82% | 101.15 | 101.15
02.006.0050-A | 01.7 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMEENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | UNXMES | 2.5 | 1250 | 28.82% | 1610.25 | 4025.63
| 02.0 | ESGOTO | [5 empty] | 132848.71
05.010.0001-A | 02.1 | ESGOTAMENTO NORMAL DE VALAS,MEDIDO POR VOLUME D`AGUA ESGOTADO,UTILIZANDO BOMBA ACIONADA POR MOTOR A GASOLINA DE 12,5CV,D"IAMETRO DE SUCCAO E DESCARGA DE 1.1/2"",CONSIDERANDO UMA ALTU"RA MANOMETRICA ATE 10,00M | M3 | 24.3 | 0.94 | 28.82% | 1.21 | 29.4
05.001.0002-B | 02.2 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 25.73 | 309.16 | 28.82% | 398.26 | 10247.23
11.013.0075-A | 02.3 | CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS | M3 | 6.66 | 2848.48 | 28.82% | 3669.41 | 24438.27
03.020.0040-B | 02.4 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3 | 144 | 21.03 | 28.82% | 27.09 | 3900.96
05.077.0001-A | 02.5 | ESCORAMENTO DE VALAS EM PRANCHADA HORIZONTAL,EMPREGANDO-SE M"ADEIRA DE 3ª E PERFIL METALICO ""H"" DE 6""X6"",REUTILIZADOS EM"5 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,COLOCACAO E RETIRADA | M2 | 96 | 307.85 | 28.82% | 396.57 | 38070.72
06.017.0005-A | 02.6 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,20M | UN | 1 | 1634.53 | 28.82% | 2105.6 | 2105.6
06.017.0003-A | 02.7 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,00M | UN | 2 | 741.59 | 28.82% | 955.32 | 1910.64
06.017.0009-A | 02.8 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,70M | UN | 1 | 2158.05 | 28.82% | 2780 | 2780
06.016.0007-A | 02.9 | TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 4 | 562.77 | 28.82% | 724.96 | 2899.84
06.272.0003-A | 02.10 | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 16 | 84.12 | 28.82% | 108.36 | 1733.76
06.001.0243-A | 02.11 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA | M | 16 | 10.36 | 28.82% | 13.35 | 213.6
05.001.0023-A | 02.12 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 2.7 | 83.73 | 28.82% | 107.86 | 291.22
12.003.0075-B | 02.13 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA EMEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 18 | 59.96 | 28.82% | 77.24 | 1390.32
13.001.0030-B | 02.14 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 18 | 29.19 | 28.82% | 37.6 | 676.8
03.011.0015-B | 02.15 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | 71.7 | 21.69 | 28.82% | 27.94 | 2003.3
06.085.0065-A | 02.16 | CAMADA DE BRITA N°4 PARA FILTRO BIOLOGICO | M3 | 5.89 | 173.32 | 28.82% | 223.27 | 1315.06
15.002.0665-A | 02.17 | FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 9928.2 | 28.82% | 12789.51 | 12789.51
15.002.0588-A | 02.18 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X2800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 13275.52 | 28.82% | 17101.52 | 17101.52
16.021.0002-A | 02.19 | IMPERMEABILIZACAO COM MEMBRANA DE ASFALTO ELASTOMERICO EM SOLUCAO,APLICADA A FRIO,CONSIDERADO O CONSUMO DE 0,40KG/M2 DOPRIMER EM UMA DEMAO E 4KG/M2 DE E ASFALTO RECOMENDADO,COM REFORCO DE UMA TELA INDUSTRIAL DE POLIESTER,MALHA DE 2X2MM | M2 | 39.25 | 177.03 | 28.82% | 228.05 | 8950.96
| 03.0 | ASBUILT | [5 empty] | 3892.96
01.050.0300-A | 03.1 | RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,INCL.DESENHOS TAMANHO A-1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPODOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM 2 VIAS.O ITEM DEVERA SER MEDIDOPELO NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O RELATORIO | UN | 2 | 1511.01 | 28.82% | 1946.48 | 3892.96
| 04.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 7172.96
05.105.0137-A | 04.1 | MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 0.25 | 22272.8 | 28.82% | 28691.82 | 7172.96
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 162072.3
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Novembro 2022
2- Os itens que possuem códigos genéricos, foram considerados preços de mercado
3- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*H10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
4- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
5- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
6- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 28,82%

## Cron
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Obra: Instalação de Sistema de Fossa e Filtro Anaeróbico |  |  |  |  | Orç : 012/23
Local: Trecho da Estrada Cacaria c/ Rua 1 - Cacaria 1º Distrito - PIRAÍ - RJ |  |  |  |  | Data: 03/01/2023
Preparado: SMOU
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | DIAS |  |  |  |  | TOTAL
|  | 15 | 30 | 45 | 60 | 75
01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 18157.67 |  |  |  |  | 18157.67 | 11.2% | 18157.67
02.0 | ESGOTO | 26569.742 | 26569.742 | 26569.742 | 26569.742 | 26569.742 | 132848.71 | 81.97% | 132848.71
03.0 | ASBUILT |  |  |  |  | 3892.96 | 3892.96 | 2.402% | 3892.96
04.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1434.592 | 1434.592 | 1434.592 | 1434.592 | 1434.592 | 7172.96 | 4.426% | 7172.96
| TOTAL | 46162 | 28004.33 | 28004.33 | 28004.33 | 31897.29 | 162072.3 | 100% | 162072.28
| % | 28.48% | 17.28% | 17.28% | 17.28% | 19.68%
| TOTAL ACUMULADO | 46162 | 28004.33 | 56008.66 | 84012.99 | 115910.28
| % ACUMULADO | 28.48% | 45.76% | 63.04% | 80.32% | 100%

## MEM CALC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç : 012/23
Obra: Instalação de Sistema de Fossa e Filtro Anaeróbico |  |  |  | Data: 03/01/2023
Local: Trecho da Estrada Cacaria c/ Rua 1 - Cacaria 1º Distrito - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | COEF | COMPR | LARG | ALT | PERIM | AREA | VOLUME | TON | TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.020.0002-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [9 empty] | 3
[7 empty] | 2 | 1.5 |  |  |  |  | 3
02.015.0001-A | 01.2 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | UN | [9 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
02.016.0001-A | 01.3 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | [9 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
02.006.0010-A | 01.4 | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENNTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES | [9 empty] | 2.5
|  |  |  | 1 | 2.5 | [7 empty] | 2.5
04.005.0300-A | 01.5 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | [9 empty] | 62
|  |  |  | 1 |  | 62 | [6 empty] | 62
04.013.0015-A | 01.6 | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | [9 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
02.006.0050-A | 01.7 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMEENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | UNXMES | [9 empty] | 2.5
|  |  |  | 1 | 2.5 | [7 empty] | 2.5
| 02.0 | ESGOTO | M
05.010.0001-A | 02.1 | ESGOTAMENTO NORMAL DE VALAS,MEDIDO POR VOLUME D`AGUA ESGOTADO,UTILIZANDO BOMBA ACIONADA POR MOTOR A GASOLINA DE 12,5CV,D"IAMETRO DE SUCCAO E DESCARGA DE 1.1/2"",CONSIDERANDO UMA ALTU"RA MANOMETRICA ATE 10,00M | M3 | [9 empty] | 24.3
[8 empty] | 3 |  | 4.86 |  |  | 14.58
[8 empty] | 2 |  | 4.86 |  |  | 9.72
05.001.0002-B | 02.2 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | [9 empty] | 25.73
[8 empty] | 3 |  | 4.9 |  |  | 14.7
[8 empty] | 2 |  | 4.9 |  |  | 9.8
[8 empty] | 0.1 |  | 4.9 |  |  | 0.49
[8 empty] | 0.15 |  | 4.9 |  |  | 0.74
11.013.0075-A | 02.3 | CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS | M3 | [9 empty] | 6.66
[6 empty] | 6 | 3 | 0.25 |  |  |  |  | 4.5
[6 empty] | 6 | 3 | 0.12 |  |  |  |  | 2.16
03.020.0040-B | 02.4 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3 | [9 empty] | 144
[6 empty] | 6 | 6 | 4 |  |  |  |  | 144
05.077.0001-A | 02.5 | ESCORAMENTO DE VALAS EM PRANCHADA HORIZONTAL,EMPREGANDO-SE M"ADEIRA DE 3ª E PERFIL METALICO ""H"" DE 6""X6"",REUTILIZADOS EM"5 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,COLOCACAO E RETIRADA | M2 | [9 empty] | 96
[6 empty] | 6 | 4 | 4 |  |  |  |  | 96
06.017.0005-A | 02.6 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,20M | UN | [9 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
06.017.0003-A | 02.7 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,00M | UN | [9 empty] | 2
|  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
06.017.0009-A | 02.8 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,70M | UN | [9 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
06.016.0001-A | 02.9 | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PREFEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | [9 empty] | 4
|  |  |  | 4 | [8 empty] | 4
06.272.0003-A | 02.10 | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | [9 empty] | 16
[6 empty] | 16 | [6 empty] | 16
03.013.0001-B | 02.11 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA | M | [9 empty] | 16
[6 empty] | 16 | [6 empty] | 16
05.001.0023-A | 02.12 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | [9 empty] | 2.7
|  |  |  | 6 |  | 1 | 0.15 | 3 |  |  |  |  | 2.7
12.003.0075-B | 02.13 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA EMEDIDA PELA AREA REAL | M2 | [9 empty] | 18
|  |  |  | 6 |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 18
13.001.0030-B | 02.14 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | [9 empty] | 18
|  |  |  | 6 |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 18
03.011.0015-B | 02.15 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | [9 empty] | 71.7
[6 empty] | 6 | 4 | 4 |  |  |  |  | 96
[8 empty] | 3 |  | 4.86 |  |  | -14.58
[8 empty] | 2 |  | 4.86 |  |  | -9.72
06.016.0001-A | 02.16 | CAMADA DE BRITA N°4 PARA FILTRO BIOLOGICO | M3 | [9 empty] | 5.89
[11 empty] | 5.89 |  | 5.89
15.002.0665-A | 02.17 | FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [9 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
15.002.0588-A | 02.18 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X2800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [9 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
16.021.0002-A | 02.19 | IMPERMEABILIZACAO COM MEMBRANA DE ASFALTO ELASTOMERICO EM SOLUCAO,APLICADA A FRIO,CONSIDERADO O CONSUMO DE 0,40KG/M2 DOPRIMER EM UMA DEMAO E 4KG/M2 DE E ASFALTO RECOMENDADO,COM REFORCO DE UMA TELA INDUSTRIAL DE POLIESTER,MALHA DE 2X2MM | M2 | [9 empty] | 39.25
[8 empty] | 3 | 7.85 |  |  |  | 23.55
[8 empty] | 2 | 7.85 |  |  |  | 15.7
| 03.0 | ASBUILT
01.050.0300-A | 03.1 | RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,INCL.DESENHOS TAMANHO A-1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPODOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM 2 VIAS.O ITEM DEVERA SER MEDIDOPELO NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O RELATORIO | UN | [9 empty] | 2
|  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
01.050.0093-A | 03.2 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | [9 empty] | 960
[6 empty] | 960 | 1 | [5 empty] | 960
| 04.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
05.105.0137-A | 04.1 | MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | [9 empty] | 0.25
|  |  |  | 0.25 | [8 empty] | 0.25