## Orç
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç : 013/23
Obra: Esgoto Sanitário |  |  |  | Data: 03/01/2023
Local: Trecho do Bairro Bela Vista - Arrozal - 3º Distrito - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 75 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO S/ BDI | BDI 28,82% | PREÇO C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 16477.27
02.020.0002-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 3 | 242.72 | 28.82% | 312.67 | 938.01
02.015.0001-A | 01.2 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | UN | 1 | 4301.85 | 28.82% | 5541.64 | 5541.64
02.016.0001-A | 01.3 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1 | 2218.86 | 28.82% | 2858.34 | 2858.34
02.006.0010-A | 01.4 | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENNTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES | 2.5 | 648.43 | 28.82% | 835.31 | 2088.28
04.005.0300-A | 01.5 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | 22 | 32.61 | 28.82% | 42.01 | 924.22
04.013.0015-A | 01.6 | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | 1 | 78.52 | 28.82% | 101.15 | 101.15
02.006.0050-A | 01.7 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMEENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | UNXMES | 2.5 | 1250 | 28.82% | 1610.25 | 4025.63
| 02.0 | ESGOTO | [5 empty] | 448145.25
01.018.0002-A | 02.1 | LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR | M | 971 | 23.21 | 28.82% | 29.9 | 29032.9
01.001.0040-A | 02.2 | SONDAGEM MANUAL,COM TRADO CAVADEIRA,POR METRO LINEAR OU FRACAO | M | 10 | 177.54 | 28.82% | 228.71 | 2287.1
03.001.0001-B | 02.3 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 370.58 | 55.57 | 28.82% | 71.59 | 26529.82
06.272.0003-A | 02.4 | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 529 | 84.12 | 28.82% | 108.36 | 57322.44
06.001.0243-A | 02.5 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA | M | 529 | 10.36 | 28.82% | 13.35 | 7062.15
06.272.0002-A | 02.6 | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 442 | 40.96 | 28.82% | 52.76 | 23319.92
06.001.0242-A | 02.7 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA | M | 442 | 7.55 | 28.82% | 9.73 | 4300.66
06.008.0058-A | 02.8 | TUBO DE FERRO FUNDIDO, CENTRIFUGADO ,PONTA/PONTA, PARA ESGOTO PREDIAL E DRENAGEM PLUVIAL ,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 0214325-016(EN 877 E ISO 6594), REVESST. INT. COM EPOXI BI-COMP. COR OCRE, SEM HPA E EXT. COM PINT. BASE ACRIL. ANTICORR. COR VERM. INCL. JUNTA RAPID (ABRACAD. ACO INOX. ANEL BORR. EPDM E PARAF. ACO GALV) ATERRO SOCA ATE GERATRIZ SUP. TUBO, DN=150MM. FORNEC./ASSENT. | M | 34 | 383.83 | 28.82% | 494.45 | 16811.3
06.008.0105-A | 02.9 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/BOLSA,PARA ESGOTO PREDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO COM PROJETO DE NORMA EN877(ISO 6594),REVEST.INT.COM EPPOXI BI-COMP.COR OCRE,E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL.JUNTA RAPID(ABRACAD.ACO INOX.ANEL BORR.EPDM E PARAF.ACO GALV.),ATERRO SOCA ATEGERATRIZ SUPERIOR TUBO,DN=150MM.FORNECIMENTO E ASSENT. | M | 156 | 446.98 | 28.82% | 575.8 | 89824.8
06.088.0010-A | 02.10 | EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA | M3 | 44.13 | 150.62 | 28.82% | 194.03 | 8562.54
03.013.0001-B | 02.11 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE | M3 | 269.09 | 34.32 | 28.82% | 44.21 | 11896.47
06.012.0015-A | 02.12 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,00X1,40M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,40 A 0,50M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA E BAASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTODE TODOS OS MATERIAIS | UN | 7 | 2618.18 | 28.82% | 3372.74 | 23609.18
06.017.0003-A | 02.13 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,00M | UN | 19 | 741.59 | 28.82% | 955.32 | 18151.08
06.016.0007-A | 02.14 | TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 26 | 562.77 | 28.82% | 724.96 | 18848.96
06.014.0060-A | 02.15 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M),DE 0,40X0,40X0,60M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO O TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM | UN | 47 | 717.6 | 28.82% | 924.41 | 43447.27
06.014.0057-A | 02.16 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X1,00M,EXCLUSIVE TAMPA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA | UN | 3 | 1376.36 | 28.82% | 1773.03 | 5319.09
06.272.0022-A | 02.17 | CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 45°,PB,COMDIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 53 | 169.47 | 28.82% | 218.31 | 11570.43
06.272.0021-A | 02.18 | CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 45°,PB,COMDIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 27 | 27.64 | 28.82% | 35.61 | 961.47
06.272.0029-A | 02.19 | JUNCAO DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 45°, BBB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 6 | 47.11 | 28.82% | 60.69 | 364.14
06.272.0035-A | 02.20 | SELIM ELASTICO DE PVC PARA LIGACAO PREDIAL DE REDE DE ESGOTO(NBR 10569), DE 150MMX100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 28 | 30.9 | 28.82% | 39.81 | 1114.68
20.004.0125-A | 02.21 | ROCADA MECANICA,COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MECANICA,EXCLUSIVE LIMPEZA | M2 | 1340 | 0.24 | 28.82% | 0.31 | 415.4
01.005.0001-A | 02.22 | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO | M2 | 2065 | 8.17 | 28.82% | 10.52 | 21723.8
06.003.0012-A | 02.23 | CALHA DE MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERNO DE 500MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO | M | 57 | 126.82 | 28.82% | 163.37 | 9312.09
11.003.0014-B | 02.24 | CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, TENDO 30% DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDDRA-DE-MAO, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 25.89 | 490.46 | 28.82% | 631.81 | 16357.56
| 03.0 | ASBUILT | [5 empty] | 5398.01
01.050.0300-A | 03.1 | RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,INCL.DESENHOS TAMANHO A-1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPODOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM 2 VIAS.O ITEM DEVERA SER MEDIDOPELO NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O RELATORIO | UN | 2 | 1511.01 | 28.82% | 1946.48 | 3892.96
01.050.0093-A | 03.2 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 971 | 1.2 | 28.82% | 1.55 | 1505.05
| 04.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 20084.27
05.105.0137-A | 04.1 | MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 0.7 | 22272.8 | 28.82% | 28691.82 | 20084.27
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 490104.8
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Novembro 2022
2- Os itens que possuem códigos genéricos, foram considerados preços de mercado
3- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*H10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
4- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
5- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
6- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 28,82%

## Cron
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Obra: Esgoto Sanitário |  |  |  |  | Orç : 013/23
Local: Trecho do Bairro Bela Vista - Arrozal - 3º Distrito - PIRAÍ - RJ |  |  |  |  | Data: 03/01/2023
Preparado: SMOU
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | DIAS |  |  |  |  | TOTAL
|  | 15 | 30 | 45 | 60 | 75
01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 16477.27 |  |  |  |  | 16477.27 | 3.362% | 16477.27
02.0 | ESGOTO | 89629.05 | 89629.05 | 89629.05 | 89629.05 | 89629.05 | 448145.25 | 91.44% | 448145.25
03.0 | ASBUILT |  |  |  | 2699.005 | 2699.005 | 5398.01 | 1.101% | 5398.01
04.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4016.854 | 4016.854 | 4016.854 | 4016.854 | 4016.854 | 20084.27 | 4.098% | 20084.27
| TOTAL | 110123.17 | 93645.9 | 93645.9 | 96344.91 | 96344.91 | 490104.8 | 96% | 490104.79
| % | 22.47% | 19.11% | 19.11% | 19.66% | 19.66%
| TOTAL ACUMULADO | 110123.17 | 203769.07 | 297414.97 | 393759.88 | 490104.79
| % ACUMULADO | 22.47% | 41.58% | 60.68% | 80.34% | 100%

## MEM CALC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç : 013/23
Obra: Esgoto Sanitário |  |  |  | Data: 03/01/2023
Local: Trecho do Bairro Bela Vista - Arrozal - 3º Distrito - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | COEF | COMPR | LARG | ALT | PERIM | AREA | VOLUME | TON | TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.020.0002-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [9 empty] | 3
[7 empty] | 2 | 1.5 |  |  |  |  | 3
02.015.0001-A | 01.2 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | UN | [9 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
02.016.0001-A | 01.3 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | [9 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
02.006.0010-A | 01.4 | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENNTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES | [9 empty] | 2.5
|  |  |  | 1 | 2.5 | [7 empty] | 2.5
04.005.0300-A | 01.5 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | [9 empty] | 22
|  |  |  | 1 |  | 22 | [6 empty] | 22
04.013.0015-A | 01.6 | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | [9 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
02.006.0050-A | 01.7 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMEENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | UNXMES | [9 empty] | 2.5
|  |  |  | 1 | 2.5 | [7 empty] | 2.5
| 02.0 | DRENAGEM | M
01.018.0002-A | 02.1 | LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR | [10 empty] | 971
[6 empty] | 971 | [6 empty] | 971
01.001.0040-A | 02.2 | SONDAGEM MANUAL,COM TRADO CAVADEIRA,POR METRO LINEAR OU FRACAO | M | [9 empty] | 10
|  |  |  | 5 |  | 2 | [6 empty] | 10
03.001.0001-B | 02.3 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | [9 empty] | 370.58
[6 empty] | 529 | 0.5 | 1 |  |  |  |  | 264.5
[6 empty] | 442 | 0.4 | 0.6 |  |  |  |  | 106.08
06.272.0003-A | 02.4 | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | [9 empty] | 529
[6 empty] | 529 | [6 empty] | 529
06.001.0243-A | 02.5 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA | M | [9 empty] | 529
[6 empty] | 529 | [6 empty] | 529
06.272.0002-A | 02.6 | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | [9 empty] | 442
[6 empty] | 442 | [6 empty] | 442
06.001.0242-A | 02.7 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA | M | [9 empty] | 442
[6 empty] | 442 | [6 empty] | 442
06.008.0058-A | 02.8 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO PREDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 0214325-016(EN 877 E ISO 6594),REVESST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OCRE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL.JUNTA RAPID(ABRACAD.ACO INOX.ANEL BORR.EPDM E PARAF.ACO GALV),ATERRO SOCA ATE GERATRIZ SUP.TUBO,DN=150MM.FORNEC./ASSENT. | M | [9 empty] | 34
[6 empty] | 34 | [6 empty] | 34
06.008.0105-A | 02.9 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/BOLSA,PARA ESGOTO PREDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO COM PROJETO DE NORMA EN877(ISO 6594),REVEST.INT.COM EPPOXI BI-COMP.COR OCRE,E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL.JUNTA RAPID(ABRACAD.ACO INOX.ANEL BORR.EPDM E PARAF.ACO GALV.),ATERRO SOCA ATEGERATRIZ SUPERIOR TUBO,DN=150MM.FORNECIMENTO E ASSENT. | M | [9 empty] | 156
[6 empty] | 156 | [6 empty] | 156
06.088.0010-A | 02.10 | EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA | M3 | [9 empty] | 44.13
[6 empty] | 529 | 0.5 | 0.1 |  |  |  |  | 26.45
[6 empty] | 442 | 0.4 | 0.1 |  |  |  |  | 17.68
03.013.0001-B | 02.11 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE | M3 | [9 empty] | 269.09
[11 empty] | 370.58 |  | 370.58
[6 empty] | 529 | 0.5 | 0.25 |  |  |  |  | -66.13
[6 empty] | 442 | 0.4 | 0.2 |  |  |  |  | -35.36
06.012.0015-A | 02.12 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,00X1,40M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,40 A 0,50M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA E BAASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTODE TODOS OS MATERIAIS | UN | [9 empty] | 7
|  |  |  | 7 | [8 empty] | 7
06.017.0003-A | 02.13 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,00M | UN | [9 empty] | 19
|  |  |  | 19 | [8 empty] | 19
06.016.0007-A | 02.14 | TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | [9 empty] | 26
|  |  |  | 26 | [8 empty] | 26
06.014.0060-A | 02.15 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M),DE 0,40X0,40X0,60M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO O TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM | UN | [9 empty] | 47
|  |  |  | 47 | [8 empty] | 47
06.014.0057-A | 02.16 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X1,00M,EXCLUSIVE TAMPA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA | UN | [9 empty] | 3
|  |  |  | 3 | [8 empty] | 3
06.272.0022-A | 02.17 | CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 45°,PB,COMDIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | [9 empty] | 53
|  |  |  | 53 | [8 empty] | 53
06.272.0021-A | 02.18 | CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 45°,PB,COMDIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | [9 empty] | 27
|  |  |  | 27 | [8 empty] | 27
06.272.0029-A | 02.19 | JUNCAO DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 45°, BBB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | [9 empty] | 6
|  |  |  | 6 | [8 empty] | 6
06.272.0035-A | 02.20 | SELIM ELASTICO DE PVC PARA LIGACAO PREDIAL DE REDE DE ESGOTO(NBR 10569), DE 150MMX100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | [9 empty] | 28
|  |  |  | 28 | [8 empty] | 28
20.004.0125-A | 02.21 | ROCADA MECANICA,COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MECANICA,EXCLUSIVE LIMPEZA | M2 | [9 empty] | 1340
[6 empty] | 190 | 4 | [5 empty] | 760
[6 empty] | 57 | 4 | [5 empty] | 228
[6 empty] | 88 | 4 | [5 empty] | 352
01.005.0001-A | 02.22 | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO | M2 | [9 empty] | 2065
[6 empty] | 384 | 2.5 | [5 empty] | 960
[6 empty] | 442 | 2.5 | [5 empty] | 1105
06.003.0012-A | 02.23 | CALHA DE MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERNO DE 500MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO | M | [9 empty] | 57
[6 empty] | 57 | [6 empty] | 57
11.003.0014-B | 02.24 | CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, TENDO 30% DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDDRA-DE-MAO, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | [9 empty] | 25.89
[6 empty] | 57 | 1 | 0.35 |  |  |  |  | 19.95
|  |  |  | 11 |  | 0.6 | 0.6 | 1.5 |  |  |  |  | 5.94
| 03.0 | ASBUILT
01.050.0300-A | 03.1 | RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,INCL.DESENHOS TAMANHO A-1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPODOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM 2 VIAS.O ITEM DEVERA SER MEDIDOPELO NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O RELATORIO | UN | [9 empty] | 2
|  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
01.050.0093-A | 03.2 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | [9 empty] | 971
[6 empty] | 971 | 1 | [5 empty] | 971
| 04.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
05.105.0137-A | 04.1 | MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | [9 empty] | 0.7
|  |  |  | 0.7 | [8 empty] | 0.7