## Orç
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç : 014/23
Obra: Esgoto Sanitário |  |  |  | Data:03/01/2023
Local: Trecho do Bairro Jaqueira 1º Distrito - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 75 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO S/ BDI | BDI 28,82% | PREÇO C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 16939.38
02.020.0002-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 3 | 242.72 | 28.82% | 312.67 | 938.01
02.015.0001-A | 01.2 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | UN | 1 | 4301.85 | 28.82% | 5541.64 | 5541.64
02.016.0001-A | 01.3 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1 | 2218.86 | 28.82% | 2858.34 | 2858.34
02.006.0010-A | 01.4 | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENNTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES | 2.5 | 648.43 | 28.82% | 835.31 | 2088.28
04.005.0300-A | 01.5 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | 33 | 32.61 | 28.82% | 42.01 | 1386.33
04.013.0015-A | 01.6 | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | 1 | 78.52 | 28.82% | 101.15 | 101.15
02.006.0050-A | 01.7 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMEENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | UNXMES | 2.5 | 1250 | 28.82% | 1610.25 | 4025.63
| 02.0 | ESGOTO | M |  |  |  |  | 375042.86
01.018.0002-A | 02.1 | LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR |  | 1839 | 23.21 | 28.82% | 29.9 | 54986.1
01.001.0040-A | 02.2 | SONDAGEM MANUAL,COM TRADO CAVADEIRA,POR METRO LINEAR OU FRACAO | M | 20 | 177.54 | 28.82% | 228.71 | 4574.2
03.001.0001-B | 02.3 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 233.1 | 55.57 | 28.82% | 71.59 | 16687.63
06.272.0003-A | 02.4 | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 756 | 84.12 | 28.82% | 108.36 | 81920.16
06.001.0243-A | 02.5 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA | M | 756 | 10.36 | 28.82% | 13.35 | 10092.6
06.272.0002-A | 02.6 | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 1083 | 40.96 | 28.82% | 52.76 | 57139.08
06.001.0242-A | 02.7 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA | M | 1083 | 7.55 | 28.82% | 9.73 | 10537.59
06.014.0060-A | 02.8 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M),DE 0,40X0,40X0,60M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO O TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM | UN | 35 | 717.6 | 28.82% | 924.41 | 32354.35
06.017.0001-A | 02.9 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FFUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,60M | UN | 9 | 368.85 | 28.82% | 475.15 | 4276.35
06.017.0004-A | 02.10 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,05M | UN | 8 | 1574.35 | 28.82% | 2028.08 | 16224.64
06.017.0005-A | 02.11 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,20M | UN | 13 | 1634.53 | 28.82% | 2105.6 | 27372.8
06.016.0007-A | 02.12 | TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 30 | 562.77 | 28.82% | 724.96 | 21748.8
06.272.0022-A | 02.13 | CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 45°,PB,COMDIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 2 | 169.47 | 28.82% | 218.31 | 436.62
06.272.0021-A | 02.14 | CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 45°,PB,COMDIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 25 | 27.64 | 28.82% | 35.61 | 890.25
06.272.0029-A | 02.15 | JUNCAO DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 45°, BBB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 15 | 47.11 | 28.82% | 60.69 | 910.35
06.272.0035-A | 02.16 | SELIM ELASTICO DE PVC PARA LIGACAO PREDIAL DE REDE DE ESGOTO(NBR 10569), DE 150MMX100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | 24 | 30.9 | 28.82% | 39.81 | 955.44
03.016.0005-B | 02.17 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3 | 484.47 | 26.9 | 28.82% | 34.65 | 16786.89
03.011.0015-B | 02.18 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | 613.78 | 21.69 | 28.82% | 27.94 | 17149.01
| 03.0 | ASBUILT | [5 empty] | 10636.37
01.050.0300-A | 03.1 | RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,INCL.DESENHOS TAMANHO A-1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPODOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM 2 VIAS.O ITEM DEVERA SER MEDIDOPELO NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O RELATORIO | UN | 4 | 1511.01 | 28.82% | 1946.48 | 7785.92
01.050.0093-A | 03.2 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 1839 | 1.2 | 28.82% | 1.55 | 2850.45
| 04.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 17215.09
05.105.0137-A | 04.1 | MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 0.6 | 22272.8 | 28.82% | 28691.82 | 17215.09
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 419833.7
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Novembro 2022
2- Os itens que possuem códigos genéricos, foram considerados preços de mercado
3- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*H10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
4- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
5- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
6- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 28,82%

## Cron
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç : 014/23
Obra: Esgoto Sanitário |  |  |  | Data:03/01/2023
Local: Trecho do Bairro Jaqueira 1º Distrito - PIRAÍ - RJ
Preparado: SMOU
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | DIAS |  |  |  |  | TOTAL
|  | 15 | 30 | 45 | 60 | 75
01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 16939.38 |  |  |  |  | 16939.38 | 4.035% | 16939.38
02.0 | ESGOTO | 75008.572 | 75008.572 | 75008.572 | 75008.572 | 75008.572 | 375042.86 | 89.33% | 375042.86
03.0 | ASBUILT |  |  |  | 5318.185 | 5318.185 | 10636.37 | 2.533% | 10636.37
04.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3443.018 | 3443.018 | 3443.018 | 3443.018 | 3443.018 | 17215.09 | 4.1% | 17215.09
| TOTAL | 95390.97 | 78451.59 | 78451.59 | 83769.78 | 83769.78 | 419833.7 | 100% | 419833.71
| % | 22.72% | 18.69% | 18.69% | 19.95% | 19.95%
| TOTAL ACUMULADO | 95390.97 | 173842.56 | 252294.15 | 336063.93 | 419833.71
| % ACUMULADO | 22.72% | 41.41% | 60.09% | 80.05% | 100%

## MEM CALC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç : 014/23
Obra: Esgoto Sanitário |  |  |  | Data:03/01/2023
Local: Trecho do Bairro Jaqueira 1º Distrito - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | COEF | COMPR | LARG | ALT | PERIM | AREA | VOLUME | TON | TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.020.0002-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [9 empty] | 3
[7 empty] | 2 | 1.5 |  |  |  |  | 3
02.015.0001-A | 01.2 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | UN | [9 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
02.016.0001-A | 01.3 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | [9 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
02.006.0010-A | 01.4 | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENNTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES | [9 empty] | 2.5
|  |  |  | 1 | 2.5 | [7 empty] | 2.5
04.005.0300-A | 01.5 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | [9 empty] | 33
|  |  |  | 1 |  | 33 | [6 empty] | 33
04.013.0015-A | 01.6 | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | [9 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
02.006.0050-A | 01.7 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMEENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | UNXMES | [9 empty] | 2.5
|  |  |  | 1 | 2.5 | [7 empty] | 2.5
| 02.0 | DRENAGEM | M
01.018.0002-A | 02.1 | LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR | [10 empty] | 1839
[6 empty] | 1839 | [6 empty] | 1839
01.001.0040-A | 02.2 | SONDAGEM MANUAL,COM TRADO CAVADEIRA,POR METRO LINEAR OU FRACAO | M | [9 empty] | 20
|  |  |  | 10 |  | 2 | [6 empty] | 20
03.001.0001-B | 02.3 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | [9 empty] | 233.1
|  | Ø150MM |  |  |  | 55 | 0.5 | 0.6 |  |  |  |  | 16.5
|  | Ø100MM |  |  |  | 1083 | 0.4 | 0.5 |  |  |  |  | 216.6
06.272.0003-A | 02.4 | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | [9 empty] | 756
[6 empty] | 756 | [6 empty] | 756
06.001.0243-A | 02.5 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA | M | [9 empty] | 756
[6 empty] | 756 | [6 empty] | 756
06.272.0002-A | 02.6 | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | [9 empty] | 1083
[6 empty] | 1083 | [6 empty] | 1083
06.001.0242-A | 02.7 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA | M | [9 empty] | 1083
[6 empty] | 1083 | [6 empty] | 1083
06.014.0060-A | 02.8 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M),DE 0,40X0,40X0,60M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO O TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM | UN | [9 empty] | 35
[5 empty] | 35 | [7 empty] | 35
06.017.0001-A | 02.9 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FFUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,60M | UN | [9 empty] | 9
|  |  |  | 9 | [8 empty] | 9
06.017.0004-A | 02.10 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,05M | UN | [9 empty] | 8
|  |  |  | 8 | [8 empty] | 8
06.017.0005-A | 02.11 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,20M | UN | [9 empty] | 13
|  |  |  | 13 | [8 empty] | 13
06.016.0007-A | 02.12 | TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | [9 empty] | 30
|  |  |  | 30 | [8 empty] | 30
06.272.0022-A | 02.13 | CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 45°,PB,COMDIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | [9 empty] | 2
|  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
06.272.0021-A | 02.14 | CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 45°,PB,COMDIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | [9 empty] | 25
|  |  |  | 25 | [8 empty] | 25
06.272.0029-A | 02.15 | JUNCAO DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 45°, BBB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | [9 empty] | 15
|  |  |  | 15 | [8 empty] | 15
06.272.0035-A | 02.16 | SELIM ELASTICO DE PVC PARA LIGACAO PREDIAL DE REDE DE ESGOTO(NBR 10569), DE 150MMX100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN | [9 empty] | 24
|  |  |  | 24 | [8 empty] | 24
03.016.0005-B | 02.17 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3 | [9 empty] | 484.47
[6 empty] | 476 | 0.6 | 1.2 |  |  |  |  | 342.72
[6 empty] | 225 | 0.6 | 1.05 |  |  |  |  | 141.75
03.011.0015-B | 02.18 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | [9 empty] | 613.78
[11 empty] | 342.72 |  | 342.72
[11 empty] | 141.75 |  | 141.75
[11 empty] | 16.5 |  | 16.5
[11 empty] | 216.6 |  | 216.6
[6 empty] | 476 | 0.6 | 0.15 |  |  |  |  | -42.84
[6 empty] | 225 | 0.6 | 0.1 |  |  |  |  | -13.5
[6 empty] | 55 | 0.5 | 0.15 |  |  |  |  | -4.13
[6 empty] | 1083 | 0.4 | 0.1 |  |  |  |  | -43.32
| 03.0 | ASBUILT
01.050.0300-A | 03.1 | RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,INCL.DESENHOS TAMANHO A-1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPODOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM 2 VIAS.O ITEM DEVERA SER MEDIDOPELO NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O RELATORIO | UN | [9 empty] | 4
|  |  |  | 4 | [8 empty] | 4
01.050.0093-A | 03.2 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | [9 empty] | 1839
[6 empty] | 1839 | 1 | [5 empty] | 1839
| 04.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
05.105.0137-A | 04.1 | MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | [9 empty] | 0.6
|  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6