## Tapa Buraco
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç 102/23
OBRA: Execução de Tapa Buraco |  |  |  | Data: 22/05/2023
Local: PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
Solicitado p/l Secretaria Municipal de Serviços Públicos
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | 6 Meses
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO S/ BDI | BDI 29,77% | PREÇO C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 01.0 | TAPA BURACO | [5 empty] | 1082619.5
05.002.0005-B | 01.1 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRRO DE SERVICO | M2 | 3200 | 25.29 | 29.77% | 32.82 | 105024
03.016.0005-B | 01.2 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3 | 1600 | 25.52 | 29.77% | 33.12 | 52992
04.011.0051-B | 01.3 | CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H | T | 2880 | 13.41 | 29.77% | 17.4 | 50112
04.005.0125-A | 01.4 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE8T | T X KM | 144000 | 2.54 | 29.77% | 3.3 | 475200
08.003.0015-A | 01.5 | BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA DE AGREGADO SIDERURGICO(ESCORIA DE ACIARIA), MISTURA EM USINA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MISTURA, MEDIDA APOS A COMPACTACAO | M3 | 1600 | 135.67 | 29.77% | 176.06 | 281696
08.015.0051-A | 01.6 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO CO"M AS ""INSTRUCOES PARA EXECUCCAO"",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O TRANSP"ORTE DA USINA PARA PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 3.000T/MES | M2 | 3200 | 24.41 | 29.77% | 31.68 | 101376
04.011.0057-B | 01.7 | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA CARREGADEIRA,COM 3,10M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADDOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 750T POR DIA DE8H | T | 352 | 5.55 | 29.77% | 7.2 | 2534.4
04.005.0125-A | 01.8 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE8T | TXKM | 4147 | 2.54 | 29.77% | 3.3 | 13685.1
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 1082619.5
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Abril 2023
2- Os itens que possuem códigos genéricos, foram considerados preços de mercado
3- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*H10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
4- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
5- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
6- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 29,77%

## Cron
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç 102/23
OBRA: Execução de Tapa Buraco |  |  |  | Data: 22/05/2023
Local: PIRAÍ - RJ
Solicitado p/l Secretaria Municipal de Serviços Públicos
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MÊS | [5 empty] | TOTAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
01.0 | TAPA BURACO | 238176.29 | 238176.29 | 238176.29 | 129914.34 | 119088.145 | 119088.145 | 1082619.5 | 100% | 1082619.5
| TOTAL | 238176.29 | 238176.29 | 238176.29 | 129914.34 | 119088.15 | 119088.15 | 1082619.5 | 100% | 1082619.51
| % | 22% | 22% | 22% | 12% | 11% | 11%
| TOTAL ACUMULADO | 238176.29 | 476352.58 | 714528.87 | 844443.21 | 963531.36 | 1082619.51
| % ACUMULADO | 22% | 44% | 66% | 78% | 89% | 100%

## MEM CALC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç 102/23
OBRA: Execução de Tapa Buraco |  |  |  | Data: 22/05/2023
Local: PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
Solicitado p/l Secretaria Municipal de Serviços Públicos
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | COEF | COMPR | LARG | ALT | PERIM | AREA | VOLUME | TON | TOTAL
| 01.0 | TAPA BURACO
05.002.0005-B | 01.1 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRRO DE SERVICO | M2 | [9 empty] | 3200
[10 empty] | 3200 |  |  | 3200
03.016.0005-B | 01.2 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3 | [9 empty] | 1600
[8 empty] | 0.5 |  | 3200 |  |  | 1600
04.011.0051-B | 01.3 | CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H | T | [9 empty] | 2880
[5 empty] | 1.8 | [5 empty] | 1600 |  | 2880
04.005.0125-A | 01.4 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE8T | T X KM | [9 empty] | 144000
[6 empty] | 50 | [5 empty] | 2880 | 144000
08.003.0015-A | 01.5 | BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA DE AGREGADO SIDERURGICO(ESCORIA DE ACIARIA), MISTURA EM USINA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MISTURA, MEDIDA APOS A COMPACTACAO | M3 | [9 empty] | 1600
[8 empty] | 0.5 |  | 3200 |  |  | 1600
08.015.0051-A | 01.6 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO CO"M AS ""INSTRUCOES PARA EXECUCCAO"",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O TRANSP"ORTE DA USINA PARA PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 3.000T/MES | M2 | [9 empty] | 3200
[10 empty] | 3200 |  |  | 3200
04.011.0057-B | 01.7 | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA CARREGADEIRA,COM 3,10M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADDOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 750T POR DIA DE8H | T | [9 empty] | 352
[5 empty] | 2.2 |  |  | 0.05 |  | 3200 |  |  | 352
04.005.0125-A | 01.7 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE8T | TXKM | [9 empty] | 17600
[6 empty] | 50 | [5 empty] | 352 | 17600

## BDI
BDI 1
TIPO DE OBRA
Pavimentação - Tapa Buraco
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  |  | AC | 3.8% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.32% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Risco |  |  |  | R | 0.5% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.02% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Lucro |  |  |  | L | 6.64% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CPRB | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 23.38% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 29.77%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
| BDI = | (1+K1+K2)*(1+K3) | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)