## Orç
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç Nº: 120/23
Obra: Pintura Externa do Paço Municipal |  |  |  | Data: 14/09/2023
Local: Praça Getúlio Vargas - Centro - 1º Distrito - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 15 Dias
CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR UNIT. S/ BDI | BDI 28,82% | PR UNIT C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS GERAIS | [5 empty] | 62480
02.020.0001-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 3 | 512.06 | 28.82% | 659.64 | 1978.92
05.006.0002-B | 01.2 | LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS, EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM | MXMES | 28 | 30 | 28.82% | 38.65 | 1082.2
05.008.0001-A | 01.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA | M2 | 84 | 6.9 | 28.82% | 8.89 | 746.76
04.020.0122-A | 01.4 | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | M2XKM | 3360 | 0.19 | 28.82% | 0.24 | 806.4
04.021.0010-A | 01.5 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL | M2 | 84 | 0.91 | 28.82% | 1.17 | 98.28
13.001.0030-B | 01.6 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 10 | 30.31 | 28.82% | 39.05 | 390.5
17.018.0253-A | 01.7 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA EXTERIOR ,SISTEMA TINTOMETRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 770.13 | 32.58 | 28.82% | 41.97 | 32322.36
17.017.0176-A | 01.8 | REPINTURA COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,SOBRE SUPERFICIE JA PINTADA EM BOM ESTADO,APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO E NA COR EXISTENTE. BANCOS E POSTES | M2 | 55.2 | 21.2 | 28.82% | 27.31 | 1507.51
17.017.0169-A | 01.9 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,UMA DEMAO DE FUNDOS PORTAS E JANELAS | M2 | 274.41 | 49.18 | 28.82% | 63.35 | 17383.87
17.018.0044-A | 01.10 | REPINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO ENA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM LIXAFINA,UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO CORDÃO (ARREMATE DO JARDIM) | M2 | 480 | 9.97 | 28.82% | 12.84 | 6163.2
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 62480
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da SINAPI E EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Agosto 2023
2- Os itens que possuem códigos genéricos, foram considerados preços de mercado
3- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 9 por, exemplo: = arred(soma(E10*F10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
4- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
5- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
6- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 28,82% inclusos.
7 - Preços com Desoneração

## MEM CALC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | [6 empty] | Orç Nº: 120/23
Obra: Pintura Externa do Paço Municipal | [6 empty] | Data: 14/09/2023
Local: Praça Getúlio Vargas - Centro - 1º Distrito - PIRAÍ - RJ | [6 empty] | Preparado: SMOU
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT | COEF. | COMP | LARG | ALT | PERIM | AREA | VOLUME | TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS GERAIS
02.020.0001-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [8 empty] | 3
[7 empty] | 2 | 1.5 |  |  |  | 3
05.006.0002-B | 01.2 | LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS, EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM | MXMES | [8 empty] | 28
|  |  |  | 4 | 1 |  |  | 7 |  |  |  | 28
05.008.0001-A | 01.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA | M2 | [8 empty] | 84
|  |  |  | 4 |  | 3 |  | 7 |  |  |  | 84
04.020.0122-A | 01.4 | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | M2XKM | [8 empty] | 3360
[6 empty] | 40 |  |  |  | 84 |  | 3360
04.021.0010-A | 01.5 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL | M2 | [8 empty] | 84
[10 empty] | 84 |  | 84
13.001.0030-B | 01.6 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | [8 empty] | 10
[10 empty] | 10 |  | 10
17.018.0253-A | 01.7 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA EXTERIOR ,SISTEMA TINTOMETRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | [8 empty] | 770.13
|  |  |  | 2 |  | 22.5 |  | 12 |  |  |  | 540
|  |  |  | 2 |  | 13.4 |  | 12 |  |  |  | 321.6
|  | DESCONTAR JANELA |  | 33 |  |  | 1.1 | 1.9 |  |  |  | -68.97
|  | DESCONTAR PORTA |  | 2 |  |  | 1.8 | 3.8 |  |  |  | -13.68
|  | DESCONTAR PORTA |  | 3 |  |  | 1.05 | 2.8 |  |  |  | -8.82
17.017.0176-A | 01.8 | REPINTURA COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,SOBRE SUPERFICIE JA PINTADA EM BOM ESTADO,APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO E NA COR EXISTENTE. BANCOS E POSTES | M2 | [8 empty] | 55.2
|  | BANCOS |  | 12 | 1.5 | 2 | 1.2 |  |  |  |  | 43.2
|  | POSTES |  | 12 |  | 2.5 |  |  | 0.4 |  |  | 12
17.017.0169-A | 01.9 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,UMA DEMAO DE FUNDOS PORTAS E JANELAS | M2 | [8 empty] | 274.41
|  | JANELA |  | 33 | 3 |  | 1.1 | 1.9 |  |  |  | 206.91
|  | PORTA |  | 2 | 3 |  | 1.8 | 3.8 |  |  |  | 41.04
|  | PORTA |  | 3 | 3 |  | 1.05 | 2.8 |  |  |  | 26.46
17.018.0044-A | 01.10 | REPINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO ENA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM LIXAFINA,UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO CORDÃO (ARREMATE DO JARDIM) | M2 | [8 empty] | 480
[10 empty] | 480 |  | 480

## Cron
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Obra: Pintura Externa do Paço Municipal
Local: Praça Getúlio Vargas - Centro - 1º Distrito - PIRAÍ - RJ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | DIAS | TOTAL | %
15
01.0 | SERVIÇOS GERAIS | 62480 | 62480 | 100% | 62480
| TOTAL | 62480 | 62480 | 100% | 62480
| % | 100%
| TOTAL ACUMULADO | 62480
| % ACUMULADO | 100%