## Orç
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç 033/24
OBRA: Sinalização Viária |  |  |  | Data: 08/04/24
Local: PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
Solicitado p/l Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 12 MESES
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO S/ BDI | BDI 28,82% | PREÇO C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS GERAIS | [5 empty] | 847067.34
05.020.0020-A | 01.1 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇAO HORIONTAL COM TINTA A BASEDE RESINA ACRÍLICA, PADRÃO ABNT 11862, PELO PROCESSO DE ASPERSÃO PNEUMATICA NA CORES BRANCO/AMARELO/VERMELHO, NA ESPESSURA DE 0,6MM PARA FAIXAS | M2 | 4000 | 31.64 | 28.82% | 40.76 | 163040
05.020.0020-A | 01.2 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇAO HORIONTAL COM TINTA A BASEDE RESINA ACRÍLICA, PADRÃO ABNT 11862, PELO PROCESSO DE ASPERSÃO PNEUMATICA NA CORES BRANCO/AMARELO/VERMELHO, NA ESPESSURA DE 0,6MM PARA FAIXAS | M2 | 1000 | 31.64 | 28.82% | 40.76 | 40760
ST75.05.0026(/) | 01.3 | Sinalizacao horizontal com plastico a frio tricomponente, conforme ABNT NBR 15870, Tipo I a base de resina metacrilica reativa, na cor vermelha, espessura de 0,3mm a 1,2mm, aplicado por aspersao. Fornecimento e aplicacao. | M2 | 300 | 96 | 28.82% | 123.67 | 37101
ST75.05.0010(/) | 01.4 | Aplicacao manual de termoplastico pre-formado, autocolante, refletivo e termossensivel, com espessura de 2,00mm, conforme ABNT NBR 16039 (faixas de pedestres, setas, simbolos e dizeres). Fornecimento e aplicacao. | M2 | 200 | 264 | 28.82% | 340.08 | 68016
05.020.0014-A | 01.5 | Prestação de Serviço para execução de sinalização horizontal com material termoplástico - 5 anos, aplicado pelo processo de extrusão padrão NBR 6831 e NBR 13132 da ABNT, nas cores branco e amarelo, na espessura de 3,0mm para faixas de pedestre, setas, símbolos, letras e algarismos, com microesfera de vidros 5 4S0610021 Prestação de Serviço para execução | M2 | 200 | 123.76 | 28.82% | 159.43 | 31886
17.035.0040-A | 01.6 | Remoção de sinalização horizontal | M2 | 100 | 57.44 | 28.82% | 73.99 | 7399
ST 70.08.0053 (/) | 01.7 | Placa de sinalizacao de aluminio composto ABNT NBR 16179 com fundo, simbolos e tarjas em pelicula refletiva tipo III da ABNT NBR 14644, inclusive elementos de fixacao, conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimento. | M2 | 200 | 992 | 28.82% | 1277.89 | 255578
05.021.0090-A | 01.8 | Fornecimento e instalação de tacha refletiva monodirecional branca / amarela, conforme especificações | UND | 1000 | 16.21 | 28.82% | 20.88 | 20880
05.021.0095-A | 01.9 | Fornecimento e instalação de tacha bidirecional branca / amarela / vermelha, conforme especificações | UND | 2000 | 21.29 | 28.82% | 27.43 | 54860
05.021.0075-A | 01.10 | Fornecimento e instalação de tachão bidirecional, conforme especificações | UND | 200 | 38.25 | 28.82% | 49.27 | 9854
ST 65.05.0400 (/) | 01.11 | Poste tipo G7, de 2" de diametro, altura de 3500mm, conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimento. | UND | 150 | 326.94 | 28.82% | 421.16 | 63174
ST 65.15.0050 (A) | 01.12 | Assentamento de poste simples de aco, diametro de 2", inclusive abertura de furo, fundacao e recomposicao do piso. | UND | 150 | 68.54 | 28.82% | 88.29 | 13243.5
ST 65.15.0170 (A) | 01.13 | Assentamento de coluna de aco conica continua tipo I para ate 4 (quato) bracos projetados capazes de sustentar, cada um, semaforo e placa de 3m2 (tres metros quadrados) fixada por chumbadores engastados em fundacao de concreto, exclusive fundacao, exclusive fornecimento da coluna. | UND | 4 | 276.8 | 28.82% | 356.57 | 1426.28
ST 65.05.0600 (/) | 01.14 | Coluna de aço, conica continua tipo I para ate 4 (quatro) bracos projetados capazes de sustentar, cada um, semaforo e placa de 3m2 (tres metros quadrados); coluna galvanizada a fogo; altura util total de 5,00m (cinco metros); diametro na base igual a 187mm (cento e oitenta e sete milimetros); conforme especificacao CET-RIO. Fornecimento. | UND | 4 | 7650 | 28.82% | 9854.73 | 39418.92
ST 65.15.0180 (/) | 01.15 | Montagem de braco projetado de aco em coluna de aco conica continua tipo I assentada, exclusive o fornecimento do braco. | UND | 4 | 73.82 | 28.82% | 95.09 | 380.36
ST 65.05.0700 (/) | 01.16 | Braco projetado de aco para sustentacao de semaforo e placa ate 3m² (tres metros quadrados), galvanizado a fogo; para fixacao em coluna conico continua tipo I, projecao de 3,70m (tres metros e setenta centimetros); diametro junto a flange de 123mm (cento e vinte e tres milimetros); conforme especificacao CET-RIO. Fornecimento. | UND | 4 | 5460 | 28.82% | 7033.57 | 28134.28
05.021.0100-A | 01.17 | Segregador; com med. 0,48 m; na cor amarelo; injetado, Fornecimento e colocação. | UND | 100 | 92.5 | 28.82% | 119.16 | 11916
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 847067.34
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da EMOP-RJ, 13ª edição e SCO. Preços referentes a Fevereiro 2024
2- Os itens que possuem códigos genéricos, foram considerados preços de mercado
3- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*H10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
4- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
5- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
6- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 28,82% inclusos.
7- Preços praticados com Desoneração

## Cron
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
OBRA: Sinalização Viária
Local: PIRAÍ - RJ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MÊS | [11 empty] | TOTAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
01.0 | SERVIÇOS GERAIS | 70588.945 | 70588.945 | 70588.945 | 70588.945 | 70588.945 | 70588.945 | 70588.945 | 70588.945 | 70588.945 | 70588.945 | 70588.945 | 70588.945 | 847067.34 | 100% | 847067.34
| TOTAL | 70588.95 | 70588.95 | 70588.95 | 70588.95 | 70588.95 | 70588.95 | 70588.95 | 70588.95 | 70588.95 | 70588.95 | 70588.95 | 70588.95 | 847067.34 | 100% | 211766.85
| % | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% |  |  | 100%
| TOTAL ACUMULADO | 70588.95 | 141177.9 | 211766.85 | 282355.8 | 352944.75 | 423533.7 | 494122.65 | 564711.6 | 635300.55 | 705889.5 | 776478.45 | 847067.4
| % ACUMULADO | MÊS 1: 8.333%; MÊS 2: 16.67%; MÊS 3: 25%

## COMPOSI
COMPOSIÇÃO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Rio de Janeiro
Custo Unitário de Referência |  |  | Janeiro/2022 |  |  | Produção da equipe | 108.45 | m²
COMPOSIÇAO | Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por aspersão | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9693 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura Spray - 115 kW | 1 | 1 | 0 | 780.596 | 419.3229 |  | 780.596
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 780.596
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9853 | Pré-marcador | 1 | h |  | 23.2439 |  |  | 23.2439
P9824 | Servente | 4 | h |  | 23.9441 |  |  | 95.7764
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 119.0203
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 899.6163
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 8.2952
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
M2045 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-C | 0.35 | kg |  | 7.6116 |  |  | 2.6641
M2044 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária | 0.00097 | l |  | 19.1509 |  |  | 0.0186
M3245 | Tinta plástica à base de resina metacrílica aplicada a frio por aspersão (spray) | 1.02 | kg |  | 39.78 |  |  | 40.5756
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 43.2583
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 51.5535
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
M2045 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-C - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.00035 | t |  | 32.63 |  | 0.0114
M3245 | Tinta plástica à base de resina metacrílica aplicada a frio por aspersão (spray) - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.00102 | t |  | 32.63 |  | 0.0333
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0.0447
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M2045 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-C - Caminhão carroceria 15 t | 0.00035 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
M3245 | Tinta plástica à base de resina metacrílica aplicada a frio por aspersão (spray) - Caminhão carroceria 15 t | 0.00102 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 51.6