## NOVO
Novidades da Versão
V3.00
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.01
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.02
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.03
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.04
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.05
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
V3.06
GERAL
|  | ▪ | Adicionado modo de arredondamento para compatibilidade com o TransfereGOV, altera na aba DADOS
|  | ▪ | A planilha passará a ser disponibilizada com o formato .xlsm. Deve ser usado arquivo referência 1.9 ou superior, também no formato .xlsm
V3.07
GERAL
|  | ▪ | Alterada a posição da aba NOVO para antes da aba MENU.
|  | ▪ | Alterada a posição da aba CÁLCULO para depois da aba EVENTOS. Pois, no caso de acompanhamento por PLE, a lista supensa na coluna "Nº Agrupador de Eventos" na aba CÁLCULO depende do preenchimento prévio da aba EVENTOS.
|  | ▪ | Alterada a posição da aba CRONO para depois da aba CRONOPLE. Pois, no caso de acompanhamento por PLE, a aba CRONO tem o preenchimento automático a partir da aba CRONOPLE.
|  | ▪ | Alterada a posição da aba PLE para depois da aba QCI. Com a finalidade de deixar agrupadas todas as abas de acompanhamento (PLE, BM, RRE, OFÍCIO).
|  | ▪ | Acrescentados botões de navegação (cor azul claro) em várias abas. Em relação a esses botões, também foram ajustados os links, nomes e formatação.
|  | ▪ | Criada macro para exibir apenas as abas pertinentes (exemplo: caso o acompanhamento seja por PLE, a aba BM fica oculta).
|  | ▪ | Ajuste na macro para correção automática do Nº AGRUPADOR DE EVENTOS na aba CÁLCULO, quando se ADCIONAR ou EXCLUIR LINHAS na aba EVENTOS.
MENU
|  | ▪ | Acrescentado o botão "IMPORTAR DE OUTROS MODELOS CAIXA": PO (MO27476); PLE (MO27477); e QCI (MO41211).
|  | ▪ | Acrescentado o botão de seleção "Importar Fórmulas para o Custo Unitário (aba ORÇAMENTO)".
Caso selecionada, será importada a fórmula (se houver) do custo unitário; Caso desmarcada, será importado somente o valor.
|  | ▪ | Acrescentado o botão de seleção "Importar Fórmulas para as Quantidades da PLQ (aba CÁLCULO)".
Caso selecionada, será importada a fórmula (se houver) do quantitativo; Caso desmarcada, será importado somente o valor.
|  | ▪ | Atualizada a macro de Importação para incluir a importar da coluna "Nº Agrupador de Eventos" da aba CÁLCULO.
|  | ▪ | Atualizada a macro de Imprimir Documentos (para englobar as abas EVENTOS e CRONOPLE).
BDI
|  | ▪ | Ajuste automático do valor da CPRB em função da data base do orçamento (para atendimento do Art. 9-A da Lei 12.546 de 14/12/2011).
EVENTOS
|  | ▪ | Acrescentados os dados de identificação do Contrato de Repasse.
|  | ▪ | Acrescentadas as colunas dos totais dos Eventos por Frentes de Obra.
|  | ▪ | Acrescentados os dados de Local, Data e Responsável Técnico.
|  | ▪ | Acrescentado FILTRO para exibir apenas as linhas preenchidas.
CRONOPLE
|  | ▪ | Acrescentados os dados de identificação do Contrato de Repasse.
|  | ▪ | Acrescentado o quadro "Cronograma" com percentual e valor da parcela e percentual e valor acumulado.
|  | ▪ | Acrescentados os dados de Local, Data e Responsável Técnico.
|  | ▪ | Acrescentado FILTRO para exibir apenas as linhas preenchidas.
RRE
|  | ▪ | Correção na fórmula da data, para replicar a “Data de fechamento do RRE” na aba DADOS.
OFÍCIO
|  | ▪ | Exclusão do quadro "Resumo de Valores por CTEF".
V3.08
GERAL
|  | ▪ | Incluídos alertas de erro de preenchimento em todas as abas.
MENU
|  | ▪ | Incluído botão de macro para gerar arquivo (em xlsx) para upload da PO e CFF no TransfereGOV.
|  | ▪ | Ajustada a macro "Importar de outra Planilha Múltipla" para importar o Cronograma da aba CRONO. Também foram incluídas as importações dos campos: Data do preenchimento (DADOS), Data de fechamento do RRE (DADOS); nº da 1ª Parcela do Cronograma (CRONO), mês da 1ª Parcela do Cronograma (CRONO), nº da Medição (BM) e nº da Medição (PLE).
|  | ▪ | Incluída a informação do progresso na macro "Importar de outra Planilha Múltipla", por meio de uma barra de progresso (janela que será exibida na tela) e da indicação das etapas de importação na barra de status do Excel (canto inferior esquerdo da janela do Excel).
BDI
|  | ▪ | Incluídos botões de navegação para os formulários de BDI (BDI 1, BDI 2, BDI 3).
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Incluído botão de macro para padronizar as siglas de unidades, conforme lista de siglas válidas no TransfereGOV.
EVENTOS
|  | ▪ | O Título de Evento "Administração Local" com preenchimento automático proporcional agora é exibido apenas no modo Arredondamento de Frentes "Tradicional" e para a opção Agrupadores de Eventos "Definir Manualmente".
|  | ▪ | Não é mais possível deixar Eventos em branco (sem nome ou sem valor).
CÁLCULO
|  | ▪ | Não é mais possível deixar Frentes de Obra em branco (sem nome ou sem quantidades).
CRONOPLE
|  | ▪ | Incluído campo para selecionar o Título do Evento referente à Administração Local (acompanhamento por PLE).
|  | ▪ | Incluída linha com o percentual acumulado da Administração Local em cada período.
CRONO
|  | ▪ | Ajustada a fórmula do % acumulado a partir da parcela 13 (para manter o padrão da fórmula das parcelas 1 a 12).
|  | ▪ | Incluído campo para selecionar o Macrosserviço referente à Administração Local (acompanhamento por BM).
|  | ▪ | Incluída linha com o percentual acumulado da Administração Local em cada parcela.
RRE
|  | ▪ | Corrigida a fórmula do % no quadro "Percentual previsto em:". Que estava limitada a buscar o % previsto até a parcela 12.
PLE
|  | ▪ | Incluída linha com o percentual acumulado da Administração Local em cada medição.
BM
|  | ▪ | Incluído campo com o percentual medido acumulado da Administração Local.
V3.09
MENU
|  | ▪ | Atualizada a macro "Gerar arquivo para upload no TransfereGOV" para ajustar os códigos de composições SINAPI (acrescentar zeros a esquerda até completar dez dígitos) para Data base igual ou superior a JAN/2025.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Acrescentada formatação condicional na coluna "Descrição" para exibir os textos de alerta de erro, textos que começam com "(", na cor vermelha.
BDI
|  | ▪ | Corrigida a macro dos botões de navegação para os formulários do BDI.
V3.10
GERAL
|  | ▪ | Corrigidas as fórmulas da v3.08 / v3.09 que eram incompatíveis com as versões do Excel anteriores ao Office 365.
V3.11
MENU
|  | ▪ | Ajuste na macro "Importar de outra Planilha Múltipla" para tratar o erro "tipos incompatíveis".
|  | ▪ | Ajuste na macro "Gerar arquivo para upload no TransfereGOV" para informar no status o número da linha que está sendo mesclada.
CRONO
|  | ▪ | Correção nas fórmulas dos valores no período da 13ª parcela do cronograma.
RRE
|  | ▪ | Correção nas fórmulas dos valores acumulados no caso de Administração Local de preenchimento manual.
V3.12
MENU
|  | ▪ | Atualização na macro "Gerar arquivo para upload no TransfereGOV" em virtude de alteração no upload no TransfereGOV (código sem zeros a esquerda).
BDI
|  | ▪ | Revisão nos alertas de erro de preenchimento.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Revisão nos alertas de erro de preenchimento.
EVENTOS
|  | ▪ | Revisão na lista suspensa de opções da forma de definição dos agrupadores de eventos.
CÁLCULO
|  | ▪ | Revisão nos alertas de erro de preenchimento.
CRONOPLE
|  | ▪ | Correção na macro "Atualizar Linhas".
CRONO
|  | ▪ | Correção na fórmula dos porcentuais de Administração Local, no caso de agrupadores de eventos automáticos.
MENU

## MENU
|  |  |  | PM | TRUE
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.12 |  | v3.12 | TRUE
1
|  |  |  | PLE |  |  |  | 1
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM |  | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 06-Monday.xlsm.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [6 empty] | Fundo azul claro: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
| #NAME? |  | #NAME?
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA
(A PARTIR DA VERSÃO 3)
IMPORTAR DE OUTROS MODELOS CAIXA
(PO / PLE / QCI)
GERAR ARQUIVO PARA UPLOAD NO TRANSFEREGOV
Acompanhamento
Tipo de Orçamento
Importar Fórmulas para o Custo Unitário (aba ORÇAMENTO)
Importar Fórmulas para as Quantidades da PLQ (aba CÁLCULO)

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento | [32 empty] | Unidades válidas no Tgov
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4 | Sigla | Descrição
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam | %CT | %CT
Fonte de recursos: | OGU | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam | °C | GRAU CELSIUS
Proponente/Tomador: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam | °F | GRAU FAHRENHEIT
Município/UF: | PIRAÍ/RJ | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam | 100M | 100 METROS
Nº da Operação (0000000-00): | 33770/2025 | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un | [18 empty] | 18L | 18 LITROS
Nº do TransfereGOV (000000): | 974684 | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m² | [18 empty] | 200KG | 200 QUILOS
Valor do Repasse Contratado (R$): | 6500000 | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s | [22 empty] | 250G | 250 GRAMAS
Valor de Contrapartida Contratada (R$): | 2143792.09 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un | [22 empty] | 310ML | 310 MILILITROS
% mínimo de Contrapartida: | 0% | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m | [24 empty] | 50KG | 50 QUILOS
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | [24 empty] | A | AMPÈRE
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m | [24 empty] | ACA/ACC | A.CORR.ALTERN/CONT.
|  | Aquisição de equipamentos e insumos | [34 empty] | AH | AMPÈRE HORA
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos | [34 empty] | AH/H/V | AMPÉRE-H/H/VOLT
Nome/apelido: | MCMV - VARJÃO | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | [34 empty] | AM | AMPOLA
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO BAIRRO VARJÃO - PIRAÍ - RJ | Ações complementares às obras | [34 empty] | AM0/4ML | AMPOLA COM 0,4 Ml
Regime previdenciário previsto para a obra: | DESONERADO | Gerenciamento | [34 empty] | AM0/5ML | AMPOLA COM 0,5 mL
Data base do Orçamento: | 2025-09-01 | Trabalho social | [34 empty] | AM1/5ML | AMPOLA COM 1,5 mL
[37 empty] | AM10ML | AMPOLA COM 10 mL
Responsável pelo Orçamento | [36 empty] | AM1ML | AMPOLA COM 1 mL
Nome: | SOLANGE REIS MOREIRA | [35 empty] | AM2/5ML | AMPOLA COM 2,5 mL
CREA/CAU: | A5926-9 | [35 empty] | AM2ML | AMPOLA COM 2 mL
ART/RRT: | 15743583 | [35 empty] | AM3ML | AMPOLA COM 3 mL
Data do preenchimento: | 2025-12-17 | [35 empty] | AM4ML | AMPOLA COM 4 mL
[37 empty] | AM5ML | AMPOLA COM 5 mL
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios) | [36 empty] | AM6ML | AMPOLA COM 6 mL
Nome: | LUIZ FERNANDO DE SOUZA | [35 empty] | AM7ML | AMPOLA COM 7 mL
Cargo: | PREFEITO | [35 empty] | ANO | ANO/ANOS
[37 empty] | ANOS | ANO/ANOS
Arredondamento das frentes: | TransfereGOV | [35 empty] | ARR | ARROBA
[37 empty] | AWG | AMERICAN WIRE GAUGE
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO | [36 empty] | BAR | BARRIL
[37 empty] | BAR. | BAR
Licitação | [36 empty] | BD | BALDE
Data de emissão dos documentos de licitação: | [36 empty] | BIS | BISNAGA
Nº do CTEF (contrato com empresa): | [36 empty] | BIS/GL | BISNAGA POR GALÃO
Nome da empresa: | [36 empty] | BIS1/65G | BISNAGA COM 1,65 g
CNPJ da empresa: | [36 empty] | BIS1/8G | BISNAGA COM 1,8 g
Regime de execução do CTEF: | (SELECIONAR) | [35 empty] | BIS100G | BISNAGA COM 100 g
Data base do CTEF: | [36 empty] | BIS10G | BISNAGA COM 10 g
[37 empty] | BIS135G | BISNAGA COM 135 g
[37 empty] | BIS13G | BISNAGA COM 13 g
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO | [36 empty] | BIS14G | BISNAGA COM 14 g
[37 empty] | BIS15G | BISNAGA COM 15 g
Dados da obra | [36 empty] | BIS1G | BISNAGA COM 1 g
Data do Início da Obra: | [36 empty] | BIS20G | BISNAGA COM 20 g
Data de fechamento do RRE: | [36 empty] | BIS25G | BISNAGA COM 25 g
[37 empty] | BIS28/8G | BISNAGA COM 28,8 g
Responsável pela Fiscalização | [36 empty] | BIS28G | BISNAGA COM 28 g
Nome: | [36 empty] | BIS2G | BISNAGA COM 2 g
Profissão: | [36 empty] | BIS3/5G | BISNAGA COM 3,5 g
CREA/CAU (para obras/projetos): | [36 empty] | BIS30G | BISNAGA COM 30 g
ART/RRT (para obras/projetos): | [36 empty] | BIS30ML | BISNAGA COM 30 mL
[37 empty] | BIS40G | BISNAGA COM 40 g
[37 empty] | BIS43G | BISNAGA COM 43 g
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA | [36 empty] | BIS45G | BISNAGA COM 45 g
[37 empty] | BIS47G | BISNAGA COM 47 g
Responsável Gerencial | [36 empty] | BIS4G | BISNAGA COM 4 g
Nome: | [36 empty] | BIS50G | BISNAGA COM 50 g
Função: | [36 empty] | BIS55G | BISNAGA COM 55 g
[37 empty] | BIS56G | BISNAGA COM 56 g
[37 empty] | BIS5G | BISNAGA COM 5 g
[37 empty] | BIS60G | BISNAGA COM 60 g
[37 empty] | BIS6G | BISNAGA COM 6 g
[37 empty] | BIS7/5G | BISNAGA COM 7,5 g
[37 empty] | BIS70G | BISNAGA COM 70 g
[37 empty] | BIS80G | BISNAGA COM 80 g
[37 empty] | BIS90G | BISNAGA COM 90 g
[37 empty] | BIT | BITS
[37 empty] | BL | BLOCO
[37 empty] | BLIS | BLISTER
[37 empty] | BLIS21CP | BLISTER COM 21 COMPRIMIDOS
[37 empty] | BLIS35CP | BLISTER COM 35 COMPRIMIDOS
[37 empty] | BOB | BOBINA
[37 empty] | BOL | BOLSA
[37 empty] | BOM | BOMBONA
[37 empty] | BPM | BATIDA POR MINUTO
[37 empty] | BPS | BYTE POR SEGUNDO
[37 empty] | BR | BARRA
[37 empty] | BRI | BARRICA
[37 empty] | BTJ | BOTIJÃO
[37 empty] | BTU | BRITISH THERMAL UNIT
[37 empty] | BTU/H | BTU POR HORA
[37 empty] | BWG | FIEIRA DE BIRMINGHAN
[37 empty] | C | CENTENA
[37 empty] | CA | CARTUCHO
[37 empty] | CAD | CADERNO
[37 empty] | CAL/G | CALORIA/GRAMA
[37 empty] | CAPS | CÁPSULA
[37 empty] | CAR | CARACTER
[37 empty] | CC | CILINDRADA
[37 empty] | CD | CANDELA
[37 empty] | CD/M2 | CANDELA/METRO 2
[37 empty] | CENTO | CENTO
[37 empty] | CG | CENTIGRAMA
[37 empty] | CH | CHAPA
[37 empty] | CHI | CHI
[37 empty] | CHP | CHP
[37 empty] | CHP | CHP
[37 empty] | CI | CURIE
[37 empty] | CIL | CILINDRO
[37 empty] | CIN | CINQUENTA
[37 empty] | CJ | CONJUNTO
[37 empty] | CL | CENTILITRO
[37 empty] | CM | CENTÍMETRO
[37 empty] | CM/POL | CENTÍMETRO/POLEGADA
[37 empty] | CM2 | CENTIMETRO QUADRADO
[37 empty] | CM2/H | CENT.QUAD/HORA
[37 empty] | CM2/M | CENT.QUADRADO/METRO
[37 empty] | CM3 | CENTÍMETRO CÚBICO
[37 empty] | CM³/H | CENT.CÚBICO POR HORA
[37 empty] | CM³/MIN | CM³/MINUTO
[37 empty] | CNT | RECIPIENTE
[37 empty] | CO | CONTEINER
[37 empty] | COL | COLEÇÃO
[37 empty] | COMP | COMPRIMENTO
[37 empty] | COMPR | COMPRIMIDO
[37 empty] | CÓPIA | CÓPIA
[37 empty] | COPO | COPO
[37 empty] | CP | CENTIPOISE
[37 empty] | CPL | CARACTERES POR LINHA
[37 empty] | CPM | CÓPIA POR MINUTO
[37 empty] | CPS | CARACTER POR SEGUNDO
[37 empty] | CRT | CARRETEL
[37 empty] | CS | GRADEADO DE JAULA
[37 empty] | CST | CENTISTOCKS
[37 empty] | CT | CARTAO
[37 empty] | CTE | CARTELA
[37 empty] | CV | CAVALO VAPOR
[37 empty] | CX | CAIXA
[37 empty] | CX100UN | CAIXA COM 100 UNIDADES
[37 empty] | CX40UN | CAIXA COM 40 UNIDADES
[37 empty] | D | DIA
[37 empty] | DAG | DECAGRAMA
[37 empty] | DAL | DECALITRO
[37 empty] | DAM | DECAMETRO
[37 empty] | DAN | DECANEWTON
[37 empty] | DB | DECIBEL
[37 empty] | DBM | DECIBEL MILIWATT
[37 empty] | DG | DECIGRAMA
[37 empty] | DGT | DÍGITO
[37 empty] | DIA | DIA
[37 empty] | DIAS | DIAS
[37 empty] | DISCO | DISCO
[37 empty] | DL | DECALITRO
[37 empty] | DM | DECIMETRO
[37 empty] | DM2 | DECIMETRO QUADRADO
[37 empty] | DM3 | DECIMETRO CUBICO
[37 empty] | DM3 | DECIMETRO CUBICO
[37 empty] | DOSES | DOSES
[37 empty] | DPI | PONTOS DE DEFINIÇÃO
[37 empty] | DPT | DIOPTRIA
[37 empty] | DRAG | DRÁGEA
[37 empty] | DZ | DUZIA
[37 empty] | EMB | EMBALAGEM
[37 empty] | EMB/H | EMBALAGEM POR HORA
[37 empty] | EMP | EMPLASTRO
[37 empty] | ENV | ENVELOPE
[37 empty] | ENV27/9G | ENVELOPE COM 27,9 g
[37 empty] | ENV30G | ENVELOPE COM 30 g
[37 empty] | EQP | EQUIPAMENTO
[37 empty] | EST | ESTUDANTE
[37 empty] | EV | ELÉTRON-VOLT
[37 empty] | F | FARAD
[37 empty] | FCK | FCK
[37 empty] | FD | FARDO
[37 empty] | FL | FOLHA
[37 empty] | FLAC | FLACONETE
[37 empty] | FLS/H | FOLHAS POR HORA
[37 empty] | FPM | FLASH POR MINUTO
[37 empty] | FPS | FOTOS P/SEGUNDO
[37 empty] | FR | FRASCO
[37 empty] | FR1000ML | FRASCO COM 1000 mL
[37 empty] | FR100DS | FRASCO COM 100 DOSES
[37 empty] | FR100ML | FRASCO COM 100 mL
[37 empty] | FR105ML | FRASCO COM 105 mL
[37 empty] | FR10ML | FRASCO COM 10 mL
[37 empty] | FR110ML | FRASCO COM 110 mL
[37 empty] | FR1200MG | FRASCO COM 1200 MG
[37 empty] | FR120DS | FRASCO COM 120 DOSES
[37 empty] | FR120ML | FRASCO COM 120 mL
[37 empty] | FR125ML | FRASCO COM 125 mL
[37 empty] | FR130DS | FRASCO COM 130 DOSES
[37 empty] | FR1500MG | FRASCO COM 1500 MG
[37 empty] | FR150DS | FRASCO COM 150 DOSES
[37 empty] | FR150ML | FRASCO COM 150 mL
[37 empty] | FR15ML | FRASCO COM 15 mL
[37 empty] | FR160ML | FRASCO COM 160 mL
[37 empty] | FR200DS | FRASCO COM 200 DOSES
[37 empty] | FR200ML | FRASCO COM 200 mL
[37 empty] | FR20ML | FRASCO COM 20 mL
[37 empty] | FR240ML | FRASCO COM 240 mL
[37 empty] | FR250ML | FRASCO COM 250 mL
[37 empty] | FR300DS | FRASCO COM 300 DOSES
[37 empty] | FR300ML | FRASCO COM 300 mL
[37 empty] | FR30DS | FRASCO COM 30 DOSES
[37 empty] | FR30G | FRASCO COM 30 g
[37 empty] | FR30ML | FRASCO COM 30 mL
[37 empty] | FR340ML | FRASCO COM 340 mL
[37 empty] | FR350ML | FRASCO COM 350 mL
[37 empty] | FR40ML | FRASCO COM 40 mL
[37 empty] | FR45ML | FRASCO COM 45 mL
[37 empty] | FR500ML | FRASCO COM 500 mL
[37 empty] | H | HORA
[37 empty] | KG | QUILOGRAMA
[37 empty] | KM | QUILOMETRO
[37 empty] | M | METRO
[37 empty] | M2 | METRO QUADRADO
[37 empty] | M3 | METRO CÚBICO
[37 empty] | M3XKM | M3XKM
[37 empty] | MES | MES
[37 empty] | MÊS | MÊS/MESES
[37 empty] | MESES | MÊS/MESES
[37 empty] | OUTRAS | OUTRAS
[37 empty] | PAR | PAR
[37 empty] | PC | PEÇA
[37 empty] | T | TONELADA
[37 empty] | TXKM | TXKM
[37 empty] | UN | UNIDADE
Note on C41: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.
MENU
BDI
ORÇAMENTO LICITADO
MEDIÇÃO

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TRANSFEREGOV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 33770/2025 |  | 974684 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | MCMV - VARJÃO / CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO BAIRRO VARJÃO - PIRAÍ - RJ
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 3% | OK | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.8% | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.97% | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.59% | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 6.16% | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 5% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 3.6% | OK | 3.6% | 3.6% | 3.6%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 22.47% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 27.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | PIRAÍ/RJ | [5 empty] | 2025-12-17
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | SOLANGE REIS MOREIRA
[6 empty] | F | CREA/CAU: | A5926-9
[6 empty] | F | ART/RRT: | 15743583
F
BDI 2
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | FORA DO INTERVALO | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | OK | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | OK | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | OK | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | PIRAÍ/RJ | [5 empty] | 2025-12-17
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | SOLANGE REIS MOREIRA
[7 empty] | CREA/CAU: | A5926-9
[7 empty] | ART/RRT: | 15743583
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | FORA DO INTERVALO | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | OK | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | OK | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | OK | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | PIRAÍ/RJ | [5 empty] | 2025-12-17
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | SOLANGE REIS MOREIRA
[7 empty] | CREA/CAU: | A5926-9
[7 empty] | ART/RRT: | 15743583
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
MENU
PO
BDI 1
BDI 2
BDI 3

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
4 |  |  |  |  | 27.5% | 0% | 0% | [6 empty] | 33770/2025 |  | 974684 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ | MCMV - VARJÃO | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | 'Referência 06-Monday.xlsm'#Banco.$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 06-Monday.xlsm) |  | 09-aa (DES.) | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO BAIRRO VARJÃO - PIRAÍ - RJ | PIRAÍ/RJ |  |  | 028% | 000% | 000% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | 'Referência 06-Monday.xlsm'#Banco.$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | NÃO OK |  | Preço Total | TRUE
[14 empty] | #NAME? | [11 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | #NAME? |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 220; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO BAIRRO VARJÃO - PIRAÍ - RJ | [8 empty] | 8643792.09 |  |  | 2143792.09 | 0 | [8 empty] | 8643792.09
1 | 1 | 1 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO BAIRRO VARJÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 8643792.09 | RA |  | 2143792.09 | 0 | #NAME? | 1 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 8643792.09 | 0
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 219 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 231864.06 | RA |  | 56650.7114 | 0 | #NAME? | 2 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 231864.06 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.0.1. | Composição | COMP01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | %CT | 104.83 | 1734.75 | BDI 1 | 2211.81 | 231864.06 | RA | RA | 56650.7114 | 0 | #NAME? |  | Composição COMP01 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 231864.06 | 2211.81
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 217 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 118404.81 | RA |  | 28929.5233 | 0 | #NAME? | 3 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 118404.81 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.0.1. | SINAPI | 103689 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 12.96 | 476.92 | BDI 1 | 608.07 | 7880.59 | RA | RA | 1925.443 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 103689 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 7880.59 | 608.07
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.0.2. | Composição | ALG/1 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | %CT | 100 | 232.5 | BDI 1 | 296.44 | 29644.02 | RA | RA | 7242.8423 | 0 | #NAME? |  | Composição ALG/1 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 29644.02 | 296.44
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.0.3. | SINAPI | 99059 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 790 | 80.3 | BDI 1 | 102.38 | 80880.2 | RA | RA | 19761.238 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 99059 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 80880.2 | 102.38
2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 213 | 17 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | FUNDAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 860298.19 | RA |  | 210194.3031 | 0 | #NAME? | 4 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 860298.19 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.0.1. | SINAPI | 96521 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 487.75 | 46.39 | BDI 1 | 59.15 | 28850.4 | RA | RA | 7048.9393 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 96521 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 28850.4 | 59.15
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.0.2. | SINAPI | 101616 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 325.5 | 8.7 | BDI 1 | 11.09 | 3609.8 | RA | RA | 881.9726 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 101616 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 3609.8 | 11.09
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.0.3. | SINAPI | 96619 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 325.5 | 44.1 | BDI 1 | 56.23 | 18302.85 | RA | RA | 4471.8853 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 96619 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 18302.85 | 56.23
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.0.4. | SINAPI | 104927 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1362.25 | 89.26 | BDI 1 | 113.81 | 155037.67 | RA | RA | 37879.9298 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 104927 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 155037.67 | 113.81
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.0.5. | SINAPI | 104917 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 52.5 | 18.19 | BDI 1 | 23.19 | 1217.48 | RA | RA | 297.4636 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 104917 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 1217.48 | 23.19
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.0.6. | SINAPI | 104918 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2997.5 | 16.57 | BDI 1 | 21.13 | 63337.18 | RA | RA | 15474.9999 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 104918 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 63337.18 | 21.13
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.0.7. | SINAPI | 104919 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 5277.5 | 14.61 | BDI 1 | 18.63 | 98319.83 | RA | RA | 24022.2151 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 104919 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 98319.83 | 18.63
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.0.8. | SINAPI | 92763 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 870 | 10.29 | BDI 1 | 13.12 | 11414.4 | RA | RA | 2788.8491 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 92763 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 11414.4 | 13.12
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.0.9. | SINAPI | 104916 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1810 | 20.06 | BDI 1 | 25.58 | 46299.8 | RA | RA | 11312.3035 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 104916 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 46299.8 | 25.58
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.0.10. | SINAPI | 96556 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 196 | 959.13 | BDI 1 | 1222.89 | 239686.44 | RA | RA | 58561.9321 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 96556 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 239686.44 | 1222.89
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.0.11. | SINAPI | 101995 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 221.5 | 175 | BDI 1 | 223.13 | 49423.3 | RA | RA | 12075.4597 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 101995 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 49423.3 | 223.13
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.0.12. | SINAPI | 95945 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 485 | 18.93 | BDI 1 | 24.14 | 11707.9 | RA | RA | 2860.5592 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 95945 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 11707.9 | 24.14
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.0.13. | SINAPI | 95943 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 87.5 | 27.28 | BDI 1 | 34.78 | 3043.25 | RA | RA | 743.5489 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 95943 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 3043.25 | 34.78
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.0.14. | SINAPI | 103686 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 19.5 | 748.94 | BDI 1 | 954.9 | 18620.55 | RA | RA | 4549.508 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 103686 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 18620.55 | 954.9
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.0.15. | SINAPI | 97096 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 134.68 | 624.12 | BDI 1 | 795.75 | 107171.61 | RA | RA | 26184.9463 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 97096 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 107171.61 | 795.75
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.0.16. | SINAPI | 97113 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1346.75 | 2.48 | BDI 1 | 3.16 | 4255.73 | RA | RA | 1039.7909 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 97113 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 4255.73 | 3.16
2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 196 | 11 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | SUPRAESTRUTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1906547.45 | RA |  | 465821.5225 | 0 | #NAME? | 5 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 1906547.45 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.1. | SINAPI | 92443 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 3469.75 | 61.99 | BDI 1 | 79.04 | 274249 | RA | RA | 67006.5079 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 92443 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 274249 | 79.04
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.2. | SINAPI | 92760 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 115 | 15.22 | BDI 1 | 19.41 | 2232.15 | RA | RA | 545.3751 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 92760 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 2232.15 | 19.41
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.3. | SINAPI | 92761 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 4547.5 | 14.02 | BDI 1 | 17.88 | 81309.3 | RA | RA | 19866.0788 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 92761 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 81309.3 | 17.88
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.4. | SINAPI | 92762 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 5355 | 12.36 | BDI 1 | 15.76 | 84394.8 | RA | RA | 20619.9506 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 92762 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 84394.8 | 15.76
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.5. | SINAPI | 92759 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 3955 | 16.55 | BDI 1 | 21.1 | 83450.5 | RA | RA | 20389.2324 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 92759 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 83450.5 | 21.1
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.6. | SINAPI | 103672 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 278.75 | 658.87 | BDI 1 | 840.06 | 234166.75 | RA | RA | 57213.3214 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 103672 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 234166.75 | 840.06
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.7. | SINAPI | 103674 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 297.75 | 686.94 | BDI 1 | 875.85 | 260784.35 | RA | RA | 63716.7268 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 103674 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 260784.35 | 875.85
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.8. | SINAPI | 101964 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1858.3 | 201.74 | BDI 1 | 257.22 | 477991.9 | RA | RA | 116786.4532 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 101964 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 477991.9 | 257.22
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.9. | SINAPI | 101963 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1393 | 216.63 | BDI 1 | 276.2 | 384746.6 | RA | RA | 94004.0842 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 101963 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 384746.6 | 276.2
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.10. | SINAPI | 98554 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 330 | 55.19 | BDI 1 | 70.37 | 23222.1 | RA | RA | 5673.7922 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 98554 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 23222.1 | 70.37
2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 185 | 14 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | PAREDES E PAINEIS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1710198.14 | RA |  | 417848.0327 | 0 | #NAME? | 6 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 1710198.14 | 0
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.1. | SINAPI |  | ALVENARIA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 990344.64 | RA |  | 241968.1965 | 0 | #NAME? | 7 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 990344.64 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.1. | SINAPI | 103324 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 7628 | 91.65 | BDI 1 | 116.85 | 891331.8 | RA | RA | 217776.6602 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 103324 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 891331.8 | 116.85
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.2. | SINAPI | 103318 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 473.51 | 105.72 | BDI 1 | 134.79 | 63824.44 | RA | RA | 15594.0508 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 103318 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 63824.44 | 134.79
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.3. | SINAPI | 105022 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 740 | 24.57 | BDI 1 | 31.33 | 23184.2 | RA | RA | 5664.5322 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 105022 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 23184.2 | 31.33
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.4. | SINAPI | 105028 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 390 | 24.14 | BDI 1 | 30.78 | 12004.2 | RA | RA | 2932.9533 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 105028 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 12004.2 | 30.78
3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.2. | SINAPI |  | ESQUADRIA METÁLICA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 511163 | RA |  | 124891.0573 | 0 | #NAME? | 8 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 511163 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.0.1. | SINAPI | 94570 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 120 | 638.26 | BDI 1 | 813.78 | 97653.6 | RA | RA | 23859.4369 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 94570 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 97653.6 | 813.78
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.0.2. | SINAPI | 94572 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 120 | 918.51 | BDI 1 | 1171.1 | 140532 | RA | RA | 34335.7991 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 94572 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 140532 | 1171.1
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.0.3. | SINAPI | 94569 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 24 | 373.81 | BDI 1 | 476.61 | 11438.65 | RA | RA | 2794.7741 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 94569 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 11438.65 | 476.61
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.0.4. | SINAPI | 99839 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 41.25 | 595.03 | BDI 1 | 758.66 | 31294.75 | RA | RA | 7646.1607 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 99839 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 31294.75 | 758.66
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.0.5. | SINAPI | 91338 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 168 | 1074.9 | BDI 1 | 1370.5 | 230244 | RA | RA | 56254.8866 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 91338 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 230244 | 1370.5
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.3. | SINAPI |  | ESQUADRIA DE MADEIRA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 208690.5 | RA |  | 50988.7789 | 0 | #NAME? | 9 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 208690.5 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.0.1. | SINAPI | 91314 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 150 | 1091.19 | BDI 1 | 1391.27 | 208690.5 | RA | RA | 50988.7789 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 91314 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 208690.5 | 1391.27
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 171 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | COBERTURA E PROTEÇÕES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 193883.35 | RA |  | 47370.9885 | 0 | #NAME? | 10 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 193883.35 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.0.1. | SINAPI | 92544 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1162.5 | 22.9 | BDI 1 | 29.2 | 33945 | RA | RA | 8293.689 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 92544 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 33945 | 29.2
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.0.2. | SINAPI | 94210 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1162.5 | 55.99 | BDI 1 | 71.39 | 82990.9 | RA | RA | 20276.9395 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 94210 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 82990.9 | 71.39
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.0.3. | SINAPI | 94231 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 767.5 | 53.98 | BDI 1 | 68.82 | 52819.35 | RA | RA | 12905.2073 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 94231 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 52819.35 | 68.82
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.0.4. | SINAPI | 94227 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 285 | 66.4 | BDI 1 | 84.66 | 24128.1 | RA | RA | 5895.1527 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 94227 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 24128.1 | 84.66
2 | 2 | 2 | 30 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 166 | 30 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. | SINAPI |  | REVESTIMENTOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1564752.8 | RA |  | 382311.7707 | 0 | #NAME? | 11 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 1564752.8 | 0
3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 29 | 7 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.7.1. | SINAPI |  | REVESTIMENTO INTERNO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 434932.4 | RA |  | 106265.8434 | 0 | #NAME? | 12 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 434932.4 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1.0.1. | SINAPI | 87879 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 7102.5 | 5.23 | BDI 1 | 6.67 | 47373.65 | RA | RA | 11574.6743 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 87879 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 47373.65 | 6.67
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1.0.2. | SINAPI | 87882 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2192 | 8.27 | BDI 1 | 10.54 | 23103.65 | RA | RA | 5644.8516 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 87882 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 23103.65 | 10.54
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1.0.3. | SINAPI | 87545 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2379.5 | 37.08 | BDI 1 | 47.28 | 112502.75 | RA | RA | 27487.4891 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 87545 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 112502.75 | 47.28
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1.0.4. | SINAPI | 87547 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2780 | 32.91 | BDI 1 | 41.96 | 116648.8 | RA | RA | 28500.4822 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 87547 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 116648.8 | 41.96
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1.0.5. | SINAPI | 104958 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1943 | 28.61 | BDI 1 | 36.48 | 70880.65 | RA | RA | 17318.0753 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 104958 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 70880.65 | 36.48
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1.0.6. | SINAPI | 90408 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2192 | 23.05 | BDI 1 | 29.39 | 64422.9 | RA | RA | 15740.2709 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 90408 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 64422.9 | 29.39
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.7.2. | SINAPI |  | REVESTIMENTO CERAMICO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 109731.5 | RA |  | 26810.3972 | 0 | #NAME? | 13 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 109731.5 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.2.0.1. | SINAPI | 87267 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 956.25 | 73.36 | BDI 1 | 93.53 | 89438.1 | RA | RA | 21852.1663 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 87267 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 89438.1 | 93.53
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.2.0.2. | SINAPI | 87265 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 240.5 | 66.18 | BDI 1 | 84.38 | 20293.4 | RA | RA | 4958.2309 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 87265 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 20293.4 | 84.38
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.7.3. | SINAPI |  | REVESTIMENTO EXTERNO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 612963 | RA |  | 149763.5728 | 0 | #NAME? | 14 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 612963 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.3.0.1. | SINAPI | 87905 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 6084 | 10.13 | BDI 1 | 12.92 | 78605.25 | RA | RA | 19205.4057 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 87905 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 78605.25 | 12.92
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.3.0.2. | SINAPI | 87775 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 6084 | 68.89 | BDI 1 | 87.83 | 534357.75 | RA | RA | 130558.1671 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 87775 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 534357.75 | 87.83
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.7.4. | SINAPI |  | FORRO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 20214.15 | RA |  | 4938.868 | 0 | #NAME? | 15 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 20214.15 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.4.0.1. | SINAPI | 96111 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 197 | 80.48 | BDI 1 | 102.61 | 20214.15 | RA | RA | 4938.868 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 96111 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 20214.15 | 102.61
3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.7.5. | SINAPI |  | PINTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 386911.75 | RA |  | 94533.0894 | 0 | #NAME? | 16 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 386911.75 | 0
4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.7.5.1. | SINAPI |  | PINTURA INTERNA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 214540.25 | RA |  | 52418.0323 | 0 | #NAME? |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 214540.25 | 0
S | 4 | S | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.5.1.1. | SINAPI | 88485 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 6386.75 | 5.43 | BDI 1 | 6.92 | 44196.35 | RA | RA | 10798.3733 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 88485 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 44196.35 | 6.92
S | 4 | S | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.5.1.2. | SINAPI | 88484 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2192 | 6.7 | BDI 1 | 8.54 | 18719.65 | RA | RA | 4573.7209 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 88484 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 18719.65 | 8.54
S | 4 | S | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.5.1.3. | SINAPI | 104640 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2192 | 16.18 | BDI 1 | 20.63 | 45221 | RA | RA | 11048.7232 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 104640 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 45221 | 20.63
S | 4 | S | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.5.1.4. | SINAPI | 104642 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 6386.75 | 13.07 | BDI 1 | 16.66 | 106403.25 | RA | RA | 25997.215 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 104642 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 106403.25 | 16.66
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 3 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.7.5.2. | SINAPI |  | PINTURA EXTERNA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 150639.85 | RA |  | 36805.4224 | 0 | #NAME? |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 150639.85 | 0
S | 4 | S | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.5.2.1. | SINAPI | 88415 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 6084 | 6.35 | BDI 1 | 8.1 | 49280.4 | RA | RA | 12040.5453 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 88415 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 49280.4 | 8.1
S | 4 | S | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.5.2.2. | SINAPI | 104642 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 6084 | 13.07 | BDI 1 | 16.66 | 101359.45 | RA | RA | 24764.8771 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 104642 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 101359.45 | 16.66
4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 5 | 37 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.7.5.3. | SINAPI |  | PINTURA ESQUADRIAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 21731.65 | RA |  | 5309.6346 | 0 | #NAME? |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 21731.65 | 0
S | 4 | S | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.5.3.1. | SINAPI | 102193 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 252 | 2.61 | BDI 1 | 3.33 | 839.15 | RA | RA | 205.0272 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 102193 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 839.15 | 3.33
S | 4 | S | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.5.3.2. | SINAPI | 102197 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 252 | 30.54 | BDI 1 | 38.94 | 9812.9 | RA | RA | 2397.559 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 102197 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 9812.9 | 38.94
S | 4 | S | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.5.3.3. | SINAPI | 102219 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 252 | 22.51 | BDI 1 | 28.7 | 7232.4 | RA | RA | 1767.0725 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 102219 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 7232.4 | 28.7
S | 4 | S | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.5.3.4. | SINAPI | 100762 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 45.4 | 66.46 | BDI 1 | 84.74 | 3847.2 | RA | RA | 939.9759 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 100762 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 3847.2 | 84.74
2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 136 | 11 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.8. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 459945.95 | RA |  | 112377.3356 | 0 | #NAME? | 17 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 459945.95 | 0
3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.8.1. | SINAPI |  | CERÂMICA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 372820.45 | RA |  | 91090.2006 | 0 | #NAME? | 18 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 372820.45 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.0.1. | SINAPI | 87745 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1032.5 | 59.77 | BDI 1 | 76.21 | 78686.85 | RA | RA | 19225.3428 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 87745 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 78686.85 | 76.21
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.0.2. | SINAPI | 87630 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1487.5 | 43.18 | BDI 1 | 55.05 | 81886.9 | RA | RA | 20007.2022 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 87630 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 81886.9 | 55.05
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.0.3. | SINAPI | 87247 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 840 | 65.58 | BDI 1 | 83.61 | 70232.4 | RA | RA | 17159.6901 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 87247 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 70232.4 | 83.61
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.0.4. | SINAPI | 87248 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 955 | 55.2 | BDI 1 | 70.38 | 67212.9 | RA | RA | 16421.944 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 87248 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 67212.9 | 70.38
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.0.5. | SINAPI | 87246 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 779.75 | 75.24 | BDI 1 | 95.93 | 74801.4 | RA | RA | 18276.0214 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 87246 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 74801.4 | 95.93
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 51 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.8.2. | SINAPI |  | RODAPÉ / PEITORIL / SOLEIRA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 87125.5 | RA |  | 21287.1351 | 0 | #NAME? | 19 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 87125.5 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.2.0.1. | SINAPI | 88648 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2108 | 8.53 | BDI 1 | 10.88 | 22935 | RA | RA | 5603.6458 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 88648 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 22935 | 10.88
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.2.0.2. | SINAPI-I | 34747 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 282.5 | 118.08 | BDI 1 | 150.55 | 42530.4 | RA | RA | 10391.3363 | 0 | #NAME? |  | SINAPI-I 34747 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 42530.4 | 150.55
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.2.0.3. | SINAPI | 98695 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 145 | 117.16 | BDI 1 | 149.38 | 21660.1 | RA | RA | 5292.153 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 98695 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 21660.1 | 149.38
2 | 2 | 2 | 104 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 125 | 104 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.9. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1368977.38 | RA |  | 334478.498 | 0 | #NAME? | 20 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 1368977.38 | 0
3 | 3 | 3 | 35 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 103 | 35 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.9.1. | SINAPI |  | HIDRAULICAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 183667.7 | RA |  | 44875.0267 | 0 | #NAME? | 21 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 183667.7 | 0
4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 34 | 7 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.9.1.1. | SINAPI |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 39278.15 | RA |  | 9596.7229 | 0 | #NAME? |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 39278.15 | 0
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.1.1. | SINAPI | 90373 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 350 | 15.38 | BDI 1 | 19.61 | 6863.5 | RA | RA | 1676.9402 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 90373 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 6863.5 | 19.61
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.1.2. | SINAPI | 89408 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 400 | 10.92 | BDI 1 | 13.92 | 5568 | RA | RA | 1360.4142 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 89408 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 5568 | 13.92
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.1.3. | SINAPI | 89395 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 200 | 16.46 | BDI 1 | 20.99 | 4198 | RA | RA | 1025.6859 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 89395 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 4198 | 20.99
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.1.4. | SINAPI | 89383 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 400 | 8.21 | BDI 1 | 10.47 | 4188 | RA | RA | 1023.2426 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 89383 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 4188 | 10.47
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.1.5. | SINAPI | 89446 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 255 | 5.9 | BDI 1 | 7.52 | 1917.6 | RA | RA | 468.522 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 89446 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 1917.6 | 7.52
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.1.6. | SINAPI | 89356 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 435 | 29.83 | BDI 1 | 38.03 | 16543.05 | RA | RA | 4041.9181 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 89356 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 16543.05 | 38.03
4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 27 | 5 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.9.1.2. | SINAPI |  | REGISTROS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 32119 | RA |  | 7847.5474 | 0 | #NAME? |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 32119 | 0
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.2.1. | SINAPI | 89985 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 76.47 | BDI 1 | 97.5 | 4875 | RA | RA | 1191.0954 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 89985 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 4875 | 97.5
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.2.2. | SINAPI | 89987 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 150 | 80.2 | BDI 1 | 102.26 | 15339 | RA | RA | 3747.7359 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 89987 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 15339 | 102.26
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.2.3. | SINAPI | 94490 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 100 | 59.77 | BDI 1 | 76.21 | 7621 | RA | RA | 1862.0181 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 94490 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 7621 | 76.21
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.2.4. | SINAPI | 86885 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 200 | 16.8 | BDI 1 | 21.42 | 4284 | RA | RA | 1046.698 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 86885 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 4284 | 21.42
4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 22 | 7 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.9.1.3. | SINAPI |  | ENTRADA / ALIMENTAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 24155.9 | RA |  | 5901.945 | 0 | #NAME? |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 24155.9 | 0
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.3.1. | SINAPI | 97741 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 187.99 | BDI 1 | 239.69 | 11984.5 | RA | RA | 2928.1401 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 97741 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 11984.5 | 239.69
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.3.2. | SINAPI | 89353 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 34.24 | BDI 1 | 43.66 | 2183 | RA | RA | 533.3664 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 89353 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 2183 | 43.66
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.3.3. | SINAPI | 89402 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 337.5 | 15.13 | BDI 1 | 19.29 | 6510.4 | RA | RA | 1590.6682 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 89402 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 6510.4 | 19.29
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.3.4. | SINAPI | 89446 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 150 | 5.9 | BDI 1 | 7.52 | 1128 | RA | RA | 275.6012 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 89446 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 1128 | 7.52
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.3.5. | SINAPI | 89408 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 100 | 10.92 | BDI 1 | 13.92 | 1392 | RA | RA | 340.1036 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 89408 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 1392 | 13.92
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.3.6. | SINAPI | 89440 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 15.03 | BDI 1 | 19.16 | 958 | RA | RA | 234.0655 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 89440 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 958 | 19.16
4 | 4 | 4 | 15 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 15 | #N/A | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.9.1.4. | SINAPI | 86885 | CAIXA D'AGUA E BARRILETE | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 88114.65 | RA |  | 21528.8114 | 0 | #NAME? |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 88114.65 | 0
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.4.1. | SINAPI | 102613 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 636.69 | BDI 1 | 811.78 | 40589 | RA | RA | 9916.9993 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 102613 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 40589 | 811.78
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.4.2. | SINAPI | 102591 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 5.64 | BDI 1 | 7.19 | 359.5 | RA | RA | 87.8357 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 102591 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 359.5 | 7.19
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.4.3. | SINAPI | 102593 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 100 | 6.36 | BDI 1 | 8.11 | 811 | RA | RA | 198.1494 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 102593 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 811 | 8.11
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.4.4. | SINAPI | 94703 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 22.48 | BDI 1 | 28.66 | 1433 | RA | RA | 350.121 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 94703 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 1433 | 28.66
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.4.5. | SINAPI | 94704 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 100 | 29.57 | BDI 1 | 37.7 | 3770 | RA | RA | 921.1138 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 94704 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 3770 | 37.7
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.4.6. | SINAPI | 94796 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 75 | BDI 1 | 95.63 | 4781.5 | RA | RA | 1168.2508 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 94796 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 4781.5 | 95.63
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.4.7. | SINAPI | 89408 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 400 | 10.92 | BDI 1 | 13.92 | 5568 | RA | RA | 1360.4142 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 89408 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 5568 | 13.92
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.4.8. | SINAPI | 89413 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 200 | 14.9 | BDI 1 | 19 | 3800 | RA | RA | 928.4436 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 89413 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 3800 | 19
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.4.9. | SINAPI | 89414 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 16.73 | BDI 1 | 21.33 | 1066.5 | RA | RA | 260.575 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 89414 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 1066.5 | 21.33
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.4.10. | SINAPI | 103953 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 100 | 8.98 | BDI 1 | 11.45 | 1145 | RA | RA | 279.7547 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 103953 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 1145 | 11.45
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.4.11. | SINAPI | 89443 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 150 | 20.71 | BDI 1 | 26.41 | 3961.5 | RA | RA | 967.9025 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 89443 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 3961.5 | 26.41
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.4.12. | SINAPI | 89445 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 22.36 | BDI 1 | 28.51 | 1425.5 | RA | RA | 348.2885 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 89445 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 1425.5 | 28.51
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.4.13. | SINAPI | 89402 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 220 | 15.13 | BDI 1 | 19.29 | 4243.8 | RA | RA | 1036.876 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 89402 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 4243.8 | 19.29
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.4.14. | SINAPI | 89403 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 527.5 | 22.54 | BDI 1 | 28.74 | 15160.35 | RA | RA | 3704.0868 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 89403 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 15160.35 | 28.74
3 | 3 | 3 | 11 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 68 | 11 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.9.2. | SINAPI |  | APARELHOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 113301.54 | RA |  | 27682.6553 | 0 | #NAME? | 22 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 113301.54 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.2.0.1. | SINAPI | 86932 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 46 | 577.84 | BDI 1 | 736.75 | 33890.5 | RA | RA | 8280.3731 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 86932 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 33890.5 | 736.75
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.2.0.2. | SINAPI | 95471 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 4 | 806.14 | BDI 1 | 1027.83 | 4111.32 | RA | RA | 1004.5076 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 95471 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 4111.32 | 1027.83
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.2.0.3. | SINAPI | 86904 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 162.56 | BDI 1 | 207.26 | 10363 | RA | RA | 2531.9634 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 86904 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 10363 | 207.26
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.2.0.4. | SINAPI | 86934 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 514.86 | BDI 1 | 656.45 | 32822.5 | RA | RA | 8019.4316 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 86934 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 32822.5 | 656.45
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.2.0.5. | SINAPI | 86876 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 386.47 | BDI 1 | 492.75 | 24637.5 | RA | RA | 6019.613 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 86876 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 24637.5 | 492.75
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.2.0.6. | SINAPI-I | 36207 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 4 | 253.19 | BDI 1 | 322.82 | 1291.28 | RA | RA | 315.4949 | 0 | #NAME? |  | SINAPI-I 36207 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 1291.28 | 322.82
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.2.0.7. | SINAPI-I | 36205 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 8 | 123.8 | BDI 1 | 157.85 | 1262.8 | RA | RA | 308.5365 | 0 | #NAME? |  | SINAPI-I 36205 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 1262.8 | 157.85
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.2.0.8. | SINAPI-I | 36081 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 8 | 132 | BDI 1 | 168.3 | 1346.4 | RA | RA | 328.9622 | 0 | #NAME? |  | SINAPI-I 36081 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 1346.4 | 168.3
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.2.0.9. | EMOP-I | 14523 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 8 | 64.8 | BDI 1 | 82.62 | 660.96 | RA | RA | 161.4905 | 0 | #NAME? |  | EMOP-I 14523 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 660.96 | 82.62
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.2.0.10. | SINAPI-I | 36215 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 4 | 571.62 | BDI 1 | 728.82 | 2915.28 | RA | RA | 712.2824 | 0 | #NAME? |  | SINAPI-I 36215 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 2915.28 | 728.82
3 | 3 | 3 | 21 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 57 | 21 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.9.3. | SINAPI |  | SANITÁRIA / PLUVIAL | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 385586.65 | RA |  | 94209.3313 | 0 | #NAME? | 23 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 385586.65 | 0
4 | 4 | 4 | 14 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 20 | 14 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.9.3.1. | SINAPI |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 146374.65 | RA |  | 35763.3178 | 0 | #NAME? |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 146374.65 | 0
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.3.1.1. | SINAPI | 89726 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 150 | 12.85 | BDI 1 | 16.38 | 2457 | RA | RA | 600.3121 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 89726 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 2457 | 16.38
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.3.1.2. | SINAPI | 89732 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 100 | 18.05 | BDI 1 | 23.01 | 2301 | RA | RA | 562.197 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 89732 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 2301 | 23.01
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.3.1.3. | SINAPI | 89724 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 100 | 12.6 | BDI 1 | 16.07 | 1607 | RA | RA | 392.6339 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 89724 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 1607 | 16.07
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.3.1.4. | SINAPI | 89731 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 450 | 17.27 | BDI 1 | 22.02 | 9909 | RA | RA | 2421.0389 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 89731 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 9909 | 22.02
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.3.1.5. | SINAPI | 89744 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 31.12 | BDI 1 | 39.68 | 1984 | RA | RA | 484.7453 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 89744 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 1984 | 39.68
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.3.1.6. | SINAPI | 89784 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 27.56 | BDI 1 | 35.14 | 1757 | RA | RA | 429.283 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 89784 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 1757 | 35.14
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.3.1.7. | SINAPI | 104345 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 47.6 | BDI 1 | 60.69 | 3034.5 | RA | RA | 741.4111 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 104345 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 3034.5 | 60.69
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.3.1.8. | SINAPI | 104348 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 12.07 | BDI 1 | 15.39 | 769.5 | RA | RA | 188.0098 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 104348 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 769.5 | 15.39
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.3.1.9. | SINAPI | 89711 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 167.5 | 26.75 | BDI 1 | 34.11 | 5713.4 | RA | RA | 1395.9394 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 89711 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 5713.4 | 34.11
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.3.1.10. | SINAPI | 89712 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 510.5 | 33.26 | BDI 1 | 42.41 | 21650.3 | RA | RA | 5289.7586 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 89712 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 21650.3 | 42.41
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.3.1.11. | SINAPI | 89713 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 87.5 | 41.27 | BDI 1 | 52.62 | 4604.25 | RA | RA | 1124.9438 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 89713 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 4604.25 | 52.62
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.3.1.12. | SINAPI | 89714 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1312.5 | 46.34 | BDI 1 | 59.08 | 77542.5 | RA | RA | 18945.7469 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 89714 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 77542.5 | 59.08
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.3.1.13. | SINAPI | 89578 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 280 | 36.54 | BDI 1 | 46.59 | 13045.2 | RA | RA | 3187.298 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 89578 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 13045.2 | 46.59
4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 6 | #N/A | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.9.3.2. | SINAPI |  | ACESSÓRIOS / CAIXAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 239212 | RA |  | 58446.0135 | 0 | #NAME? |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 239212 | 0
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.3.2.1. | SINAPI | 97902 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 250 | 663.16 | BDI 1 | 845.53 | 211382.5 | RA | RA | 51646.5079 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 97902 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 211382.5 | 845.53
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.3.2.2. | SINAPI | 89707 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 64.92 | BDI 1 | 82.77 | 4138.5 | RA | RA | 1011.1484 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 89707 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 4138.5 | 82.77
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.3.2.3. | SINAPI | 104327 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 25.75 | BDI 1 | 32.83 | 1641.5 | RA | RA | 401.0632 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 104327 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 1641.5 | 32.83
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.3.2.4. | SINAPI | 104326 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 27.05 | BDI 1 | 34.49 | 1724.5 | RA | RA | 421.3424 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 104326 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 1724.5 | 34.49
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.3.2.5. | SINAPI | 98107 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 318.82 | BDI 1 | 406.5 | 20325 | RA | RA | 4965.9516 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 98107 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 20325 | 406.5
3 | 3 | 3 | 36 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 36 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.9.4. | SINAPI |  | ELÉTRICA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 686421.49 | RA |  | 167711.4847 | 0 | #NAME? | 24 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 686421.49 | 0
4 | 4 | 4 | 17 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 35 | 17 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.9.4.1. | SINAPI |  | ELÉTRICAS / TELEFÔNICA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 327981.75 | RA |  | 80134.8837 | 0 | #NAME? |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 327981.75 | 0
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.1.1. | EMOP | 18.045.0015-A | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 25 | 1112.09 | BDI 1 | 1417.91 | 35447.75 | RA | RA | 8660.8518 | 0 | #NAME? |  | EMOP 18.045.0015-A | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 35447.75 | 1417.91
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.1.2. | SINAPI | 101501 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 2037.88 | BDI 1 | 2598.3 | 129915 | RA | RA | 31741.7765 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 101501 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 129915 | 2598.3
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.1.3. | SINAPI | 101883 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 540.68 | BDI 1 | 689.37 | 34468.5 | RA | RA | 8421.5943 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 101883 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 34468.5 | 689.37
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.1.4. | SINAPI | 91953 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 250 | 34.47 | BDI 1 | 43.95 | 10987.5 | RA | RA | 2684.5458 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 91953 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 10987.5 | 43.95
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.1.5. | SINAPI | 91959 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 52.08 | BDI 1 | 66.4 | 3320 | RA | RA | 811.1665 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 91959 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 3320 | 66.4
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.1.6. | SINAPI | 103782 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 350 | 31.78 | BDI 1 | 40.52 | 14182 | RA | RA | 3465.0493 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 103782 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 14182 | 40.52
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.1.7. | SINAPI | 97610 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 350 | 14.22 | BDI 1 | 18.13 | 6345.5 | RA | RA | 1550.3787 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 97610 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 6345.5 | 18.13
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.1.8. | SINAPI | 92000 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 500 | 35.97 | BDI 1 | 45.86 | 22930 | RA | RA | 5602.4242 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 92000 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 22930 | 45.86
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.1.9. | SINAPI | 91996 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 300 | 41.12 | BDI 1 | 52.43 | 15729 | RA | RA | 3843.0235 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 91996 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 15729 | 52.43
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.1.10. | SINAPI | 91993 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 56.32 | BDI 1 | 71.81 | 3590.5 | RA | RA | 877.257 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 91993 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 3590.5 | 71.81
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.1.11. | SINAPI | 91985 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 33.51 | BDI 1 | 42.73 | 2136.5 | RA | RA | 522.0052 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 91985 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 2136.5 | 42.73
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.1.12. | SINAPI | 91987 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 53.31 | BDI 1 | 67.97 | 3398.5 | RA | RA | 830.3462 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 91987 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 3398.5 | 67.97
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.1.13. | SINAPI | 91941 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 600 | 14.92 | BDI 1 | 19.02 | 11412 | RA | RA | 2788.2627 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 91941 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 11412 | 19.02
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.1.14. | SINAPI | 91940 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 650 | 23.64 | BDI 1 | 30.14 | 19591 | RA | RA | 4786.6154 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 91940 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 19591 | 30.14
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.1.15. | SINAPI | 91939 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 100 | 41.42 | BDI 1 | 52.81 | 5281 | RA | RA | 1290.2923 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 91939 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 5281 | 52.81
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.1.16. | SINAPI | 91937 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 350 | 20.72 | BDI 1 | 26.42 | 9247 | RA | RA | 2259.2942 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 91937 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 9247 | 26.42
4 | 4 | 4 | 18 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 18 | #N/A | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.9.4.2. | SINAPI |  | FIOS / CABOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 358439.74 | RA |  | 87576.601 | 0 | #NAME? |  | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 358439.74 | 0
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.2.1. | SINAPI | 91924 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 4895 | 3.52 | BDI 1 | 4.49 | 21978.55 | RA | RA | 5369.959 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 91924 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 21978.55 | 4.49
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.2.2. | SINAPI | 91926 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 12940 | 5.02 | BDI 1 | 6.4 | 82816 | RA | RA | 20234.2067 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 91926 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 82816 | 6.4
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.2.3. | SINAPI | 91928 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1240 | 7.67 | BDI 1 | 9.78 | 12127.2 | RA | RA | 2963.0056 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 91928 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 12127.2 | 9.78
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.2.4. | SINAPI | 101886 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1295 | 16.46 | BDI 1 | 20.99 | 27182.05 | RA | RA | 6641.3159 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 101886 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 27182.05 | 20.99
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.2.5. | SINAPI | 101561 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 415 | 17.24 | BDI 1 | 21.98 | 9121.7 | RA | RA | 2228.68 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 101561 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 9121.7 | 21.98
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.2.6. | SINAPI | 91834 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2232.6 | 21.83 | BDI 1 | 27.83 | 62133.29 | RA | RA | 15180.8568 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 91834 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 62133.29 | 27.83
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.2.7. | SINAPI | 91854 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2915 | 11.72 | BDI 1 | 14.94 | 43550.1 | RA | RA | 10640.4768 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 91854 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 43550.1 | 14.94
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.2.8. | SINAPI | 91845 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1103 | 9.05 | BDI 1 | 11.54 | 12728.6 | RA | RA | 3109.944 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 91845 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 12728.6 | 11.54
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.2.9. | SINAPI | 90447 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2915 | 10.86 | BDI 1 | 13.85 | 40372.75 | RA | RA | 9864.1636 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 90447 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 40372.75 | 13.85
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.2.10. | SINAPI | 106030 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 65.03 | BDI 1 | 82.91 | 4145.5 | RA | RA | 1012.8587 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 106030 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 4145.5 | 82.91
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.2.11. | SINAPI | 93674 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 100 | 59.9 | BDI 1 | 76.37 | 7637 | RA | RA | 1865.9273 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 93674 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 7637 | 76.37
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.2.12. | SINAPI | 93653 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 150 | 11.29 | BDI 1 | 14.39 | 2158.5 | RA | RA | 527.3804 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 93653 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 2158.5 | 14.39
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.2.13. | SINAPI | 93655 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 100 | 12.38 | BDI 1 | 15.78 | 1578 | RA | RA | 385.5484 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 93655 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 1578 | 15.78
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.2.14. | SINAPI | 93663 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 56.23 | BDI 1 | 71.69 | 3584.5 | RA | RA | 875.7911 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 93663 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 3584.5 | 71.69
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.2.15. | SINAPI-I | 43102 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 195.45 | BDI 1 | 249.2 | 12460 | RA | RA | 3044.3177 | 0 | #NAME? |  | SINAPI-I 43102 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 12460 | 249.2
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.2.16. | SINAPI | 98307 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 100 | 57.23 | BDI 1 | 72.97 | 7297 | RA | RA | 1782.856 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 98307 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 7297 | 72.97
S | 4 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 17 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.2.17. | SINAPI | 91851 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 546.5 | 10.86 | BDI 1 | 13.85 | 7569 | RA | RA | 1849.3131 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 91851 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 7569 | 13.85
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.10. | SINAPI |  | COMPLEMENTARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 9355.9 | RA |  | 2285.9015 | 0 | #NAME? | 25 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 9355.9 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.0.0.1. | SINAPI | 99803 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2556.25 | 2.87 | BDI 1 | 3.66 | 9355.9 | RA | RA | 2285.9015 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 99803 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 9355.9 | 3.66
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.11. | SINAPI |  | PAISAGISMO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 30727.29 | RA |  | 7507.5147 | 0 | #NAME? | 26 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 30727.29 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.0.1. | SINAPI | 103946 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1073.63 | 22.45 | BDI 1 | 28.62 | 30727.29 | RA | RA | 7507.5147 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 103946 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 30727.29 | 28.62
2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.12. | SINAPI |  | INFRAESTRURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 188836.77 | RA |  | 78015.988 | 0 | #NAME? | 27 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 188836.77 | 0
3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.12.1. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 146651.82 | RA |  | 35831.038 | 0 | #NAME? | 28 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 146651.82 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.1.0.1. | SINAPI | 94992 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 904.3 | 79.56 | BDI 1 | 101.44 | 91732.19 | RA | RA | 22412.675 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 94992 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 91732.19 | 101.44
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.1.0.2. | Composição | 05.015.0050 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1 | 617.15 | BDI 1 | 786.87 | 786.87 | RA | RA | 192.2538 | 0 | #NAME? |  | Composição 05.015.0050 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 786.87 | 786.87
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.1.0.3. | SINAPI | 104658 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 76.93 | 177.63 | BDI 1 | 226.48 | 17423.11 | RA | RA | 4256.9408 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 104658 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 17423.11 | 226.48
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.1.0.4. | SINAPI | 103672 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 7.32 | 658.87 | BDI 1 | 840.06 | 6149.24 | RA | RA | 1502.427 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 103672 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 6149.24 | 840.06
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.1.0.5. | SINAPI | 97088 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 97.68 | 14.86 | BDI 1 | 18.95 | 1851.04 | RA | RA | 452.2595 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 97088 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 1851.04 | 18.95
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.1.0.6. | SINAPI | 102509 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 22.44 | 40.71 | BDI 1 | 51.91 | 1164.86 | RA | RA | 284.6071 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 102509 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 1164.86 | 51.91
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.1.0.7. | SINAPI | 105727 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 37.03 | 211.74 | BDI 1 | 269.97 | 9996.99 | RA | RA | 2442.5372 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 105727 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 9996.99 | 269.97
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.1.0.8. | SINAPI | 101170 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 246.87 | 55.75 | BDI 1 | 71.08 | 17547.52 | RA | RA | 4287.3376 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 101170 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 17547.52 | 71.08
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.12.2. | SINAPI |  | ESGOTO SANITÁRIO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 22734.03 | RA |  | 22734.03 | 0 | #NAME? | 29 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 22734.03 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.2.0.1. | Composição | 104130 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 25 | 541.72 | BDI 1 | 690.69 | 17267.25 | CP | CP | 17267.25 | 0 | #NAME? |  | Composição 104130 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 17267.25 | 690.69
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.2.0.2. | SINAPI | 89849 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 65.05 | BDI 1 | 82.94 | 4147 | CP | CP | 4147 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 89849 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 4147 | 82.94
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.2.0.3. | SINAPI | 97906 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2 | 517.56 | BDI 1 | 659.89 | 1319.78 | CP | CP | 1319.78 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 97906 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 1319.78 | 659.89
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.12.3. | SINAPI |  | AGUA POTAVEL | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 19450.92 | RA |  | 19450.92 | 0 | #NAME? | 30 | FALSE | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 19450.92 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.3.0.1. | Composição | 104114 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 272.99 | BDI 1 | 348.06 | 17403 | CP | CP | 17403 | 0 | #NAME? |  | Composição 104114 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 17403 | 348.06
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.3.0.2. | SINAPI | 103979 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 46 | 34.92 | BDI 1 | 44.52 | 2047.92 | CP | CP | 2047.92 | 0 | #NAME? |  | SINAPI 103979 | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | 0 | 27.5% |  |  | 2047.92 | 44.52
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
PIRAÍ/RJ
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | SOLANGE REIS MOREIRA
[14 empty] | 2025-12-17 |  |  |  | CREA/CAU: | A5926-9
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 15743583
Note on L8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
BDI
CÁLCULO
EVENTOS
CRONO
PADRONIZAR UNIDADES

## EVENTOS
| #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | AGRUPADORES DE EVENTOS | [7 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [9 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
|  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | APELIDO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ |  |  | MCMV - VARJÃO | [6 empty] | 33770/2025 | 974684 | MCMV - VARJÃO | [7 empty] | 33770/2025 | 974684
| Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento | 1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Automática, conforme os agrupadores Nível 3 do Orçamento
| Automática, conforme os agrupadores Nível 4 do Orçamento | Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento
Definir Manualmente
|  | 0 |  | FRENTE ÚNICA |  | FRENTE ÚNICA | BLOCO 1/3 | BLOCO 4/6 | BLOCO 7/9 | BLOCO 10/12 | BLOCO 13/15 | BLOCO 16/17 | BLOCO 18/19 | BLOCO 20/21 | BLOCO 22/23 | BLOCO 24/25 | ADM | . | . | . | . | . | .
FILTRO |  | Foi selecionada a forma automática de definição dos agrupadores de eventos.
↓
|  | Nº do Evento | Título do Evento | 1 | Valor Total dos Eventos (R$) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F |  |  | Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F
F
F
F |  |  | PIRAÍ/RJ
F |  |  | Local | [6 empty] | Responsável Técnico | [9 empty] | Responsável Técnico
F | [9 empty] | Nome: SOLANGE REIS MOREIRA | [9 empty] | Nome: SOLANGE REIS MOREIRA
F |  |  | 2025-12-17 | [6 empty] | CREA/CAU: A5926-9 | [9 empty] | CREA/CAU: A5926-9
F |  |  | Data | [6 empty] | ART/RRT: 15743583 | [9 empty] | ART/RRT: 15743583
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
DEFINIR FRENTES DE OBRA
MENU
PO

## CÁLCULO
[12 empty] | 12 |  | 0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Preços dos serviços por frente | [17 empty] | Mês do cronograma | [17 empty] | Número da Medição
[5 empty] | PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | Memória de Cálculo - OGU | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº TransfereGOV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
AdmLocal |  |  |  | MCMV - VARJÃO |  | 974684 |  | 33770/2025 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ | [7 empty] | 33770/2025 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ | [5 empty] | 33770/2025 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Manual | [13 empty] | #VALUE!
2 | Empty | FILTRO | [6 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 12 | FRENTES DE OBRA: |  | . | FRENTE ÚNICA | BLOCO 1/3 | BLOCO 4/6 | BLOCO 7/9 | BLOCO 10/12 | BLOCO 13/15 | BLOCO 16/17 | BLOCO 18/19 | BLOCO 20/21 | BLOCO 22/23 | BLOCO 24/25 | ADM | [6 empty] | . | FRENTE ÚNICA | BLOCO 1/3 | BLOCO 4/6 | BLOCO 7/9 | BLOCO 10/12 | BLOCO 13/15 | BLOCO 16/17 | BLOCO 18/19 | BLOCO 20/21 | BLOCO 22/23 | BLOCO 24/25 | ADM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FRENTE ÚNICA | BLOCO 1/3 | BLOCO 4/6 | BLOCO 7/9 | BLOCO 10/12 | BLOCO 13/15 | BLOCO 16/17 | BLOCO 18/19 | BLOCO 20/21 | BLOCO 22/23 | BLOCO 24/25 | ADM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FRENTE ÚNICA | BLOCO 1/3 | BLOCO 4/6 | BLOCO 7/9 | BLOCO 10/12 | BLOCO 13/15 | BLOCO 16/17 | BLOCO 18/19 | BLOCO 20/21 | BLOCO 22/23 | BLOCO 24/25 | ADM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty | ↓ | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
AUTOEVENTO | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 0 |  | #NAME? |  | . | # Evento | #VALUE! | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | L | F | LOTE | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO BAIRRO VARJÃO - PIRAÍ - RJ | [6 empty] | . | 0 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 499401.71 | 1544906.42 | 893146.22 | 898660.49 | 914291.43 | 908166.76 | 600677.59 | 595594.23 | 591858.98 | 583444.74 | 584638.38 | 29005.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 499401.71 | 1544906.42 | 893146.22 | 898660.49 | 914291.43 | 908166.76 | 600677.59 | 595594.23 | 591858.98 | 583444.74 | 584638.38 | 29005.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
1. | 1 | F | Meta | 1. | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO BAIRRO VARJÃO |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.0.0.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | %CT | 104.83 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 5.6 | 9 | 9.58 | 11.86 | 18.21 | 15.65 | 8.33 | 6.31 | 4.9 | 1.27 | 2.12 | 12 | [7 empty] | 12386.14 | 19906.29 | 21189.14 | 26232.07 | 40277.06 | 34614.83 | 18424.38 | 13956.52 | 10837.87 | 2809 | 4689.04 | 26541.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4. | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.2.0.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 12.96 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1: 12.96 |  | 7880.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.2.0.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | %CT | 100 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 4.96 | 8.33 | 9.27 | 10.86 | 16.21 | 14.65 | 9.33 | 7.31 | 5.23 | 3.93 | 1.61 | 8.31 | [7 empty] | 1470.34 | 2469.35 | 2748 | 3219.34 | 4805.29 | 4342.85 | 2765.79 | 2166.98 | 1550.38 | 1165.01 | 477.27 | 2463.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.2.0.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 790 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 2: 94.8; 3: 94.8; 4: 94.8; 5: 94.8; 6: 94.8; 7: 63.2; 8: 63.2; 9: 63.2; 10: 63.2; 11: 63.2 |  | 0 | 9705.62 | 9705.62 | 9705.62 | 9705.62 | 9705.62 | 6470.42 | 6470.42 | 6470.42 | 6470.42 | 6470.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8. | 2 | F | Nível 2 | 1.3. | FUNDAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | S | F | Serviço | 1.3.0.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 487.75 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 3 | FUNDAÇÃO |  |  | 2: 58.53; 3: 58.53; 4: 58.53; 5: 58.53; 6: 58.53; 7: 39.02; 8: 39.02; 9: 39.02; 10: 39.02; 11: 39.02 |  | 0 | 3462.05 | 3462.05 | 3462.05 | 3462.05 | 3462.05 | 2308.03 | 2308.03 | 2308.03 | 2308.03 | 2308.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.3.0.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 325.5 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 3 | FUNDAÇÃO |  |  | 2: 39.06; 3: 39.06; 4: 39.06; 5: 39.06; 6: 39.06; 7: 26.04; 8: 26.04; 9: 26.04; 10: 26.04; 11: 26.04 |  | 0 | 433.18 | 433.18 | 433.18 | 433.18 | 433.18 | 288.78 | 288.78 | 288.78 | 288.78 | 288.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.3.0.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 325.5 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 3 | FUNDAÇÃO |  |  | 2: 39.06; 3: 39.06; 4: 39.06; 5: 39.06; 6: 39.06; 7: 26.04; 8: 26.04; 9: 26.04; 10: 26.04; 11: 26.04 |  | 0 | 2196.34 | 2196.34 | 2196.34 | 2196.34 | 2196.34 | 1464.23 | 1464.23 | 1464.23 | 1464.23 | 1464.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.3.0.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1362.25 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 3 | FUNDAÇÃO |  |  | 2: 1362.25 |  | 0 | 155037.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.3.0.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 52.5 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 3 | FUNDAÇÃO |  |  | 2: 52.5 |  | 0 | 1217.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.3.0.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2997.5 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 3 | FUNDAÇÃO |  |  | 2: 2997.5 |  | 0 | 63337.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.3.0.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 5277.5 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 3 | FUNDAÇÃO |  |  | 2: 5277.5 |  | 0 | 98319.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.3.0.0.8. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 870 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 3 | FUNDAÇÃO |  |  | 2: 104.4; 3: 104.4; 4: 104.4; 5: 104.4; 6: 104.4; 7: 69.6; 8: 69.6; 9: 69.6; 10: 69.6; 11: 69.6 |  | 0 | 1369.73 | 1369.73 | 1369.73 | 1369.73 | 1369.73 | 913.15 | 913.15 | 913.15 | 913.15 | 913.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.3.0.0.9. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1810 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 3 | FUNDAÇÃO |  |  | 2: 1810 |  | 0 | 46299.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.3.0.0.10. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 196 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 3 | FUNDAÇÃO |  |  | 2: 196 |  | 0 | 239686.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.3.0.0.11. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 221.5 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 3 | FUNDAÇÃO |  |  | 2: 221.5 |  | 0 | 49423.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.3.0.0.12. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 485 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 3 | FUNDAÇÃO |  |  | 1: 485 |  | 11707.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.3.0.0.13. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 87.5 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 3 | FUNDAÇÃO |  |  | 1: 87.5 |  | 3043.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.3.0.0.14. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 19.5 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 3 | FUNDAÇÃO |  |  | 1: 19.5 |  | 18620.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.3.0.0.15. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 134.68 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 3 | FUNDAÇÃO |  |  | 1: 134.68 |  | 107171.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.3.0.0.16. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1346.75 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 3 | FUNDAÇÃO |  |  | 1: 1346.75 |  | 4255.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
25. | 2 | F | Nível 2 | 1.4. | SUPRAESTRUTURA |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | S | F | Serviço | 1.4.0.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 3469.75 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 4 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 416.37 | 416.37 | 416.37 | 416.37 | 416.37 | 277.58 | 277.58 | 277.58 | 277.58 | 277.58 | [8 empty] | 0 | 32909.88 | 32909.88 | 32909.88 | 32909.88 | 32909.88 | 21939.92 | 21939.92 | 21939.92 | 21939.92 | 21939.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
25 | S | F | Serviço | 1.4.0.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 115 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 4 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | [8 empty] | 0 | 267.86 | 267.86 | 267.86 | 267.86 | 267.86 | 178.57 | 178.57 | 178.57 | 178.57 | 178.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
25 | S | F | Serviço | 1.4.0.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 4547.5 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 4 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 545.7 | 545.7 | 545.7 | 545.7 | 545.7 | 363.8 | 363.8 | 363.8 | 363.8 | 363.8 | [8 empty] | 0 | 9757.12 | 9757.12 | 9757.12 | 9757.12 | 9757.12 | 6504.74 | 6504.74 | 6504.74 | 6504.74 | 6504.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
25 | S | F | Serviço | 1.4.0.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 5355 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 4 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 642.6 | 642.6 | 642.6 | 642.6 | 642.6 | 428.4 | 428.4 | 428.4 | 428.4 | 428.4 | [8 empty] | 0 | 10127.38 | 10127.38 | 10127.38 | 10127.38 | 10127.38 | 6751.58 | 6751.58 | 6751.58 | 6751.58 | 6751.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
25 | S | F | Serviço | 1.4.0.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 3955 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 4 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 474.6 | 474.6 | 474.6 | 474.6 | 474.6 | 316.4 | 316.4 | 316.4 | 316.4 | 316.4 | [8 empty] | 0 | 10014.06 | 10014.06 | 10014.06 | 10014.06 | 10014.06 | 6676.04 | 6676.04 | 6676.04 | 6676.04 | 6676.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
25 | S | F | Serviço | 1.4.0.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 278.75 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 4 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 33.45 | 33.45 | 33.45 | 33.45 | 33.45 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | [8 empty] | 0 | 28100.01 | 28100.01 | 28100.01 | 28100.01 | 28100.01 | 18733.34 | 18733.34 | 18733.34 | 18733.34 | 18733.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
25 | S | F | Serviço | 1.4.0.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 297.75 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 4 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 35.73 | 35.73 | 35.73 | 35.73 | 35.73 | 23.82 | 23.82 | 23.82 | 23.82 | 23.82 | [8 empty] | 0 | 31294.12 | 31294.12 | 31294.12 | 31294.12 | 31294.12 | 20862.75 | 20862.75 | 20862.75 | 20862.75 | 20862.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
25 | S | F | Serviço | 1.4.0.0.8. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1858.3 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 4 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 222.96 | 222.96 | 222.96 | 222.96 | 222.96 | 148.7 | 148.7 | 148.7 | 148.7 | 148.7 | [8 empty] | 0 | 57349.77 | 57349.77 | 57349.77 | 57349.77 | 57349.77 | 38248.61 | 38248.61 | 38248.61 | 38248.61 | 38248.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
25 | S | F | Serviço | 1.4.0.0.9. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1393 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 4 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 167.16 | 167.16 | 167.16 | 167.16 | 167.16 | 111.44 | 111.44 | 111.44 | 111.44 | 111.44 | [8 empty] | 0 | 46169.59 | 46169.59 | 46169.59 | 46169.59 | 46169.59 | 30779.73 | 30779.73 | 30779.73 | 30779.73 | 30779.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
25 | S | F | Serviço | 1.4.0.0.10. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 330 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 4 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | [8 empty] | 0 | 2786.65 | 2786.65 | 2786.65 | 2786.65 | 2786.65 | 1857.77 | 1857.77 | 1857.77 | 1857.77 | 1857.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36. | 2 | F | Nível 2 | 1.5. | PAREDES E PAINEIS |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36. | 3 | F | Nível 3 | 1.5.1. | ALVENARIA |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 7628 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 5 | PAREDES E PAINEIS |  |  |  | 915.36 | 915.36 | 915.36 | 915.36 | 915.36 | 610.24 | 610.24 | 610.24 | 610.24 | 610.24 | [8 empty] | 0 | 106959.82 | 106959.82 | 106959.82 | 106959.82 | 106959.82 | 71306.54 | 71306.54 | 71306.54 | 71306.54 | 71306.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 473.51 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 5 | PAREDES E PAINEIS |  |  |  | 56.8212 | 56.8212 | 56.8212 | 56.8212 | 56.8212 | 37.8808 | 37.8808 | 37.8808 | 37.8808 | 37.89 | [8 empty] | 0 | 7658.77 | 7658.77 | 7658.77 | 7658.77 | 7658.77 | 5105.85 | 5105.85 | 5105.85 | 5105.85 | 5107.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 740 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 5 | PAREDES E PAINEIS |  |  |  | 88.8 | 88.8 | 88.8 | 88.8 | 88.8 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | [8 empty] | 0 | 2782.1 | 2782.1 | 2782.1 | 2782.1 | 2782.1 | 1854.74 | 1854.74 | 1854.74 | 1854.74 | 1854.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S | F | Serviço | 1.5.1.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 390 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 5 | PAREDES E PAINEIS |  |  |  | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | [8 empty] | 0 | 1440.5 | 1440.5 | 1440.5 | 1440.5 | 1440.5 | 960.34 | 960.34 | 960.34 | 960.34 | 960.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | 3 | F | Nível 3 | 1.5.2. | ESQUADRIA METÁLICA |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | S | F | Serviço | 1.5.2.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 120 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 5 | PAREDES E PAINEIS |  |  |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | [8 empty] | 0 | 11718.43 | 11718.43 | 11718.43 | 11718.43 | 11718.43 | 7812.29 | 7812.29 | 7812.29 | 7812.29 | 7812.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S | F | Serviço | 1.5.2.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 120 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 5 | PAREDES E PAINEIS |  |  |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | [8 empty] | 0 | 16863.84 | 16863.84 | 16863.84 | 16863.84 | 16863.84 | 11242.56 | 11242.56 | 11242.56 | 11242.56 | 11242.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S | F | Serviço | 1.5.2.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 24 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 5 | PAREDES E PAINEIS |  |  |  | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | [8 empty] | 0 | 1372.64 | 1372.64 | 1372.64 | 1372.64 | 1372.64 | 915.09 | 915.09 | 915.09 | 915.09 | 915.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S | F | Serviço | 1.5.2.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 41.25 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 5 | PAREDES E PAINEIS |  |  |  | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | [8 empty] | 0 | 3755.37 | 3755.37 | 3755.37 | 3755.37 | 3755.37 | 2503.58 | 2503.58 | 2503.58 | 2503.58 | 2503.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S | F | Serviço | 1.5.2.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 168 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 5 | PAREDES E PAINEIS |  |  |  | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | [8 empty] | 0 | 27629.28 | 27629.28 | 27629.28 | 27629.28 | 27629.28 | 18419.52 | 18419.52 | 18419.52 | 18419.52 | 18419.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | 3 | F | Nível 3 | 1.5.3. | ESQUADRIA DE MADEIRA |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | S | F | Serviço | 1.5.3.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 150 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 5 | PAREDES E PAINEIS |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | [8 empty] | 0 | 25042.86 | 25042.86 | 25042.86 | 25042.86 | 25042.86 | 16695.24 | 16695.24 | 16695.24 | 16695.24 | 16695.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
50. | 2 | F | Nível 2 | 1.6. | COBERTURA E PROTEÇÕES |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | S | F | Serviço | 1.6.0.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1162.5 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 6 | COBERTURA E PROTEÇÕES |  |  |  | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | [8 empty] | 0 | 4073.4 | 4073.4 | 4073.4 | 4073.4 | 4073.4 | 2715.6 | 2715.6 | 2715.6 | 2715.6 | 2715.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
50 | S | F | Serviço | 1.6.0.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1162.5 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 6 | COBERTURA E PROTEÇÕES |  |  |  | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | [8 empty] | 0 | 9958.91 | 9958.91 | 9958.91 | 9958.91 | 9958.91 | 6639.27 | 6639.27 | 6639.27 | 6639.27 | 6639.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
50 | S | F | Serviço | 1.6.0.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 767.5 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 6 | COBERTURA E PROTEÇÕES |  |  |  | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | [8 empty] | 0 | 6338.32 | 6338.32 | 6338.32 | 6338.32 | 6338.32 | 4225.55 | 4225.55 | 4225.55 | 4225.55 | 4225.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
50 | S | F | Serviço | 1.6.0.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 285 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 6 | COBERTURA E PROTEÇÕES |  |  |  | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | [8 empty] | 0 | 2895.37 | 2895.37 | 2895.37 | 2895.37 | 2895.37 | 1930.25 | 1930.25 | 1930.25 | 1930.25 | 1930.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55. | 2 | F | Nível 2 | 1.7. | REVESTIMENTOS |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55. | 3 | F | Nível 3 | 1.7.1. | REVESTIMENTO INTERNO |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | S | F | Serviço | 1.7.1.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 7102.5 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 7 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 852.3 | 852.3 | 852.3 | 852.3 | 852.3 | 568.2 | 568.2 | 568.2 | 568.2 | 568.2 | [8 empty] | 0 | 5684.84 | 5684.84 | 5684.84 | 5684.84 | 5684.84 | 3789.89 | 3789.89 | 3789.89 | 3789.89 | 3789.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | S | F | Serviço | 1.7.1.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2192 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 7 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 263.04 | 263.04 | 263.04 | 263.04 | 263.04 | 175.36 | 175.36 | 175.36 | 175.36 | 175.36 | [8 empty] | 0 | 2772.44 | 2772.44 | 2772.44 | 2772.44 | 2772.44 | 1848.29 | 1848.29 | 1848.29 | 1848.29 | 1848.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | S | F | Serviço | 1.7.1.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2379.5 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 7 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 285.54 | 285.54 | 285.54 | 285.54 | 285.54 | 190.36 | 190.36 | 190.36 | 190.36 | 190.36 | [8 empty] | 0 | 13500.33 | 13500.33 | 13500.33 | 13500.33 | 13500.33 | 9000.22 | 9000.22 | 9000.22 | 9000.22 | 9000.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | S | F | Serviço | 1.7.1.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2780 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 7 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 333.6 | 333.6 | 333.6 | 333.6 | 333.6 | 222.4 | 222.4 | 222.4 | 222.4 | 222.4 | [8 empty] | 0 | 13997.86 | 13997.86 | 13997.86 | 13997.86 | 13997.86 | 9331.9 | 9331.9 | 9331.9 | 9331.9 | 9331.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | S | F | Serviço | 1.7.1.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1943 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 7 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 233.16 | 233.16 | 233.16 | 233.16 | 233.16 | 155.44 | 155.44 | 155.44 | 155.44 | 155.44 | [8 empty] | 0 | 8505.68 | 8505.68 | 8505.68 | 8505.68 | 8505.68 | 5670.45 | 5670.45 | 5670.45 | 5670.45 | 5670.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | S | F | Serviço | 1.7.1.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2192 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 7 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 263.04 | 263.04 | 263.04 | 263.04 | 263.04 | 175.36 | 175.36 | 175.36 | 175.36 | 175.36 | [8 empty] | 0 | 7730.75 | 7730.75 | 7730.75 | 7730.75 | 7730.75 | 5153.83 | 5153.83 | 5153.83 | 5153.83 | 5153.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | 3 | F | Nível 3 | 1.7.2. | REVESTIMENTO CERAMICO |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | S | F | Serviço | 1.7.2.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 956.25 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 7 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 114.75 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | [8 empty] | 0 | 10732.57 | 10732.57 | 10732.57 | 10732.57 | 10732.57 | 7155.05 | 7155.05 | 7155.05 | 7155.05 | 7155.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | S | F | Serviço | 1.7.2.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 240.5 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 7 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 28.86 | 28.86 | 28.86 | 28.86 | 28.86 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | [8 empty] | 0 | 2435.21 | 2435.21 | 2435.21 | 2435.21 | 2435.21 | 1623.47 | 1623.47 | 1623.47 | 1623.47 | 1623.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | 3 | F | Nível 3 | 1.7.3. | REVESTIMENTO EXTERNO |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | S | F | Serviço | 1.7.3.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 6084 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 7 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 730.08 | 730.08 | 730.08 | 730.08 | 730.08 | 486.72 | 486.72 | 486.72 | 486.72 | 486.72 |  | 486.72 | 486.72 | 486.72 |  |  |  |  | 0 | 9432.63 | 9432.63 | 9432.63 | 9432.63 | 9432.63 | 6288.42 | 6288.42 | 6288.42 | 6288.42 | 6288.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | S | F | Serviço | 1.7.3.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 6084 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 7 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 730.08 | 730.08 | 730.08 | 730.08 | 730.08 | 486.72 | 486.72 | 486.72 | 486.72 | 486.72 |  | 486.72 | 486.72 | 486.72 |  |  |  |  | 0 | 64122.93 | 64122.93 | 64122.93 | 64122.93 | 64122.93 | 42748.62 | 42748.62 | 42748.62 | 42748.62 | 42748.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | 3 | F | Nível 3 | 1.7.4. | FORRO |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | S | F | Serviço | 1.7.4.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 197 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 7 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | [8 empty] | 0 | 2425.7 | 2425.7 | 2425.7 | 2425.7 | 2425.7 | 1617.13 | 1617.13 | 1617.13 | 1617.13 | 1617.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | 3 | F | Nível 3 | 1.7.5. | PINTURA |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 4 | F | Nível 4 | 1.7.5.1. | PINTURA INTERNA |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | S | F | Serviço | 1.7.5.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 6386.75 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 7 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 766.42 | 766.42 | 766.42 | 766.42 | 766.42 | 510.93 | 510.93 | 510.93 | 510.93 | 510.93 | [8 empty] | 0 | 5303.63 | 5303.63 | 5303.63 | 5303.63 | 5303.63 | 3535.64 | 3535.64 | 3535.64 | 3535.64 | 3535.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | S | F | Serviço | 1.7.5.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2192 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 7 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 263.04 | 263.04 | 263.04 | 263.04 | 263.04 | 175.36 | 175.36 | 175.36 | 175.36 | 175.36 | [8 empty] | 0 | 2246.36 | 2246.36 | 2246.36 | 2246.36 | 2246.36 | 1497.57 | 1497.57 | 1497.57 | 1497.57 | 1497.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | S | F | Serviço | 1.7.5.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2192 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 7 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 263.04 | 263.04 | 263.04 | 263.04 | 263.04 | 175.36 | 175.36 | 175.36 | 175.36 | 175.36 | [8 empty] | 0 | 5426.52 | 5426.52 | 5426.52 | 5426.52 | 5426.52 | 3617.68 | 3617.68 | 3617.68 | 3617.68 | 3617.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | S | F | Serviço | 1.7.5.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 6386.75 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 7 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 766.42 | 766.42 | 766.42 | 766.42 | 766.42 | 510.93 | 510.93 | 510.93 | 510.93 | 510.93 | [8 empty] | 0 | 12768.56 | 12768.56 | 12768.56 | 12768.56 | 12768.56 | 8512.09 | 8512.09 | 8512.09 | 8512.09 | 8512.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | 4 | F | Nível 4 | 1.7.5.2. | PINTURA EXTERNA |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | S | F | Serviço | 1.7.5.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 6084 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 7 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 730.08 | 730.08 | 730.08 | 730.08 | 730.08 | 486.72 | 486.72 | 486.72 | 486.72 | 486.72 | [8 empty] | 0 | 5913.65 | 5913.65 | 5913.65 | 5913.65 | 5913.65 | 3942.43 | 3942.43 | 3942.43 | 3942.43 | 3942.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | S | F | Serviço | 1.7.5.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 6084 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 7 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 730.08 | 730.08 | 730.08 | 730.08 | 730.08 | 486.72 | 486.72 | 486.72 | 486.72 | 486.72 | [8 empty] | 0 | 12163.13 | 12163.13 | 12163.13 | 12163.13 | 12163.13 | 8108.76 | 8108.76 | 8108.76 | 8108.76 | 8108.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | 4 | F | Nível 4 | 1.7.5.3. | PINTURA ESQUADRIAS |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | S | F | Serviço | 1.7.5.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 252 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 7 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | [8 empty] | 0 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 67.13 | 67.13 | 67.13 | 67.13 | 67.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | S | F | Serviço | 1.7.5.3.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 252 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 7 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | [8 empty] | 0 | 1177.55 | 1177.55 | 1177.55 | 1177.55 | 1177.55 | 785.03 | 785.03 | 785.03 | 785.03 | 785.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | S | F | Serviço | 1.7.5.3.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 252 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 7 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | [8 empty] | 0 | 867.89 | 867.89 | 867.89 | 867.89 | 867.89 | 578.59 | 578.59 | 578.59 | 578.59 | 578.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | S | F | Serviço | 1.7.5.3.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 45.4 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 7 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | [8 empty] | 0 | 461.83 | 461.83 | 461.83 | 461.83 | 461.83 | 307.61 | 307.61 | 307.61 | 307.61 | 307.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
85. | 2 | F | Nível 2 | 1.8. | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85. | 3 | F | Nível 3 | 1.8.1. | CERÂMICA |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | S | F | Serviço | 1.8.1.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1032.5 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 8 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 123.9 | 123.9 | 123.9 | 123.9 | 123.9 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | [8 empty] | 0 | 9442.42 | 9442.42 | 9442.42 | 9442.42 | 9442.42 | 6294.95 | 6294.95 | 6294.95 | 6294.95 | 6294.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
85 | S | F | Serviço | 1.8.1.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1487.5 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 8 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 178.5 | 178.5 | 178.5 | 178.5 | 178.5 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | [8 empty] | 0 | 9826.43 | 9826.43 | 9826.43 | 9826.43 | 9826.43 | 6550.95 | 6550.95 | 6550.95 | 6550.95 | 6550.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
85 | S | F | Serviço | 1.8.1.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 840 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 8 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | [8 empty] | 0 | 8427.89 | 8427.89 | 8427.89 | 8427.89 | 8427.89 | 5618.59 | 5618.59 | 5618.59 | 5618.59 | 5618.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
85 | S | F | Serviço | 1.8.1.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 955 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 8 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | [8 empty] | 0 | 8065.55 | 8065.55 | 8065.55 | 8065.55 | 8065.55 | 5377.03 | 5377.03 | 5377.03 | 5377.03 | 5377.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
85 | S | F | Serviço | 1.8.1.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 779.75 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 8 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 93.57 | 93.57 | 93.57 | 93.57 | 93.57 | 62.38 | 62.38 | 62.38 | 62.38 | 62.38 | [8 empty] | 0 | 8976.17 | 8976.17 | 8976.17 | 8976.17 | 8976.17 | 5984.11 | 5984.11 | 5984.11 | 5984.11 | 5984.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
85 | 3 | F | Nível 3 | 1.8.2. | RODAPÉ / PEITORIL / SOLEIRA |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | S | F | Serviço | 1.8.2.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2108 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 8 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 252.96 | 252.96 | 252.96 | 252.96 | 252.96 | 168.64 | 168.64 | 168.64 | 168.64 | 168.64 | [8 empty] | 0 | 2752.2 | 2752.2 | 2752.2 | 2752.2 | 2752.2 | 1834.8 | 1834.8 | 1834.8 | 1834.8 | 1834.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
85 | S | F | Serviço | 1.8.2.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 282.5 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 8 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | [8 empty] | 0 | 5103.65 | 5103.65 | 5103.65 | 5103.65 | 5103.65 | 3402.43 | 3402.43 | 3402.43 | 3402.43 | 3402.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
85 | S | F | Serviço | 1.8.2.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 145 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 8 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | [8 empty] | 0 | 2599.21 | 2599.21 | 2599.21 | 2599.21 | 2599.21 | 1732.81 | 1732.81 | 1732.81 | 1732.81 | 1732.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96. | 2 | F | Nível 2 | 1.9. | INSTALAÇÕES |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96. | 3 | F | Nível 3 | 1.9.1. | HIDRAULICAS |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96. | 4 | F | Nível 4 | 1.9.1.1. | TUBULAÇÕES E CONEXÕES |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | S | F | Serviço | 1.9.1.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 350 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | [8 empty] | 0 | 823.62 | 823.62 | 823.62 | 823.62 | 823.62 | 549.08 | 549.08 | 549.08 | 549.08 | 549.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.1.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 400 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | [8 empty] | 0 | 668.16 | 668.16 | 668.16 | 668.16 | 668.16 | 445.44 | 445.44 | 445.44 | 445.44 | 445.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.1.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 200 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | [8 empty] | 0 | 503.76 | 503.76 | 503.76 | 503.76 | 503.76 | 335.84 | 335.84 | 335.84 | 335.84 | 335.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.1.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 400 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | [8 empty] | 0 | 502.56 | 502.56 | 502.56 | 502.56 | 502.56 | 335.04 | 335.04 | 335.04 | 335.04 | 335.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.1.1.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 255 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | [8 empty] | 0 | 230.11 | 230.11 | 230.11 | 230.11 | 230.11 | 153.41 | 153.41 | 153.41 | 153.41 | 153.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.1.1.6. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 435 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | [8 empty] | 0 | 1985.17 | 1985.17 | 1985.17 | 1985.17 | 1985.17 | 1323.44 | 1323.44 | 1323.44 | 1323.44 | 1323.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | 4 | F | Nível 4 | 1.9.1.2. | REGISTROS |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | S | F | Serviço | 1.9.1.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | 0 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.1.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 150 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | [8 empty] | 0 | 1840.68 | 1840.68 | 1840.68 | 1840.68 | 1840.68 | 1227.12 | 1227.12 | 1227.12 | 1227.12 | 1227.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.1.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 100 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [8 empty] | 0 | 914.52 | 914.52 | 914.52 | 914.52 | 914.52 | 609.68 | 609.68 | 609.68 | 609.68 | 609.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.1.2.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 200 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | [8 empty] | 0 | 514.08 | 514.08 | 514.08 | 514.08 | 514.08 | 342.72 | 342.72 | 342.72 | 342.72 | 342.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | 4 | F | Nível 4 | 1.9.1.3. | ENTRADA / ALIMENTAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | S | F | Serviço | 1.9.1.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | 0 | 1438.14 | 1438.14 | 1438.14 | 1438.14 | 1438.14 | 958.76 | 958.76 | 958.76 | 958.76 | 958.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.1.3.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | 0 | 261.96 | 261.96 | 261.96 | 261.96 | 261.96 | 174.64 | 174.64 | 174.64 | 174.64 | 174.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.1.3.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 337.5 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | [8 empty] | 0 | 781.25 | 781.25 | 781.25 | 781.25 | 781.25 | 520.83 | 520.83 | 520.83 | 520.83 | 520.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.1.3.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 150 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | [8 empty] | 0 | 135.36 | 135.36 | 135.36 | 135.36 | 135.36 | 90.24 | 90.24 | 90.24 | 90.24 | 90.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.1.3.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 100 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [8 empty] | 0 | 167.04 | 167.04 | 167.04 | 167.04 | 167.04 | 111.36 | 111.36 | 111.36 | 111.36 | 111.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.1.3.6. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | 0 | 114.96 | 114.96 | 114.96 | 114.96 | 114.96 | 76.64 | 76.64 | 76.64 | 76.64 | 76.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | 4 | F | Nível 4 | 1.9.1.4. | CAIXA D'AGUA E BARRILETE |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | S | F | Serviço | 1.9.1.4.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | 0 | 4870.68 | 4870.68 | 4870.68 | 4870.68 | 4870.68 | 3247.12 | 3247.12 | 3247.12 | 3247.12 | 3247.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.1.4.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | 0 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.1.4.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 100 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [8 empty] | 0 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 64.88 | 64.88 | 64.88 | 64.88 | 64.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.1.4.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | 0 | 171.96 | 171.96 | 171.96 | 171.96 | 171.96 | 114.64 | 114.64 | 114.64 | 114.64 | 114.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.1.4.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 100 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [8 empty] | 0 | 452.4 | 452.4 | 452.4 | 452.4 | 452.4 | 301.6 | 301.6 | 301.6 | 301.6 | 301.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.1.4.6. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | 0 | 573.78 | 573.78 | 573.78 | 573.78 | 573.78 | 382.52 | 382.52 | 382.52 | 382.52 | 382.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.1.4.7. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 400 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | [8 empty] | 0 | 668.16 | 668.16 | 668.16 | 668.16 | 668.16 | 445.44 | 445.44 | 445.44 | 445.44 | 445.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.1.4.8. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 200 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | [8 empty] | 0 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.1.4.9. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | 0 | 127.98 | 127.98 | 127.98 | 127.98 | 127.98 | 85.32 | 85.32 | 85.32 | 85.32 | 85.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.1.4.10. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 100 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [8 empty] | 0 | 137.4 | 137.4 | 137.4 | 137.4 | 137.4 | 91.6 | 91.6 | 91.6 | 91.6 | 91.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.1.4.11. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 150 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | [8 empty] | 0 | 475.38 | 475.38 | 475.38 | 475.38 | 475.38 | 316.92 | 316.92 | 316.92 | 316.92 | 316.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.1.4.12. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | 0 | 171.06 | 171.06 | 171.06 | 171.06 | 171.06 | 114.04 | 114.04 | 114.04 | 114.04 | 114.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.1.4.13. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 220 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | [8 empty] | 0 | 509.26 | 509.26 | 509.26 | 509.26 | 509.26 | 339.5 | 339.5 | 339.5 | 339.5 | 339.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.1.4.14. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 527.5 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | [8 empty] | 0 | 1819.24 | 1819.24 | 1819.24 | 1819.24 | 1819.24 | 1212.83 | 1212.83 | 1212.83 | 1212.83 | 1212.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | 3 | F | Nível 3 | 1.9.2. | APARELHOS |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | S | F | Serviço | 1.9.2.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 46 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  | 46 | [18 empty] | 33890.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.2.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 4 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  | 4 | [18 empty] | 4111.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.2.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  | 50 | [18 empty] | 10363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.2.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  | 50 | [18 empty] | 32822.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.2.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  | 50 | [18 empty] | 24637.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.2.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 4 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  | 4 | [18 empty] | 1291.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.2.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 8 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  | 8 | [18 empty] | 1262.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.2.0.8. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 8 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  | 8 | [18 empty] | 1346.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.2.0.9. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 8 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  | 8 | [18 empty] | 660.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.2.0.10. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 4 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  | 4 | [18 empty] | 2915.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | 3 | F | Nível 3 | 1.9.3. | SANITÁRIA / PLUVIAL |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 4 | F | Nível 4 | 1.9.3.1. | TUBULAÇÕES E CONEXÕES |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | S | F | Serviço | 1.9.3.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 150 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | [8 empty] | 0 | 294.84 | 294.84 | 294.84 | 294.84 | 294.84 | 196.56 | 196.56 | 196.56 | 196.56 | 196.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.3.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 100 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [8 empty] | 0 | 276.12 | 276.12 | 276.12 | 276.12 | 276.12 | 184.08 | 184.08 | 184.08 | 184.08 | 184.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.3.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 100 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [8 empty] | 0 | 192.84 | 192.84 | 192.84 | 192.84 | 192.84 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 128.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.3.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 450 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | [8 empty] | 0 | 1189.08 | 1189.08 | 1189.08 | 1189.08 | 1189.08 | 792.72 | 792.72 | 792.72 | 792.72 | 792.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.3.1.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | 0 | 238.08 | 238.08 | 238.08 | 238.08 | 238.08 | 158.72 | 158.72 | 158.72 | 158.72 | 158.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.3.1.6. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | 0 | 210.84 | 210.84 | 210.84 | 210.84 | 210.84 | 140.56 | 140.56 | 140.56 | 140.56 | 140.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.3.1.7. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | 0 | 364.14 | 364.14 | 364.14 | 364.14 | 364.14 | 242.76 | 242.76 | 242.76 | 242.76 | 242.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.3.1.8. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | 0 | 92.34 | 92.34 | 92.34 | 92.34 | 92.34 | 61.56 | 61.56 | 61.56 | 61.56 | 61.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.3.1.9. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 167.5 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | [8 empty] | 0 | 685.61 | 685.61 | 685.61 | 685.61 | 685.61 | 457.07 | 457.07 | 457.07 | 457.07 | 457.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.3.1.10. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 510.5 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 61.26 | 61.26 | 61.26 | 61.26 | 61.26 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | [8 empty] | 0 | 2598.04 | 2598.04 | 2598.04 | 2598.04 | 2598.04 | 1732.02 | 1732.02 | 1732.02 | 1732.02 | 1732.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.3.1.11. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 87.5 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | [8 empty] | 0 | 552.51 | 552.51 | 552.51 | 552.51 | 552.51 | 368.34 | 368.34 | 368.34 | 368.34 | 368.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.3.1.12. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1312.5 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | [8 empty] | 0 | 9305.1 | 9305.1 | 9305.1 | 9305.1 | 9305.1 | 6203.4 | 6203.4 | 6203.4 | 6203.4 | 6203.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.3.1.13. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 280 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | [8 empty] | 0 | 1565.42 | 1565.42 | 1565.42 | 1565.42 | 1565.42 | 1043.62 | 1043.62 | 1043.62 | 1043.62 | 1043.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | 4 | F | Nível 4 | 1.9.3.2. | ACESSÓRIOS / CAIXAS |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | S | F | Serviço | 1.9.3.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 250 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [8 empty] | 0 | 25365.9 | 25365.9 | 25365.9 | 25365.9 | 25365.9 | 16910.6 | 16910.6 | 16910.6 | 16910.6 | 16910.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.3.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | 0 | 496.62 | 496.62 | 496.62 | 496.62 | 496.62 | 331.08 | 331.08 | 331.08 | 331.08 | 331.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.3.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | 0 | 196.98 | 196.98 | 196.98 | 196.98 | 196.98 | 131.32 | 131.32 | 131.32 | 131.32 | 131.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.3.2.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | 0 | 206.94 | 206.94 | 206.94 | 206.94 | 206.94 | 137.96 | 137.96 | 137.96 | 137.96 | 137.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.3.2.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | 0 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | 3 | F | Nível 3 | 1.9.4. | ELÉTRICA |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 4 | F | Nível 4 | 1.9.4.1. | ELÉTRICAS / TELEFÔNICA |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | S | F | Serviço | 1.9.4.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 25 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 0 | 4253.73 | 4253.73 | 4253.73 | 4253.73 | 4253.73 | 2835.82 | 2835.82 | 2835.82 | 2835.82 | 2835.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.4.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | 0 | 15589.8 | 15589.8 | 15589.8 | 15589.8 | 15589.8 | 10393.2 | 10393.2 | 10393.2 | 10393.2 | 10393.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.4.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | 0 | 4136.22 | 4136.22 | 4136.22 | 4136.22 | 4136.22 | 2757.48 | 2757.48 | 2757.48 | 2757.48 | 2757.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.4.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 250 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [8 empty] | 0 | 1318.5 | 1318.5 | 1318.5 | 1318.5 | 1318.5 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.4.1.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | 0 | 398.4 | 398.4 | 398.4 | 398.4 | 398.4 | 265.6 | 265.6 | 265.6 | 265.6 | 265.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.4.1.6. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 350 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | [8 empty] | 0 | 1701.84 | 1701.84 | 1701.84 | 1701.84 | 1701.84 | 1134.56 | 1134.56 | 1134.56 | 1134.56 | 1134.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.4.1.7. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 350 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | [8 empty] | 0 | 761.46 | 761.46 | 761.46 | 761.46 | 761.46 | 507.64 | 507.64 | 507.64 | 507.64 | 507.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.4.1.8. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 500 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [8 empty] | 0 | 2751.6 | 2751.6 | 2751.6 | 2751.6 | 2751.6 | 1834.4 | 1834.4 | 1834.4 | 1834.4 | 1834.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.4.1.9. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 300 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | [8 empty] | 0 | 1887.48 | 1887.48 | 1887.48 | 1887.48 | 1887.48 | 1258.32 | 1258.32 | 1258.32 | 1258.32 | 1258.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.4.1.10. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | 0 | 430.86 | 430.86 | 430.86 | 430.86 | 430.86 | 287.24 | 287.24 | 287.24 | 287.24 | 287.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.4.1.11. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | 0 | 256.38 | 256.38 | 256.38 | 256.38 | 256.38 | 170.92 | 170.92 | 170.92 | 170.92 | 170.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.4.1.12. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | 0 | 407.82 | 407.82 | 407.82 | 407.82 | 407.82 | 271.88 | 271.88 | 271.88 | 271.88 | 271.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.4.1.13. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 600 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | [8 empty] | 0 | 1369.44 | 1369.44 | 1369.44 | 1369.44 | 1369.44 | 912.96 | 912.96 | 912.96 | 912.96 | 912.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.4.1.14. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 650 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | [8 empty] | 0 | 2350.92 | 2350.92 | 2350.92 | 2350.92 | 2350.92 | 1567.28 | 1567.28 | 1567.28 | 1567.28 | 1567.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.4.1.15. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 100 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [8 empty] | 0 | 633.72 | 633.72 | 633.72 | 633.72 | 633.72 | 422.48 | 422.48 | 422.48 | 422.48 | 422.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.4.1.16. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 350 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | [8 empty] | 0 | 1109.64 | 1109.64 | 1109.64 | 1109.64 | 1109.64 | 739.76 | 739.76 | 739.76 | 739.76 | 739.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | 4 | F | Nível 4 | 1.9.4.2. | FIOS / CABOS |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | S | F | Serviço | 1.9.4.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 4895 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 587.4 | 587.4 | 587.4 | 587.4 | 587.4 | 391.6 | 391.6 | 391.6 | 391.6 | 391.6 | [8 empty] | 0 | 2637.43 | 2637.43 | 2637.43 | 2637.43 | 2637.43 | 1758.28 | 1758.28 | 1758.28 | 1758.28 | 1758.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.4.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 12940 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 1552.8 | 1552.8 | 1552.8 | 1552.8 | 1552.8 | 1035.2 | 1035.2 | 1035.2 | 1035.2 | 1035.2 | [8 empty] | 0 | 9937.92 | 9937.92 | 9937.92 | 9937.92 | 9937.92 | 6625.28 | 6625.28 | 6625.28 | 6625.28 | 6625.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.4.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1240 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 148.8 | 148.8 | 148.8 | 148.8 | 148.8 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | [8 empty] | 0 | 1455.26 | 1455.26 | 1455.26 | 1455.26 | 1455.26 | 970.18 | 970.18 | 970.18 | 970.18 | 970.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.4.2.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1295 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 155.4 | 155.4 | 155.4 | 155.4 | 155.4 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | [8 empty] | 0 | 3261.85 | 3261.85 | 3261.85 | 3261.85 | 3261.85 | 2174.56 | 2174.56 | 2174.56 | 2174.56 | 2174.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.4.2.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 415 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | [8 empty] | 0 | 1094.6 | 1094.6 | 1094.6 | 1094.6 | 1094.6 | 729.74 | 729.74 | 729.74 | 729.74 | 729.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.4.2.6. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2232.6 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 268.2 | 268.2 | 268.2 | 268.2 | 268.2 | 178.8 | 178.2 | 178.2 | 178.2 | 178.2 | [8 empty] | 0 | 7464.01 | 7464.01 | 7464.01 | 7464.01 | 7464.01 | 4976 | 4959.31 | 4959.31 | 4959.31 | 4959.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.4.2.7. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2915 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 349.8 | 349.8 | 349.8 | 349.8 | 349.8 | 233.2 | 233.2 | 233.2 | 233.2 | 233.2 | [8 empty] | 0 | 5226.01 | 5226.01 | 5226.01 | 5226.01 | 5226.01 | 3484.01 | 3484.01 | 3484.01 | 3484.01 | 3484.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.4.2.8. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1103 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 132.36 | 132.36 | 132.36 | 132.36 | 132.36 | 88.24 | 88.24 | 88.24 | 88.24 | 88.24 | [8 empty] | 0 | 1527.43 | 1527.43 | 1527.43 | 1527.43 | 1527.43 | 1018.29 | 1018.29 | 1018.29 | 1018.29 | 1018.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.4.2.9. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2915 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 349.8 | 349.8 | 349.8 | 349.8 | 349.8 | 233.2 | 233.2 | 233.2 | 233.2 | 233.2 | [8 empty] | 0 | 4844.73 | 4844.73 | 4844.73 | 4844.73 | 4844.73 | 3229.82 | 3229.82 | 3229.82 | 3229.82 | 3229.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.4.2.10. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | 0 | 497.46 | 497.46 | 497.46 | 497.46 | 497.46 | 331.64 | 331.64 | 331.64 | 331.64 | 331.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.4.2.11. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 100 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [8 empty] | 0 | 916.44 | 916.44 | 916.44 | 916.44 | 916.44 | 610.96 | 610.96 | 610.96 | 610.96 | 610.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.4.2.12. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 150 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | [8 empty] | 0 | 259.02 | 259.02 | 259.02 | 259.02 | 259.02 | 172.68 | 172.68 | 172.68 | 172.68 | 172.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.4.2.13. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 100 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [8 empty] | 0 | 189.36 | 189.36 | 189.36 | 189.36 | 189.36 | 126.24 | 126.24 | 126.24 | 126.24 | 126.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.4.2.14. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | 0 | 430.14 | 430.14 | 430.14 | 430.14 | 430.14 | 286.76 | 286.76 | 286.76 | 286.76 | 286.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.4.2.15. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | 0 | 1495.2 | 1495.2 | 1495.2 | 1495.2 | 1495.2 | 996.8 | 996.8 | 996.8 | 996.8 | 996.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.4.2.16. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 100 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [8 empty] | 0 | 875.64 | 875.64 | 875.64 | 875.64 | 875.64 | 583.76 | 583.76 | 583.76 | 583.76 | 583.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
96 | S | F | Serviço | 1.9.4.2.17. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 546.5 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 9 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 65.58 | 65.58 | 65.58 | 65.58 | 65.58 | 43.72 | 43.72 | 43.72 | 43.72 | 43.72 | [8 empty] | 0 | 908.28 | 908.28 | 908.28 | 908.28 | 908.28 | 605.52 | 605.52 | 605.52 | 605.52 | 605.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
200. | 2 | F | Nível 2 | 1.10. | COMPLEMENTARES |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | S | F | Serviço | 1.10.0.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2556.25 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 10 | COMPLEMENTARES |  |  |  | 306.75 | 306.75 | 306.75 | 306.75 | 306.75 | 204.5 | 204.5 | 204.5 | 204.5 | 204.5 | [8 empty] | 0 | 1122.71 | 1122.71 | 1122.71 | 1122.71 | 1122.71 | 748.47 | 748.47 | 748.47 | 748.47 | 748.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
202. | 2 | F | Nível 2 | 1.11. | PAISAGISMO |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | S | F | Serviço | 1.11.0.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1073.63 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 11 | PAISAGISMO |  |  | 1073.63 | [18 empty] | 30727.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
204. | 2 | F | Nível 2 | 1.12. | INFRAESTRURA |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204. | 3 | F | Nível 3 | 1.12.1. | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | S | F | Serviço | 1.12.1.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 904.3 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 12 | INFRAESTRURA |  |  | 904.3 | [18 empty] | 91732.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
204 | S | F | Serviço | 1.12.1.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 12 | INFRAESTRURA |  |  | 1 | [18 empty] | 786.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
204 | S | F | Serviço | 1.12.1.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 76.93 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 12 | INFRAESTRURA |  |  | 76.93 | [18 empty] | 17423.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
204 | S | F | Serviço | 1.12.1.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 7.32 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 12 | INFRAESTRURA |  |  | 7.32 | [18 empty] | 6149.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
204 | S | F | Serviço | 1.12.1.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 97.68 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 12 | INFRAESTRURA |  |  | 97.68 | [18 empty] | 1851.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
204 | S | F | Serviço | 1.12.1.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 22.44 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 12 | INFRAESTRURA |  |  | 22.44 | [18 empty] | 1164.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
204 | S | F | Serviço | 1.12.1.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 37.03 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 12 | INFRAESTRURA |  |  | 37.03 | [18 empty] | 9996.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
204 | S | F | Serviço | 1.12.1.0.8. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 246.87 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 12 | INFRAESTRURA |  |  | 246.87 | [18 empty] | 17547.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
204 | 3 | F | Nível 3 | 1.12.2. | ESGOTO SANITÁRIO |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | S | F | Serviço | 1.12.2.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 25 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 12 | INFRAESTRURA |  |  | 25 | [18 empty] | 17267.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
204 | S | F | Serviço | 1.12.2.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 12 | INFRAESTRURA |  |  | 50 | [18 empty] | 4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
204 | S | F | Serviço | 1.12.2.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 12 | INFRAESTRURA |  |  | 2 | [18 empty] | 1319.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
204 | 3 | F | Nível 3 | 1.12.3. | AGUA POTAVEL |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | S | F | Serviço | 1.12.3.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 12 | INFRAESTRURA |  |  | 50 | [18 empty] | 17403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
204 | S | F | Serviço | 1.12.3.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 46 | EM ANEXO | #NAME? |  | . | 12 | INFRAESTRURA |  |  | 46 | [18 empty] | 2047.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
PIRAÍ/RJ
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [10 empty] | Responsável Técnico | [7 empty] | Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: SOLANGE REIS MOREIRA | [10 empty] | Nome: SOLANGE REIS MOREIRA | [7 empty] | Nome: SOLANGE REIS MOREIRA
[5 empty] | 2025-12-17 |  |  | CREA/CAU: A5926-9 | [10 empty] | CREA/CAU: A5926-9 | [7 empty] | CREA/CAU: A5926-9
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: 15743583 | [10 empty] | ART/RRT: 15743583 | [7 empty] | ART/RRT: 15743583
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
PO
CRONO

## CRONOPLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
[5 empty] | CRONOGRAMA PREVISTO PLE | [21 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
| PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV |  |  | APELIDO EMPREENDIMENTO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ |  |  |  | 33770/2025 |  |  | 974684 |  |  | MCMV - VARJÃO
1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
1 | 1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2 | 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
FILTRO |  |  | FRENTE ÚNICA |  | FRENTE ÚNICA | BLOCO 1/3 | BLOCO 4/6 | BLOCO 7/9 | BLOCO 10/12 | BLOCO 13/15 | BLOCO 16/17 | BLOCO 18/19 | BLOCO 20/21 | BLOCO 22/23 | BLOCO 24/25 | ADM
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
FILTRO
F
| 0 |  |  |  | 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
F | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 2. SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
F | 3 | FUNDAÇÃO |  | 3. FUNDAÇÃO | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
F | 4 | SUPRAESTRUTURA |  | 4. SUPRAESTRUTURA | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
F | 5 | PAREDES E PAINEIS |  | 5. PAREDES E PAINEIS | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9
F | 6 | COBERTURA E PROTEÇÕES |  | 6. COBERTURA E PROTEÇÕES |  | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9
F | 7 | REVESTIMENTOS |  | 7. REVESTIMENTOS |  | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9
F | 8 | PAVIMENTAÇÃO |  | 8. PAVIMENTAÇÃO | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10
F | 9 | INSTALAÇÕES |  | 9. INSTALAÇÕES | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
F | 10 | COMPLEMENTARES |  | 10. COMPLEMENTARES | 11 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9
F | 11 | PAISAGISMO |  | 11. PAISAGISMO | 12 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12
F | 12 | INFRAESTRURA |  | 12. INFRAESTRURA | bar: 12 to 12
F
F
F |  | Cronograma |  |  | 2: 1; 4: 2; 6: 3; 8: 4; 10: 5; 12: 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
F |  | Parcela |  |  | 12: %; 2: 11.81%; 4: 6.67%; 6: 9.062%; 8: 11.57%; 10: 17.87%; 12: 16.86% |  | 8.989% |  | 7.13% |  | 5.034% |  | 1.709% |  | 1.297% |  | 2.002%
F |  |  |  |  | 12: R$; 2: 1021130.07; 4: 576515.36; 6: 783300.47; 8: 999851.5; 10: 1544375.27; 12: 1457407.25 |  | 776992.8 |  | 616321.6 |  | 435101.55 |  | 147682.81 |  | 112079.44 |  | 173033.97
F |  | Acumulado |  |  | 12: %; 2: 11.81%; 4: 18.48%; 6: 27.55%; 8: 39.11%; 10: 56.98%; 12: 73.84% |  | 82.83% |  | 89.96% |  | 94.99% |  | 96.7% |  | 98% |  | 100%
F |  |  |  |  | 12: R$; 2: 1021130.07; 4: 1597645.43; 6: 2380945.9; 8: 3380797.4; 10: 4925172.67; 12: 6382579.92 |  | 7159572.72 |  | 7775894.32 |  | 8210995.87 |  | 8358678.68 |  | 8470758.12 |  | 8643792.09
F |  | Administração Local |  |  | 12: %; 2: 5.342%; 4: 13.93%; 6: 23.07%; 8: 34.38%; 10: 51.75%; 12: 66.68% |  | 74.63% |  | 80.64% |  | 85.32% |  | 86.53% |  | 88.55% |  | 100%
F
F
F | PIRAÍ/RJ
F | Local | [18 empty] | Responsável Técnico
F | [19 empty] | Nome: SOLANGE REIS MOREIRA
F | 2025-12-17 | [18 empty] | CREA/CAU: A5926-9
F | Data | [18 empty] | ART/RRT: 15743583
EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
MENU
CFF
PLQ

## CRONO
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[18 empty] | CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[18 empty] | OGU | [11 empty] | #PUBLICO
[7 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[6 empty] | FILTRO |  | 33770/2025 |  | 974684 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ | [8 empty] | MCMV - VARJÃO |  |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO BAIRRO VARJÃO - PIRAÍ - RJ
[5 empty] | 30 |  | 3
12
Lista Macrosserviços |  |  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01
| 1 | 0 | 0 | 11.81% | 1 | F | Linha | 1. | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO BAIRRO VARJÃO |  |  | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 8643792.09 | % Período: | 11.81% | 6.67% | 9.062% | 11.57% | 17.87% | 16.86% | 8.989% | 7.13% | 5.034% | 1.709% | 1.297% | 2.002%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 1021130.07 | [13 empty] | 1$ |  | 1021130.07 | 576515.36 | 783300.47 | 999851.5 | 1544375.27 | 1457407.25 | 776992.8 | 616321.6 | 435101.55 | 147682.81 | 112079.44 | 173033.97
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2 | 0.24433 | 0 | 5.342% | 2 | F | Linha | 1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 2 | 86 | 2 | 0 | 0 | 2 | 231864.06 | % Período: | 5.342% | 8.585% | 9.139% | 11.31% | 17.37% | 14.93% | 7.946% | 6.019% | 4.674% | 1.211% | 2.022% | 11.45%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 12386.14 | [13 empty] | 2$ |  | 12386.14 | 19906.29 | 21189.14 | 26232.07 | 40277.06 | 34614.83 | 18424.38 | 13956.52 | 10837.87 | 2809 | 4689.04 | 26541.72
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES | 3 | 0.24433 | 0 | 7.897% | 4 | F | Linha | 1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 2 | 83 | 2 | 0 | 0 | 2 | 118404.81 | % Período: | 7.897% | 10.28% | 10.52% | 10.92% | 12.26% | 11.86% | 7.801% | 7.295% | 6.774% | 6.449% | 5.868% | 2.081%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 9350.93 | [13 empty] | 2$ |  | 9350.93 | 12174.97 | 12453.62 | 12924.96 | 14510.91 | 14048.47 | 9236.21 | 8637.4 | 8020.8 | 7635.43 | 6947.69 | 2463.42
1.3. FUNDAÇÃO | 4 | 0.24433 | 0 | 94.22% | 8 | F | Linha | 1.3. | FUNDAÇÃO |  |  | 2 | 80 | 2 | 0 | 0 | 2 | 860298.19 | % Período: | 94.22% | 1.445% | 1.445% | 1.445% | 1.445% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 810556.23 | [13 empty] | 2$ |  | 810556.23 | 12435.49 | 12435.49 | 12435.49 | 12435.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. SUPRAESTRUTURA | 5 | 0.24433 | 0 | 0% | 25 | F | Linha | 1.4. | SUPRAESTRUTURA |  |  | 2 | 77 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1906547.45 | % Período: | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 381309.49 | 381309.49 | 381309.49 | 381309.49 | 381309.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. PAREDES E PAINEIS | 6 | 0 | 0 | 0% | 36 | F | Linha | 1.5. | PAREDES E PAINEIS |  |  | 2 | 74 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1710198.14 | % Período: | 0% | 0% | 12% | 12% | 24% | 20% | 16% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 205223.61 | 205223.61 | 410447.22 | 342039.36 | 273631.5 | 136815.75 | 136817.09 | 0 | 0 | 0
1.5.1. ALVENARIA | 7 | 0.24433 | 0 | 0% | 37 | F | Linha | 1.5.1. | ALVENARIA |  |  | 3 | 71 | 8 | 2 | 0 | 2 | 990344.64 | % Período: | 0% | 0% | 12% | 12% | 24% | 20% | 16% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 0 | 0 | 118841.19 | 118841.19 | 237682.38 | 198068.66 | 158454.94 | 79227.47 | 79228.81 | 0 | 0 | 0
1.5.2. ESQUADRIA METÁLICA | 8 | 0.24433 | 0 | 0% | 42 | F | Linha | 1.5.2. | ESQUADRIA METÁLICA |  |  | 3 | 68 | 5 | 2 | 0 | 2 | 511163 | % Período: | 0% | 0% | 12% | 12% | 24% | 20% | 16% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 0 | 0 | 61339.56 | 61339.56 | 122679.12 | 102232.6 | 81786.08 | 40893.04 | 40893.04 | 0 | 0 | 0
1.5.3. ESQUADRIA DE MADEIRA | 9 | 0.24433 | 0 | 0% | 48 | F | Linha | 1.5.3. | ESQUADRIA DE MADEIRA |  |  | 3 | 65 | 2 | 8 | 0 | 2 | 208690.5 | % Período: | 0% | 0% | 12% | 12% | 24% | 20% | 16% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 0 | 0 | 25042.86 | 25042.86 | 50085.72 | 41738.1 | 33390.48 | 16695.24 | 16695.24 | 0 | 0 | 0
1.6. COBERTURA E PROTEÇÕES | 10 | 0.24433 | 0 | 0% | 50 | F | Linha | 1.6. | COBERTURA E PROTEÇÕES |  |  | 2 | 62 | 2 | 0 | 0 | 2 | 193883.35 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 12% | 24% | 24% | 16% | 16% | 8% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 23266 | 46532 | 46532 | 31021.34 | 31021.34 | 15510.67 | 0 | 0 | 0
1.7. REVESTIMENTOS | 11 | 0 | 0 | 0% | 55 | F | Linha | 1.7. | REVESTIMENTOS |  |  | 2 | 59 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1564752.8 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 12% | 24% | 24% | 16% | 16% | 8% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 187770.76 | 375541.52 | 375541.52 | 250359.6 | 250359.6 | 125179.8 | 0 | 0 | 0
1.7.1. REVESTIMENTO INTERNO | 12 | 0.24433 | 0 | 0% | 56 | F | Linha | 1.7.1. | REVESTIMENTO INTERNO |  |  | 3 | 56 | 14 | 2 | 0 | 2 | 434932.4 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 12% | 24% | 24% | 16% | 16% | 8% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 0 | 0 | 0 | 52191.9 | 104383.8 | 104383.8 | 69589.16 | 69589.16 | 34794.58 | 0 | 0 | 0
1.7.2. REVESTIMENTO CERAMICO | 13 | 0.24433 | 0 | 0% | 63 | F | Linha | 1.7.2. | REVESTIMENTO CERAMICO |  |  | 3 | 53 | 11 | 2 | 0 | 2 | 109731.5 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 12% | 24% | 24% | 16% | 16% | 8% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 0 | 0 | 0 | 13167.78 | 26335.56 | 26335.56 | 17557.04 | 17557.04 | 8778.52 | 0 | 0 | 0
1.7.3. REVESTIMENTO EXTERNO | 14 | 0.24433 | 0 | 0% | 66 | F | Linha | 1.7.3. | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  | 3 | 50 | 8 | 2 | 0 | 2 | 612963 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 12% | 24% | 24% | 16% | 16% | 8% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 0 | 0 | 0 | 73555.56 | 147111.12 | 147111.12 | 98074.08 | 98074.08 | 49037.04 | 0 | 0 | 0
1.7.4. FORRO | 15 | 0.24433 | 0 | 0% | 69 | F | Linha | 1.7.4. | FORRO |  |  | 3 | 47 | 5 | 2 | 0 | 2 | 20214.15 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 12% | 24% | 24% | 16% | 16% | 8% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 0 | 0 | 0 | 2425.7 | 4851.4 | 4851.4 | 3234.26 | 3234.26 | 1617.13 | 0 | 0 | 0
1.7.5. PINTURA | 16 | 0.24433 | 0 | 0% | 71 | F | Linha | 1.7.5. | PINTURA |  |  | 3 | 44 | 2 | 5 | 0 | 2 | 386911.75 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 12% | 24% | 24% | 16% | 16% | 8% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 0 | 0 | 0 | 46429.82 | 92859.64 | 92859.64 | 61905.06 | 61905.06 | 30952.53 | 0 | 0 | 0
1.8. PAVIMENTAÇÃO | 17 | 0 | 0 | 0% | 85 | F | Linha | 1.8. | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 2 | 41 | 8 | 0 | 0 | 8 | 459945.95 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 24% | 20% | 16% | 8% | 8% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110387.04 | 110387.04 | 91989.19 | 73591.34 | 36795.67 | 36795.67 | 0 | 0
1.8.1. CERÂMICA | 18 | 0.24433 | 0 | 0% | 86 | F | Linha | 1.8.1. | CERÂMICA |  |  | 3 | 38 | 5 | 2 | 0 | 2 | 372820.45 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 24% | 20% | 16% | 8% | 8% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 89476.92 | 89476.92 | 74564.09 | 59651.26 | 29825.63 | 29825.63 | 0 | 0
1.8.2. RODAPÉ / PEITORIL / SOLEIRA | 19 | 0.24433 | 0 | 0% | 92 | F | Linha | 1.8.2. | RODAPÉ / PEITORIL / SOLEIRA |  |  | 3 | 35 | 2 | 5 | 0 | 2 | 87125.5 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 24% | 20% | 16% | 8% | 8% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20910.12 | 20910.12 | 17425.1 | 13940.08 | 6970.04 | 6970.04 | 0 | 0
1.9. INSTALAÇÕES | 20 | 0 | 0 | 0% | 96 | F | Linha | 1.9. | INSTALAÇÕES |  |  | 2 | 32 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1368977.38 | % Período: | 0% | 11.01% | 11.01% | 11.01% | 11.01% | 11.01% | 7.338% | 7.337% | 7.337% | 7.337% | 7.337% | 8.276%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 150689.12 | 150689.12 | 150689.12 | 150689.12 | 150689.12 | 100459.4 | 100442.71 | 100442.71 | 100442.71 | 100442.71 | 113301.54
1.9.1. HIDRAULICAS | 21 | 0.24433 | 0 | 0% | 97 | F | Linha | 1.9.1. | HIDRAULICAS |  |  | 3 | 29 | 11 | 2 | 0 | 2 | 183667.7 | % Período: | 0% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 0%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 0 | 22040.13 | 22040.13 | 22040.13 | 22040.13 | 22040.13 | 14693.41 | 14693.41 | 14693.41 | 14693.41 | 14693.41 | 0
1.9.2. APARELHOS | 22 | 0.24433 | 0 | 0% | 132 | F | Linha | 1.9.2. | APARELHOS |  |  | 3 | 26 | 8 | 2 | 0 | 2 | 113301.54 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113301.54
1.9.3. SANITÁRIA / PLUVIAL | 23 | 0.24433 | 0 | 0% | 143 | F | Linha | 1.9.3. | SANITÁRIA / PLUVIAL |  |  | 3 | 23 | 5 | 2 | 0 | 2 | 385586.65 | % Período: | 0% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 0%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 0 | 46270.4 | 46270.4 | 46270.4 | 46270.4 | 46270.4 | 30846.93 | 30846.93 | 30846.93 | 30846.93 | 30846.93 | 0
1.9.4. ELÉTRICA | 24 | 0.24433 | 0 | 0% | 164 | F | Linha | 1.9.4. | ELÉTRICA |  |  | 3 | 20 | 2 | 11 | 0 | 2 | 686421.49 | % Período: | 0% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 8.001% | 7.998% | 7.998% | 7.998% | 7.998% | 0%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 0 | 82378.59 | 82378.59 | 82378.59 | 82378.59 | 82378.59 | 54919.06 | 54902.37 | 54902.37 | 54902.37 | 54902.37 | 0
1.10. COMPLEMENTARES | 25 | 0.24433 | 0 | 0% | 200 | F | Linha | 1.10. | COMPLEMENTARES |  |  | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9355.9 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 24% | 20% | 16% | 16% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2245.42 | 2245.42 | 1871.18 | 1496.94 | 1496.94 | 0 | 0 | 0
1.11. PAISAGISMO | 26 | 0.24433 | 0 | 0% | 202 | F | Linha | 1.11. | PAISAGISMO |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30727.29 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30727.29
1.12. INFRAESTRURA | 27 | 0 | 0 | 100% | 204 | F | Linha | 1.12. | INFRAESTRURA |  |  | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 188836.77 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 188836.77 | [13 empty] | 2$ |  | 188836.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1. PAVIMENTAÇÃO | 28 | 0.24433 | 0 | 100% | 205 | F | Linha | 1.12.1. | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 146651.82 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 146651.82 | [13 empty] | 3$ |  | 146651.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.2. ESGOTO SANITÁRIO | 29 | 1 | 0 | 100% | 214 | F | Linha | 1.12.2. | ESGOTO SANITÁRIO |  |  | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 22734.03 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 22734.03 | [13 empty] | 3$ |  | 22734.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.3. AGUA POTAVEL | 30 | 1 | 0 | 100% | 218 | F | Linha | 1.12.3. | AGUA POTAVEL |  |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19450.92 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 |  | calculada
|  |  |  | 19450.92 | [13 empty] | 3$ |  | 19450.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  |  | 11.81% |  | F |  | Total: R$ 8,643,792.09000 | [8 empty] | 8643792.09 |  | %: | 11.81% | 6.67% | 9.062% | 11.57% | 17.87% | 16.86% | 8.989% | 7.13% | 5.034% | 1.709% | 1.297% | 2.002%
|  |  |  | 739762.14 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 739762.14 | 435656.94 | 591918.81 | 755560.51 | 1167042.29 | 1101322.92 | 587152.28 | 465737.43 | 328794.38 | 111599.87 | 84695.38 | 130757.05
|  |  |  | 281367.93 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 281367.93 | 140858.42 | 191381.66 | 244290.99 | 377332.98 | 356084.33 | 189840.52 | 150584.17 | 106307.17 | 36082.94 | 27384.06 | 42276.92
|  |  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1021130.07 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 1021130.07 | 576515.36 | 783300.47 | 999851.5 | 1544375.27 | 1457407.25 | 776992.8 | 616321.6 | 435101.55 | 147682.81 | 112079.44 | 173033.97
|  |  |  | 11.81% |  | F | [12 empty] | %: | 11.81% | 18.48% | 27.55% | 39.11% | 56.98% | 73.84% | 82.83% | 89.96% | 94.99% | 96.7% | 98% | 100%
|  |  |  | 739762.14 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 739762.14 | 1175419.08 | 1767337.89 | 2522898.4 | 3689940.69 | 4791263.61 | 5378415.89 | 5844153.32 | 6172947.7 | 6284547.57 | 6369242.95 | 6500000
|  |  |  | 281367.9329 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 281367.9329 | 422226.3536 | 613608.0145 | 857898.996 | 1235231.9806 | 1591316.3068 | 1781156.8319 | 1931741.0023 | 2038048.1736 | 2074131.1106 | 2101515.1735 | 2143792.09
|  |  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1021130.07 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 1021130.07 | 1597645.43 | 2380945.9 | 3380797.4 | 4925172.67 | 6382579.92 | 7159572.72 | 7775894.32 | 8210995.87 | 8358678.68 | 8470758.12 | 8643792.09
|  |  |  | 5.342% | 2 | F | [12 empty] | Administração Local: | 5.342% | 13.93% | 23.07% | 34.38% | 51.75% | 66.68% | 74.63% | 80.64% | 85.32% | 86.53% | 88.55% | 100%
F
[6 empty] | F |  | PIRAÍ/RJ
[6 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2026-09-01: Responsável Técnico
[6 empty] | F | [13 empty] | 2026-09-01: Nome: SOLANGE REIS MOREIRA
[6 empty] | F |  | 2025-12-17 | [11 empty] | 2026-09-01: CREA/CAU: A5926-9
[6 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2026-09-01: ART/RRT: 15743583
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADICIONAR 12 PARCELAS
EXCLUIR 12 PARCELAS
QCI
PO

## QCI
[5 empty] | QCI - Quadro de Composição do Investimento | [8 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 24.8% | 24.43%
|  |  | 33770/2025 |  | 974684 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ |  |  | PIRAÍ/RJ
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | MCMV - VARJÃO | [7 empty] | OGU | 6500000 | 2143792.09 | 8643792.09 | [6 empty] | 0% | 0% | 24.8%
[10 empty] | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático | F | 1 | Unidades habitacionais | Construção | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO BAIRRO VARJÃO | Em Análise | 50 | un | LOTE 1 | 6500000 | 2143792.09 | 0 | 8643792.09 |  |  |  | Proporcional |  |  | 6500000 | 2143792.09 | 0 | 1 | 0
2 | Branco |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 162500 | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 6500000 | 2143792.09 | 0 | 8643792.09 | [6 empty] | 6500000 | 2143792.09 | 0
| T% | F | [8 empty] | 75.2% | 24.8% | 0% | 100%
Observações:
PIRAÍ/RJ
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: LUIZ FERNANDO DE SOUZA
|  |  | 2025-12-17 |  |  |  |  | Cargo: PREFEITO
Data
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO
DADOS

## PLE (hidden)
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | OGU | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº TransfereGOV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| 33770/2025 |  | 974684 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ | [6 empty] | MCMV - VARJÃO | [6 empty] | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO BAIRRO VARJÃO - PIRAÍ - RJ
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | #NAME? |  | FRENTE ÚNICA | FRENTE ÚNICA | BLOCO 1/3 | BLOCO 4/6 | BLOCO 7/9 | BLOCO 10/12 | BLOCO 13/15 | BLOCO 16/17 | BLOCO 18/19 | BLOCO 20/21 | BLOCO 22/23 | BLOCO 24/25 | ADM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
| 0 |  |  |  | 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
F | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
F | 3 | FUNDAÇÃO
F | 4 | SUPRAESTRUTURA
F | 5 | PAREDES E PAINEIS
F | 6 | COBERTURA E PROTEÇÕES
F | 7 | REVESTIMENTOS
F | 8 | PAVIMENTAÇÃO
F | 9 | INSTALAÇÕES
F | 10 | COMPLEMENTARES
F | 11 | PAISAGISMO
F | 12 | INFRAESTRURA
F
F
F |  |  |  |  | 2: Data das Medições
F |  |  |  |  | 1: Preencher a data da medição 1
F |  |  | Medições |  | 2: 1; 4: 2; 6: 3; 8: 4; 10: 5; 12: 6; 14: 7; 16: 8; 18: 9; 20: 10; 22: 11; 24: 12
F |  |  | Período: | bar: 1 to 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24
F |  |  |  |  | 1: R$; 2: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0; 22: 0; 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: 1 to 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24
F |  |  |  |  | 1: R$; 2: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0; 22: 0; 24: 0
|  |  | Administração Local |  | 1: %; 2: #NAME?; 4: #NAME?; 6: #NAME?; 8: #NAME?; 10: #NAME?; 12: #NAME?; 14: #NAME?; 16: #NAME?; 18: #NAME?; 20: #NAME?; 22: #NAME?; 24: #NAME?
F |  |  |  |  | 2: #NAME?; 4: #NAME?; 6: #NAME?; 8: #NAME?; 10: #NAME?; 12: #NAME?; 14: #NAME?; 16: #NAME?; 18: #NAME?; 20: #NAME?; 22: #NAME?; 24: #NAME?
F
F | PIRAÍ/RJ
F | Local |  |  |  | 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 14: Nome:; 16: 0
F | 0 |  |  |  | 14: Profissão:; 16: 0
F | Data |  |  |  | 14: CREA/CAU:; 16: 0
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
PLQ
RRE
CRONO

## BM (hidden)
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | Selecione o Regime de Execução na Aba Dados | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ |  | 33770/2025 |  |  | 974684 | MCMV - VARJÃO |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | Fórmula CopMed
Unitário |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [22 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | PIRAÍ/RJ |  |  |  | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat |  | 1
TRUE
Linha Adm. L. |  |  |  |  | #NAME? | [8 empty] | #NAME? | #NAME? | [9 empty] | Preencher a data da medição 1
0 | [14 empty] | #NAME? |  |  | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (Qtde.) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  |  | Aferido (CAIXA) (Qtde.) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período |  | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição | Unidade | Quant. Glosada (unid) | Preço Unitário (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO BAIRRO VARJÃO - PIRAÍ - RJ |  |  |  | TOTAL: | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [10 empty] | 1: Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO
1 | 220 | F | 1. | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO BAIRRO VARJÃO | - | 0 | 0 | 8643792.09 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | 0 | 0 | 231864.06 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.0.0.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | %CT | 104.83 | 2211.81 | 231864.06 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 | 0 | 118404.81 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.0.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 12.96 | 608.07 | 7880.59 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.0.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | %CT | 100 | 296.44 | 29644.02 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.0.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 790 | 102.38 | 80880.2 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 17 | F | 1.3. | FUNDAÇÃO | - | 0 | 0 | 860298.19 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.0.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 487.75 | 59.15 | 28850.4 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.0.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 325.5 | 11.09 | 3609.8 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.0.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 325.5 | 56.23 | 18302.85 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.0.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1362.25 | 113.81 | 155037.67 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.0.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 52.5 | 23.19 | 1217.48 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.0.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2997.5 | 21.13 | 63337.18 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.0.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 5277.5 | 18.63 | 98319.83 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.0.0.8. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 870 | 13.12 | 11414.4 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.0.0.9. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1810 | 25.58 | 46299.8 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.0.0.10. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 196 | 1222.89 | 239686.44 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.0.0.11. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 221.5 | 223.13 | 49423.3 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.0.0.12. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 485 | 24.14 | 11707.9 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.0.0.13. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 87.5 | 34.78 | 3043.25 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.0.0.14. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 19.5 | 954.9 | 18620.55 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.0.0.15. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 134.68 | 795.75 | 107171.61 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.0.0.16. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1346.75 | 3.16 | 4255.73 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 11 | F | 1.4. | SUPRAESTRUTURA | - | 0 | 0 | 1906547.45 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.0.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 3469.75 | 79.04 | 274249 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.0.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 115 | 19.41 | 2232.15 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.0.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 4547.5 | 17.88 | 81309.3 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.0.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 5355 | 15.76 | 84394.8 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.0.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 3955 | 21.1 | 83450.5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.0.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 278.75 | 840.06 | 234166.75 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.0.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 297.75 | 875.85 | 260784.35 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.0.0.8. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1858.3 | 257.22 | 477991.9 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.0.0.9. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1393 | 276.2 | 384746.6 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.0.0.10. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 330 | 70.37 | 23222.1 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 14 | F | 1.5. | PAREDES E PAINEIS | - | 0 | 0 | 1710198.14 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.5.1. | ALVENARIA | - | 0 | 0 | 990344.64 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 7628 | 116.85 | 891331.8 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 473.51 | 134.79 | 63824.44 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 740 | 31.33 | 23184.2 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 390 | 30.78 | 12004.2 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 6 | F | 1.5.2. | ESQUADRIA METÁLICA | - | 0 | 0 | 511163 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 120 | 813.78 | 97653.6 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 120 | 1171.1 | 140532 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 24 | 476.61 | 11438.65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 41.25 | 758.66 | 31294.75 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 168 | 1370.5 | 230244 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.5.3. | ESQUADRIA DE MADEIRA | - | 0 | 0 | 208690.5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.3.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 150 | 1391.27 | 208690.5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.6. | COBERTURA E PROTEÇÕES | - | 0 | 0 | 193883.35 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.0.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1162.5 | 29.2 | 33945 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.0.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1162.5 | 71.39 | 82990.9 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.0.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 767.5 | 68.82 | 52819.35 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.0.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 285 | 84.66 | 24128.1 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 30 | F | 1.7. | REVESTIMENTOS | - | 0 | 0 | 1564752.8 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 7 | F | 1.7.1. | REVESTIMENTO INTERNO | - | 0 | 0 | 434932.4 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.1.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 7102.5 | 6.67 | 47373.65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.1.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2192 | 10.54 | 23103.65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.1.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2379.5 | 47.28 | 112502.75 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.1.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2780 | 41.96 | 116648.8 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.1.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1943 | 36.48 | 70880.65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.1.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2192 | 29.39 | 64422.9 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.7.2. | REVESTIMENTO CERAMICO | - | 0 | 0 | 109731.5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.2.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 956.25 | 93.53 | 89438.1 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.2.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 240.5 | 84.38 | 20293.4 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.7.3. | REVESTIMENTO EXTERNO | - | 0 | 0 | 612963 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.3.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 6084 | 12.92 | 78605.25 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.3.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 6084 | 87.83 | 534357.75 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.7.4. | FORRO | - | 0 | 0 | 20214.15 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.4.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 197 | 102.61 | 20214.15 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 14 | F | 1.7.5. | PINTURA | - | 0 | 0 | 386911.75 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
4 | 5 | F | 1.7.5.1. | PINTURA INTERNA | - | 0 | 0 | 214540.25 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.5.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 6386.75 | 6.92 | 44196.35 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.5.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2192 | 8.54 | 18719.65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.5.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2192 | 20.63 | 45221 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.5.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 6386.75 | 16.66 | 106403.25 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
4 | 3 | F | 1.7.5.2. | PINTURA EXTERNA | - | 0 | 0 | 150639.85 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.5.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 6084 | 8.1 | 49280.4 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.5.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 6084 | 16.66 | 101359.45 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
4 | 5 | F | 1.7.5.3. | PINTURA ESQUADRIAS | - | 0 | 0 | 21731.65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.5.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 252 | 3.33 | 839.15 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.5.3.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 252 | 38.94 | 9812.9 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.5.3.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 252 | 28.7 | 7232.4 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.5.3.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 45.4 | 84.74 | 3847.2 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 11 | F | 1.8. | PAVIMENTAÇÃO | - | 0 | 0 | 459945.95 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 6 | F | 1.8.1. | CERÂMICA | - | 0 | 0 | 372820.45 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1032.5 | 76.21 | 78686.85 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1487.5 | 55.05 | 81886.9 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 840 | 83.61 | 70232.4 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 955 | 70.38 | 67212.9 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 779.75 | 95.93 | 74801.4 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.8.2. | RODAPÉ / PEITORIL / SOLEIRA | - | 0 | 0 | 87125.5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.2.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2108 | 10.88 | 22935 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.2.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 282.5 | 150.55 | 42530.4 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.2.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 145 | 149.38 | 21660.1 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 104 | F | 1.9. | INSTALAÇÕES | - | 0 | 0 | 1368977.38 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 35 | F | 1.9.1. | HIDRAULICAS | - | 0 | 0 | 183667.7 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
4 | 7 | F | 1.9.1.1. | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | - | 0 | 0 | 39278.15 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 350 | 19.61 | 6863.5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 400 | 13.92 | 5568 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 200 | 20.99 | 4198 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 400 | 10.47 | 4188 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1.1.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 255 | 7.52 | 1917.6 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1.1.6. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 435 | 38.03 | 16543.05 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
4 | 5 | F | 1.9.1.2. | REGISTROS | - | 0 | 0 | 32119 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 97.5 | 4875 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 150 | 102.26 | 15339 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 100 | 76.21 | 7621 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1.2.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 200 | 21.42 | 4284 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
4 | 7 | F | 1.9.1.3. | ENTRADA / ALIMENTAÇÃO | - | 0 | 0 | 24155.9 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 239.69 | 11984.5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1.3.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 43.66 | 2183 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1.3.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 337.5 | 19.29 | 6510.4 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1.3.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 150 | 7.52 | 1128 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1.3.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 100 | 13.92 | 1392 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1.3.6. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 19.16 | 958 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
4 | 15 | F | 1.9.1.4. | CAIXA D'AGUA E BARRILETE | - | 0 | 0 | 88114.65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1.4.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 811.78 | 40589 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1.4.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 7.19 | 359.5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1.4.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 100 | 8.11 | 811 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1.4.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 28.66 | 1433 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1.4.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 100 | 37.7 | 3770 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1.4.6. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 95.63 | 4781.5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1.4.7. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 400 | 13.92 | 5568 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1.4.8. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 200 | 19 | 3800 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1.4.9. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 21.33 | 1066.5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1.4.10. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 100 | 11.45 | 1145 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1.4.11. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 150 | 26.41 | 3961.5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1.4.12. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 28.51 | 1425.5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1.4.13. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 220 | 19.29 | 4243.8 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1.4.14. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 527.5 | 28.74 | 15160.35 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 11 | F | 1.9.2. | APARELHOS | - | 0 | 0 | 113301.54 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.2.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 46 | 736.75 | 33890.5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.2.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 4 | 1027.83 | 4111.32 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.2.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 207.26 | 10363 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.2.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 656.45 | 32822.5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.2.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 492.75 | 24637.5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.2.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 4 | 322.82 | 1291.28 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.2.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 8 | 157.85 | 1262.8 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.2.0.8. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 8 | 168.3 | 1346.4 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.2.0.9. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 8 | 82.62 | 660.96 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.2.0.10. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 4 | 728.82 | 2915.28 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 21 | F | 1.9.3. | SANITÁRIA / PLUVIAL | - | 0 | 0 | 385586.65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
4 | 14 | F | 1.9.3.1. | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | - | 0 | 0 | 146374.65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.3.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 150 | 16.38 | 2457 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.3.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 100 | 23.01 | 2301 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.3.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 100 | 16.07 | 1607 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.3.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 450 | 22.02 | 9909 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.3.1.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 39.68 | 1984 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.3.1.6. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 35.14 | 1757 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.3.1.7. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 60.69 | 3034.5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.3.1.8. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 15.39 | 769.5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.3.1.9. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 167.5 | 34.11 | 5713.4 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.3.1.10. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 510.5 | 42.41 | 21650.3 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.3.1.11. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 87.5 | 52.62 | 4604.25 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.3.1.12. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1312.5 | 59.08 | 77542.5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.3.1.13. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 280 | 46.59 | 13045.2 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
4 | 6 | F | 1.9.3.2. | ACESSÓRIOS / CAIXAS | - | 0 | 0 | 239212 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.3.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 250 | 845.53 | 211382.5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.3.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 82.77 | 4138.5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.3.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 32.83 | 1641.5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.3.2.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 34.49 | 1724.5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.3.2.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 406.5 | 20325 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 36 | F | 1.9.4. | ELÉTRICA | - | 0 | 0 | 686421.49 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
4 | 17 | F | 1.9.4.1. | ELÉTRICAS / TELEFÔNICA | - | 0 | 0 | 327981.75 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 25 | 1417.91 | 35447.75 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 2598.3 | 129915 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 689.37 | 34468.5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 250 | 43.95 | 10987.5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.1.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 66.4 | 3320 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.1.6. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 350 | 40.52 | 14182 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.1.7. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 350 | 18.13 | 6345.5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.1.8. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 500 | 45.86 | 22930 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.1.9. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 300 | 52.43 | 15729 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.1.10. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 71.81 | 3590.5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.1.11. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 42.73 | 2136.5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.1.12. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 67.97 | 3398.5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.1.13. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 600 | 19.02 | 11412 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.1.14. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 650 | 30.14 | 19591 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.1.15. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 100 | 52.81 | 5281 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.1.16. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 350 | 26.42 | 9247 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
4 | 18 | F | 1.9.4.2. | FIOS / CABOS | - | 0 | 0 | 358439.74 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 4895 | 4.49 | 21978.55 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 12940 | 6.4 | 82816 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1240 | 9.78 | 12127.2 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.2.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1295 | 20.99 | 27182.05 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.2.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 415 | 21.98 | 9121.7 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.2.6. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2232.6 | 27.83 | 62133.29 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.2.7. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2915 | 14.94 | 43550.1 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.2.8. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1103 | 11.54 | 12728.6 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.2.9. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2915 | 13.85 | 40372.75 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.2.10. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 82.91 | 4145.5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.2.11. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 100 | 76.37 | 7637 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.2.12. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 150 | 14.39 | 2158.5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.2.13. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 100 | 15.78 | 1578 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.2.14. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 71.69 | 3584.5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.2.15. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 249.2 | 12460 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.2.16. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 100 | 72.97 | 7297 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.2.17. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 546.5 | 13.85 | 7569 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.10. | COMPLEMENTARES | - | 0 | 0 | 9355.9 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.0.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2556.25 | 3.66 | 9355.9 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.11. | PAISAGISMO | - | 0 | 0 | 30727.29 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1073.63 | 28.62 | 30727.29 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 17 | F | 1.12. | INFRAESTRURA | - | 0 | 0 | 188836.77 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 9 | F | 1.12.1. | PAVIMENTAÇÃO | - | 0 | 0 | 146651.82 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.1.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 904.3 | 101.44 | 91732.19 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.1.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 1 | 786.87 | 786.87 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.1.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 76.93 | 226.48 | 17423.11 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.1.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 7.32 | 840.06 | 6149.24 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.1.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 97.68 | 18.95 | 1851.04 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.1.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 22.44 | 51.91 | 1164.86 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.1.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 37.03 | 269.97 | 9996.99 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.1.0.8. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 246.87 | 71.08 | 17547.52 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.12.2. | ESGOTO SANITÁRIO | - | 0 | 0 | 22734.03 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.2.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 25 | 690.69 | 17267.25 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.2.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 82.94 | 4147 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.2.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 2 | 659.89 | 1319.78 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.12.3. | AGUA POTAVEL | - | 0 | 0 | 19450.92 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.3.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 50 | 348.06 | 17403 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.3.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Monday.xlsm) | - | 46 | 44.52 | 2047.92 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [14 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
PIRAÍ/RJ
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [11 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | 0 | [10 empty] | Nome:
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Profissão: | 0 | [10 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0 | [10 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
Copiar da Medição
CFF
RRE
DADOS

## RRE (hidden)
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [9 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [9 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ |  |  |  | 33770/2025 |  |  | 974684 | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | OGU | [8 empty] | Outros | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | #NAME? | #NAME?
|  |  | FILTRO | MCMV - VARJÃO |  |  |  | PIRAÍ/RJ |  |  |  | 6500000 | 2143792.09 | 8643792.09 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | #NAME? |  | 1899-12-31 | 0% |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 220 | Automático | F | 1 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO BAIRRO VARJÃO | Em Análise | 50 | un | LOTE 1 | #NAME? | 8643792.09 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1 |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#N/A | #N/A | Branco |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | #NAME?
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 6500000 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 2143792.09 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [6 empty] | CP |  |  | #NAME? | #NAME?
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [6 empty] | OU |  |  | #NAME? | #NAME?
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 8643792.09 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME?
Observações:
Preencher a data de fechamento do RRE na aba DADOS (célula C48)
|  |  |  | PIRAÍ/RJ | [6 empty] | 0
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | LUIZ FERNANDO DE SOUZA | [5 empty] | Nome: | 0
|  |  |  | Cargo: | PREFEITO | [5 empty] | Profissão: | 0
[11 empty] | CREA/CAU: | 0
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z17: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
EDITAR MEDIÇÃO
OFÍCIO

## OFÍCIO (hidden)
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Preencher o número do Ofício
Ofício n°:
PIRAÍ/RJ, 00 de janeiro de 1900
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV
Assunto: | 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: | Contrato de Repasse - Operação nº 33770/2025 - TransfereGOV nº 974684
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO BAIRRO VARJÃO - PIRAÍ - RJ
Proponente / Tomador: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Senhor Gerente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 6500000 | #NAME? | #NAME?
Contrapartida Financeira: |  | 2143792.09 | #NAME? | #NAME?
Outros: |  | 0 | #NAME? | #NAME?
Investimento: |  | 8643792.09 | #NAME? | #NAME?
Execução Física: |  | - | #NAME? | #NAME?
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
LUIZ FERNANDO DE SOUZA
PREFEITO
INSERIR BRASÃO
DADOS
RRE
MENU

## PO-PLE (hidden)
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Evento | Evento | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor

## CFF-PLE (hidden)
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento

## PO-BM (hidden)
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor

## CFF-BM (hidden)
Número | Macrosserviço | Parcela | Percentual Parcela