## BM
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 105300
Serviço | 1.1 | Composição | COMP01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100 | %CT | 853.46 | 853.46 | 23.38% | 1052.9989 | 105300 |  | 1 | Frente Única | 100 | 105300
Macrosserviço | 2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 25705.66
Serviço | 2.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 12.96 | M2 | 481.4 | 481.4 | 23.38% | 593.9513 | 7697.59 |  | 1 | Frente Única | 12.96 | 7697.592
Serviço | 2.2 | Composição | 105137 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024 | 1026.83 | M | 1.36 | 1.36 | 23.38% | 1.678 | 1725.07 |  | 1 | Frente Única | 1026.83 | 1725.0744
Serviço | 2.3 | Composição | alg | Alugueis - Container e banheiro químico | 100 | %CT | 128.05 | 128.05 | 23.38% | 157.9881 | 15799 |  | 1 | Frente Única | 100 | 15799
Serviço | 2.4 | Composição | mbl | Mobilização e desmobilização | 100 | %CT | 3.92 | 3.92 | 23.38% | 4.8365 | 484 |  | 1 | Frente Única | 100 | 484
Macrosserviço | 3 |  |  | SERVIÇOS DE LABORATÓRIO E CAMPO ENSAIOS DE SOLO | [6 empty] | 15267.65
Serviço | 3.1 | Composição | lctc | Laudo de Controle Tecnológico Completo (acima de 10 ensaios + ART), valor por amostra (1 a cada 200 m). Conforme memorial descritivo. | 5 | UN | 2474.9 | 2474.9 | 23.38% | 3053.5316 | 15267.65 |  | 1 | Frente Única | 5 | 15267.65
Macrosserviço | 4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 1115220.95
Serviço | 4.1 | Outros | SICRO-1600989 | Demolição de concreto simples com martelete | 209.38 | M3 | 485.31 | 485.31 | 23.38% | 598.7755 | 125372.56 |  | 1 | Frente Única | 209.38 | 125372.5564
Serviço | 4.2 | Outros | SICRO-5501706 | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | 1097.47 | M3 | 7.47 | 7.47 | 23.38% | 9.2165 | 10118.67 |  | 1 | Frente Única | 1097.47 | 10118.6734
Serviço | 4.3 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | 7316.43 | M2 | 0.7 | 0.7 | 23.38% | 0.86366 | 6292.13 |  | 1 | Frente Única | 7316.43 | 6292.1298
Serviço | 4.4 | SINAPI | 105580 | RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | 2194.94 | M3 | 122.63 | 122.63 | 23.38% | 151.3009 | 332094.42 |  | 1 | Frente Única | 2194.94 | 332094.422
Serviço | 4.5 | Outros | SICRO-4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | 6418.22 | M2 | 0.7 | 0.7 | 23.38% | 0.86366 | 5519.67 |  | 1 | Frente Única | 6418.22 | 5519.6692
Serviço | 4.6 | Composição | 08.015.0085-F | CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE COM AGREGADO SIDERURGICO ESTABILIZADO E BORRACHA GRANULADA | 770.19 | T | 580.49 | 580.49 | 23.38% | 716.2086 | 551617.78 |  | 1 | Frente Única | 770.19 | 551617.7799
Serviço | 4.7 | SINAPI | 100990 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | 2635.89 | T | 6.7 | 6.7 | 23.38% | 8.2665 | 21798.81 |  | 1 | Frente Única | 2635.89 | 21798.8103
Serviço | 4.8 | Outros | SICRO-5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | 61789.02 | TXKM | 0.82 | 0.82 | 23.38% | 1.0117 | 62406.91 |  | 1 | Frente Única | 61789.02 | 62406.9102
Macrosserviço | 5 |  |  | DRENAGEM | [6 empty] | 213943.12
Serviço | 5.1 | Outros | SICRO-2003373 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | 2310.9 | M | 75.04 | 75.04 | 23.38% | 92.5844 | 213943.12 |  | 1 | Frente Única | 2310.9 | 213943.122
Macrosserviço | 6 |  |  | CALÇADA | [6 empty] | 479702.32
Serviço | 6.1 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 2106.42 | M2 | 99.5 | 99.5 | 23.38% | 122.7631 | 258584.12 |  | 1 | Frente Única | 2106.42 | 258584.1192
Serviço | 6.2 | SINAPI | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | 1504.59 | M | 0.56 | 0.56 | 23.38% | 0.69093 | 1038.17 |  | 1 | Frente Única | 1504.59 | 1038.1671
Serviço | 6.3 | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | 191 | M | 704.33 | 704.33 | 23.38% | 869.0024 | 165979 |  | 1 | Frente Única | 191 | 165979
Serviço | 6.4 | SINAPI | 100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | 175.18 | M2 | 70.71 | 70.71 | 23.38% | 87.242 | 15282.7 |  | 1 | Frente Única | 175.18 | 15282.7032
Serviço | 6.5 | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | 191 | M | 129.12 | 127.27 | 23.38% | 157.0257 | 29992.73 |  | 1 | Frente Única | 191 | 29992.73
Serviço | 6.6 | Outros | SICRO-I-M0971 | Suporte em aço-carbono para corrimão de guarda-corpo metálico | 320 | UN | 22.35 | 22.35 | 23.38% | 27.5754 | 8825.6 |  | 1 | Frente Única | 320 | 8825.6
Macrosserviço | 7 |  |  | SINALIZAÇÃO VIARIA | [6 empty] | 59418.97
Serviço | 7.1 | Outros | SICRO-5213400 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm | 308.05 | M2 | 20.09 | 20.09 | 23.38% | 24.787 | 7636.56 |  | 1 | Frente Única | 308.05 | 7636.5595
Serviço | 7.2 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 558.17 | M2 | 42.19 | 42.19 | 23.38% | 52.054 | 29052.75 |  | 1 | Frente Única | 558.17 | 29052.7485
Serviço | 7.3 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | 2310.9 | M | 2.34 | 2.34 | 23.38% | 2.8871 | 6678.5 |  | 1 | Frente Única | 2310.9 | 6678.501
Serviço | 7.4 | Composição | 05.015.0050 | PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16,TRATADA QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E PELICULA PARA LEGENDA FIXADA ATRAVES DE CASTANHAS DUPLAS EM POSTE DE CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 21.08 | M2 | 617.15 | 617.15 | 23.38% | 761.4397 | 16051.16 |  | 1 | Frente Única | 21.08 | 16051.1552
[15 empty] | Total: | 2014558.67
[15 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 0

## CFF-BM
Número | Macrosserviço | Parcela | Percentual Parcela
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | 4%
|  | 2 | 19%
|  | 3 | 27%
|  | 4 | 25%
|  | 5 | 25%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 49.32%
|  | 2 | 12.67%
|  | 3 | 12.5%
|  | 4 | 12.84%
|  | 5 | 12.67%
3 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIO E CAMPO ENSAIOS DE SOLO | 1 | 20%
|  | 2 | 20%
|  | 3 | 20%
|  | 4 | 20%
|  | 5 | 20%
4 | PAVIMENTAÇÃO | 2 | 25%
|  | 3 | 25%
|  | 4 | 25%
|  | 5 | 25%
5 | DRENAGEM | 1 | 33%
|  | 2 | 34%
|  | 3 | 33%
6 | CALÇADA | 3 | 33%
|  | 4 | 34%
|  | 5 | 33%
7 | SINALIZAÇÃO VIARIA | 4 | 50%
|  | 5 | 50%